АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУБОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 от 26 марта 2019 г.

Об утверждении отчётов о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Чубовка за 2019 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3.3.7 Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Чубовка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Чубовка № 52 от 08.06.2015 г., Уставом сельского поселения, администрация сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчёты о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Чубовка за 2019 год:

«Предупреждение и противодействие коррупции в сельском поселении Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2021 годы» (приложение № 1);

«Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в сельском поселении Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2021 годы» (приложение № 2);

«Охрана окружающей среды в сельском поселении Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2022 годы» (приложение № 3);

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона на территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2019 годы (приложение № 4);

«Модернизация и содержание системы наружного освещения сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2019 годы» (приложение № 5);

«Благоустройство территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2019 годы» (приложение № 6);

«Устойчивое развитие территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2019 годы» (приложение № 7);

«Правовое просвещение населения сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области в жилищно-коммунальной сфере на 2017 – 2019 годы» (приложение № 8);

«Содержание газопроводов, расположенных на территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2019 годы» (приложение № 9);

«По профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности в сельском поселение Чубовка на 2017-2019 годы» (приложение № 10);

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2019 годы» (приложение № 11);

«Организация досуга детей, подростков и молодежи сельского поселения Чубовка на 2017–2019 годы» (приложение № 12);

«Развитие библиотечного обслуживания сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский на 2017-2019 г.г.» (приложение № 13);

«Содействие развитию личного подсобного хозяйства на территории сельского поселения Чубовка на 2017-2019 годы» (приложение № 14);

«Содержание и обслуживание жилищного фонда сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2019 годы» (приложение № 15);

«Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2020 годы» (приложение № 16);

«Развитие культуры в сельском поселении Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018–2020 годы» (приложение № 17);

«Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2020 годы» (приложение № 18);

«Управление, распоряжение и содержание муниципального имущества в муниципальном образовании сельское поселение Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2020 годы» (приложение № 19);

«Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Чубовка на 2018–2020 годы» (приложение № 20);

«Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2022 годы» (приложение № 21)

| Глава сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области | А.А. Авдеев |
| --- | --- |

- Приложение № 1

- к постановлению администрации сельского поселения Чубовка № 67 от 26.03.2020г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Предупреждение и противодействие коррупции в сельском поселении Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области

на 2019-2021 годы» за 2019 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Объём финансирования, тыс. руб. | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 |  |
| 1 | Осуществлять контроль за предоставлением муниципальными служащими администрации сельского поселения Чубовка сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и обращение в доход государства имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы | постоянно | Не требует затрат | выполнено |
| 2 | Осуществление проверки достоверности сведений, предоставляемых лицами при поступлении на муниципальную службу в администрацию сельского поселения Чубовка | постоянно | Не требует затрат | выполнено |
| 3 | Размещение в соответствии с требованиями действующего законодательства на официальном сайте сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих | постоянно | Не требует затрат | выполнено |
| 4 | Обеспечить своевременную экспертизу и регистрацию нормативно-правовых актов в управлении юстиции. Ведение регистра муниципальных нормативно-правовых актов | постоянно | Не требует затрат | выполнено |
| 5 | Обеспечить своевременную антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов, нормативных правовых актов Кинельской межрайонной прокуратурой | постоянно | Не требует затрат | выполнено |
| 6 | Провести анализ по выявлению и пресечению фактов коррупции среди должностных лиц органов местного самоуправления при размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд | постоянно | Не требует затрат | выполнено |
| 7 | Предупреждение и пресечение неза-конной передачи должностному лицу заказчика денежных средств, получа-емых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с исполнением муниципального контракта, за "предоставление" права заключения такого контракта | постоянно | Не требует затрат | выполнено |
| 8 | Проведение проверок на наличие аффилированности всех лиц, причастных к осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе лиц, которые участвуют в аукционных комиссиях, по базам ЕГРЮЛ и ЕГРИП | постоянно | Не требует затрат | выполнено |
| 9 | Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков муниципальными служащими, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений | постоянно | Не требует затрат | выполнено |
| 10 | Обеспечение организации обучения муниципальных служащих на семинарах по теме «О противодействии коррупции в органах государственного и муниципального управления» | поэтапно | Не требует затрат | выполнено |
| 11 | Осуществлять публикации информационных материалов в газете «Вестник сельского поселения Чубовка» и на сайте администрации муниципального района Кинельский о противодействии коррупции, ее влияние на социально-экономическое развитие территории сельского поселения | поэтапно | Не требует затрат | выполнено |
| 12 | Обеспечение координации деятельности администрации сельского поселения Чубовка в части рассмотрения обращений граждан по вопросам противодействия коррупции, поступивших по телефону «горячей линии» | постоянно | Не требует затрат | Обращений не поступало |
| 13 | Обеспечение возможности размещения физическими и юридическими лицами на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский сведений (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции | постоянно | Не требует затрат | Обращений не поступало |
| 14 | Разработка и принятие администрацией сельского поселения Чубовка административных регламентов по предоставлению гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг | По мере необходи-мости | Не требует затрат | Выполнено |
| 15 | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам преодоления административных барьеров, в том числе по вопросам контрольно-надзорных мероприятий, досудебной и судебной защиты, представление интересов в государственных и муниципальных органах | По мере необходи-мости | Не требует затрат | Обращений не поступало |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| N п/п | Наименование цели, задачи и целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 план | 2019 факт |
| Цель: снижение уровня коррупции, поэтапное устранение причин ее возникновения |  |  |  |  |
|  | Доля граждан, удовлетворенных деятельностью администрации сельского поселения Чубовка по противодействию коррупции, в общем числе опрошенных граждан, проживающих на территории поселения | % | 40 | 50 |
| Задача 1. Развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в администрации сельского поселения Чубовка |  |  |  |  |
| 1. | Доля прошедших в отчетном году антикоррупционное обучение (повышение квалификации) муниципальных служащих от их общей численности | % | 20 | 25 |
| Задача 2. Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Чубовка, укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, удовлетворенных качеством информации по вопросам противодействия и борьбы с коррупцией в сельском поселении, размещаемой в местных средствах массовой информации, а также с применением методов и средств наглядной агитации, в общем количестве опрошенных граждан | % | 40 | 50 |
| 2. | Доля вовлеченных в антикоррупционную деятельность общественных объединений, зарегистрированных и действующих на территории сельского поселения Чубовка, в их общем количестве | % | 87 | 100 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителями – Главой сельского поселения, заместителем главы администрации сельского поселения, специалистом по кадровым вопросам администрации выполнены все мероприятия программы, запланированные на 2019 год, достигнуты плановые значения целевых показателей.

- Приложение № 2

- к постановлению администрации сельского поселения Чубовка № 67 от 26.03.2020г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в сельском поселении Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2021 годы» за 2019 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Мероприятия | Объем средств, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 план | 2019 факт | Результат выполнения |  |  |
| 1. | Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка с целью доступности для инвалидов | 60,0 | 4,9 | выполнено |  |  |
| 2. | Освещение в газете «Вестник сельского поселения Чубовка» информации по проблемам инвалидов. | - | 0,0 | выполнено |  |  |
| 3. | Организация конкурсов, выставок, культурно – массовых, развивающих мероприятий с целью адаптации и реабилитации инвалидов, развития эстетического вкуса, художественной инициативы, творческих способностей инвалидов | - | 0,0 | выполнено |  |  |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителеми – МБУ «Культура, спорт и молодежь», администрацией сельского поселения Чубовка выполнены мероприятия программы, запланированные на 2019 год

- Приложение № 3

- к постановлению администрации сельского поселения Чубовка № 67 от 26.03.2019г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в сельском поселении Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2022 годы» за 2019 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| №п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 план | 2019 факт |
| 1. | Приобретение зелёных насаждений с целью обустройства мест отдыха граждан | 50,0 | 4,0 |
| 2 | Установка и ремонт контейнерных площадок для сбора и временного накопления твердых бытовых отходов | 100,0 | 128,0 |
| 3. | Приобретение контейнеров | 100,0 | 0,0 |
| 4. | Вывоз ТБО с мест общего пользования | 500,0 | 174,0 |
| 5 | Ликвидация несанкционированных свалок путем проведения экологического марафона | 200,0 | 0,0 |
| 6 | Проведение мероприятий по сбору, утилизации, транспортировке ртутьсодержащих отходов | 25,0 | 3,1 |
| 7 | Очистка территории сельского поселения от сухостойных деревьев, поросли. | 445,0 | 114,3 |
| 8. | Оснащение жителей сельского поселения хозяйственным инвентарем, для проведения экологических мероприятий на территории населённых пунктов поселения | 15,0 | 6,4 |
| 9. | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: - проведение рейдов - применение административной практики | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, карьерах; применение административной практики | 10,0 | 0,0 |
| 11. | Экологическое просвещение и информирование населения: -публикация статей экологического содержания в газете «Вестник сельского поселения Чубовка» | 5,0 | 0,0 |
| 12. | Организация мероприятий по отлову бродячих и безнадзорных животных | 50,0 | 0,0 |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| Наименование | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя 2015 год | Значение целевого показателя 2019 год | Фактически достигнутые значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Сохранение и приумножение зеленых насаждений на территории сельского поселения | Га. | 0,51 | 0,67 | 0,67 |
| 2.Уменьшение количества несанкционированных свалок | шт. | 2 | 1 | 1 |
| 3.Доля утилизированных ртутьсодержащих отходов | % | 100 | 100 | 100 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем – администрацией сельского поселения Чубовка в основном выполнены мероприятия программы, запланированные на 2019 год

- Приложение № 4

к постановлению администрации сельского

поселения Чубовка № 67 от 26.03.2020г

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона на территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2019 годы за 2019 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № | Наименование мероприятий | План финансирования мероприятий по годам (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 план | 2019 факт |
| 1 | Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе: | 256,0 | 79,8 |
| 1.2 | противопаводковые работы | 256,0 | 79,8 |
| 2 | Улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, в том числе: | 13,0 | 0 |
| 2.1 | оформление наглядной документации | 5,0 | 0 |
| 2.2 | повышение квалификации и обучение личного состава спасательных подразделений; | 8,0 | 0 |
| 3 | Создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период, в том числе: | 25,0 | 0 |
| 3.1. | приобретение материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период | 25,0 | 0 |
| 4 | Восполнение, по истечении срока хранения средств индивидуальной защиты (СИЗ) для населения и имущества гражданской обороны на случай возникновения ЧС и в особый период; | 0,0 | 0 |
| 5 | Дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях. | 6,0 | 0 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем – администрацией сельского поселения Чубовка в общее финансирование мероприятий программы, запланированные на 2019 год, перевыполнены

- Приложение № 5

- к постановлению администрации сельского поселения Чубовка № 67 от 26.03.2020г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Модернизация и содержание системы наружного освещения сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017– 2019 годы»  за 2019 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 план | 2019 факт |
| 1 | Оплата договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения Чубовка по ремонту уличного освещения | 820,0 | 717,5 |
| 2 | Приобретение и замена энергосберегающих светильников | 500,0 | 414,5 |
| 3 | Оплата договоров на поставку электрической энергии в целях реализации полномочий сельского поселения Чубовка по организации уличного освещения | 1880,0 | 1176,0 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителями – администрацией сельского поселения Чубовка, МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» сельского поселения Чубовка мероприятия программы, запланированные на 2019 год, выполнены

- Приложение № 6

- к постановлению администрации сельского поселения Чубовка № 67 от 26.03.2020г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Благоустройство территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2019 годы» за 2019 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 план | 2019 факт |
|  | мероприятия по установке скамеек и урн | 35,0 | 110,0 |
|  | мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев | 50,0 | 100,0 |
|  | мероприятия уборке и вывозу ТБО с мест общего пользования | 427,2,0 | 167,0 |
|  | мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | 150,0 | 0,0 |
|  | мероприятия по содержанию и ремонту памятников | 25,5 | 225,0 |
|  | мероприятия по санитарной очистке территории | 50,0 | 50,0 |
|  | мероприятия по скашиванию травы в летний период вдоль внутрипоселковых дорог | 250,0 | 50,0 |
|  | мероприятия по благоустройству, очистке кладбища | 150,0 | 70,0 |
|  | установка новых информационных щитов | 20,0 | 0,0 |
|  | озеленение поселений | 100,0 | 0,0 |
|  | проведение субботников | 50,0 | 50,0 |
|  | обеспечение выполнения функций МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» | 2278,0 | 1500,0 |
|  | приобретение, установка и содержание детских, спортивных площадок | 909,8,00 | 288,0 |
|  | мероприятия по оформлению территории сельского поселения к праздничным датам | 0,0 | 200,0 |
| Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий сельского поселения Чубовка в 2017-2019гг» |  |  |  |
| 15 | Устройство парковой зоны в селе Сырейка | 175,00 | 175,00 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителями – администрацией сельского поселения Чубовка, МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» сельского поселения Чубовка мероприятия программы, запланированные на 2019 год, выполнены по мере необходимости

- Приложение № 7

- к постановлению администрации сельского поселения Чубовка № 67 от 26.03.2020г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2019 годы» за 2019 год

Информация о выполнении мероприятий программы: мероприятия не проводились, финансовые средства в размере .  5938,6  не освоены.

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителями – администрацией сельского поселения Чубовка, МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» сельского поселения Чубовка мероприятия программы не выполнены

Предложения: финансирование мероприятий перенести на следующий год

- Приложение № 8

- к постановлению администрации сельского поселения Чубовка № 67 от 26.03.2020г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Правовое просвещение населения сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области в жилищно-коммунальной сфере на 2017 – 2019 годы»

за 2019 год

Информация о выполнении мероприятий программы: запланированные финансовые средства на 2019 год в размере 5000 рублей освоены, фактическое исполнение 15000 рублей.

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителями – администрацией сельского поселения Чубовка, МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» сельского поселения Чубовка мероприятия программы  выполнены

- Приложение № 9

- к постановлению администрации сельского поселения Чубовка № 67 от 26.03.2020г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Содержание газопроводов, расположенных на территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2019 годы за 2019 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | 2019план | 2019 факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание газопроводов, расположенных на территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области | 39,0 | 14,5 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем – администрацией сельского поселения Чубовка мероприятия программы, запланированные на 2019 год выполнены с экономией средств.

- Приложение № 10

- к постановлению администрации сельского поселения Чубовка № 67 от 26.03.2020г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«По профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности в сельском поселение Чубовка на 2017-2019 годы»

за 2019 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Мероприятия | Объем средств, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 план | 2019 факт |
| 1. | Разработка плана мероприятий по укреплению правопорядка и общественной безопасности | - |  |
| 2. | Организация мониторинга и анализа складывающейся обстановки и состояния правопорядка и общественной безопасности | - |  |
| 3. | Обеспечение участия общественности в деятельности формирований правоохранительной направленности, добровольных народных дружин, активизация работы внештатных сотрудников милиции | 50,00 | 42,1 |
| 4. | Подготовка и распространение методических пособий по повышению правосознания граждан. | 2,6 | 0 |
| 5. | Анализ, обобщение и внедрение опыта проводимой в Самарской области работы по укреплению правопорядка и общественной безопасности | 3,0 | 0,0 |
| 6. | Организация пропаганды здорового образа жизни и нетерпимого отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, наркомании подростков и молодежи, их ориентации на духовные ценности в средствах массовой информации и Интернет | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Проведение социальных акций | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Приобретение переносных металлических барьеров (Б 1-40) для использования при проведении массовых мероприятий. | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Приобретение арочных металлодетекторов для использования при проведении массовых мероприятий. | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Оборудование зданий и учреждений, расположенных в местах массового тяготения граждан, средствами видео наблюдения. | 161,5 | 161,5 |
| 11 | Мероприятия по поддержке граждан пожилого возраста, связанные с профилактикой правонарушений в отношении лиц пожилого возраста. | - |  |
| 12 | Обеспечение постоянного обмена информацией с правоохранительными органами о лицах, замеченных в немедицинском потреблении наркотиков, психотропных веществ и их незаконном обороте на территории сельского поселения. | - |  |
| 13 | Текущее содержание помещения, выделяемого для участкового уполномоченного полиции | 7,4 | 7,4 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителями – администрацией сельского поселения Чубовка и МБУ «Культура, спорт и молодежь» сельского поселения Чубовка мероприятия программы выполнялись в рамках текущей деятельности,

- Приложение № 11

- к постановлению администрации сельского поселения Чубовка № 67 от 26.03.2020г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017-2019 годы»

за 2019 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Финансовые затраты | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация мониторинга и анализа складывающейся обстановки и состояния борьбы с экстремизмом и терроризмом |  |  |  |
| 1.1 | Ежеквартальный анализ складывающейся обстановки с целью выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма, лиц, распространяющих экстремистские идеи | ежеквартально | - | выполнено |
| 2. | Проведение мероприятий, направленных на содействие органам внутренних дел в выявлении правонарушений и преступлений экстремистской и террористической направленности, а также ликвидации их последствий |  |  |  |
| 2.1 | Организация на добровольной основе дежурств граждан в местах массового скопления людей и местах концентрации молодежи; | В соответствии с планом проведения массовых мероприятий | - | выполнено |
| 2.2 | Обход территории муниципального образования на предмет выявления фактов осквернения зданий или иных сооружений, в том числе, посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, лозунгов экстремистского характера | Еженедельно | - | выполнено |
| 2.3 | Обеспечение антитеррористической безопасности мест массового скопления граждан и проведения общественно-политических мероприятий, в том числе оборудование видеоаппаратурой наружного наблюдения, средствами пожарной безопасности и т.д. | 2017-2019гг. | 10,0 | 0 |
| 3 | Мероприятия воспитательного, пропагандистского и профилактического характера |  |  |  |
| 3.1 | Размещение в муниципальных средствах массовой информации сведений о результативности проводимой субъектами профилактики экстремизма работы на данном направлении | 1 раз в квартал | 2,0 | Выполнено, без затрат |
| 3.2 | Распространение среди населения памяток, содержащих разъяснения понятия «экстремизм», рекомендаций по действиям в случае обнаружения фактов совершения экстремистских деяний и по ведению себя в случае нарушения собственных прав и свобод в зависимости от социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии | 1 раз в год | 3,0 | Выполнено, без затрат |
| 3.3 | Информирование населения о действиях при угрозе осуществления террористических актов с использованием наглядной агитации, средств массовой информации | В соответствии с поступившей информацией | 3,0 | Выполнено, без затрат |
| 3.4 | Организация и проведение праздничных и иных мероприятий, направленных на формирование положительного отношения населения к культуре и традициям проживающих на территории поселения народов, развитие межнационального и межконфессионального диалога и сотрудничества (семинары, круглые столы, конференции, национальные культурные и религиозные праздники и др.), сопровождаемых социальной рекламой и освещением в СМИ | В соответствии с планом проведения массовых мероприятий | 5,0 | Выполнено, без затрат |
| 3.5 | Приобретение для библиотек и образовательных учреждений специальной литературы, направленной на изучение всего многообразия народов России, их культуры и традиций, с целью формирования толерантности в молодежной среде | 2017-2019гг. | 1,0 | 0 |
| 3.6 | Создание и развитие сети молодежных военно- патриотических клубов и секций с целью формирования в молодежной среде положительного отношения к здоровому образу жизни, ориентации на традиционные для Российского общества государственные, социальные, культурные и личностные ценности, стойкого неприятия экстремистских и террористических проявлений, формирования толерантного отношения, повышения престижа военной и правоохранительной службы | 2017-2019гг. | 5,0 | Выполнено, без затрат |
| 3.7 | Проведение с привлечением общественных и религиозных объединений лекций и выступлений, направленных на формирование активной жизненной позиции по непринятию экстремистских проявлений | 2017-2019гг. | - | Выполнено, без затрат |
| 3.8 | Оказание содействия общественным и религиозным организациям в реализации культурно-просветительских программ по изучению российских культурных традиций | 2017-2019гг. | 1,0 | Выполнено, без затрат |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем – администрацией сельского поселения Чубовка мероприятия программы, запланированные на 2019 год выполнены

- Приложение № 12

- к постановлению администрации сельского поселения Чубовка № 67 от 26.03.2020г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Организация досуга детей, подростков и молодежи сельского поселения Чубовка на 2017–2019 годы» за 2019 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № | Мероприятия | Ресурсное обеспечение, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 план | 2019 факт |
| 3 | Финансирование массовых молодежных спортивных мероприятий | 145,0 | 145,0 |
| 4 | Финансирование культурно-развлекательных молодежных мероприятий | 286,0 | 286,0 |
| 5 | Финансирование проведения социально-значимых молодежных акций | 69,4 | 69,4 |
| 6 | Финансирование участия молодежи поселения в районных и областных мероприятиях | 214,4 | 214,4 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем – МБУ «Культура, спорт и молодежь» сельского поселения Чубовка мероприятия программы, запланированные на 2019 год выполнены

- Приложение № 13

- к постановлению администрации сельского поселения Чубовка № 67 от 26.03.2020г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие библиотечного обслуживания сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский на 2017-2019 г.г.» за 2019 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования по годам тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплектование библиотечных фондов библиотек поселений, включая: изучение читательского спроса, формирование сводного заказа на литературу, осуществление закупок изданий. | 2019 план | 2019 факт |
|  |  | 30,0 | 30,0 |
| 2. | Систематизация и каталогизация, индивидуальный и суммарный учет, ведение финансового учета и отчетности документации | 672,0 | 672,0 |
| 3. | Подписка на периодические издания | 75,0 | 70,0 |
| 1. | Участие в областных и региональных семинарах | 48,0 | 48,0 |
| 2. | Участие в областных, районных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях | 96,0 | 96,0 |
| 3. | Общероссийский день библиотек | 48,0 | 48,0 |
| 4. | Проведение местных мероприятий к знаменательным и памятным датам | 288,8 | 288,8 |
| 1. | Общехозяйственные расходы | 353,2 | 353,2 |
| 2. | Приобретение основных средств | 70,0 | 75,0 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем – МБУ «Культура, спорт и молодежь» сельского поселения Чубовка мероприятия программы, запланированные на 2019 год выполнены

- Приложение № 14

- к постановлению администрации сельского поселения Чубовка № 67 от 26.03.2020г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Содействие развитию личного подсобного хозяйства на территории сельского поселения Чубовка на 2017-2019 годы» за 2019 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | 2019 план | 2019 факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание информационно-консультационных услуг для владельцев ЛПХ | 0 | Выполнено без затрат |
| 2. | Организация и проведение конкурсов на лучшее подворье, приуроченных к проведению «Дня села» | 2,0 | Выполнено без затрат |
| 3 | Информирование населения о ходе реализации Программы (СМИ, сходы) | 1,0 | Выполнено без затрат |
| 4. | Поддержка личных подсобных хозяйств, путем предоставления субсидий за счёт местного бюджета гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание коров | 126,0 | 57,0 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем – администрацией сельского поселения Чубовка основные мероприятия программы, запланированные на 2019 год выполнены с экономией средств

- Приложение № 15

- к постановлению администрации сельского поселения Чубовка № 67 от 26.03.2020г.

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Содержание и обслуживание жилищного фонда сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2019 годы» за 2019 год

Информация о выполнении мероприятий программы: запланированные финансовые средства на 2019 год в размере 320000 рублей освоены.

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителями – администрацией сельского поселения Чубовка, МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» сельского поселения Чубовка мероприятия программы выполнены

- Приложение № 16

- к постановлению администрации сельского поселения Чубовка № 67 от 26.03.2020г.

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2020 годы» за 2019 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| №№п/п | Наименование мероприятий | 2019 план | 2019 факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |
| 1. | Привести в соответствие с Правилами пожарной безопасности помещение, выделяемое для участкового уполномоченного полиции | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Привести в рабочее состояние пожарные гидранты, установить соответствующие указатели (объёмные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). | 10,0 | 0,0 |
| 3 | Обеспечить естественные водоисточники подъездами с площадками (пирсами) с твердым покрытием в с. Сырейка для забора воды пожарными машинами в любое время года | 119,0 | 0,0 |
| 4 | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос, окашивание территорий) | 80,0 | 79,3 |
| 5 | Содержание противопожарной техники и личного состава ДПК | 186,2 | 246,4 |
| 6 | Публикация материалов по противопожарной тематики в средствах массовой информации | 1,0 | Выполнено без затрат |
| 7 | Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности |  | Выполнено без затрат |
| 8 | техническому обслуживанию и ремонту систем: автоматической пожарной сигнализации и оповещения | 6,0 | 6,0 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителями – администрацией сельского поселения Чубовка, МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» сельского поселения Чубовка мероприятия программы выполнялись по мере необходимости

- Приложение № 17

- к постановлению администрации сельского поселения Чубовка № 67 от 26.03.2020г.

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы «Развитие культуры в сельском поселении Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018–2020 годы» за 2019 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 план | 2019 факт |
| 1 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | 20 | 20 |
| 1.1 | Досуговые учреждения | 20 | 20 |
| 2 | Финансирование культурно-массовых мероприятий | 3359,20 | 3359,20 |
| 2.1 | СДК с. Чубовка | 2016,20 | 2016,20 |
| 2.2 | СДК с. Сырейка | 1343,00 | 1343,00 |
| 3 | Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности учреждений культуры | 20 | 20 |
| 4 | Создание безбарьерной среды | 0 | 0 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем – МБУ «Культура, спорт и молодежь» сельского поселения Чубовка мероприятия программы, запланированные на 2019 год выполнены

- Приложение № 18

- к постановлению администрации сельского поселения Чубовка № 67 от 26.03.2020г.

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2020 годы» за 2019 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Мероприятия | Объем средств, тыс. руб |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 план | 2019 факт |
| 1. | Приобретение и установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах | 199 | 90,4 |
| 2. | Установка и обозначение «лежачих полицейских» | 10 | 0,0 |
| 3. | Нанесение дорожной разметки | 10 | 0,0 |
| 4. | Корректировка схемы Организации Дорожного движения | 30 | 0,0 |
| 5. | Пропаганда научно-методических материалов, использование средств массовой информации для постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения. | 1,0 | 0,0 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителями – администрацией сельского поселения Чубовка, МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» сельского поселения Чубовка мероприятия программы выполнялись по мере необходимости

- Приложение № 19

- к постановлению администрации сельского поселения Чубовка № 67 от 26.03.2020г.

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы «Управление, распоряжение и содержание муниципального имущества в муниципальном образовании сельское поселение Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области

на 2018-2020 годы» за 2019 год

Информация о выполнении мероприятий программы: запланированные финансовые средства на 2019 год в размере 680000  рублей освоены

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителями – администрацией сельского поселения Чубовка мероприятия программы выполнены

- Приложение № 20

- к постановлению администрации сельского поселения Чубовка № 67 от 26.03.2020г.

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Чубовка на 2018–2020 годы»

за 2019 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение, тыс.руб |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 план | 2019 факт |
| 1 | Приобретение спортивного инвентаря | 15,0 | 15,0 |
| 2 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в сельском поселении Чубовка | 15,0 | 15,0 |
| 3 | Участие в районных, областных спортивных мероприятиях | 30,0 | 30,0 |

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственным исполнителем – МБУ «Культура, спорт и молодежь» сельского поселения Чубовка мероприятия программы, запланированные на 2019 год выполнены

- Приложение № 21

к постановлению администрации сельского

поселения Чубовка № 67 от 27.03.2019г

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2022 годы» за 2019 год

Информация о выполнении мероприятий программы:

В 2019 году благоустроены дворовые территории многоквартирных домов по адресу; ул. Пионерская 19,ул.Юбилейная, 10, ул. Полевая 9,11.

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальной программы:

ответственными исполнителями – администрацией сельского поселения Чубовка, МБУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ» сельского поселения Чубовка мероприятия программы выполнены