|  | Приложение к распоряжению главы муниципального района Кинельский № 953 от « 11 » 11. 2015 г. |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КИНЕЛЬСКИЙ

НА 2015-2035 ГОДЫ

(далее – дорожная карта)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КИНЕЛЬСКИЙ  (2015-2035 ГОДЫ)

Общее описание

1.План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуги  в муниципальном районе Кинельский (далее – «дорожная карта») призвана обеспечить соблюдение установленных Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ условий доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном районе Кинельский, оказания им помощи в преодолении барьеров, мешающих их использованию (получению) наравне с другими лицами во всех сферах жизнедеятельности.

Улучшение условий жизни инвалидов, их адаптация и интеграция в общество входят в число приоритетных государственных задач.

В муниципальном районе Кинельский  в настоящее время проживает 2460  инвалидов, что составляет около 8% населения района.

В структуре общей численности инвалидов преобладают лица с II и III группами инвалидности. Удельный вес инвалидов I группы составляет 5,6 %, инвалидов II группы – 50 %, инвалидов III группы – 40,1 %, детей-инвалидов – 4,3 %.

Следует принимать во внимание, что доступность  объектов и услуг актуальна не только для инвалидов, но и для всех маломобильных групп населения.

В муниципальном районе Кинельский, начиная с 2010 года, ведется работа по созданию доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения.

Создание доступной среды базировалось на следующих нормативно-правовых актов:

-Конвенция о правах инвалидов;

-Закон Российской Федерации от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

-Закон Российской Федерации от 15.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»;

-Закон Самарской области № 7-ГД от 10.02.2009 года «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Самарской области».

В настоящее время действует постановление  администрации муниципального района Кинельский от 26.07.2012 г. № 1191 «Об утверждении муниципальной  программы «Обеспечение беспрепятственной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский  на 2013- 2015 годы».

В целях создания условий доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном районе Кинельский  существует ряд приоритетных направлений работы.

Общее количество объектов, расположенных на территории муниципального района Кинельский по состоянию на 01.08.2015 год, составляет 166. Из объектов, частично оборудованных с учетом доступности инвалидам и другим маломобильным  категориям граждан на территории района определены 53 объекта, полностью оборудованных объектов нет.

В 2013 году была проведена работа по проведению паспортизации и анкетированию приоритетных социально-значимых объектов муниципального района Кинельский. Распоряжением администрации муниципального района Кинельский от 13.09.2013 г. № 783 «О создании межведомственной группы» была создана   межведомственная рабочая группа при администрации муниципального района Кинельский  по организации работы по обследованию доступности приоритетных социально-значимых объектов, утвержден её состав, а также утверждён территориальный перечень приоритетных социально –значимых объектов по муниципальному району Кинельский (в  соответствии с письмом министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области  от 21.08.2013 г. № 5/649). В соответствии с утвержденным перечнем, на территории муниципального района Кинельский было определено 81 социально-значимый объект, подлежащих  паспортизации. В результате проведенной работы данные объекты были обследованы. На каждый объект была составлена анкета и паспорт доступности, а также приложены фотоматериалы и план здания. Все анкеты и паспорта были оформлены (подписаны) в установленном порядке.  Составлен реестр объектов социальной инфраструктуры по муниципальному району Кинельский. Подготовленные материалы по паспортизации были переданы в Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области для дальнейшего размещения на интерактивной карте в сети Интернет-в государственной информационной системе «Геоинформационная система «Доступная среда» (далее-ГИС «Доступная среда»).  В настоящее время в ГИС «Доступная среда» нанесена информация о социально-значимых объектах муниципального района Кинельский, которая позволяет инвалидам оценить уровень доступности объектов с учетом различных ограничений жизнедеятельности.

По степени доступности из 81 приоритетных социально-значимых объектов:

-здравоохранения: 9-всего, из них 9- частично доступных;

-образования: 32 всего, из них 20- частично доступных, 12-недостунных;

-социальной поддержки: 5 –всего, из них  5- частично доступных;

-культуры: 15 всего, из них 8-частично доступны, 7 –недоступны;

-физкультуры и спорта: 2 –всего, из них 2 частично доступны;

-муниципальных органов управления: 14 –всего, из них  8-частично-доступных, 6- недоступны;

-почтовой связи: 4 -всего, из них - недоступны.

В настоящее время в муниципальном районе Кинельский действует муниципальная программа «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2013-2015 годы», принятая Постановлением главы муниципального района   Кинельский № 1191 от 26.07.2012 г.( с изменениями от   05.03.2013г. № 293 и  от 13.11.2013 г. № 1908), которая является продолжением аналогичной программы, действующей на территории района с 2010 года.

В рамках Программы  функционирует Совет по делам инвалидов при главе муниципального района Кинельский, созданный  в целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений и иных организаций, занимающихся проблемами инвалидности и инвалидов, а также выполнению мероприятий по обеспечению безбарьерной среды. Заседания Совета проводятся регулярно.

В 2014 году в рамках муниципальной программы было частично оборудовано с учетом доступности для маломобильных граждан  3 общеобразовательные школы  на территории района. На данные цели было  выделено 650 000  рублей из муниципального бюджета. В 2015 году планируется на оборудование социально-значимых объектов 750 000 рублей из муниципального бюджета.

Кроме оборудования социально-значимых объектов, в рамках Программы реализуется ряд мероприятий, способствующих социальной адаптации инвалидов.

Функционирует сайт МКУ м.р. Кинельский СО  «Управление социальной защиты и поддержки населения», где имеется Web-страница по реабилитации инвалидов. Регулярно осуществляется техническое сопровождение сайта.

Информационным центром «Междуречье»  публикуются  статьи в местной газете «Междуречье», а также транслируются сюжеты по местному телевидению по вопросам  инвалидности.

В течение года проводятся  круглые столы и районные акции по проблемам инвалидности.

Организуется и проводится ежегодная  районная Паралимпийская спартакиада инвалидов муниципального района Кинельский, в которой принимают участие  люди с ограниченными возможностями здоровья с сельских поселений района.

Также спортсмены –инвалиды  муниципального района принимают  участие в областной Паралимпийской спартакиаде, организуемой Министерством спорта  Самарской области.

Каждый год проводится районный конкурс по рыбной ловле среди инвалидов «Золотая удочка».

Кроме того был организован и проведен творческий фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья «Созвездие».

Ежегодно проводится районный  конкурс   социокультурных проектов «Творим, надеемся и верим»,  направленных на создание безбарьерной среды жизнедеятельности и социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями здоровья и  маломобильных групп населения. За период с 2010 года на территории муниципального района Кинельский реализовано 14 социокультурных проектов. На каждый проект выделяются гранты в размере до 45 000 рублей. Реализованные проекты были призваны решать наиболее актуальные проблемы, с которыми сталкиваются пожилые люди, люди с ограниченными возможностями здоровья, дети инвалиды.

Отрадно, что  практика муниципального района Кинельский  в реализации социокультурных проектов была высоко оценена на первом областном конкурсе муниципальных практик «Территория развития», который в мае 2015 годы проводил Региональный Благотворительный  фонд «Самарская губерния». Проект, поданный Управлением социальной защиты и поддержки населения занял первое место в конкурсе.

В 2011 году в рамках конкурса социальных проектов, организованных Региональным отделением партии «Единая Россия»,  в муниципальном районе  Кинельский победителем стал проект «Институт независимой жизни», разработанный Кинельской районной общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов»    совместно с муниципальным казенным учреждением муниципального района Кинельский Самарской области  «Управление социальной защиты и поддержки населения» на территории муниципального района Кинельский. Общий гранд по проекту составлял 100 000 рублей( из фонда Регионального отделения и местного отделения партии «Единая Россия»).  Проект был  направлен на социальную адаптацию инвалидов и их семей. Цель проекта- создание объединения молодых инвалидов как модели новой неформальной организации с целью взаимодействия с местным сообществом.

На все мероприятия муниципальной программы в период с 2013 по 2015 год запланировано 2 585 000 рублей, в том числе на оборудование социально- значимых объектов 1 950 000 рублей.

Кроме того, муниципальный район Кинельский стал участником областной целевой программы «Доступная среда в Самарской области» на 2011-2015 годы. Было подписано соглашение № 727 от 07.10.2013 г. В рамках софинансирования была выделена субсидия из областного (и федерального) бюджета в размере 660 000 руб. На эти средства было оборудовано с учетом доступности 6 объектов образования (детские сады) и приобретено 11 знаков парковки для инвалидов.

В 2015 году муниципальный район Кинельский  вошел на софинансирование в  государственную программу Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2015 годы. Между Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области и муниципальным районом Кинельский было подписано соглашение № 671-МО/2  от 19.08.2015 г. В рамках софинансирования была выделена субсидия из областного бюджета в размере 342 400 руб., из федерального- 798 900 рублей (общая сумма софинансирования 1 141 300 рублей).Из средств муниципального бюджета в рамках муниципальной программы выделено 380 433,33 рублей. На средства софинансирования будут проведены  работы по оборудованию с учетом доступности для инвалидов здание администрации сельского поселения Кинельский и здание Управления социальной защиты. Будут проведены комплексные работы по адаптации зданий для всех категорий инвалидов.

Также в 2015 году подана заявка на софинансировние на участие в областной целевой программе «Доступная среда в Самарской области на 2016-2020 годы» на 2016-2017 годы.

В  целях концентрации внимания органов исполнительной власти Самарской области, органов местного самоуправления и организаций независимо от организационных форм собственности к проблеме создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Самарской области принят Закон Самарской области от 10.02.2009 N 7-ГД "Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, информации и связи в Самарской области", который предусматривает:

повышение ответственности органов исполнительной власти, организаций и ведомств за реализацию норм Федерального закона"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

подготовку ежегодного доклада Губернатору Самарской области о состоянии дел по созданию в Самарской области доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения;

согласование заданий на проектирование, реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур с территориальными органами социальной защиты населения по месту нахождения объекта.

Администрацией муниципального района Кинельский ежегодно начиная с 2010 года формируются доклады в Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области для  Губернатора Самарской области, которые содержат сведения о  состоянии дел в сфере создания доступности для маломобильных групп населения в районе.

- Межведомственное взаимодействие и координация работы

органов местного самоуправления  и других участников формирования доступной среды жизнедеятельности

С 2010 года в муниципальном районе Кинельский  существует совещательный орган при Главе района – Совет по делам инвалидов (далее - Совет). Совет по делам инвалидов при главе муниципального района Кинельский  является коллегиальным совещательным органом, созданным в целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений и иных организаций, занимающихся проблемами инвалидности и инвалидов, разработки предложений по формированию и проведению политики в области профилактики инвалидности, социальной интеграции инвалидов и содействия выполнению  соответствующих программ, планов мероприятий, выполнению  мероприятий  по обеспечению безбарьерной среды для инвалидов.

В составе Совета представители администрации района, Управления архитектуры, строительства и ЖКХ, Управления культуры, спорта и молодежной политики, Управления семьи и демографического развития, Управления социальной защиты и поддержки населения, Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по муниципальному району Кинельский, главы сельских поселений, руководитель районной  организации Всероссийского общества инвалидов. При формировании плана работы Совета учитываются наиболее острые социальные проблемы, с которыми сталкиваются инвалиды.

Проблемы, сложившиеся в сфере создания доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном районе Кинельский

Проблемы доступности объектов и услуг для  инвалидов в муниципальном районе Кинельский, так и с Самарской области, как и в России в целом, остаются актуальными и требуют дальнейшей проработки, систематизации и комплексного решения.

Значимой проблемой остается доступность для инвалидов объектов и услуг в муниципальном районе Кинельский.

Актуальной для муниципального района Кинельский  остается проблема трудоустройства инвалидов. Доля инвалидов среди ищущих работу граждан растет из-за объективных сложностей с их трудоустройством (ограничения к определенным видам деятельности, трудности доставки до рабочего места в случае его удаленности, неэффективность квотирования рабочих мест и т.п.).

Не происходит массового включения инвалидов района  в процесс систематических занятий физической культурой и спортом. Несмотря на то, что в районе в последние 5 лет введены в эксплуатацию два спортивных комплекса,  многие проблемы в организации работы по развитию физической культуры и спорта среди инвалидов еще остаются нерешенными. Это и неприспособленность материальной спортивной базы к особенностям спорта среди инвалидов, и недостаточное количество спортивных мероприятий, и отсутствие специалистов по адаптивной физической культуре.

Большинство мероприятий учреждений культуры муниципального района Кинельский   также недоступно для отдельных категорий инвалидов, поскольку требуется комплексное дооснащение техническими средствами адаптации и специальной литературой.

Существует высокая потребность в обустройстве и приспособлении государственных учреждений здравоохранения с целью обеспечения их доступности для инвалидов, в том числе приоритетных объектов здравоохранения муниципальной собственности.

Цели «дорожной карты»

Дорожная карта-это план мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур  и условий для беспрепятственного пользования услугами, разработанный на переходный период (с 2015 по 2035 годы).

Дорожная карта доступности для инвалидов объектов и услуг:

-документ долгосрочного планирования развития доступной среды для инвалидов;

-позволяет реализовать задачи мониторинга и контроля в сфере создания доступной среды для инвалидов;

-определяет «зоны ответственности» различных ведомств и отраслевых направлений на территории муниципального образования.

Дорожная карта муниципального района Кинельский содержит:

1.Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятий по их достижению в установленные сроки (описательная часть).

2. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты муниципального района Кинельский.

3.Перечень мероприятий дорожной карты муниципального района Кинельский, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

Дорожная карта муниципального образования разрабатывается исходя из:

а) из разделов свода правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения",

б) из анализа текущего состояния доступности для инвалидов объектов и

услуг в соответствующих сферах деятельности;

в)  из стратегий развития в соответствующих сферах деятельности;

г) из бюджетных ассигнований  местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, предусмотренных в целях повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

Дорожная карта утверждается главой муниципального образования. При реализации дорожной карты необходимо учитывать перечень приоритетных социально-значимых объектов муниципального района Кинельский. Участниками (разработчиками) дорожной карты являются администрация муниципального района Кинельский (включая отделы и подразделения), общественная организация ветеранов и инвалидов и другие организации, занимающиеся проблемами инвалидов. Дорожная карта должна быть опубликована на официальном сайте муниципального района Кинельский.

Цель дорожной карты: обеспечить условия доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и условий для беспрепятственного пользования услугами в муниципальном районе Кинельский в части вопросов местного самоуправления.

Задачи: поэтапное повышение до уровня требований Конвенции и Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и условий пользования услугами, определив при этом сроки переходного периода. Данная дорожная карта разработана на срок с 2015 по 2035 годы.

Контрольные показатели успешной реализации «дорожной карты» представлены в таблице.

| I. ТАБЛИЦА повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты муниципального района Кинельский № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности (по годам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орган (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |  |  |
| 1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном районе Кинельский | 3,7% | 11,1% | 17,2% | 18,5% | 22,,2% | 24,6% | 29,6% | 35,8% | 40,7% | 45,6% | 50,6% | 55,2% | 60,1% | 65,4% | 70,6% | 75,5% | 80,2% | 85,7% | 90,1% | 95,3% | 100% | Межведомственная рабочая группа при администрации муниципального района Кинельский. Зам. главы по социальным вопросам. |  |
| I. Сфера социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты в муниципальном районе Кинельский | 15,7% | 42,1% | 63,1% | 63,1% | 68,4% | 73,6% | 78,9% | 84,2% | 84,2% | 84,2% | 84,2% | 87,3% | 87,3% | 90,4% | 90,4% | 90,4% | 94,5% | 97,3% | 100% | 100% | 100% | Межведомственная рабочая группа при администрации муниципального района Кинельский. Зам. главы по социальным вопросам. |  |
| 3 | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности объектов услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального района Кинельский по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг в муниципальном районе Кинельский | 50% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Межведомственная рабочая группа при администрации муниципального района Кинельский. Зам. главы по социальным вопросам. |  |
| 4 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в муниципальном районе Кинельский | - | - | - | 25 % | 29 % | 34 % | 39 % | 43 % | 46 % | 50 % | 54 % | 57 % | 60 % | 63 % | 65 % | 65 % | 65 % | 65 % | 65 % | 65 % | 65 % | Межведомственная рабочая группа при администрации муниципального района Кинельский. Зам. главы по социальным вопросам. |  |
| 5 | Удельный вес объектов социальной защиты населения от общего количества приоритетных объектов социальной защиты населения в муниципальном районе Кинельский, на которых для инвалидов по зрению обеспечиваются специальные мероприятия | 15,7% | 42,1% | 63,1% | 63,1% | 68,4% | 73,6% | 78,9% | 84,2% | 84,2% | 84,2% | 84,2% | 87,3% | 87,3% | 90,4% | 90,4% | 90,4% | 94,5% | 97,3% | 100% | 100% | 100% | Межведомственная рабочая группа при администрации муниципального района Кинельский. Зам. главы по социальным вопросам. |  |
| 6 | Удельный вес объектов социальной защиты населения от общего количества приоритетных объектов социальной защиты населения в муниципальном районе Кинельский, на которых для инвалидов по слуху обеспечиваются специальные мероприятия ii | 15,7% | 42,1% | 63,1% | 63,1% | 68,4% | 73,6% | 78,9% | 84,2% | 84,2% | 84,2% | 84,2% | 87,3% | 87,3% | 90,4% | 90,4% | 90,4% | 94,5% | 97,3% | 100% | 100% | 100% | Межведомственная рабочая группа при администрации муниципального района Кинельский. Зам. главы по социальным вопросам. |  |
| 7 | Удельный вес объектов социальной защиты населения от общего количества приоритетных объектов социальной защиты населения в муниципальном районе Кинельский, на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечиваются специальные мероприятия iii | 15,7% | 42,1% | 63,1% | 63,1% | 68,4% | 73,6% | 78,9% | 84,2% | 84,2% | 84,2% | 84,2% | 87,3% | 87,3% | 90,4% | 90,4% | 90,4% | 94,5% | 97,3% | 100% | 100% | 100% | Межведомственная рабочая группа при администрации муниципального района Кинельский. Зам. главы по социальным вопросам. |  |
| IV. Сфера образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере образования в общем количестве приоритетных объектов в сфере образования по муниципальному району Кинельский | - | - | - | - | - | - | 3,7% | 8,2% | 14,7% | 20,1% | 25,3% | 32,4% | 39,1% | 46,3% | 55,4% | 62,6% | 69,2% | 78,1% | 85,4% | 93,7% | 100% | Межведомственная рабочая группа при администрации муниципального района Кинельский. Зам. главы по социальным вопросам. |  |
| V. Сфера культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры по муниципальному району Кинельский | - | 6,6% | 13,3% | 20 % | 26,6% | 33,3% | 40 % | 46,6% | 53,3% | 60 % | 66,6% | 72,5% | 78,7% | 84,3% | 88,1% | 92,7% | 95,4% | 97,6% | 98,9% | 100% | 100% | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский. |  |
| 10 | Удельный вес объектов культуры от общего количества приоритетных объектов культуры в муниципальном районе Кинельский, на которых для инвалидов по зрению обеспечиваются специальные мероприятия i | - | 6,6% | 13,3% | 20 % | 26,6% | 33,3% | 40 % | 46,6% | 53,3% | 60 % | 66,6% | 72,5% | 78,7% | 84,3% | 88,1% | 92,7% | 95,4% | 97,6% | 98,9% | 100% | 100% | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский. |  |
| 11 | Удельный вес объектов культуры от общего количества приоритетных объектов культуры в муниципальном районе Кинельский, на которых для инвалидов по слуху обеспечиваются специальные мероприятия ii | - | 6,6% | 13,3% | 20 % | 26,6% | 33,3% | 40 % | 46,6% | 53,3% | 60 % | 66,6% | 72,5% | 78,7% | 84,3% | 88,1% | 92,7% | 95,4% | 97,6% | 98,9% | 100% | 100% | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский. |  |
| 12 | Удельный вес объектов культуры от общего количества приоритетных объектов культуры в муниципальном районе Кинельский, на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечиваются специальные мероприятия iii | - | 6,6% | 13,3% | 20 % | 26,6% | 33,3% | 40 % | 46,6% | 53,3% | 60 % | 66,6% | 72,5% | 78,7% | 84,3% | 88,1% | 92,7% | 95,4% | 97,6% | 98,9% | 100% | 100% | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский. |  |
| 13 | Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам, от общего числа таких специалистов | - | - | 2,2 % | 2,6 % | 3,2 % | 4,4 % | 4,8 % | 5,2 % | 5,6 % | 6,0 % | 6,2 % | 6,5 % | 7,0% | 7,5% | 8,0 % | 8,5 % | 8,5 % | 8,5 % | 8,5 % | 9,0% | 10,0% | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский. |  |
| 14 | Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общего числа мест в зрительных залах (Всего зрительных мест – 3695) | - | 0,32% | 0,83% | 0,94% | 1,08% | 1,21% | 1,38% | 1,48% | 1,67% | 1,86% | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский. |  |
| VIII. Сфера физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в муниципальном районе Кинельский | - | - | - | - | 50 % | 50 % | 50 % | 100% | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский. |  |
| 16 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения в муниципальном районе Кинельский | - | - | - | - | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,9 % | 1,2 % | 1,8 % | 2,4 % | 3,2 % | 3,8 % | 4,6 % | 5,0 % | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский. |  |
| 17 | Удельный вес объектов физической культуры и спорта от общего количества приоритетных объектов физической культуры и спорта в муниципальном районе Кинельский, на которых для инвалидов по зрению обеспечиваются специальные мероприятия i | - | - | - | - | 50 % | 50 % | 50 % | 100% | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский. |  |
| 18 | Удельный вес объектов физической культуры и спорта от общего количества приоритетных объектов физической культуры и спорта в муниципальном районе Кинельский, на которых для инвалидов по слуху обеспечиваются специальные мероприятия ii | - | - | - | - | 50 % | 50 % | 50 % | 100% | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский. |  |
| 19 | Удельный вес объектов физической культуры и спорта от общего количества приоритетных объектов физической культуры и спорта в муниципальном районе Кинельский, на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечиваются специальные мероприятия iii | - | - | - | - | 50 % | 50 % | 50 % | 100% | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский. |  |

К специальным мероприятиям для инвалидов по зрению относятся:

- дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- наличие сотрудников, на которых  административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по зрению в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций;

- допуск тифлосурдопереводчика;

- допуск собаки-проводника.

II.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

дорожной карты муниципального района Кинельский, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

№

п/пНаименование мероприятияНормативный правовой акт (программа), иной

документ, которым

предусмотрено проведение мероприятияОтветственные исполнители,

соисполнителиСрок реализации

Ожидаемый результат

Раздел I. Совершенствование  нормативной правовой базы и анализ ситуации в сфере доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном районе Кинельский

1.1.Организация проведения заседаний Совета по делам инвалидов при Главе муниципального района Кинельский

Распоряжение  Администрации муниципального района Кинельский от 27.05.2010 № 574 «О создании Совета по делам инвалидов»Администрация муниципального района Кинельский ,

заместитель главы муниципального района Кинельский по социальным вопросамежегодноФункционирование Совета по делам инвалидов в целях обеспечения согласованных действий органов местного самоуправления, общественной организации инвалидов и иных организаций, занимающихся проблемами инвалидности и инвалидов1.2.Подготовка ежегодного доклада Губернатору Самарской области о состоянии дел по созданию в муниципальном районе Кинельский  доступной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан

Закон Самарской области от 10.02.2009 № 7-ГД «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Самарской области»Администрация муниципального района Кинельский,

заместитель главы муниципального района Кинельский по социальным вопросам ежегодно до 1 февраляЕжегодный отчет муниципального района Кинельский о состоянии дел по созданию доступной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан

1.3.Разработка порядков обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном районе Кинельский Поручение первого вице-губернатора-председатея Правительства Самарской области А.П.Нефёдова от 02.07.2015 № 6-56/1697(п.4)Администрация муниципального района Кинельский2016 годУтвержденные порядки обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг1.4.Проведение с общественной организацией инвалидов мониторинга удовлетворенности инвалидов уровнем доступности приоритетных объектов и услуг, а также отношения населения к проблемам инвалидов Администрация муниципального района Кинельский,

общественная организация ветеранов и инвалидом муниципального района Кинельский(по согласованию)ежегодноАналитическая записка обуровне удовлетворенности инвалидов уровнем доступности приоритетных объектов и услуг, а также отношения населения к проблемам инвалидов

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

2.1.

Внесение (обновление) сведений об объектах социальной инфраструктуры муниципального района Кинельский в виде анкет и паспортов на Геоинформационную систему

«Доступная среда» (ГИС «Доступная среда»)

Постановление Правительства Самарской области от 10.09.2012 № 425 «О создании, развитии (модернизации) и эксплуатации государственных информационных систем Самарской области».

Письмо Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 08.10.2014  № 5-15/493Муниципальное казенное учреждение муниципального района Кинельский Самарской области «Управление социальной защиты и поддержки населения»постоянно

Учет и актуализация обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры в муниципальном районе Кинельский2.2.Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населенияМуниципальное казенное учреждение муниципального района Кинельский Самарской области «Управление социальной защиты и поддержки населения»постоянноСистематизация информациио доступности объектов и услуг в приоритетных для инвалидов сферах жизнедеятельности; размещение информации и доступности приоритетного объекта социальной инфраструктуры не карте доступности объектов; разработкамероприятий по адаптации  объектов социальной инфраструктуры и развития услуг с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения; объективный контроль и оценка эффективности их реализации.2.3.Обустройство и приспособление приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном районе Кинельский Постановление администрации муниципального района Кинельский  № 1999 от 22.11.2013 г.

Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2015 годы (при условии софинансирования)

Администрация муниципального района Кинельский,

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области,

Министерство культуры Самарской области,

Министерство спорта Самарской области2015-2035г.г.Доля оборудованных с учетом доступности для инвалидов приоритетных социально значимых объектов муниципального района Кинельский 2.4.Реализация муниципальной программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2013-2015 годы» Постановление администрации муниципального района Кинельский  № 1999 от 22.11.2013 г.

Администрация муниципального района Кинельский2015 год Повышение качества и доступности оказания социальных услуг на территории муниципального района Кинельский2.5.Реализация муниципальной программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2016-2018 годы»Постановление администрации муниципального района Кинельский  № 1863 от 13.10.2015 г.

Администрация муниципального района Кинельский2016-2018 г.г.Повышение качества и доступности оказания социальных услуг на территории муниципального района Кинельский2.6.Участие в Реализации государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2015 годы в целях софинансирования Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2015 годы» Администрация муниципального района Кинельский;

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области

2015 годПривлечение денежных средств из областного и федерального бюджетов на оборудование социально-значимых объектов муниципального района Кинельский 2.7.Участие в Реализации государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2016-2020 годы в целях софинансированияАдминистрация муниципального района Кинельский;

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области;

Министерство культуры Самарской области;

Министерство спорта Самарской области2016-2020 годыПривлечение денежных средств из областного и федерального бюджетов на оборудование социально-значимых объектов муниципального района Кинельский

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами

3.1.Согласование с органами социальной защиты муниципального района Кинельский заданий на проектирование строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур Закон Самарской области от 10.02.2009 № 7-ГД «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Самарской области»;

Постановление Правительства Самарской области от 13.11.2009 № 598 «Об утверждении Порядка согласования с территориальными органами социальной защиты населения заданий на проектирование строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур»Муниципальное казенное учреждение муниципального района Кинельский Самарской области «Управление социальной защиты и поддержки населения»постоянноСогласованные в соответствии с требованиями СНиПа 35-01-2001 задания на проектирование строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур муниципального района Кинельский 3.2.Включение требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административные регламенты предоставления муниципальных услуг Федеральный закон Российской Федерации от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» Администрация муниципального района Кинельский,

Организационный отдел администрации,

Администрации сельских поселений муниципального района Кинельский 1 июля 2016г.Предоставление муниципальных услуг в соответствии в административными регламентами предоставления муниципальных услуг, включающие в себя требования к обеспечению условий доступности для инвалидов3.3.Проведение обучения специалистов администрации муниципального района Кинельский, работающих с инвалидами (в том числе отделов и управлений администрации) по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с федеральным и региональным законодательствомПоручение первого вице-губернатора-председателя Правительства Самарской области А.П.Нефёдова от 02.07.2015 № 6-56/1697 (п.7)Администрация муниципального района Кинельский,

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области,

Министерство культуры Самарской области,

Министерство спорта Самарской области,

Министерство образования и науки Самарской области2015-2035г.г.Обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством