Администрация

сельского поселения Домашка

муниципального района Кинельский

Самарской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От    18.03.2021г. №39

с. Домашка

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы  «РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ДОМАШКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ » НА 2017–2023 ГОДЫ

В соответствии с Порядком  о разработке, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Домашка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Домашка от 17.06.2015 г. № 82, руководствуясь Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить   прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы   «Развитие библиотечного обслуживания в  сельском поселении Домашка муниципального района Кинельский» на 2017-2023 годы

за 2020год.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Домашкинские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после  его официального опубликования.

Глава

сельского поселения Домашка                                                 Д.В.Григошкин

Исполнитель:  Корабельникова Т.А. 88466331417

|  | Приложение №1 к постановлению администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский От 18.03.2021г. №39 |
| --- | --- |

Отчета о ходе реализации муниципальной программы  «РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ДОМАШКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ » НА 2017–2023 ГОДЫ

- Наименование программы

Муниципальная программа «Развитие библиотечного обслуживания в сельском поселении Домашка муниципального района Кинельский» на 2017-2023 годы

2.«Цель и задачи программы

Целью муниципальной целевой программы «Развитие библиотечного обслуживания на территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский» на 2017-2023 гг. является:

-организация социально-эффективного и     экономически целесообразного библиотечного обслуживания населения муниципального района Кинельский.

Для достижения поставленной цели Программы требуется решение следующих задач:

а)Повышение роли  библиотек  как просветительских и информационных центров;

б)Компьютеризация библиотечно-библиографических процессов и
создание новых информационных ресурсов на основе внедрения новых информационных технологий;

в)Формирование библиотечных фондов с учетом запросов  читательских
групп.
3. Оценка результативности и эффективности реализации программы

  - Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период

- развитие системы информационно -  библиотечного обслуживания;

- увеличение читательской активности;

- пополнение и обновление библиотечных фондов;

- повышение профессиональной компетентности кадров.

3.2Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчётный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Охват библиотечным обслуживанием: число пользователей/число жителей | % | 44 | 31 | 70 | Сведения от исполнителей (отчётные данные) |
| 2. | Число пользователей библиотек | Чел. | 1140 | 988 | 87 | Сведения от исполнителей (отчётные данные) |
| 3 | Книговыдача | Экз | 11200 | 18771 | 168 | Сведения от исполнителей (отчётные данные) |
| 4 | Доля работников, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации; | % | 50 | 50 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные) |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  | 1 | 1 | 1 |  |

*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

** Рассчитывается по данным, указанным в графе  «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы».

  - Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных

(с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации |  | Объем финансирования по годам млн. рублей |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1. | Комплектование библиотечных фондов библиотек поселения, включая: изучение читательского спроса, формирование сводного заказа на литературу, осуществление закупок изданий. | МКП «Управление культуры спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский Самарской области» | 2020 | Местный бюджет | 10,0 |  | увеличению читательской активности; пополнению и обновлению библиотечных фондов; |
| 2. | Систематизация и каталогизация, индивидуальный и суммарный учет, техническая обработка и распределение по библиотекам, ведение финансового учета и отчетности документации | МКП «Управление культуры спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский Самарской области» | 2020 | - | - - - - |  | Учет библиотечных фондов |
| 3. | Ведение сводного каталога (электронного каталога) | МКП «Управление культуры спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский Самарской области» | 2020 | - | - - - - |  | компьютеризация библиотечно-библиографических процессов и создание новых информационных ресурсов на основе внедрения новых информационных технологий |
| II. Методическое обеспечение деятельности библиотек поселения и повышение квалификации. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в областных и региональных семинарах | МКП «Управление культуры спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский Самарской области» | 2020 | Местный бюджет |  | - | Повышение профессио нальной компетентности кадров |
| 2. | Участие в конкурсе профессионального мастерства. | МКП «Управление культуры спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский Самарской области» | 2020 | Местный бюджет |  | - | Повышение профессио нальной компетентности кадров |
| 3. | Организация детского летнего чтения | МКП «Управление культуры спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский Самарской области» | 2020 | Местный бюджет |  | - | развитию системы информационно - библиотечного обслуживания; увеличению читательской активности; |
| IV. Оплата труда и развитие материально- технической базы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оплата труда | МКП «Управление культуры спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский Самарской области» | 2020 | Местный бюджет |  | 167,2 | Улучшение материально- технической базы |
|  | Всего по разделу: |  |  |  |  | 167,2 |  |
|  | Всего финансирование: |  |  | Местный бюджет |  | 177,2 |  |

3.4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы, реализуемые без финансирования, исполнены в полном объеме. По состоянию на 01.01.2021 год денежные средства освоены  в полном объеме.

3.5Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2020 году, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемый | фактический |
| 1. | Передача администрации муниципального района Кинельский администрацией сельского поселения Домашка полномочия по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | 177,2 | 177,2 |

3.6Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Муниципальное задание не используется.

3.7 Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнение денежных лимитов, выделяемых в период с 2017 по 2023 годы | Постановление администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский от 07.12.2016 № 176 | Действующий |

  - Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

По итогам 2020 года мероприятия программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2020 году, исполнены в полной мере.

  - Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы   к уровню ее финансирования (расходов) с начала реализации.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы  (R) за отчетный период рассчитывается по формуле :

R=1Nn=1NXnФакт.XnПлан.FФакт.FПлан.×100%,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

XnПлан.– плановое значение n-го показателя (индикатора);

XnФакт.– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

FПлан.– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы  с начала реализации;

FФакт.– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы  на конец отчетного периода.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы  используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период 2020 года составляет 100 %

3.10. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

В связи с необходимостью дальнейшего  библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения в сельском поселении  Домашка  следует продолжить  реализацию программы.