Администрация

Муниципального района Кинельский

 Самарской области

 Постановление

 от 2023 г. №

 г.Кинель

**«О внесении изменений в**

**муниципальную программу**

**«Ремонт, строительство, реконструкция**

 **и оборудование зданий школ и детских**

 **садов, расположенных на территории**

 **муниципального района Кинельский**

 **на 2022-2026 годы».**

 В целях реализации государственной политики в области развития образования на территории муниципального района Кинельский, руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Внести прилагаемые изменения в муниципальную программу «Ремонт, строительство, реконструкция и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2026 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.12.2021г. №2048.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы муниципального района Кинельский по социальным вопросам.

4. Официально опубликовать настоящее Постановление в газете «Междуречье» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава муниципального** **района Кинельский** |  | **Ю.Н. Жидков** |

Ефимов В.В.

884663 21096

 Утверждены постановлением администрации

 муниципального района Кинельский

 № от 2023 г.

**Изменения**

 **в муниципальную программу**

 **«Ремонт, строительство, реконструкция и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2026 годы.**

1. В паспорте Программы:

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» - вместо цифр 76610,30407 тыс. рублей, читать 76711,30407 тыс. рублей; 2023 год вместо цифр 23815,1 тыс. рублей, читать цифры 23916,1 тыс. рублей.

В Программе:

раздел 5. «Перечень программных мероприятий» - изложить в следующей редакции.

Перечень программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименования цели, задачи, мероприятия | Ответственные исполнители | Соисполнители | Срок реализации | Объем финансирования по годам ( в разрезе источников финансирования), тыс.рублей. | Ожидаемый результат |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | Ремонт, строительство и реконструкция зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский. | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022-2026 | 43860,11319в том числе 30654,02397 за счет средств областного и федерального бюджета | 23566,1 в том числе 17725,5 за счет средств областного и федерального бюджета |  | - | - | 67426,21319в том числе 48379,52397 за счет средств областного и федерального бюджета  | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего)  |
| 1.1 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Бузаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 30897,12009в том числе 29890,76848 за счет средств областного и федерального бюджета | - | - | - | - | 30897,12009в том числе 29890,76848 за счет средств областного и федерального бюджета | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.2 | Обследование конструкций здания ГБОУ СОШ с.Георгиевка структурное подразделение детский сад на предмет их технического состояния и необходимости проведения капитального ремонта | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.4 | Выполнение работ по обследованию конструкций здания ГБОУ СОШ п. Кинельский на предмет их технического состояния и необходимости поведения капитального ремонта | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 160,0 |  |  |  |  | 160,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.5 | Разработка сметной документации по объекту «Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ п.Кинельский» с последующим сопровождением при проведении гос.экспертизы | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 190,0 |  |  |  |  | 190,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.6 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с. Георгиевка» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 107,43899 |  |  |  |  | 107,43899 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.7 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости. В связи со значительным увеличением стоимости строительных материалов, объекта «Капитальный ремонт нежилого здания ГБОУ СОШ с. Бузаевка» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 28,36582 |  |  |  |  | 28,36582 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.8 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: «Строительство блока для размещения ясельных групп на базе структурного подразделения детский сад ГБОУ СОШ с. Домашка» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 29,82926 |  |  |  |  | 29,82926 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.9 | проведение ремонтных работ в зданиях образовательных учреждений в сельских поселениях Сколково, Бобровка, Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 10500,0 |  |  |  |  | 10500,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.10 | отделочные работы в помещении пищеблока ГБОУ СОШ с.Бобровка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 38,8041 |  |  |  |  | 38,8041 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.11 | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Организация выделенного доступа к СПД (интернет) по волокно-оптическому кабелю до здания ГБОУ СОШ с.Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 24,0 |  |  |  |  | 24,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.12 | обследование здания ГБОУ СОШ с.Бобровка и составление заключения по результатам обследования | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 163,0 |  |  |  |  | 163,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.13 | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ п.Кинельский" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 114,82091 |  |  |  |  | 114,82091 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.14 | Ремонт крыльца главного входа и устройство выгребной ямы ГБОУ СОШ с Бузаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 180,29360 |  |  |  |  | 180,29360 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.15 | ремонт тамбура главного входа в ГБОУ СОШ п.Кинельский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 14,9299 |  |  |  |  | 14,9299 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.16 | прохождение повторной гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт здания детского сада "Солнышко" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 42,02467 |  |  |  |  | 42,02467 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.17 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт кабинетов нежилого здания ГБОУ СОШ с.Алакаевка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 24,0 |  |  |  |  | 24,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.18 | проведение работ по ремонту крыльца ГБОУ СОШ п.Октябрьский и ремонту кровли детского сада п. Октябрьский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 162,78398 |  |  |  |  | 162,78398 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.19 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт нежилого здания ГБОУ СОШ с.Бобровка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 86,81396 |  |  |  |  | 86,81396 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.20 | капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Алакаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 897,88791в том числе 763,20438 за счет средств областного и федерального бюджета |  |  |  |  | 897,88791в том числе 763,20438 за счет средств областного и федерального бюджета | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.21 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Ремонт пищеблока структурного подразделения детский сад "Теремок" нежилого здания ГБОУ СОШ с.Алакаевка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 24,0 |  |  |  |  | 24,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.22 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Ремонт пищеблока нежилого здания ГБОУ СОШ с.Алакаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 24,0 |  |  |  |  | 24,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.23 | капитальный ремонт здания детского сада с. Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 17 647,1 в том числе 15000,0 за счет средств областного и федерального бюджета |  |  |  | 17 647,1 в том числе 15000,0 за счет средств областного и федерального бюджета | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.24 | капитальный ремонт пищеблоков детского сада и ГБОУ СОШ с. Алакаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 1250,8 в том числе 813,0 за счет средств областного и федерального бюджета |  |  |  | 1250,8 в том числе 813,0 за счет средств областного и федерального бюджета | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.25 | проведение обследования конструкций здания детского сада "Ромашка" ГБОУ СОШ с.Красносамарское | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 150,0 |  |  |  | 150,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.26 |  работы по утеплению стен спортзала ГБОУ СОШ с.Бузаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 107,5 |  |  |  | 107,5 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.27 | -услуги по подготовке типовой сметной документации и рохождение гос.экспертизы по объекту "Капитальный ремонт здания СП детского сада "Ромашка" ГБОУ СОШ с.Красносамарское**"** | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 175,0 |  |  |  | 175,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.28 | ремонтные работы в здании начальной школы п.Комсомольский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 2000,0в том числе 1700 за счет средств областного и федерального бюджета |  |  |  | 2000,0в том числе 1700 за счет средств областного и федерального бюджета | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.29 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Ремонт начальной школы ГБОУ СОШ п.Комсомольский, в целях обеспечения водоснабжением кабинетов" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 26,8 |  |  |  | 26,8 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.30 | выполнение работ по обследованию здания ГБОУ СОШ с.Новый Сарбай на предмет их технического состояния и необходимости проведения капитального ремонта | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 176,0 |  |  |  | 176,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.31 | услуги по подготовке типовой сметной документации по объекту "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Новый Сарбай**"** с последующим сопровождением при прохождении государственной экспертизы | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 209,0 |  |  |  | 209,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.32 | выполнение работ по обследованию здания ГБОУ СОШ с.Чубовка на предмет их технического состояния и необходимости проведения капитального ремонта | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 179,3 |  |  |  | 179,3 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.33 | услуги по подготовке типовой сметной документации по объекту "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Чубовка**"** с последующим сопровождением при прохождении государственной экспертизы | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 214,5 |  |  |  | 214,5 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.34 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания детского сада "Ромашка" ГБОУ СОШ с.Красносамарское" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 68,6 |  |  |  | 68,6 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.35 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Новый Сарбай" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 117,9 |  |  |  | 117,9 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.36 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Чубовка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 196,0 |  |  |  | 196,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.37 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с Малая Малышевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 24,0 |  |  |  | 24,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.38 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания детского сада с.Георгиевка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 24,0 |  |  |  | 24,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.39 | ремонт кровли ГБОУ СОШ с.Новый Сарбай | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 419,1 |  |  |  | 419,1 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.40 | ремонт крыльца ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 143,4 |  |  |  | 143,4 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.41 | Капитальный ремонт структурного подразделения детский сад «Василек» ГБОУ СОШ с. Бобровка, ул. Кооперативная, д. 61 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 264,1в том числе 212,5 за счет средств областного и федерального бюджета |  |  |  | 264,1в том числе 212,5 за счет средств областного и федерального бюджета | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.42 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Ремонт пищеблока структурного подразделения детский сад "Теремок" ГБОУ СОШ с.Алакаевка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 24,0 |  |  |  | 24,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.43 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт структурного подразделения детский сад "Василёк" ГБОУ СОШ с.Бобровка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 24,0 |  |  |  | 24,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.44 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Богдановка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 12,0 |  |  |  | 12,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.45 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Бобровка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 12,0 |  |  |  | 12,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.46 | Ремонт спортивного зала ГБОУ СОШ с.Б-Малышевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 | - | 78,9 |  |  |  | 78,9 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.47 | Ремонт крылец (входных групп) в ГБОУ СОШ с. Красносамарское | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023 |  | 22,1 |  |  |  | 22,1 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 2 | Приведение в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский. | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ», КУМИ | - | 2022-2026 | 2843,24983 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2873,24983 | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.1 | Благоустройство территории ГБОУ СОШ с.Бузаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 2563,10526 | - | - | - | - | 2563,10526 | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.2 | установка забора в ГБОУ СОШ с.Большая Малышевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 280,14457 |  |  |  |  | 280,14457 | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 3 | Оснащение современным оборудованием зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский. | КУМИ | - | 2022-2026 | 6061,84105 в том числе 5623,87720 за счет средств областного и федерального бюджета | 350,0 | - | - | - | 6411,84105 в том числе 5623,87720 за счет средств областного и федерального бюджета | Увеличения количества оснащенных современным оборудованием зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский; |
| 3.1 | Оснащение оборудованием ГБОУ СОШ с. Бузаевка | КУМИ | - | 2022 | 5652,13789 в том числе 5623,87720 за счет средств областного и федерального бюджета | - | - | - | - | 5652,13789 в том числе 5623,87720 за счет средств областного и федерального бюджета | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 3.2 | закупка мебели в кабинеты ГБОУ СОШ с.Новый Сарбай | КУМИ | - | 2022 | 307,2 |  |  |  |  | 307,2 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего |
| 3.3 | подготовка типовой сметной документации и прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: "Оснащение мебелью и оборудованием в рамках проведения капитального ремонта здания ГБОУ СОШ с.Богдановка " | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 102,50316 |  |  |  |  | 102,50316 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего |
| 3.4 | приобретение мебели для СОШ с.Алакаевка | КУМИ | - | 2023 | - | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  |

раздел 6. «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» - вместо цифр 76610,30407 тыс. рублей, читать 76711,30407 тыс. рублей; 2023 год вместо цифр 23815,1 тыс. рублей, читать цифры 23916,1 тыс. рублей.