## График финансирования
Приложение 3 к Постановлению Администрации
м.р. Кинельский Самарской области от ________№____
График выполнения работ при осуществлении реконструкции и эксплуатации объекта трубопроводного транспорта федерального значения: Магистральный нефтепровод «Муханово-Куйбышев», Ду700 58 км а/д «Кинель - Богатое». Бугурусланское РНУ. Реконструкция
№ п/п | Наименование работ | 2022 | 2023 | [11 empty] | 2024
|  | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Строительно-монтажные работы по объекту «Магистральный нефтепровод «Муханово-Куйбышев», Ду700 58 км а/д «Кинель - Богатое». Бугурусланское РНУ. Реконструкция»* | bar: 2022 12 to 2024 7
* Срок обременения земельных участков на период строительства не превышает 12 месяцев