Приложение  №2

к Постановлению администрации

муниципального района Кинельский

№ 2350 от 27 декабря 2023г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ»

НА 2020–2029 ГОДЫ

Паспорт программы.

| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального района Кинельский» на 2020-2029 годы (далее Программа). |
| --- | --- |
| ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | 2020 год |
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | МБУ «Дом молодежный организаций» муниципального района Кинельский |
| СОИСПОЛНИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Администрация муниципального района Кинельский |
| ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Цель Программы: - создание условий для укрепления здоровья населения путем популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. |
| ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Задачи Программы: 1. Методическое и информационное обеспечение; 2. Развитие материально-технической базы; 3. Физкультурно-оздоровительная работа среди населения муниципального района Кинельский; 4. Обеспечение выполнения функций отдела физической культуры и спорта. |
| ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - Доля населения муниципального района Кинельский, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет; - Доля детей и молодежи муниципального района Кинелський систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 29 лет; - Доля населения среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет) муниципального района Кинельский, систематически занимающегося физической культурой и спортом; - Доля населения среднего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет) муниципального района Кинельский, систематически занимающегося физической культурой и спортом; - Доля населения, принявшего участие в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях муниципального уровня от общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет; - Уровень обеспеченности населения муниципального района Кинельский спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений; - Доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности населения в возрасте от 6 лет и старше; - Доля населения от 18 лет и старше, принявшего участие в выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», от общей численности в возрасте от 18 до 79 лет; |
| ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Программа рассчитана на реализацию в течение 10 лет, с 2020 по 2029 год включительно, в десять этапов: I этап - (с 2020 по 2021 годы); II этап – (с 2021 по 2022 годы); III этап – ( с 2022 по 2023 годы); IV этап – (с2023 по 2024 годы); V этап – (с 2024 по 2025 годы); VI этап – (с 2025 по 2026 годы); VII этап – (с 2026 по 2027 годы); VIII этап – (с 2027 по 2028 годы); IХ этап – 2029 год. |
| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Общий объем финансирования Программы составляет 31 286,3 тыс. руб., из них 31 286,3 тыс. руб. – средства местного бюджета в том числе по годам: 2020 г - 2 395,4 тыс. руб. средства местного бюджета; 2021 г. – 3 155,2 тыс. руб. средства местного бюджета; 2022 г. – 2872,4 тыс. руб. средства местного бюджета; 2023 г. – 3393,3 тыс. руб. средства местного бюджета; 2024 г. – 3 245,0 тыс. руб. средства местного бюджета; 2025 г. – 3 245,0 тыс. руб. средства местного бюджета; 2026 г. – 3 245,0 тыс. руб. средства местного бюджета; 2027 г. – 3 245,0 тыс. руб. средства местного бюджета; 2028 г. – 3 245,0 тыс. руб. средства местного бюджета; 2029 г. – 3 245,0 тыс. руб. средства местного бюджета; |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - Создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом жителей муниципального района Кинельский; - улучшение состояния здоровья населения района, формирование здорового образа жизни; - увеличение количества проведенных физкультурно-массовых мероприятий; - повышение качественного уровня подготовки членов сборной команды района по всем видам спорта; - организация новых спортивных секций на базе ДЮСШ Кинельского района; - привлечение к занятиям спортом детей, молодёжи и пожилых людей с ограниченными возможностями здоровья; - повышение доли населения района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; - разработка и внедрение новых современных оздоровительных технологий; |

1.Характеристика текущего состояния, основные проблемы  сферы социально-экономического  развития муниципального района Кинельский Самарской области, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной  программы

Основополагающей задачей органов местного самоуправления в муниципальном районе Кинельский является создание   условий   для роста благосостояния населения  района, и  обеспечения   долгосрочной социальной  стабильности.  Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в  значительной  степени способствует  достижению  указанной  цели.  В то же время существенным фактором, определяющим   состояние   здоровья   населения, является поддержание  оптимальной  физической  активности  в течение всей жизни каждого гражданина.  Опыт многих развитых стран показывает,  что такая задача может быть решена при реализации комплексной программы. Можно выделить следующие основные преимущества программно - целевого метода:

Комплексный подход к решению проблемы;

Распределение полномочий и ответственности;

Эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.

Основные программные мероприятия, связанные с развитием массового спорта включают:

- мероприятия, направленные на дальнейшее развитие детско-юношеского спорта как основы приобщения граждан к систематическим занятиям и развития спорта;

- развитие физической культуры и спорта по месту жительства;

-совершенствование системы развития спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья;

-укрепление и развитие материально-технической базы физической культуры и спорта в соответствии с социальными нормами и стандартами;

-формирование систем мониторинга уровня подготовленности и физического состояния различных категорий населения.

Система работы администрации района по развитию физической культуры и спорта выстроена таким образом, что проблема сохранения здоровья населения стала волновать всю общественность. Появилось новое понимание ценности физического здоровья, позитивного отношения  к здоровому образу жизни

В 2023 году заканчивается срок действия муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Кинельский» на 2014-2023 годы. Благодаря реализации данной программы в районе возросло количество и качество проводимых спортивно-массовых мероприятий, увеличилось количество занимающихся физической культурой и спортом, введено в строй 3 спортивных объекта.

Наметилась положительная тенденция  роста числа занимающихся физической культурой и спортом с 33  %  в 2015 году до  37 %  в 2017 году.

Общее количество занимающихся на начало 2018 года – 11 906 человек. Прирост числа занимающихся физической культурой и спортом за год составил 2 %.

1245 детей тренируются в ДЮСШ, 2713 в образовательных учреждениях.

С 5 места в 2009 году район поднялся в 2010-2015 годах на высокое   2 место в областной спартакиаде среди сельских районов Самарской области. Наилучших достижений в 2011 году достигли: сборная района по шашкам – 1 место, настольному теннису, женская сборная по волейболу и мужская сборная по баскетболу и волейболу - 2 место.

В 2012 году в активе спортсменов муниципального района Кинельский 1 место по волейболу - мужская сборная, 2 место по мини- футболу, легкой атлетике и 3 место по волейболу - женская сборная.

Сборные команды района, мужская по волейболу и женская по баскетболу приняли участие в 9-х Всероссийских сельских играх в городе Чебоксары и по итогам игр вошли в 20-ку лучших команд из более 40 регионов России.

В 2012 году инфраструктура спорта в Кинельском районе, представлена следующим образом: в  районе действуют 34 коллектива физической культуры, из них 20 в общеобразовательных школах, 12  по месту жительства, один ККФ в ПУ-43 в селе Домашка. Имеется 22 плоскостных спортивных сооружения, 21 спортивный зал,  районная ДЮСШ, ФОК в сельском поселении Комсомольский, 3 спортивные универсальные площадки.

Организацией и проведением соревнований по массовым видам спорта и мероприятий занимается штат специалистов по физической культуре и спорту, который в 2012 году насчитывает 63 человека.

В каждом сельском поселении работают спортивные секции по различным видам спорта.

Но, несмотря на все положительные изменения, связанные с увеличением бюджетного финансирования физической культуры и спорта в районе, существует ряд проблем, отрицательно влияющих на развитие физической культуры:

-несоответствие уровня инфраструктуры и материальной базы физической культуры и спорта задачам развития массового спорта и подготовки спортивного резерва;

-недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом в связи с отсутствием надлежащих условий для занятий;

-недостаточная пропаганда физической культуры и спорта по причине отсутствия спортивных залов, оборудованных местами для зрителей;

-снижение результатов выступлений в связи с отсутствием условий для организации качественного учебно-тренировочного процесса.

Недостаток двигательной активности провоцирует у детей болезни сердечно-сосудистой, опорно-двигательной и костно-мышечной систем.

Остро стоят проблемы курения, алкоголизма среди молодёжи, растут масштабы правонарушений, социального неблагополучия, в связи с этим  необходима постоянная плодотворная работа  по формированию здорового образа жизни, новых ценностных ориентиров, совершенствованию физического воспитания, направленного на укрепление здоровья, повышение спортивной результативности.

Несмотря на большое количество проводимых спортивно-оздоровительных мероприятий по различным видам спорта, отсутствие достаточного количества мест для зрителей, является сдерживающим фактором для решения задачи популяризации. Необходимо повышать уровень и зрелищность проводимых мероприятий, чтобы они стали инструментом пропаганды спорта.

Требует совершенствования технология пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни в средствах массовой информации.

Сегодня для изменения сложившейся ситуации необходимы самые эффективные меры. В целях реализации государственной политики в области физической культуры и спорта, эффективного решения задач, возложенных на органы местного самоуправления, создания стартовых условий для решения существующих проблем и дальнейшего развития отрасли разработана настоящая Программа.

- Цели и задачи, этапы и сроки реализации муниципальной программы, конечные результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации муниципальной программы

2.1. Целью муниципальной  программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района Кинельский» на 2020-2023 гг. является:

создание условий для укрепления здоровья населения   путем   популяризации массового  спорта  и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

2.2. Исходя из поставленных целей, а также тенденций и особенностей развития физической культуры и спорта района, Программа предусматривает последовательное решение комплекса задач, а именно:

1. Методическое и информационное обеспечение.

В результате прогнозируется достижение следующих показателей:

- доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности населения в возрасте от 6 лет и старше;

- доля населения от 18 лет и старше, принявшего участие в выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», от общей численности в возрасте от 18 до 79 лет;

2. Развитие материально-технической базы.

В результате прогнозируется достижение следующих показателей:

- уровень обеспеченности населения муниципального района Кинельский спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений;

3. Физкультурно-оздоровительная работа среди населения муниципального района  Кинельский.

В результате  прогнозируется достижение следующих показателей:

- доля населения муниципального района Кинельский, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет;

- доля детей и молодежи муниципального района Кинельский систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 29 лет;

- доля населения среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины  от 30 до 59 лет) муниципального района Кинельский, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

- доля населения среднего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет) муниципального района Кинельский, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

- доля населения, принявшего участие в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях муниципального уровня от общей численности населения в возрасте  от 3 до 79 лет;

4. Обеспечение выполнения функций отдела физической культуры и спорта.

В результате прогнозируется достижение следующих показателей:

- доля населения муниципального района Кинельский, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет;

- доля детей и молодежи муниципального района Кинельский систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 29 лет;

- доля населения среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины  от 30 до 59 лет) муниципального района Кинельский, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

- доля населения среднего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет) муниципального района Кинельский, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

- доля населения, принявшего участие в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях муниципального уровня от общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет;

-доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности населения в возрасте от 6 лет и старше;

- уровень обеспеченности населения муниципального района Кинельский спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений;

2.3. Этапы и сроки  реализации Программы.

Программа рассчитана на реализацию в течение  10 лет, с 2020 года по 2029 год включительно, в девять этапов:

I этап - (с 2020 по 2021 год). Контрольный этап реализации – март 2021г.;

II этап – (с 2021 по 2022 год). Контрольный этап реализации – март 2022 г.;

III этап - (с 2022  по 2023 год). Контрольный этап реализации – март 2023 г.

IV этап  - (с 2023  по 2024 год). Контрольный этап реализации – март 2025 г.

V этап  - (с 2024  по 2025 год). Контрольный этап реализации – март 2026 г.

VI этап  - (с 2025  по 2026 год). Контрольный этап реализации – март 2027 г.

VII этап  - (с 2026  по 2027 год). Контрольный этап реализации – март 2028 г.

VIII этап  - (с 2027  по 2028 год). Контрольный этап реализации – март 2029 г.

IX этап  - (с 2028  по 2029 год). Контрольный этап реализации – март 2030 г.

2.4. Конечные результаты ее реализации, характеризующие  целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации Программы.

Реализация Программы будет способствовать:

- созданию благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом жителей муниципального района Кинельский;

- улучшению состояния здоровья населения района, формирование здорового образа жизни;

- увеличению количества проведенных физкультурно-массовых мероприятий;

- повышение качественного уровня подготовки членов сборной команды                                                                  района по всем видам спорта;

- организация новых спортивных секций на базе ДЮСШ Кинельского                                                                 района;

- привлечение к занятиям спортом пожилых людей и людей   с ограниченными возможностями здоровья;

- повышение доли населения района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом;

- разработка и внедрение новых современных оздоровительных технологий;

- привлечение к занятиям спортом детей, молодёжи с ограниченными возможностями здоровья.

3. Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой  плановых значений по годам

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изме-ре ния | Значения целевых индикаторов (показателей) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Цель: Создание условий для укрепления здоровья населения путем популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Обеспечение выполнения функций отдела физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения муниципального района Кинельский, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет | % | 44,8 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 |  | 47,1 |  | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 |
| Задача: Физкультурно-оздоровительная работа среди населения муниципального района Кинельский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля детей и молодежи муниципального района Кинельский систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 29 лет | % | 101,7 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |  | 97,6 |  | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| 3. | Доля населения среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет) муниципального района Кинельский, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 27,4 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |  | 33,5 |  | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| 4. | Доля населения среднего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет) муниципального района Кинельский, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 10,7 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |  | 13,9 |  | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| 5. | Доля населения, принявшего участие в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях муниципального уровня от общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет | % | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  | 6,0 |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Задача: Развитие материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Уровень обеспеченности населения муниципального района Кинельский спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений | % | 53,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |  | 54,0 |  | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
| Задача: Методическое и информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных Всероссийского физкультурно-11,0спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности населения в возрасте от 6 лет и старше | % | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |  | 11,0 |  | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 8. | Доля населения от 18 лет и старше, принявшего участие в выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», от общей численности в возрасте от 18 до 79 лет | % | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

4.Перечень мероприятий муниципальной программы.

Перечень мероприятий Программы

| №п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия |  | Ответственные исполнители | Соисполнители | Срок реализации | Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  | Цель: Создание условий для укрепления здоровья населения путем популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: методическое и информационное обеспечение Программы, Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка календарных планов спортивно-массовой работы |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций муниципального района Кинельский» | Структурное подразделение ГБОУ СОШ п. Комсомольский детская юношеская спортивная школа | 2020-2029 | _ | _ | _ | _ | - | - | - | - | - | - | _ | Увеличение количества проведенных физкультурно – массовых мероприятий, повышение доли населения муниципального района, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, привлечение к занятиям спортом детей, молодёжи и пожилых людей с ограниченными возможностями здоровья |
| 2 | Анализ деятельности ДЮСШ Кинельского района |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций муниципального района Кинельский» | Структурное подразделение ГБОУ СОШ п. Комсомольский детская юношеская спортивная школа | 2020-2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Повышение качественного уровня подготовки членов сборной команды района по всем видам спорта, организация новых спортивных секций на базе ДЮСШ Кинельского района |
| 3 | Анализ результатов выступлений спортсменов Кинельского района на областных, региональных и всероссийских cоревнованиях |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций муниципального района Кинельский» | Структурное подразделение ГБОУ СОШ п. Комсомольский детская юношеская спортивная школа | 2020-2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Повышение качественного уровня подготовки членов сборной команды района по всем видам спорта, разработка и внедрение новых современных оздоровительных технологий |
| 4 | Проведение мониторинга состояния физического здоровья населения района |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций муниципального района Кинельский» | Структурное подразделение ГБОУ СОШ п. Комсомольский детская юношеская спортивная школа | 2020-2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Улучшение состояния здоровья населения района, формирование здорового образа жизни, повышение доли населения муниципального района, регулярно занимающегося физической культурой и спортом |
| 5 | Освещение в СМИ проблематики сферы физкультуры и спорта и пропаганда здорового образа жизни |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций муниципального района Кинельский» | Структурное подразделение ГБОУ СОШ п. Комсомольский детская юношеская спортивная школа | 2020-2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Улучшение состояния здоровья населения района, формирование здорового образа жизни ,повышение доли населения муниципального района ,регулярно занимающегося физической культурой и спортом, привлечение к занятиям спортом детей,молодежи и пожилых людей с ограниченными возможностями здоровья |
|  | Задача: Развитие материально-технической базы Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Приобретение спортивного инвентаря для сельских поселений, ДЮСШ, сборных команд района |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций муниципального района Кинельский» |  | 2020-2029 | 97,5 | 97,5 | 153,3 | 93,2 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 981,5 | Создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом жителей муниципального района Кинельский, повышение качественного уровня подготовки членов сборной команды района по всем видам спорта |
| 7 | Приобретение спортивной экипировки для сельских поселений, ДЮСШ, сборных команд района |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций муниципального района Кинельский» |  | 2020-2029 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 149,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1199,8 | Создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом жителей муниципального района Кинельский, повышение качественного уровня подготовки членов сборной команды района по всем видам спорта |
|  | Задача: Физкультурно-оздоровительная работа среди населения Кинельского района Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проведение районных спортивных мероприятий и приобретение наградной атрибутики |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций муниципального района Кинельский» | Структурное подразделение ГБОУ СОШ п. Комсомольский детская юношеская спортивная школа | 2020-2029 | 583,0 | 583,0 | 583,0 | 993,3 | 907,7 | 907,7 | 907,7 | 907,7 | 907,7 | 907,7 | 8188,5 | Увеличение количества проведенных физкультурно – массовых мероприятий, повышение доли населения муниципального района, регулярно занимающегося физической культурой и спортом |
| 9 | Участие в областных спортивных мероприятиях |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций муниципального района Кинельский» | Структурное подразделение ГБОУ СОШ п. Комсомольский детская юношеская спортивная школа | 2020-2029 | 504,6 | 800,0 | 950,0 | 676,4 | 673,2 | 673,2 | 673,2 | 673,2 | 673,2 | 673,2 | 6970,2 | Увеличение количества проведенных физкультурно – массовых мероприятий, повышение доли населения муниципального района, регулярно занимающегося физической культурой и спортом |
| 10 | Участие во всероссийских спортивных мероприятиях |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций муниципального района Кинельский» | Структурное подразделение ГБОУ СОШ п. Комсомольский детская юношеская спортивная школа | 2020-2029 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1000,0 | Увеличение количества проведенных физкультурно – массовых мероприятий, повышение доли населения муниципального района, регулярно занимающегося физической культурой и спортом |
| 11 | Организация физкультурно-оздоровительной работы среди пожилых людей и инвалидов |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций муниципального района Кинельский» |  | 2020-2029 | 50,0 | 50,0 | 52,0 | 53,2 | 50,00 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 505,2 | Привлечение к занятиям спортом детей, молодёжи и пожилых людей с ограниченными возможностями здоровья |
|  | Задача: Обеспечение выполнения функций отдела физической культуры и спорта Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Обеспечение выполнения функций |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций муниципального района Кинельский» |  | 2020-2029 | 910,3 | 1 374,7 | 884,1 | 1327,4 | 1324,1 | 1324,1 | 1324,1 | 1324,1 | 1324,1 | 1324,1 | 12441,1 | Создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом жителей муниципального района Кинельский, улучшение состояния здоровья населения района, формирование здорового образа жизни, увеличение количества проведенных физкультурно – массовых мероприятий, повышение качественного уровня подготовки членов сборной команды района по всем видам спорта, организация новых спортивных секций на базе ДЮСШ Кинельского района, привлечение к занятиям спортом детей, молодёжи и пожилых людей с ограниченными возможностями здоровья, повышение доли населения муниципального района, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, разработка и внедрение новых современных оздоровительных технологий |
|  | Итого по программе |  |  |  | 2020-2029 | 2 395,4 | 3 155,2 | 2872,4 | 3393,3 | 3245,0 | 3245,0 | 3245,0 | 3245,0 | 3245,0 | 3245,0 | 29782,3 |  |

5.Обоснование  ресурсного обеспечения Программы

Система финансового обеспечения реализации мероприятий Программы основывается на принципах и нормах действующего законодательства.

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы:

Общий объем финансирования Программы  составляет  31 286,3 тыс. руб.,  из них 29 782,3 тыс. руб. – средства местного бюджета в том числе  по годам:

2020 г  -   2 395, 4тыс. руб.  средства местного бюджета;

2021  г. – 3 155,2 тыс. руб.  средства местного бюджета;

2022 г. –  2 872,4 тыс. руб.  средства местного бюджета;

2023 г. –  3 393,3  тыс. руб. средства местного бюджета;

2024 г. –  3 245,0  тыс. руб. средства местного бюджета;

2025 г. –  3 245,0  тыс. руб. средства местного бюджета;

2026 г. –  3 245,0  тыс. руб. средства местного бюджета;

2027 г. –  3 245,0  тыс. руб. средства местного бюджета;

2028 г. –  3 245,0  тыс. руб. средства местного бюджета;

2029 г. –  3 245,0  тыс. руб. средства местного бюджета.

Объём финансирования мероприятий Программы определён исходя из объёма средств, затраченных в предыдущие годы на реализацию аналогичных мероприятий, а также в соответствии со сметами расходов на проведение мероприятий.

Объемы финансирования Программы 2020 – 2029 годов носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов областного и муниципальных бюджетов.

6. Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере, направленных на достижение целей Программы

Основой для создания Программы являются действующие в Российской Федерации и Самарской области законы, областные целевые программы и иные нормативные правовые акты, направленные на развитие физической культуры и спорта:

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 11.01.2006 N 7  "О физической культуре и спорте в Российской Федерации",

Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2007 г. № 253 «О разработке и реализации областных целевых программ в Самарской области»;

Постановление  Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 683 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 – 2021 годы»;

Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области № 677 от 09.04.2020 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский  от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

7. Механизм реализации Программы

Ответственным исполнителем Программы является - Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций муниципального района Кинельский».

Соисполнителем Программы является - Структурное подразделение Государственного бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы п. Комсомольский детская юношеская спортивная школа.

8. Методика комплексной оценки эффективности реализации Программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет  алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

Оценка уровня исполнения

планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

Уф = Фп / Фф х100%

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Оценка уровня выполнения мероприятий

муниципальной программы (подпрограмм)

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за весь период реализации

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации (Эобщ) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации муниципальной программы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j.

где

Э1 - эффективность реализации муниципальной программы за первый год реализации;

Э2 - эффективность реализации муниципальной программы за второй год реализации;

Эj - эффективность реализации муниципальной программы за j год реализации;

j - число лет реализации муниципальной программы.

Вывод об эффективности реализации

муниципальной программы (подпрограмм)

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется на основании следующих критериев:

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет 90% и более - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной - эффективная реализация муниципальной программы;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет от 50% до 90% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет менее 50% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как неэффективная.

В случае, если эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная либо неэффективная, указываются причины, а также вносятся предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы либо о досрочном прекращении ее реализации.