ПРОЕКТ

Администрация

Муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 2022 г. №

г.Кинель

**«О внесении изменений в**

**муниципальную программу**

**«Ремонт, строительство, реконструкция**

**и оборудование зданий школ и детских**

**садов, расположенных на территории**

**муниципального района Кинельский**

**на 2022-2026 годы».**

В целях реализации государственной политики в области развития образования на территории муниципального района Кинельский, руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести прилагаемые изменения в муниципальную программу «Ремонт, строительство, реконструкция и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2026 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.12.2021г. №2048.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы муниципального района Кинельский по социальным вопросам.

4. Официально опубликовать настоящее Постановление в газете «Междуречье» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава муниципального**  **района Кинельский** |  | **Ю.Н. Жидков** |

Ефимов В.В.

884663 21096

Утверждены постановлением администрации

муниципального района Кинельский

№ от 2022 г.

**Изменения**

**в муниципальную программу**

**«Ремонт, строительство, реконструкция и оборудование зданий школ и детских садов, расположенных на территории муниципального района Кинельский на 2022-2026 годы.**

1. В паспорте Программы:

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» - вместо цифр 87107,32864 тыс. рублей, читать 87305,20407 тыс. рублей; 2022 год вместо цифр 52567,32864 тыс. рублей, читать цифры 52765,20407 тыс. рублей.

В Программе:

раздел 5. «Перечень программных мероприятий» - изложить в следующей редакции.

Перечень программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименования цели, задачи, мероприятия | Ответственные исполнители | Соисполнители | Срок реализации | Объем финансирования по годам ( в разрезе источников финансирования), тыс.рублей. | | | | | | Ожидаемый результат |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | Ремонт, строительство и реконструкция зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский. | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022-  2026 | 43860,11349  в том числе 30654,02397 за счет средств областного и федерального бюджета | 21081,938  в том числе 18332,120 за счет средств областного и федерального бюджета | 13418,062  в том числе 11667,88 за счет средств областного и федерального бюджета | - | - | 78360,11349  в том числе 60653,97289  за счет средств областного и федерального бюджета | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего) |
| 1.1 | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с.Бузаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 30897,12009  в том числе 29890,76848 за счет средств областного и федерального бюджета | - | - | - | - | 30897,12009  в том числе 29890,76848 за счет средств областного и федерального бюджета | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего |
| 1.2 | Обследование конструкций здания ГБОУ СОШ с.Георгиевка структурное подразделение детский сад на предмет их технического состояния и необходимости проведения капитального ремонта | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего |
| 1.3 | Капитальный ремон здания ГБОУ СОШ с Богдановка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2023-2024 | - | 21081,938  в том числе 18332,120 за счет средств областного и федерального бюджета | 13418,062  в том числе 11667,88 за счет средств областного и федерального бюджета |  |  | 34500,0  в том числе 30000,0 за счет средств областного и федерального бюджета | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего |
| 1.4 | Выполнение работ по обследованию конструкций здания ГБОУ СОШ п. Кинельский на предмет их технического состояния и необходимости поведения капитального ремонта | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 160,0 |  |  |  |  | 160,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего |
| 1.5 | Разработка сметной документации по объекту «Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ п.Кинельский» с последующим сопровождением при проведении гос.экспертизы | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 190,0 |  |  |  |  | 190,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего |
| 1.6 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: Капитальный ремонт здания детского сада с. Георгиевка» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 107,43899 |  |  |  |  | 107,43899 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего |
| 1.7 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости. В связи со значительным увеличением стоимости строительных материалов, объекта «Капитальный ремонт нежилого здания ГБОУ СОШ с. Бузаевка» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 28,36582 |  |  |  |  | 28,36582 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего |
| 1.8 | Прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: «Строительство блока для размещения ясельных групп на базе структурного подразделения детский сад ГБОУ СОШ с. Домашка» | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 29,82926 |  |  |  |  | 29,82926 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего |
| 1.9 | проведение ремонтных работ в зданиях образовательных учреждений в сельских поселениях Сколково, Бобровка, Георгиевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 10500,0 |  |  |  |  | 10500,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего |
| 1.10 | отделочные работы в помещении пищеблока ГБОУ СОШ с.Бобровка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 38,8041 |  |  |  |  | 38,8041 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего |
| 1.11 | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Организация выделенного доступа к СПД (интернет) по волокно-оптическому кабелю до здания ГБОУ СОШ с.Домашка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 24,0 |  |  |  |  | 24,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего |
| 1.12 | обследование здания ГБОУ СОШ с.Бобровка и составление заключения по результатам обследования | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 163,0 |  |  |  |  | 163,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего |
| 1.13 | проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ п.Кинельский" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 114,82091 |  |  |  |  | 114,82091 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего |
| 1.14 | Ремонт крыльца главного входа и устройство выгребной ямы ГБОУ СОШ с Бузаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 180,29360 |  |  |  |  | 180,29360 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего |
| 1.15 | ремонт тамбура главного входа в ГБОУ СОШ п.Кинельский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 14,9299 |  |  |  |  | 14,9299 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего |
| 1.16 | прохождение повторной гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт здания детского сада "Солнышко" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 42,02467 |  |  |  |  | 42,02467 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего |
| 1.17 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт кабинетов нежилого здания ГБОУ СОШ с.Алакаевка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 24,0 |  |  |  |  | 24,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего |
| 1.18 | проведение работ по ремонту крыльца ГБОУ СОШ п.Октябрьский и ремонту кровли детского сада п. Октябрьский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 162,78398 |  |  |  |  | 162,78398 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего |
| 1.19 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт нежилого здания ГБОУ СОШ с.Бобровка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 86,81396 |  |  |  |  | 86,81396 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего |
| 1.20 | капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Алакаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 897,88791  в том числе 763,20438 за счет средств областного и федерального бюджета |  |  |  |  | 897,88791  в том числе 763,20438 за счет средств областного и федерального бюджета | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущег |
| 1.21 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Ремонт пищеблока структурного подразделения детский сад "Теремок" нежилого здания ГБОУ СОШ с.Алакаевка" | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 24,0 |  |  |  |  | 24,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущег |
| 1.22 | прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: "Ремонт пищеблока нежилого здания ГБОУ СОШ с.Алакаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 24,0 |  |  |  |  | 24,0 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущег |
| 2 | Приведение в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский. | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ»,  КУМИ | - | 2022-2026 | 2843,24983 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2843,24983 | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.1 | Благоустройство территории ГБОУ СОШ с.Бузаевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 2563,10526 | - | - | - | - | 2563,10526 | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 2.2 | установка забора в ГБОУ СОШ с.Большая Малышевка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 280,14457 |  |  |  |  | 280,14457 | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 3 | Оснащение современным оборудованием зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский. | КУМИ | - | 2022-2026 | 6061,84105 в том числе 5623,87720 за счет средств областного и федерального бюджета | - | - | - | - | 6061,84105 в том числе 5623,87720 за счет средств областного и федерального бюджета | Увеличения количества оснащенных современным оборудованием зданий и помещений образовательных учреждений муниципального района Кинельский; |
| 3.1 | Оснащение оборудованием ГБОУ СОШ с. Бузаевка | КУМИ | - | 2022 | 5652,13789в том числе 5623,87720 за счет средств областного и федерального бюджета | - | - | - | - | 5652,13789в том числе 5623,87720 за счет средств областного и федерального бюджета | Увеличения количества зданий образовательных учреждений муниципального района Кинельский, соответствующих современным требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам |
| 3.2 | закупка мебели в кабинеты ГБОУ СОШ с.Новый Сарбай | КУМИ | - | 2022 | 307,2 |  |  |  |  | 307,2 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего |
| 3.3 | подготовка типовой сметной документации и прохождение гос.экспертизы по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: "Оснащение мебелью и оборудованием в рамках проведения капитального ремонта здания ГБОУ СОШ с.Богдановка " | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | - | 2022 | 102,50316 |  |  |  |  | 102,50316 | Проведение во всех зданиях образовательных учреждений муниципального района Кинельский ремонтов (капитального или текущего |

раздел 6. «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» - вместо цифр 87107,32864 тыс. рублей, читать 87305,20407 тыс. рублей; 2022 год вместо цифр 52567,32864 тыс. рублей, читать цифры 52765,20407 тыс. рублей.