| Российская Федерация Самарская область Администрация сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 24 марта 2021 г. | № 26 |
| --- | --- |

с. Малая Малышевка

| Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2023 годы» за 2020 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ  сельского поселения Малая Малышевка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Малая Малышевка от 18.11.2013 г. № 88 , руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2023 годы» за 2020 год

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в Вестнике Малой Малышевки, размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает в силу после опубликования

Глава сельского поселения

Малая Малышевка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                 С.В. Курапов

|  | УТВЕРЖДЕН: постановлением администраци сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области от 24.03.2021 г. № 26 |
| --- | --- |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2023 годы» за 2020 год

Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2023 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области  от 18.11.2016 г. № 111.

Целью реализации Программы являлось создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения Малая Малышевка.

Достижение указанной цели реализовалось посредством решения следующих взаимосвязанных и взаимодополняющих задач: обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участие в культурной жизни сельского поселения, реализация творческого потенциала населения, повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области; создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальном учреждении культуры.

В отчетном году средства программы были направлены на укрепление материально-техническая базы учреждения: произведен ремонт крыши, приобретена необходимая звуковая аппаратура, музыкальные инструменты.

Информация о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2023 годы» приведена в приложениях № 1,№ 2.

Приложение № 1

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за отчетный период.

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измере ния | Значения целевых индикаторов (показателей) за 2019 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Количество участников культурно-досуговых мероприятий | Чел. | 13747 | 13750 |  |
| 2. | Количество участников клубных формирований | Чел. | 185 | 185 |  |
| 3. | Доля работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации; | % | 50 | 50 |  |
| 4. | Удельный вес жителей сельского поселения Малая Малышевка вовлеченных в социокультурную деятельность | % | 34 | 34 |  |

Приложение № 2

Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные испол-нители | Бюджет | Объем финансирования 2019 г. (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 1. | Проведение праздников, юбилейных и значимых мероприятий года | МБУ «Культу-ра Плюс» | Местный бюджет | 1,0 | 1,0 | Повышение уровня нравственно-эстетического и духовного развития населения сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Участие в обучающих районных, областных, региональных семинарах, мастер-классах, курсах повышения квалификации работников культуры | МБУ «Культура Плюс» | Местный бюджет | 1,0 | 1,0 | Активное участие сельского поселения Малая Малышевка в культурной жизни района |
| 3 | Оплата услуг связи | МБУ « Культура Плюс» | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 |  |
| 8 | Коммунальные услуги | МБУ « Культура Плюс» | Местный бюджет | 1000,0 | 1000,0 |  |
| 9 | Услуги по содержанию имущества, в.ч. налог на имущество | МБУ « Культура Плюс» | Местный бюджет | 50,0 | 50, |  |
| 10. | Оснащение Дома культуры необходимой звуковой аппаратурой (звуковыми колонками, микшерами, микрофонами и т.д.) | МБУ « Культура Плюс» | Местный бюджет | 1,0 | 1,0 | Улучшение материально- технической базы учреждений |
| 11. | Приобретение сценической обуви | МБУ « Культура Плюс» | Местный бюджет | 1,0 | 1,0 |  |
| 12. | Приобретение музыкальных инструментов | МБУ « Культура Плюс» | Местный бюджет | 1,0 | 1,0 | Улучшение материально- технической базы учреждений |
| 14 | Прочие работы и услуги | МБУ «Культура Плюс» |  | 50,0 | 50,0 |  |
|  | Прочие расходы | МБУ « Культура Плюс» | Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | Улучшение материально- технической базы учреждений |
|  | Обеспечение выполнение функций | МБУ « Культура Плюс» | Местный бюджет | 1498,4 | 1498,4 |  |
|  | Всего по программе |  |  | 2714,4 | 2714,4 |  |