| Российская Федерация Администрация сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 24.03.2021 г. | № 31 |
| --- | --- |

с. Малая Малышевка

| Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2017-2023 годы» за 2020 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ  сельского поселения Малая Малышевка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Малая Малышевка от 18.11.2013 г. № 88 , руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий  населённых пунктов сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2017-2023 годы» за 2020 год.

- Настоящее Постановление подлежит опубликованию в Вестнике Малой Малышевки, размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает в законную силу после его опубликования.

Глава сельского поселения

Малая Малышевка

муниципального района Кинельский

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администраци сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области от 24.03.2021 г. № 31 |
| --- | --- |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий  населённых пунктов сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2017-2023 годы» за 2020 год.

Муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий  населённых пунктов сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2017-2023 годы» соответствует приоритетам, установленным и определенным на территории всей Самарской области как: защита населения и территорий от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение риска и смягчение их последствий.

Согласно обозначенным приоритетам муниципальной политики в сфере защиты населения и территорий населённых пунктов сельского поселения от чрезвычайных ситуаций была определена цель муниципальной программы:

- повышение уровня защиты населения и территорий сельского поселения от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

Для выполнения намеченной цели решался комплекс задач, основные из которых:

- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств ГО и ЧС.

В соответствии с целью настоящей муниципальной программы предполагается достичь следующих конечных результатов реализации муниципальной программы:

- повышение уровня защиты населения и территорий сельского поселения от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- увеличение охвата населения оповещаемых системой оповещения;

- обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период.

Для достижения поставленной цели и выполнения намеченных задач в 2020 году были реализованы следующие мероприятия муниципальной программы:

Комплекс проведенных мероприятий и финансовое обеспечение по реализации муниципальной программы за 2020 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения | Объем финансирования |  | 2020 , тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план |  | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  | 7 |
| 1. | Разработка и утверждение плана работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории сельского поселения Малая Малышевка на текущий год | Администрация СП | январь | Финансирование не предусмотрено, расходы на текущую деятельность |  |  |
| 2. | Разработка нормативных правовых актов администрации сельского поселения по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | Администрация СП | 2019 | Финансирование не предусмотрено, расходы на текущую деятельность |  |  |
| 3 | Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к весеннему половодью и безопасному пропуску паводковых вод в сельском поселении Малая Малышевка Составление и согласование перечня мероприятий, направленных на повышение защищенности муниципальных зданий от пожаров. | Администрация СП | февраль | Финансирование не предусмотрено, расходы на текущую деятельность |  |  |
|  | Организация отвода талых вод в весенний период на территории сельского поселения Малая Малышевка | МУП ЖКХ «Малышев-ка» | 2017 | 2,0 | 2,96 |  |
|  | Регулярное обновление стенда наглядной агитации в здании администрации сельского поселения, а также в здании СДК в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Администрация СП, МБУ « Культура Плюс» | 2018 | Финансирование не предусмотрено, расходы на текущую деятельность |  |  |
|  | Организовать проведение сходов (встреч) с населением по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Администрация СП | 2018 | Финансирование не предусмотрено, расходы на текущую деятельность |  |  |
|  | Поддержание в готовности средств оповещения населения сельского поселения Малая Малышевка | Администрация СП | 2018 | не предусмотрено, расходы на текущую деятельность |  |  |
|  | Контроль и оказание помощи организациям, предприятиям, учреждениям, расположенные на территории сельского поселения Малая Малышевка по вопросам ГО и ЧС, а также пожарной безопасности | Администрация СП | 2018 | Финансирование не предусмотрено, расходы на текущую деятельность |  |  |
|  | Обеспечение средствами защиты первой необходимости | Администрация СП | 2017-2019 | 3,0 | 14,2 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 5,0 | 17,6 |  |