| Российская Федерация Администрация сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 20.03.2020 г. | № 37 |
| --- | --- |

с. Малая Малышевка

| Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Молодежная политика, работа с детьми и молодежью в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2022 годы» за 2019 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ  сельского поселения Малая Малышевка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Малая Малышевка от 18.11.2013 г. № 88 , руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Молодежная политика, работа с детьми и молодежью в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2022 годы» за 2019 год.

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в Вестнике Малой Малышевки, размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает в силу после его опубликования.

Глава сельского поселения

Малая Малышевка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                           С.В. Курапов

|  | УТВЕРЖДЕН: постановлением администраци сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области от 23.03.2020 г. № 37 |
| --- | --- |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности  реализации муниципальной программы «Молодежная политика, работа с детьми и молодежью в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2022 годы» за 2019 год.

- Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Молодежная политика, работа с детьми и молодежью в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2022 годы»

- Цели и задачи муниципальной программы

Цели:

- предоставление возможности непосредственного участия каждого молодого человека в разработке и  реализации молодежной политики;

- содействие формированию в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области ( далее –сельское поселение) молодых людей с активной жизненной позицией;

- содействие социальному, культурному, духовно-нравственному развитию молодежи, реализации ее общественных инициатив, программ, проектов;  укрепление института молодой семьи.

Задачи:

- создание условий для формирования социально- активной личности, гражданина России, воспитания у молодежи чувства патриотизма, гражданской ответственности;

- формирование в молодежной среде осознанной необходимости ведения здорового образа жизни;

-поддержка и развитие деятельности детских и молодежных общественных объединений и организаций, действующих на территории сельского поселения;

- поддержка талантливой молодежи;

- информационное обеспечение молодежи и информационная поддержка молодежных мероприятий;

- развитие  существующих и поиск новых форм

мероприятий, направленных на социализацию, воспитание и обучение молодежи сельского поселения.

- Оценка результативности и эффективности реализации программы

3.1.Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период

Созданы условия для формирования среди молодежи социально- активной личности, воспитываются чувства патриотизма и гражданской ответственности.

Обеспечена информационная поддержка молодежных мероприятий.

  - Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчётный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановые | фактические |  |  |
|  | Увеличение мероприятий направленных на реализацию молодёжной политики в сельском поселении | Ед. | 107 | 107 | 1 | Сведения от исполнителей |
|  | Сокращение доли подростков, состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних.. | Ед. | 3 | 3 | 1 | Сведения от исполнителей |
|  | Участие в федеральных и региональных программах для молодёжи | % | 3 | 3 | 1 | Сведения от исполнителей |

3.3.	Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных

(с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п | Наименование мероприятия | Бюджет | Объем финансирования 2019 г (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 план | 2019 факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организация и проведение мероприятий гражданско-патриотической и военно-патриотической направленности (проведение мероприятий приуроченных к государственным праздникам) | Местный бюджет | Дополнительное финансирование не требуется, расходы на текущую деятельность |  |
| 2. | Поддержка талантливой и инициативной молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику (проведение фестивалей молодежного творчества в рамках «Дня молодежи», организация и проведение игр КВН и т.д.) | Местный бюджет |  |  |
| 3. | Проведение мероприятий, популяризирующих здоровый образ жизни среди молодежи (спортивные мероприятия и встречи) | Местный бюджет |  |  |
| 4. | Организационная поддержка молодых блогеров, привлечение их к ведению молодежных рубрик на сайте администрации сельского поселения и радиопередач по местному радио. | Местный бюджет |  |  |
| 5 | Содержание специалиста – инструктора по работе с молодежью | Местный бюджет | 236,0 | 236,0 |
|  | Всего по программе: |  | 2360 | 236,0 |