Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

От 15.02.2024 № 190

г. Кинель

 

**«Об утверждении отчета о ходе реализации**

**муниципальной программы**

**«Молодежь муниципального района**

**Кинельский на 2014-2023годы» за 2023 год**

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации районной муниципальной программы «Молодежь муниципального района Кинельский на 2014-2023 годы» за 2023 год.

2. Признать эффективной реализацию районной муниципальной программы «Молодежь муниципального района Кинельский на 2014-2023 годы» за 2023 год.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Междуречье» и на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

4. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Глава муниципального**  **района Кинельский** | |  | | **Ю.Н. Жидков** | |
| Леонидова 21567 | |  | |  | |
|  | |  | |  | |

Согласовано:

Руководитель Управления финансами

администрации муниципального района

Кинельский Е.А. Борисова

Начальник юридического отдела Т.Л. Силантьева

Первый заместитель главы

Муниципального района Кинельский Д.В. Григошкин

Заместитель главы муниципального

района Кинельский по экономике С.Н. Рузова

Приложение

к постановлением администрации муниципального района Кинельский

№ 190 от 15.02. 2024 г.

**Отчет о ходе реализации**

**Муниципальной программы «Молодежь муниципального района Кинельский » на 2014-2023 годы за 2023 год.**

1. **Наименование программы**

Муниципальная программа «Молодежь муниципального района Кинельский » на 2014-2023 годы.

1. **Цели и задачи программы**

**Цель:** Создание комплекса условий и эффективных механизмов реализации молодежной политики в районе обеспечивающих процесс интеллектуального, нравственного, гражданского и физического становления личности молодых людей.

**Задачи Программы:**

- формирование у молодежи четкого представления о базовых ценностях общества, повышение мотивации к проявлению инициативы и успешной самореализации;

- внедрение и распространение эффективных методов работы по месту жительства;

- создание условий для закрепления гражданско-патриотических ценностей в сознании молодежи;

- поддержка всех форм духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития молодежи;

- профилактика асоциального поведения в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни молодого поколения;

- подготовка молодежных лидеров;

-трудовое воспитание и повышение профессионального мастерства с привлечением молодежи к **выполнению** социально-значимых мероприятий;

- развитие системы молодежных и детских общественных объединений;

- укрепление кадрового потенциала реализации молодежной политики;

- организация досуга молодежи.

1. **Оценка результативности и эффективности реализации программы**
   1. Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период и за весь период реализации программы

В 2023 году были проведены следующие мероприятия в целях гражданско-патриотического воспитания молодёжи: военно-патриотическая игра «Зарница», участие в параде 07.11.2023**.**

В рамках организации проведения и реализация проектов, мероприятий и акций, направленных на содействие развития талантливой молодежи и молодежных социально позитивных инициатив был проведен конкурс проектов «Молодежная столица», организован туристический слёт молодёжи, проведен организован районный слет волонтеров «Я - Волонтер».

Организовано проведение следующих проектов: обучающая программа «Добролайф», форум «Территория молодёжи» и «Лаборатория возможностей», участие в конкурсе социальной рекламы и в акции СтопВич».

Организовано участие в акциях «Блокадный хлеб», «Красный тюльпан», «Капля жизни», перекличка постов №1.

За весь период реализации программы в целях гражданско – патриотического воспитания молодежи проведены: «Кубок ВПК – 2022», создание детско–юношеских отрядов ЮНАРМИЯ и торжественное вступление в них.

В рамках организации проведения и реализации проектов, мероприятий и акций, которые направлены на содействие развития талантливой молодежи и молодежных социально позитивных инициатив были проведены: участие в форуме ПФО Иволга, повышение квалификации специалистов по реализации молодежной политики, проведению мероприятий в сфере молодежной политики послужили памятные даты России и дополнительно проведены мероприятия и акции в сфере государственной молодежной политики на территории м.р. Кинельский.

Общий объем финансирования данной Программы на 2023 год составил 4475,2 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 4013,2 тыс. рублей, из областного бюджета – 462,0 тыс. руб. Исполнение составило 4475,2 тыс. рублей (100%), в том числе из местного бюджета – 4013,2 тыс. рублей, из областного бюджета – 462,0 тыс. руб.

* 1. **Результаты достижения значений показателей (индикаторов)** **Программы**

**Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Молодежь муниципального района Кинельский» на 2014-2023гг» за 2023 год и за весь период реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **2014 год** | | | | **2015 год** | | | **2016 год** | | | **2017 год** | | | **Источник**  **информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов), причины отклонений фактически**  **достигнутых**  **значений**  **показателей**  **(индикаторов) от их плановых**  **значений** |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы** | **Единица измерения** | | **Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы** | | **Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы** | **Значения показателей** | | **Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы** | **Значения показателей** | | **Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы** | **Значения показателей** | | **Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы** |
| **плановые** | **фактически**  **достигнутые** | **плановые** | **фактически**  **достигнутые** | **плановые** | **фактически**  **достигнутые** | **плановые** | **фактически**  **достигнутые** |
| **1** | Увеличение количества молодежных объединений | % | | - | - | - | 15 | 15 | 100% | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100% | Сведения от исполнителей |
| **2** | Увеличение количества участников молодежных объединений |  | | - | - | - | 10 | 10 | 100% | 15 | 13 | 87% | 15 | 15 | 100% | Сведения от исполнителей, выполнение показателей национальных проектов |
| **3** | Увеличение количества мероприятий в сфере молодежной политики |  | | - | - | - | 10 | 8 | 80% | 15 | 15 | 100% | 15 | 15 | 100% | Сведения от исполнителей, выполнение показателей национальных проектов |
| **4** | Увеличение доли специалистов в сфере молодежной политики, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации |  | | - | - | - | 30 | 30 | 100% | 50 | 50 | 100% | 50 | 50 | 100% | Сведения от исполнителей, отсутствии финансирования |
| **5** | Увеличение количества учащихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере молодежной политики |  | | - | - | - | 30 | 30 | 100% | 35 | 35 | 100% | 35 | 31 | 88% | Сведения от исполнителей, выполнение показателей национальных проектов |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  | | - | - | - |  |  | 96% |  |  | 97% |  |  | 97% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **2018 год** | | | | **2019 год** | | | **2020 год** | | | **2021 год** | | | **Источник**  **информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов), причины отклонений фактически**  **достигнутых**  **значений**  **показателей**  **(индикаторов) от их плановых**  **значений** |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы** | **Единица измерения** | | **Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы** | | **Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы** | **Значения показателей** | | **Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы** | **Значения показателей** | | **Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы** | **Значения показателей** | | **Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы** |
| **плановые** | **фактически**  **достигнутые** | **плановые** | **фактически**  **достигнутые** | **плановые** | **фактически**  **достигнутые** | **плановые** | **фактически**  **достигнутые** |
| **1** | Увеличение количества молодежных объединений | % | | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100% | Сведения от исполнителей |
| **2** | Увеличение количества участников молодежных объединений |  | | 15 | 15 | 100% | 15 | 15 | 100% | 15 | 15 | 100% | 15 | 15 | 100% | Сведения от исполнителей, выполнение показателей национальных проектов |
| **3** | Увеличение количества мероприятий в сфере молодежной политики |  | | 15 | 15 | 100% | 15 | 15 | 100% | 15 | 15 | 100% | 15 | 15 | 100% | Сведения от исполнителей, выполнение показателей национальных проектов |
| **4** | Увеличение доли специалистов в сфере молодежной политики, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации |  | | 50 | 50 | 100% | 50 | 50 | 100% | 50 | 50 | 100% | 50 | 50 | 100% | Сведения от исполнителей, отсутствии финансирования |
| **5** | Увеличение количества учащихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере молодежной политики |  | | 35 | 31 | 88% | 35 | 35 | 100% | 35 | 35 | 100% | 35 | 35 | 100% | Сведения от исполнителей, выполнение показателей национальных проектов |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  | |  |  | 97% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **2022 год** | | | | **2023 год** | | | **Источник**  **информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов), причины отклонений фактически**  **достигнутых**  **значений**  **показателей**  **(индикаторов) от их плановых**  **значений** |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы** | **Единица измерения** | | **Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы** | | **Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы** | **Значения показателей** | | **Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы** |
| **плановые** | **фактически**  **достигнутые** | **плановые** | **фактически**  **достигнутые** |
| **1** | Увеличение количества молодежных объединений | % | | 20 | 28 | 140% | 20 | 20 | 100% | Сведения от исполнителей |
| **2** | Увеличение количества участников молодежных объединений |  | | 15 | 15 | 100% | 15 | 15 | 100% | Сведения от исполнителей, выполнение показателей национальных проектов |
| **3** | Увеличение количества мероприятий в сфере молодежной политики |  | | 15 | 15 | 100% | 15 | 15 | 100% | Сведения от исполнителей, выполнение показателей национальных проектов |
| **4** | Увеличение доли специалистов в сфере молодежной политики, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации |  | | 50 | 10 | 20% | 50 | 50 | 100% | Сведения от исполнителей, отсутствии финансирования |
| **5** | Увеличение количества учащихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере молодежной политики |  | | 35 | 35 | 100% | 35 | 35 | 100% | Сведения от исполнителей, выполнение показателей национальных проектов |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  | |  |  | 92 % |  |  | 100% |  |

**3.3. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных**

**в установленные сроки**

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятия** | **Выполнены или не выполнены в установленные сроки** |
| Организация, проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи | Выполнено в полном объеме в установленные сроки |
| Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций, направленных на содействие развития талантливой молодежи и молодежных социально позитивных инициатив | Выполнено в полном объеме в установленные сроки |
| Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на содействие развития молодежных и детских объединений | Выполнено в полном объеме в установленные сроки |
| Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на пропаганду здорового образа жизни | Выполнено в полном объеме в установленные сроки |
| Организация, проведение и реализация проектов и мероприятий направленных на развитие профориетационной работы | Выполнено в полном объеме в установленные сроки |
| Участие в областных, региональных и всероссийских мероприятиях в рамках государственной молодежной политики | Выполнено в полном объеме в установленные сроки |
| Информационное, методическое и кадровое обеспечение молодежной политики | Выполнено в полном объеме в установленные сроки |
| Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на развитие молодежного туризма | Выполнено в полном объеме в установленные сроки |
| Обеспечение выполнения функций инструктора по работе с молодежью | Выполнено в полном объеме в установленные сроки |
| Участие в проекте «Молодежный информационный центр» | Выполнено в полном объеме в установленные сроки |
| Проект «Молодежный информационный центр» | Выполнено в полном объеме в установленные сроки |
| Трудоустройство несовершеннолетних - п.2.5 Стратегии государственной молодёжной политики в Самарской области | Выполнено в полном объеме в установленные сроки |
| Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на развитие молодежного туризма | Выполнено в полном объеме в установленные сроки |
| Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, обучающимся в государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего педагогического образования | Выполнено в полном объеме |

**3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году, с учетом внесенных изменений на реализацию всех мероприятий Программы на 2023 год были запланированы денежные средства в размере 4475,2 тыс. рублей. Из них потрачено 4475,2 тыс. рублей. Освоение средств составило 100%.

Запланированные на отчетный год мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

**3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы**

**Объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников за весь период программы и за отчетный 2023 год (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Муниципальная программа «Молодёжь муниципального района Кинельский Самарской области на 2014-2023 годы» | | | | | | | | | | | | |
| Наименование мероприятия, N подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) | | в том числе за счет средств | | | | | | | | Ответственный исполнитель | Соисполнитель, участник |
| федерального бюджета | | областного бюджета | | местного бюджета | | внебюджетных источников | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
|  | Мероприятия в рамках муниципальной программы | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Организация, проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи | 1644,4 | 1644,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1644,4 | 1644,4 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 2 | Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций, направленных на содействие развития талантливой молодежи и молодежных социально позитивных инициатив | 810,3 | 810,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810,3 | 810,3 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 3 | Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на содействие развития молодежных и детских объединений | 318,1 | 318,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318,1 | 318,1 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 4 | Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на пропаганду здорового образа жизни | 258,6 | 258,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258,6 | 258,6 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 5 | Организация, проведение и реализация проектов и мероприятий направленных на развитие профориентационной работы | 310,0 | 310,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,0 | 310,0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 6 | Участие в областных, региональных и всероссийских мероприятиях в рамках государственной молодежной политики | 124,2 | 124,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,2 | 124,2 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 7 | Информационное, методическое и кадровое обеспечение молодежной политики | 182,6 | 182,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,6 | 182,6 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 8 | Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на развитие молодежного туризма | 74,9 | 74,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,9 | 74,9 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 9 | Обеспечение выполнения функций инструктора по работе с молодежью | 50,1 | 50,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,1 | 50,1 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 10 | Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, обучающимся в государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего педагогического образования | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 11 | Участие в проекте «Молодежный информационный центр» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 12 | Проект «Молодежный информационный центр» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 13 | Трудоустройство несовершеннолетних - п.2.5 Стратегии государственной молодёжной политики в Самарской области | 662,0 | 662,0 | 0 | 0 | 462,0 | 462,0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 14 | Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на развитие молодежного туризма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
|  | **Итого:** | **4475,2** | **4475,2** | **0** | **0** | **462,0** | **462,0** | **4013,2** | **4013,2** | **0** | **0** |  |  |

**Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы за отчетный 2023 год и за весь период действия программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование мероприятия** | **Общий объем финансирования тыс.руб.(далее – план) на 2014 год** | **Отчет о ходе реализации Про-грам--мы, тыс.руб.(далее– факт) за 2014 год\д** | **План на 2015 год** | **Факт за 2015 год** | **План на 2016 год** | **Факт за 2016 год** | **План на 2017 год** | **Факт за 2017 год** | **План на 2018 год** | **Факт за 2018 год** | **План на 2019 год** | **Факт за 2019 год** | **План на 2020 год** | **Факт на 2020 год** | **План на 2021 год** | **Факт на 2021 год** | **План на 2022 год** | **Факт на 2022 год** | **План на 2023 год** | **Факт на 2023 год** | **Всего план на 2014-2023 годы** | **Всего факт на 2014-20223годы** |
| 1. | Организация, проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи | 714,0 | 699,0 | 455,0 | 455,0 | 455,0 | 455,0 | 1284,0 | 1202,5 | 725,0 | 673,4 | 1209,4 | 1148,5 | 185,0 | 185,0 | 1564,6 | 1564,6 | 1166,0 | 1143,3 | 1644,4 | 1644,4 | 9402,4 | 9170,7 |
| 2 | Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций, направленных на содействие развития талантливой молодежи и молодежных социально позитивных инициатив | 304,0 | 280,5 | 360,0 | 312,06 | 360,0 | 139,954 | 1018,0 | 936,5 | 868,0 | 816,4 | 562,4 | 562,4 | 1269,4 | 1163,0 | 1092,3 | 1075,6 | 630,9 | 630,9 | 810,3 | 810,3 | 7275,3 | 6727,614 |
| 3 | Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на содействие развития молодежных и детских объединений | 425,3 | 425,3 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 487,0 | 487,0 | 487,0 | 435,5 | 467,0 | 467,0 | 387,0 | 387,0 | 387,0 | 387,0 | 537,0 | 537,0 | 318,1 | 318,1 | 3835,4 | 3783,9 |
| 4 | Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на пропаганду здорового образа жизни | 326,0 | 326,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 285,0 | 797,0 | 797,0 | 797,0 | 745,5 | 350,5 | 350,5 | 480,2 | 480,2 | 327,1 | 327,1 | 348,1 | 348,1 | 258,6 | 258,6 | 4254,5 | 4203 |
| 5 | Организация, проведение и реализация проектов и мероприятий направленных на развитие профориентационной работы | 0 | 0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 124,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 310,0 | 310,0 | 2118 | 2118 |
| 6 | Участие в областных, региональных и всероссийских мероприятиях в рамках государственной молодежной политики | 0 | 0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,00 | 310,0 | 310,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 148,1 | 148,1 | 124,2 | 124,2 | 1842,3 | 1842,3 |
| 7 | Информационное, методическое и кадровое обеспечение молодежной политики | 71,6 | 53,6 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 220,6 | 220,6 | 220,6 | 220,6 | 220,6 | 220,6 | 220,6 | 220,6 | 220,6 | 220,6 | 160,4 | 160,4 | 182,6 | 182,6 | 1617,6 | 1599,6 |
| 8 | Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на развитие молодежного туризма | 0 | 0 | 575,0 | 484,0 | 792,8 | 792,8 | 294,5 | 294,5 | 233,0 | 181,5 | 229,6 | 229,6 | 50,1 | 50,1 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 2399,7 | 2257,2 |
| 9 | Обеспечение выполнения функций инструктора по работе с молодежью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349,1 | 349,1 | 576,4 | 524,8 | 547,4 | 547,4 | 221,0 | 221,0 | 50,1 | 50,1 | 130,0 | 130,0 | 50,1 | 50,1 | 1924,1 | 1872,5 |
| 10 | Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, обучающимся в государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего педагогического образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 11 | Участие в проекте «Молодежный информационный центр» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Проект «Молодежный информационный центр» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Трудоустройство несовершеннолетних - п.2.5 Стратегии государственной молодёжной политики в Самарской области | 680,5 | 680,5 | 361,6 | 361,6 | 360,3 | 360,3 | 364,4 | 364,4 | 393,7 | 393,7 | 582,4 | 582,4 | 448,1 | 448,1 | 447,0 | 447,0 | 638,7 | 638,7 | 662,0 | 662,0 | 4938,7 | 4938,7 |
| 14 | Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на развитие молодежного туризма | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,5 | 43,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,5 | 43,5 |
|  | **Итого** | **2521,4** | **2464,9** | **2490,6** | **2351,66** | **2750,6** | **2530,554** | **5434,6** | **5271,6** | **4920,7** | **4611,4** | **4789,3** | **4728,4** | **3681,4** | **3575,0** | **4583,6** | **4566,9** | **4044,1** | **4021,4** | **4475,2** | **4475,2** | 39691,5 | 38597,01 |

* 1. **Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу**

Постановление администрации муниципального района Кинельский от 27.04.2023 г. №669 «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь муниципального района Кинельский» на 2014-2023 годы;

Постановление администрации муниципального района Кинельский от 08.08.2023 г. №1262 «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь муниципального района Кинельский» на 2014-2023 годы;

Постановление администрации муниципального района Кинельский от 23.08.2023 г. №1420 «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь муниципального района Кинельский» на 2014-2023 годы;

Постановление администрации муниципального района Кинельский от 16.11.2023 г. №2047 «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь муниципального района Кинельский» на 2014-2023 годы;

Постановление администрации муниципального района Кинельский от 18.12.2023 г. №2202 «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь муниципального района Кинельский» на 2014-2023 годы;

Постановление администрации муниципального района Кинельский от 25.12.2023 г. №2299 «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь муниципального района Кинельский» на 2014-2023 годы.

* 1. **Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

**= 100 x 0,5 + 100 x 0,2 + 100 x 0,3= 50 + 20 + 30 = 100%**

**Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:

base_23808_115846_32768

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Р1=20/20 = 1

Р2=15/15 = 1

Р3=15/15 = 1

Р4=50/50 = 1

Р5=35/35 = 1

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

**К1= (20/20+15/15+15/15+50/50+35/35)/5\*100%=100%**

**Оценка уровня исполнения**

**планового объема финансового обеспечения**

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

К2 = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

К2 = Фп / Фф х100%

где

К2 - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

**К2 = 4475,2 / 4475,2 \* 100% = 100%**

**Оценка уровня выполнения мероприятий**

**муниципальной программы (подпрограмм)**

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

**К3=14/14\*100%= 100%**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**за весь период реализации**

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации (Эобщ) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации муниципальной программы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j.

где

Э1 - эффективность реализации муниципальной программы за первый год реализации;

Э2 - эффективность реализации муниципальной программы за второй год реализации;

Эj - эффективность реализации муниципальной программы за j год реализации;

j - число лет реализации муниципальной программы.

Э1 = 97,8%

Э2 = 96%

Э3 = 97%

Э4 = 97%

Э5 = 104,3%

Э6 = 102%

Э7= 99,4%

Э8 = 99,9%

Э9 = 95,9%

Э10 = 100%

**Эобщ=(97,8+96+97+97+104,3+102+99,4+99,9+95,9+100)/10 = 98,9**

**Вывод об эффективности реализации**

**муниципальной программы (подпрограмм)**

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется на основании следующих критериев:

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет 90% и более - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной - эффективная реализация муниципальной программы;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет от 50% до 90% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет менее 50% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как неэффективная.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2023 год составляет 100 % и оценивается как эффективная. Эффективность реализации муниципальной программы за весь период составила 98,9% и оценивается как соответствующая запланированной и эффективной.

* 1. **Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы завершается в соответствии с

п. 1.5 постановления Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 года № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».