Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от    _01.04.2024 г.__  № _428_

г. Кинель

Об утверждении отчета о ходе реализации

муниципальной программы «Развитие и

улучшение материально - технического

оснащения муниципальных учреждений

муниципального района Кинельский

на 2014-2023 годы» за 2023 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ               «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г., администрация муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2023 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области № 291 от 26.02.2014 г., за 2023 год (приложение № 1).

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (kinel.ru) в разделе «Муниципальные программы».

| И.о. главы муниципального района Кинельский |  | Д.В. Григошкин |
| --- | --- | --- |

Толкунова 21505

- Приложение № 1

- к постановлению администрации

- муниципального района Кинельский

- № 428    от «01»  ___04___ 2024 г.

- Отчет

- о ходе реализации муниципальной программы «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2023 годы»

- за 2023 год

- Наименование программы

Муниципальная программа «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2023 годы».

- Цели и задачи программы

Основная цель Программы -  поддержка развития муниципальных учреждений муниципального района Кинельский и повышение эффективности их деятельности.

Задачи Программы:

- создание условий для эффективной реализации целей, задач и видов деятельности, предусмотренных уставами муниципальных учреждений;

- развитие и укрепление материально - технического оснащения муниципальных учреждений;

- повышение качества условий труда работников муниципальных учреждений.

- Оценка результативности и эффективности реализации программы

  - Конкретные результаты, достигнутые за весь период реализации программы

| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации программы |
| --- | --- |
| Улучшение материально-технической оснащенности муниципальных учреждений, обеспечение развития информационных технологий | В течение срока реализации проиграммы осуществлялись мероприятия по улучшению материально-технической оснащенности муниципальных учреждений и обеспечению развития информационных технологий: приобретена компьютерная и иная оргтехника на общую сумму 3855,156 тыс.руб., на приобретение и сопровождение программных продуктов и справочных систем израсходовано 2581,35 тыс.руб.; приобретена мебель на общую сумму 194,14 тыс.руб.; произведены расходы на приобретение, монтаж (демонтаж), ремонт и обслуживание оборудования для кондиционирования и вентиляции воздуха в помещениях на общую сумму 154,69 тыс.руб.; проведен ремонт служебных помещений и зданий муниципальных учреждений на общую сумму 5226,22 тыс.руб.; проведены мероприятия по благоустройству прилегающих к зданиям муниципальных учреждений территорий на общую сумму 46,7 тыс.руб.; приобретены легковые автомобили на общую сумму 1315 тыс.руб. |
| Улучшение материально-технической оснащенности муниципальных учреждений, улучшение условий труда работников муниципальных учреждений | Результатом реализации Программы стало улучшение материально-технической оснащенности муниципальных учреждений и улучшение условий труда их работников. |

  - Информация

о результатах достижения значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы за весь период реализации

муниципальной программы

|  |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индика-торов) муници-пальной програм- мы (далее – значения показа-телей) |  | Степень достиже-ния значений показате-лей (индика-торов) муници-пальной Програм-мы (далее – степень достиже-ния) * | Значения показа-телей |  | Степень достижения | Значения показа-телей |  | Степень достижения | Значения показа-телей |  | Степень достижения | Значения показа-телей |  | Степень достижения |  |
|  |  |  | Плановые | фактически достигнутые |  | Плановые | фактически достигнутые |  | Плановые | фактически достигнутые |  | Плановые | фактически достигнутые |  | Плановые | фактически достигнутые |  |  |
|  | Доля материаль-но-технического оснащения муниципальных учреждений муниципаль-ного района Кинельский | % | 70 | 70 | 1 | 75 | 75 | 1 | 80 | 80 | 1 | 85 | 85 | 1 | 90 | 90 | 1 | Сведения от исполни-телей Программы |
|  | Доля потреб-ности в улуч-шении мате-риально-технического оснащения муниципальных учреждений муниципаль-ного района Кинельский | % | 30 | 30 | 1 | 25 | 25 | 1 | 20 | 20 | 1 | 15 | 15 | 1 | 10 | 10 | 1 | Сведения от исполни-телей Программы |

продолжение таблицы

|  |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) |  | Единица измерения | Значения показателей (индика-торов) муници-пальной програм- мы (далее – значения показа-телей) |  | Степень достиже-ния значений показате-лей (индика-торов) муници-пальной Програм-мы (далее – степень достиже-ния) * |  | Значения показа-телей |  |  | Степень достижения | Значения показа-телей |  |  | Степень достижения | Значения показа-телей |  | Степень достижения | Значения показа-телей |  | Степень достижения |  |
|  |  |  |  | Плановые | фактически достигнутые |  |  | Плановые |  | фактически достигнутые |  | Плановые |  | фактически достигнутые |  | Плановые | фактически достигнутые |  | Плановые | фактически достигнутые |  |  |
|  | Доля материально-технического оснащения муниципаль-ных учреж-дений муниципаль-ного района Кинельский |  | % | 92 | 92 | 1 |  | 94 |  | 94 | 1 | 96 |  | 96 | 1 | 97 | 97 | 1 | 98 | 98 | 1 | Сведения от исполнителей Программы |
|  | Доля потребности в улучшении материально-технического оснащения муниципаль-ных учреж-дений муниципаль-ного района Кинельский |  | % | 8 | 8 | 1 |  | 6 |  | 6 | 1 | 4 |  | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | Сведения от исполнителей Программы |
|  |  | *Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается: а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора): путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора); б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора): путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных

в установленные сроки

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение компьютеров, комплектующих, периферийных устройств и иной оргтехники | Муниципальные учреждения муниципального района Кинельский | Выполнено: в течение 2023 года приобретено следующее оборудование: планшет, компьютеры, МФУ, дальномер лазерный, сканеры. |
| 2. | Приобретение и сопровождение программных продуктов и справочных систем | Муниципальные учреждения муниципального района Кинельский | Выполнено: в течение 2023 года произведены расходы на сопровождение автоматизированной информационной системы делопроизводства и документооборота. |
| 3. | Приобретение, монтаж (демонтаж), ремонт и обслужи-вание оборудования для кондициони-рования и вентиляции воздуха в помещениях | Муниципальные учреждения муниципального района Кинельский | Бюджетные ассигнования на выполнение данного мероприятия в 2023 году не были запланированы. |
| 4. | Приобретение мебели | Муниципальные учреждения муниципального района Кинельский | Бюджетные ассигнования на выполнение данного мероприятия в 2023 году не были запланированы. |
| 5. | Проведение ремонта служебных помещений и зданий муниципальных учреждений | Муниципальные учреждения муниципального района Кинельский | Бюджетные ассигнования на выполнение данного мероприятия в 2023 году не были запланированы. |
| 6. | Благоустройство прилегающей к зданиям муниципаль-ных учреждений территории | Муниципальные учреждения муниципального района Кинельский | Бюджетные ассигнования на выполнение данного мероприятия в 2023 году не были запланированы. |
| 7. | Приобретение автотранспорта | Муниципальные учреждения муниципального района Кинельский | Выполнено: в течение 2023 года приобретен 1 легковой автомобиль. |

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2023 году было предусмотрено 1247,00 тыс. рублей, денежные средства освоены на 93,9%. Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с экономией,  сложившейся в результате осуществления закупок, проведенных с целью обеспечения выполнения мероприятий программы. Источник финансирования – бюджет муниципального района Кинельский.

По итогам 2023 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы, исполнены в полном объёме.

  - Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

| № | Наимено-вание мероприятия | Общий объем финансирования, тыс.руб. (далее – план) на 2014 год | Отчет о ходе реализации Про-граммы, тыс.руб. (далее – факт) за 2014 год | План на 2015 год | Факт за 2015 год | План на 2016 год | Факт за 2016 год | План на 2017 год | Факт за 2017 год | План на 2018 год | Факт за 2018 год | План на 2019 год | Факт за 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение компьютеров, комплек-тующих, периферий-ных устройств и иной оргтехники | 250 | 233,62 | 650 | 649,2 | 524,8 | 520,86 | 635,8 | 635,14 | 320 | 320 | 674, 913 | 674,22 |
| 2 | Приобретение и сопровож-дение программных продуктов и справочных систем | 485 | 411,3 | 259,9 | 250,3 | 366,0 | 365,97 | 261 | 260,64 | 330 | 308, 887 | 279,63 | 263,26 |
| 3 | Приобрете-ние, монтаж (демонтаж), ремонт и обслуживание оборудования для кондиционирования и вентиляции воздуха в помещениях | 50 | - | 65 | 64,7 | 65 | 61,99 | 28,00 | 28,00 | 50 | 0,00 | 0 | - |
| 4 | Приобретение мебели | 150 | - | 0 | - | 0 | - | 145 | 75,16 | 0 | - | 86,2 | 86,2 |
| 5 | Проведение ремонта служебных помещений и зданий муници-пальных учреждений | 3000 | 2925,408 | 2259, 327 | 2256,607 | 44,2 | 44,20 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Благоустройство приле-гающей к зданиям муници-пальных учреждений территории | 65 | 46,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Приобретение авто-транспорта | 0 | - | 450 | 450 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - |
| ИТОГО: |  | 4000 | 3617,027 | 3684,227 | 3670,816 | 1000 | 993,02 | 1000 | 998,946 | 700 | 628, 887 | 1040, 743 | 1023, 725 |

продолжение таблицы

| № | Наименование мероприятия | Общий объем финанси-рования, тыс.руб. (далее – план) на 2020 год | Отчет о ходе реализации Програм-мы, тыс.руб. (далее – факт) за 2020 год | План на 2021 год | Факт за 2021 год | План на 2022 год | Факт за 2022 год | План на 2023 год | Факт за 2023 год | Всего план на 2014-2023 годы | Всего факт за 2014-2023 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение компьютеров, комплектующих, периферийных устройств и иной оргтехники | 279,53 | 273,16 | 314,9 | 314,9 | 324,01 | 324,01 | 202 | 202 | 3855,156 | 3855,156 |
| 2 | Приобретение и сопровождение программных продуктов и справочных систем | 173,14 | 96,5 | 149,7 | 49,66 | 180,00 | 179,96 | 180 | 103,72 | 2843,37 | 2581,35 |
| 3 | Приобретение, монтаж (демонтаж), ремонт и обслуживание оборудования для кондиционирования и вентиляции воздуха в помещениях | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 330 | 154,69 |
| 4 | Приобретение мебели | 0 | - | 0 | - | 32,78 | 32,78 | 0 | 0 | 413,987 | 194,14 |
| 5 | Проведение ремонта служебных помещений и зданий муниципальных учреждений | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 5303,527 | 5226,22 |
| 6 | Благоустройство прилегающей к зданиям муниципальных учреждений территории | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 65 | 46,7 |
| 7 | Приобретение автотранспорта | 0 | - | 0 | - | - | - | 865 | 865 | 1315 | 1315 |
| ИТОГО: |  | 452,67 | 369,66 | 464,6 | 364,6 | 536,75 | 536,7 | 1247,0 | 1170,7 | 14126,04 | 13374,14 |

  - Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 19.05.2016 г. № 882 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы» | Действующий |
| 2 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 27.09.2016 г. № 1746 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы» | Действующий |
| 3 | в «Перечне мероприятий Муниципальной Программы» наименование мероприятия, предусмотренного пунктом 1, изложено в следующей редакции: «Приобретение компьютеров, комплектующих, периферийных устройств и иной оргтехники» | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 23.06.2017 г. № 1161 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы» | Действующий |
| 4 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 04.06.2018 г. № 758 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы» | Действующий |
| 5 | Продление сроков и этапов реализации программы до 2021 года | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 07.12.2018 г. № 1905 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский №291 от 26.02.2014 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и улучшение материально - технического оснащения администрации муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы» | Действующий |
| 6 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 28.02.2019 г. № 281 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский №291 от 26.02.2014 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и улучшение материально - технического оснащения администрации муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы» | Действующий |
| 7 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 06.05.2019 г. № 747 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения администрации муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» | Действующий |
| 8 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 03.06.2019 г. № 867 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения администрации муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» | Действующий |
| 9 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 25.09.2019 г. № 1501 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения администрации муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» | Действующий |
| 10 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 29.10.2019 г. № 1802 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения администрации муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» | Действующий |
| 11 | Внесение изменений в наименование Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 11.11.2019 г. № 1955 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения администрации муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» | Действующий |
| 12 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 30.12.2019 г. № 2515 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» | Действующий |
| 13 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 21.02.2020 г. № 312 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» | Действующий |
| 14 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 26.03.2020 г. № 573 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» | Действующий |
| 15 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 22.06.2020 г. № 1051 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» | Действующий |
| 16 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 30.11.2020 г. № 1935 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» | Действующий |
| 17 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 25.12.2020 г. № 2227 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» | Действующий |
| 18 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 05.04.2021 г. № 569 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» | Действующий |
| 19 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 22.10.2021 г. № 1695 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» | Действующий |
| 20 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы, продление Программы до 2023 года | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 09.12.2021 г. № 1935 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области № 291 от 26.02.2014 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы»» | Действующий |
| 21 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 28.12.2021 г. № 2082 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2023 годы» | Действующий |
| 22 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 24.02.2022 г. № 203 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально – технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2023 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района Кинельский № 291 от 26.02.2014 г. | Действующий |
| 23 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 12.12.2022 г. № 1878 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально – технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2023 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района Кинельский № 291 от 26.02.2014 г. | Действующий |
| 24 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский № 1611 от 13.09.2023 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально – технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2023 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района Кинельский № 291 от 26.02.2014 г.» | Действующий |
| 25 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский № 2121 от 01.12.2023 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально – технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2023 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района Кинельский № 291 от 26.02.2014 г.» | Действующий |

- Результаты комплексной оценки эффективности

реализации муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:                                     Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где: весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Эj = 100 х 0,5 + 93,9 х 0,2 + 100 х 0,3 = 98,78

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:

К1= 2(1х100)/2=100%

Оценка уровня исполнения

планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определено путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы. Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;

Уф = 1170,72 /1247,00  х 100% = 93,9

где:

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Оценка уровня выполнения мероприятий

муниципальной программы (подпрограмм)

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

К3 = (3 /3) x 100 (%) = 100%

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за весь период реализации

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации (Эобщ) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации муниципальной программы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j.

где

Э1 - эффективность реализации муниципальной программы за первый год реализации;

Э2 - эффективность реализации муниципальной программы за второй год реализации;

Эj - эффективность реализации муниципальной программы за j год реализации;

j - число лет реализации муниципальной программы.

Э1 = 100 х 0,5 + 90,4 х 0,2 + 100 х 0,3 = 98,1

Э2 = 100 х 0,5 + 99,6 х 0,2 + 100 х 0,3 = 99,9

Э3 = 100 х 0,5 + 99,3 х 0,2 + 100 х 0,3 = 99,86

Э4 =100 х 0,5 + 99,9 х 0,2 + 100 х 0,3 = 99,98

Э5 =100 х 0,5 + 89,8 х 0,2 + 100 х 0,3 = 97,96

Э = 6100 х 0,5 + 98,4 х 0,2 + 100 х 0,3 = 99,68

Э7= 100 х 0,5 + 81,7 х 0,2 + 100 х 0,3 = 96,34

Э8 = 100 х 0,5 + 78,48 х 0,2 + 100 х 0,3 = 95,70

Э9 = 100 х 0,5 + 99,99 х 0,2 + 100 х 0,3 = 100

Э10 = 100 х 0,5 + 93,9 х 0,2 + 100 х 0,3 = 98,78

Эобщ=(98,1+99,9+99,86+99,98+97,96+99,68+96,34+95,70+100+98,78)/10 =98,63

Вывод об эффективности реализации

муниципальной программы

В соотвестствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

- Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

Реализация Программы завершается в соответствии с п. 1.5 постановления администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».