Приложение

к Постановлению администрации

муниципального района Кинельский

№ 2321  от  27.12.2013 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ»

НА 2014–2021 ГОДЫ

2019 г.

Паспорт программы.

| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский |
| СОИСПОЛНИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ | Администрация муниципального района Кинельский |
| УЧАСТНИКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Администрация муниципального района Кинельский, МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский, Межпоселенческая центральная библиотека, МБУ культуры, спорта и молодежной политики сельских поселений муниципального района Кинельский, Георгиевская ДШИ |
| ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Цель Программы: формирование благоприятных условий для творческой самореализации жителей, устойчивое развитие сферы культура на территории муниципального района Кинельский. |
| ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Задачи Программы: - реализация творческого потенциала населения,повышение качества услуг, предоставляемых в этой области; - повышение профессиональной компетентности кадров; - совершенствование системы дополнительного образования детей; - развитие материально-технической базы |
| ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | 1. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района Кинельский Самарской области, и средней заработной платы в Самарской области; 2. Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий; 3. Количество участников клубных формирований; 4. Доля работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации; 5. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей; 6. Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе; 7. Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в социо-культурные мероприятия, от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих на территории муниципального района Кинельский»; |
| ПЛАНЫ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |
| ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Программа рассчитана на реализацию в течение 8 лет, с 2014 по 2021 год включительно, в пять этапов: I этап - (с 2014 по 2015 годы); II этап – (с 2015 по 2016 годы); III этап – (с 2016 по 2017 годы); IV этап – (с 2017 по 2018 годы); V этап – (с 2018 по 2019 годы); VI этап – (с 2019 по 2020 годы); VII этап – (с 2020-2021 годы); VIII этап - (2021 г.) |
| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 131 900, 946 тыс. рублей, из них 10 827,593 тыс. рублей денежные средства подпрограммы «Развитие музейного дела», в том числе по годам: 2014 г. - средства местного бюджета 15 589,9 тыс. руб. 2015 г. - средства местного бюджета – 3 335,7 тыс. руб. 2016 г. - средства местного бюджета – 19 501,346 тыс. руб., из них 1 834,846 тыс. руб. денежные средства подпрограммы «Развитие музейного дела»; 2017 г. - средства местного бюджета – 24 408,9 тыс. руб., из них 1 589,87 тыс. руб. денежные средства подпрограммы «Развитие музейного дела»; 2018 г. - средства местного бюджета – 24 001,00 тыс. руб., из них 1 968,277 тыс. руб. денежные средства подпрограммы «Развитие музейного дела»; 2019 г. - средства местного бюджета – 15 477,6 тыс. руб., из них 1 294,6 тыс. руб. денежные средства подпрограммы «Развитие музейного дела»; 2020 г. - средства местного бюджета – 15 099,20 тыс. руб., из них 2 070,00 тыс. руб. денежные средства подпрограммы «Развитие музейного дела»; 2021 г. – средства местного бюджета – 15 099,20 тыс. руб., из них 2 070,00 тыс. руб. денежные средства подпрограммы «Развитие музейного дела»; |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | Реализация Программы будет способствовать: - развитию культурных инициатив; - повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития населения района; - расширению спектра информационно-образовательных,культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению; -привлечению дополнительных инвестиций в сферу культура. - формированию имиджа района как местности, привлекательной для жизни и творчества; |

1.Характеристика текущего состояния  сферы культуры на территории муниципального района Кинельский.

Статья 44 Конституция Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация государственной политики финансирования культуры и искусства имеет чрезвычайно важное значение как на федеральном уровне, так и в муниципальных образованиях.

Культуру можно рассматривать, как важный фактор духовного здоровья, социальной стабильности и инвестиционной привлекательности территории.

Основное назначение учреждений культуры  муниципального района Кинельский  состоит в определении текущих и стратегических приоритетов культурной политики, использовании культуры как инструмента для экономического развития и достижения социального согласия, содействие улучшению демографической ситуации на территории района. Учреждения культуры района формируют положительный имидж, создавая и обеспечивая нравственное здоровье населения, способствуют повышению толерантности, снижению степени идеологического противостояния в обществе.

Базовым ресурсом,на основе которого оказываются услуги на территории муниципального района Кинельский, являются 12 бюджетных и 1 казенное учреждение, в которых действуют 19 домов культуры, 6 клубов, 20 библиотек, в том числе Межпоселенческая центральная библиотека , 1 детская школа искусств, 1 Дом-музей.

В клубных учреждениях района функционируют 222  клубных формирования,  насчитывающих  около 3 тысяч участников. В районе  работают 7 самодеятельных  коллективов имеющих высокое звание  «Народный» и 1 коллектив со званием «Образцовый».

Количество сотрудников учреждений культуры составляет 121,71  штатных единиц или 168 человек.  Из них  АУП – 19,15 ед.( 23 человека) , основной персонал – 68,44 Из  количества сотрудников основного персонала -  высшее образование имеют 52 человека, 37 человек  - средне - специальное . ( 32 чел. Средне- профессиональное, 14 – среднее).

Средний возраст сотрудников всех учреждений культуры района – 48 лет.

В результате проведенных мероприятий по реорганизации и оптимизации учреждений культуры, достигнуты некоторые положительные результаты. Наблюдается тенденция по увеличению количества проводимых мероприятий: 2013 год - 2 232 мероприятия;2014 год -  3 147 мероприятий. Уровень посещаемости культурно-досуговых мероприятий: 2013 год - 152 286 чел.,2014 год - 192 612 чел. Растет количество клубных формирований: 2013 год – 261 формирование;2014 год – 268 формирований. Стабильно увеличивается количество участников клубных формирований:2013 – 3 157 человек,2014 – 3 350  человек.

Ежегодно на территории муниципального района Кинельский проходит более 15 фестивалей, конкурсов и праздников районного уровня.

В 2014 году сохранилась положительная тенденция роста среднемесячной заработной платы в муниципальных учреждениях культуры: величина данного показателя в 2014 году составляет 18 600,0 руб., что  на  46 % выше, чем в 2012 году (8570 рублей).

Змаетно улучшилась материально- техническая база учреждений культуры . Число персональных компьютеров в учреждениях культуры составляет 43 единицы. Доступ в Интернет имеют более 70 % учреждений. В 2014 - 2015 гг.  на средства муниципального района Кинельскийпроизведен ремонт здания Бобровскоя сельской библиотеки, ремонт кровли ДК с. Алакаевка, Бузаевка, Комсомольский на общую сумму 13 014,5 тыс. рублей.

Приобретены музыкальные инструменты, сценические костюмы и специализированное оборудование на сумму 1 218,626 тыс. рублей.

Вместе с тем наряду с положительными тенденциями в сфере культуры в муниципальном районе Кинельский, существует совокупность проблем, которые приводят к существенному недоиспользованию потенциала культуры. 
В рыночных условиях, сопровождающихся недостаточным бюджетным финансированием сферы культуры из местных бюджетов, актуальность приобретает вопрос привлечения внебюджетных источников финансирования, в том числе посредством расширения спектра и увеличения объема платных услуг. 
Нехватка новых современных форм досуга – одна из проблем развития сферы культуры.

Существующий ассортимент предлагаемых услуг не всегда удовлетворяет потребности жителей района. Необходима поддержка новых инновационных идей в области организации культурного досуга  населения.

Для развития творческого потенциала территории необходимо увеличение финансирования  участия творческих коллективов в районных, областных, зональных и всероссийских конкурсах и фестивалях.  
	В учреждениях культуры существует серьезный недостаток квалифицированных кадров. Недостаточный профессиональный уровень кадрового состава учреждений культуры оказывает серьезное влияние на качество предлагаемых услуг культурно-досуговой деятельности. Наблюдается тенденция старения кадров. Низкая заработная плата снижает престиж профессий  работников культуры и не способствует повышению творческой активности и закреплению кадров на местах.

Для развития образовательного процесса в ДШИ района, в соответствии с современными требованиями, необходимо улучшать материально- техническую базу.

Для решения указанных проблем, а также поиска новых форм и методов работы, обоснования целесообразности финансирования различных направлений стратегии развития сферы культуры на территории муниципального района Кинельский необходимо принятие данной Программы.

Для решения задач, определенных стратегическим планирование отрасли, разработана настоящая муниципальная целевая программа,которая учитывает накопленный положительный опыт, определяет перспективы развития отрасли с учетом реализации запросов и потребностей населения муниципального района Кинельский.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере культуры.

2.1.Цельюмуниципальной целевой программы «Развитие культуры на территории муниципального района Кинельский» на 2014-2021 гг. является:

формирование благоприятных условий для творческой самореализации жителей, устойчивое развитие сферы культура на территории муниципального района Кинельский.

2.2. Для достижения поставленной цели Программы требуется решение следующих задач:

1.Развитие культурно-досуговой деятельности и любительского художественного творчества.

В результате  прогнозируется достижение следующих показателей:

-  увеличение количества участников  клубных формирований;

-  увеличение количества участников  культурно-досуговых мероприятий;

- увеличение доли детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;

2.Повышение профессиональной компетенции кадров.

В результате  прогнозируется достижение следующих показателей:

-  увеличение доли работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации;

- соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района Кинельский Самарской области, и средней заработной платы в Самарской области;

3. Совершенствование системы дополнительного образования детей.

В результате  прогнозируется достижение следующих показателей:

-  увеличение количества участников  культурно-досуговых мероприятий;

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;

4. Развитие материально- технической базы.

В результате  прогнозируется достижение следующих показателей:

-  увеличение количества участников  клубных формирований;

-  увеличение количества участников  культурно-досуговых мероприятий;

- увеличение доли детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;

5. Обеспечение выполнения функций МКУ «Управление КС и МП»

- увеличение количества участников  клубных формирований;

- увеличение количества участников  культурно-досуговых мероприятий;

-увеличение доли детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;

-улучшение материально- технической базы учреждений культуры;

-увеличение доли работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации;

- соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района Кинельский Самарской области, и средней заработной платы в Самарской области;

2.3. Реализация Программы будет способствовать:

-  повышению эффективности деятельности учреждений культуры,

-  развитию культурных инициатив,

- повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития населения района;

- расширению спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских,

интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению;

- привлечению дополнительных  инвестиций в сферу культура.

Важнейшим итогом реализации Программы станет создание благоприятных условий для творческой самореализации жителей, устойчивое развитие сферы культура на территории муниципального района Кинельский.

3.Сроки и этапы реализации Программы.

Программа рассчитана на реализацию в течение 8 лет, с 2014 по 2021 год включительно, в пять этапов:

I этап - (с 2014 по 2015 год). Контрольный этап реализации – март 2015г.

II этап –(с 2015 по 2016 год). Контрольный этап реализации – март 2016г.

IIIэтап - (с 2016 по 2017 год). Контрольный этап реализации – март 2017 г.

IVэтап - (с 2017  по 2018 годы); Контрольный этап реализации – март 2018 г.

Vэтап – (  с 2018  по 2019 годы ) . Контрольный этап реализации – март 2019 г.

VI этап – (с 2019 по 2020 года). Контрольный этап реализации – март 2020 г.

VII этап ( 2020  по 2021 года). Контрольный этап реализации март 2021 г.

VIII этап – (2021 год). Контрольный этап реализации март 2022 г.

4. Перечень показателей (индикаторов) Программы.

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измере ния | Значения целевых индикаторов (показателей) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района Кинельский Самарской области, и средней заработной платы в Самарской области | % | 79,3 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 2. | Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий | %. | - | - | - | 5 | 10 | 15 |
| 3. | Количество участников клубных формирований | % | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4. | Доля работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации | % | 15 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 5. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6. | Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе | % | - | - | - | 5 | 10 | 15 |
| 7. | Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в социо-культурные мероприятия, от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих на территории муниципального района Кинельский | % | - | - | - | 1 | 2 | 4 |

5.Описание мер правового регулирования в сфере культуры по достижению целей муниципальной программы.

Основой для определения концепции развития сферы культуры в муниципальном районе Кинельский районе являются действующие в Российской Федерации и Самарской области законы, областные целевые программы и иные нормативные правовые акты, направленные на развитие культуры и искусства:

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная  распоряжением  Правительства РФ  от 17.11.2008 г. № 1662-р;

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761);

Федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 186;

Государственная программа  «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 2567-р ;

Постановление Правительства Самарской области от 13.07.2011 г. № 321 «Об утверждении Стратегии развития сферы культуры в Самарской области на период до 2020 года»;

Государственная программа Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года», утвержденная  постановлением Правительства Самарской области от  27.11.2013 №682;

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Самарской области» (утвержден постановлением Губернатора Самарской области от 7 марта 2013 года № 59).

6. Информация о ресурсном обеспечении Программы.

Финансирование мероприятий Программы» осуществляется:

- из бюджета муниципального образования;

Общий объем финансирования Программы: Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 131 900,946 тыс. руб., из них  10 827,593 тыс. рублей денежные средства  подпрограммы «Развитие музейного дела», в том числе по годам:

2014 г. - средства местного бюджета 15 589,9 тыс. руб.

2015 г. - средства местного бюджета – 3 335,7 тыс. руб.

2016 г. - средства местного бюджета – 19 501,346 тыс. руб., из них 1 834,846 тыс. руб. денежные средства  подпрограммы «Развитие музейного дела»;

2017 г. - средства местного бюджета –  24 408,9  тыс. руб., из них 1 589,87 тыс. руб. денежные средства  подпрограммы «Развитие музейного дела»;

2018 г. - средства местного бюджета – 24 001,00 тыс. руб., из них 1 968,277 тыс. руб. денежные средства  подпрограммы «Развитие музейного дела»;

2019 г. - средства местного бюджета – 15477,6 тыс. руб., из них 1294,6 тыс. руб. денежные средства  подпрограммы «Развитие музейного дела»;

2020 г. - средства местного бюджета – 15 099,2 тыс. руб., из них 2070,00 тыс. руб. денежные средства подпрограммы «Развитие музейного дела»;

2021 г. - средства местного бюджета – 15 099,2 тыс. руб., из них 2070,00 тыс. руб. денежные средства подпрограммы «Развитие музейного дела»;

Объём финансирования мероприятий Программы определён исходя из объёма средств, затраченных в предыдущие годы на реализацию аналогичных мероприятий, а также в соответствии со сметами расходов на проведение мероприятий.

Объемы финансирования Программы 2014 - 2020 годов носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов областного и муниципальных бюджетов.

7. Методика комплексной оценки эффективности реализации Программы

- Эффективность реализации муниципальной программы  рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы.

- Показатель эффективности реализации муниципальной программы  (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

- R=1Nn=1NXnФакт.XnПлан.FФакт.FПлан.×100%,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

XnПлан.– плановое значение n-го показателя (индикатора);

XnФакт.– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан.– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

FФакт.– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы  используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Паспорт подпрограммы.

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ | Подпрограмма «Развитие музейного дела» (далее Подпрограмма) |
| --- | --- |
| ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПОДПРОГРАММЫ |  |
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский |
| СОИСПОЛНИТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ | Администрация муниципального района Кинельский |
| УЧАСТНИКИ ПОДПРОГРАММЫ | Дом-музей В.И. Ленина в с. Алакаевка |
| ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ | Цель Подпрограммы: Создание условий для обеспечения доступности культурных ценностей различным социально-возрастным категориям граждан |
| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | Задачи Подпрограммы: -Развитие новых форм работы по пропаганде лучших образцов отечественного и мирового искусства для различных социально-возрастных категорий граждан; - Поддержка и развитие материально – технической базы музея; -Выполнение функций Дома-музея В.И. Ленина |
| ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ | -Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда; -Увеличение посещаемости Дома-музея В.И. Ленина |
| ПЛАНЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ | 1.Развитие новых форм работы по пропаганде лучших образцов отечественного и мирового искусства для различных социально-возрастных категорий граждан; 2.Поддержка и развитие материально – технической базы музея; 3.Выполнение функций Дома-музея В.И. Ленина |
| ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | Подпрограмма рассчитана на реализацию в течение 6 лет, с 2016 по 2021 год включительно, в пять этапов: I этап - (с 2016 по 2017 год); II этап – (с 2017 по 2018 год); IIIэтап – ( с 2018 по 2019 год); IV этап – ( с 2019 по 2020 год); V этап– ( 2020 по 2021 год); VI этап – (2021 год); |
| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 10 827,593 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г.- 1 834,846 тыс. рублей местный бюджет; 2017 г.- 1589,87тыс. рублей местный бюджет; 2018 г.- 1 968,277 тыс. рублей местный бюджет; 2019 г. – 1294,6 тыс. рублей местный бюджет; 2020 г. – 2070,00 тыс. рублей местный бюджет; 2021 г. -2070,00 тыс. рублей местный бюджет; |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | Реализация Подпрограммы будет способствовать: - увеличению доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев Самарской области до 19,5 процентов; - увеличение посещаемости музея до 12 050 человек к 2021 году. |

1.Характеристика текущего состояния  музейной деятельности на территории муниципального района Кинельский.

- Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направлений развития культуры, так как свободный доступ к культурным ценностям позволяет человеку становиться духовно развитой, высоконравственной, творческой личностью. Культурное наследие как способ отношений прошлого с настоящим и будущим (через передачу совокупного духовного опыта человечества новым поколениям) выполняет               в современном обществе множество функций, обеспечивая тем самым его устойчивое развитие. Утрата культурных ценностей неизбежно отражается на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, ведет к духовному оскудению общества, разрывам исторической памяти.

Разработка Подпрограммы вызвана необходимостью определения  основных направлений и комплекса мероприятий по развитию отрасли на  данный период.

На территории муниципального района Кинельский функционирует Дом-музей В.И. Ленина, имеющий статус федерального объекта культурного наследия.

В 2015 году учреждению исполнилось 72  года со дня основания. Основной деятельностью музея является выявление, изучение, охрана и представление памятников истории и культуры, музейное дело и коллекционирование, хранение, изучение и публичное представление музейных предметов и музейных коллекций.

В штате музея – 3 специалиста, из которых 2 чел. имеют высшее и 1чел. – среднее специальное образование.

Музей  сегодня – это не просто хранилище подлинных предметов разных эпох и уникальных творений. Он выполняет очень важную миссию в современном обществе – прежде всего воспитательную и образовательную. На реализацию этих целей и направлены просветительно-образовательные программы, по которым работает  музей.

В музее имеется библиотека с методическими разработками и литературой по краеведению и музееведению.

Ежегодно Дом-музей принимает более 7 тысяч посетителей. Это естественный интерес людей к своей истории, т.к. музей в предметном виде воссоздает материальную и духовную деятельность поколений, и сотрудникам музея важно, чтобы музей оставался центром культурной жизни района, чтобы музейные реликвии жили новой жизнью, близкой каждому посетителю. Сотрудниками музея ежегодно проводится  около 30 лекций и бесед,  85 тематических и обзорных экскурсий.

Сегодня остро стоит вопрос о материально-технической базе музея, так как последний капитальный ремонт был произведен в 1980 году.

Создание привлекательного образа музея предполагает наличие современного оборудования, мебели, технических средств. Нет в музее специальных витрин, приспособленных для экспонирования особо ценных экспонатов. Для более качественной работы и повышения комфортной среды посетителей необходимо обновление и пополнение экспозиции, а также выделение средств на закупку предметов изобразительного, декоративно-прикладного искусства, антиквариата и чучел зверей.

Для решения указанных проблем, а также поиска новых форм и методов работы, обоснования целесообразности финансирования различных направлений развития музейной деятельности на территории муниципального района Кинельский необходимо принятие данной Подпрограммы.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в развитии музейного дела.

2.1.Целью Подпрограммы «Развитие музейного дела» является: создание условий для обеспечения доступности культурных ценностей различным социально-возрастным категориям граждан.

2.2. Для достижения поставленной цели Программы требуется решение следующих задач:

1.Развитие новых форм работы по пропаганде лучших образцов отечественного и мирового  искусства для различных социально-возрастных категорий граждан;

2.Поддержка и развитие материально – технической базы музея;

3. Выполнение функций Дома-музея В.И. Ленина

3.Сроки и этапы реализации Программы.

Программа рассчитана на реализацию в течение 6 лет, с 2016 по 2021 год включительно, в пять этапов:

I этап - (с 2016 по 2017 год). Контрольный этап реализации – январь 2017г.

II этап - (с 2017  по 2018 годы); Контрольный этап реализации – январь 2018г.

III этап – ( с  2018 по 2019  годы ) . Контрольный этап реализации – январь 2019г.

IVэтап – (с 2019 по 2020 годы). Контрольный этап реализации – январь 2020 г.

V этап – ( с 2020 по 2021 годы.) Контрольный этап реализации – январь 2021 г.

VIэтап -  (2021 год). Контрольный этап реализации – март 2022 г.

4. Перечень показателей (индикаторов) Программы.

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измере ния | Значения целевых индикаторов (показателей) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев Самарской области. | % | 16,5 | 18,0 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| 2. | Увеличение посещаемости Дома-музея В.И. Ленина | Чел. | 7 780 | 8 490 | 12 050 | 12050 | 12050 | 12050 |

5.Описание мер правового регулирования в сфере культуры по достижению целей Подпрограммы.

Основой для создания Программы  являются действующие в Российской Федерации и Самарской области законы, областные целевые программы и иные нормативные правовые акты, направленные на развитие музейного дела:

Закон Самарской области от 15.07.2008 № 92-ГД «О музейном деле и музеях в Самарской области» ;

Федеральный закон № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Государственная программа Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года», утвержденная  постановлением Правительства Самарской области от  27.11.2013 № 682;

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Самарской области» (утвержден постановлением Губернатора Самарской области от 7 марта 2013 года № 59).

6.Информация о ресурсном обеспечении Программы.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется:

- из бюджета муниципального образования;

Общий объем финансирования Программы: 10827,593 тыс. рублей, в том

числе по годам:

2016 г.- 1 834,846 тыс. рублей местный бюджет;

2017 г.- 1589,87тыс. рублей местный бюджет;

2018 г.- 1 968,277 тыс. рублей местный бюджет;

2019 г. – 1294,6 тыс. рублей местный бюджет;

2020 г. - 2 070,00 тыс. рублей местный бюджет;

2021 г. -2070,00 тыс. рублей местный бюджет;

Объём финансирования мероприятий Программы определён исходя из объёма средств, затраченных в предыдущие годы на реализацию аналогичных мероприятий, а также в соответствии со сметами расходов на проведение мероприятий.

Объемы финансирования Подпрограммы  годов носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов областного и муниципальных бюджетов.

7. Методика комплексной оценки эффективности реализации Подпрограммы

- Эффективность реализации муниципальной программы  рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы.

- Показатель эффективности реализации муниципальной программы  (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

- R=1Nn=1NXnФакт.XnПлан.FФакт.FПлан.×100%,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

XnПлан.– плановое значение n-го показателя (индикатора);

XnФакт.– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан.– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

FФакт.– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы  используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие  культуры

муниципального района Кинельский» на 2014-2020 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители (соисполнители) | Срок реализа-ции |  |  | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 18 | 2019 | 2020 | 2021 | всего в 2014-2021 г. | Ожидаемый результат |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |

I.Развитие культурно-досуговой деятельности и любительского художественного творчества

| 1. | Мониторинг основных показателей деятельности КДУ в целях активизации деятельности и выявление проблем отрасли |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» м.р. Кинельский | 2014 - 2021 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | Увеличение количества участников клубных формирований, увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий, увеличение доли детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Проведение районных праздников, фестивалей, конкурсов, юбилейных и значимых мероприятий года |  | МКУ «Управление КС и МП», МКУ и МБУ культуры района | 2014- 2021 | 1 290,2 | 2073,399 | 2 163, 074 | 1 824, 10 | 2730,125 | 2485,9 |  |  |  | 1630,2 |  |  |  |  |  |  | 1630,2 |  | 15827,198 |  |  |  |  | Увеличение количества участников клубных формирований, увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий, увеличение доли детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |  |  |
| 3. | Участие в областных, межрайонных, региональных конкурсах, смотрах, фестивалях, ярмарках исполнителей и творческих коллективов района. |  | МКУ «Управление КС и МП», МБУ культуры района | 2014- 2021 | 21,7 | 100,0 | 60,0 | 109,6 | 110,0 | 110,0 |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |  | 110,00 |  | 731,3 |  |  |  |  | Увеличение количества участников клубных формирований, увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий, увеличение доли детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  | 1311,9 | 2173,399 | 2 223,074 | 1 933,7 | 2840,125 | 2 595,9 |  |  |  | 1 740,2 |  |  |  |  |  |  | 1740,2 |  | 16 558,498 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | II. Повышение профессиональной компетенции кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Районный конкурс «Время культуры» на лучшее культурно-досуговое учреждение м.р. Кинельский |  | МКУ «Управление КС и МП» | 2014- 2021 | 52,7 | 100,00 | 100,0 | 84,7 | 85,00 | 85,0 |  |  |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  | 85,00 |  |  | 677,4 |  |  |  | Увеличение доли работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации, соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района Кинельский Самарской области, и средней заработной платы в Самарской области |  |  |
| 2. | Участие в обучающих областных, региональных и всероссийских семинарах, культурно-деловых мероприятиях, форумах , мастер-классах, курсах повышения квалификации работников культуры |  | МКУ «Управление КС и МП», МБУ культуры района | 2014-2021 | 10,9 | 100,00 | 60,0 | 85,2 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  | 576,10 |  | Увеличение доли работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации, соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района Кинельский Самарской области, и средней заработной платы в Самарской области |  |  |
| 3. | Участие в культурно- деловом Форуме |  | МКУ «Управление КС и МП», МБУ культуры района | 2014-2018 | 400,0 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 400,0 |  |  | Увеличение доли работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации, соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района Кинельский Самарской области, и средней заработной платы в Самарской области |  |  |
| 4. | Организация обучающих семинаров, мастер – классов, курсов повышения квалификации на базе учреждений культуры муниципального района Кинельский |  | МКУ «Управление КС и МП», МБУ культуры района | 2018- 2021 | - | - | - | - | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  | 15,00 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  | 463,6 | 200,00 | 160,0 | 169,9 | 180,00 | 180,00 |  |  |  |  |  | 180,00 |  |  |  |  | 180,00 |  |  |  | 1713,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | III . Совершенствование системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Межрайонный конкурс юных исполнителей «Музыкальный апрель» среди учащихся детских школ искусств. |  | МКУ «Управление КС и МП», ДШИ с. Домашка | 2014-2021 | 23,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 35,00 |  | 35,00 |  |  |  |  | 35,00 |  |  |  |  | 35,00 |  |  |  | 273,00 |  |  |  | Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий, увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |  |
| 2. | Награждение одаренных и талантливых детей района «Парад талантов» |  | МКУ «Управление КС и МП», Управление семьи и демографического развития | 2014-2021 | 49,2 | 62,275 | 80,0 | 67,7 | 80,0 |  | 80,0 |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  | 579,175 |  |  |  | Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий, увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |  |
| 3. | Районный конкурс хореографического творчества «В гостях у Терпсихоры». |  | МКУ «Управление КС и МП», ДШИ с. Домашка | 2014-2021 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 370,0 |  |  |  | Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий, увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |  |
| 4. | Районный конкурс изобразительного творчества « Я вижу мир» |  | МКУ «Управление КС и МП», ДШИ с. Домашка | 2014-2021 | - | - | 30,0 | 30,0 | 25,0 |  | 25,0 |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  | 160,0 |  |  |  | Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий, увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |  |
| 5. | Участие в областных, межрайонных, всероссийских и международных конкурсах, турнирах, слетах и фестивалях |  | ДШИ с. Домашка, ДМШ с. Красносамарское | 2014-2021 | 114,9 | 114,9 | 114,9 | 114,9 | 114,9 |  | 114,9 |  |  |  |  |  | 114,9 |  |  |  | 114,9 |  |  |  | 919,2 |  |  |  | Повышение Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий, увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |  |
| 6. | Районный конкурс театрального искусства «Театральный калейдоскоп» |  | МКУ «Управление КС и МП», ДШИ с. Домашка | 2018- 2021 | - | - | - | - | 23,075 |  | 30,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 113,075 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  |  |  | 217, 10 | 247, 175 | 314,9 | 302,6 | 327,975 |  | 334,9 |  |  |  |  |  | 334,9 |  |  |  | 334,9 |  |  |  | 2414,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | IV. Развитие материально- технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение музыкальных инструментов, сценических костюмов и оборудования |  | МКУ «Управление КС и МП» | 2014-2018 | 898,2 | 60, 126 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 958,326 |  | Увеличение количества участников клубных формирований, увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий, увеличение доли детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |  |
| 2. | Ремонт крыши ДК с. Алакаевка |  | Администра ция м.р. Кинельский, МБУ « Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 2014 | 436, 9 | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 436,9 |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт крыши ДК п. Комсомольский |  | Администра ция м.р. Кинельский, МБУ « Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 2014 | 6000,0 | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 6000,0 |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт крыши ДК с. Бузаевка |  | Администра ция м.р. Кинельский, МБУ « Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 2014 | 1500,0 | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт здания библиотеки с. Бобровка |  | Администра ция м.р. Кинельский, МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 2014 -2015 | 4422,6 | 655,00 | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 5077,6 |  |  |  |  |
| 6. | Пошив штор в ДК п. Кинельский |  | МКУ «Управление КС и МП» | 2014 | 260, 3 | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 260,3 |  |  |  |  |
| 7. | Допечатная подготовка альманаха «Чтобы помнили» , посвященного 70-летию Победы в ВОВ |  | МКУ «Управление КС и МП» | 2014 | 79,3 | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 79,3 |  |  |  |  |
| 8. | Ремонт кровли ДК Малая Малышевка |  | Администра ция м.р. Кинельский, МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 2016 | - | - | 2 000,00 | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 2 000, 00 |  |  | Улучшение материально- технической базы учреждений культуры |  |
| 9. | Приобретение сценической обуви в ДК с. Домашка |  | МКУ «Управление КС и МП» | 2016 | - | - | 22,71 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 22,71 |  |  | Улучшение материально- технической базы учреждений культуры |  |
| 10. | Капитальный ремонт кровли СДК с. Сколково |  | Администра ция м.р. Кинельский, МБУ «Управление строительства | 2016, 2017 | - | - | 1 800,0 | 44,33 | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 1844,33 |  |  | Улучшение материально- технической базы учреждений культуры |  |
| 11. | Приобретение оборудования проекционного комплекса в ДК п. Кинельский |  | МКУ «Управление КС и МП» | 2016 | - | - | 1 017, 416 | - | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 1017,416 |  |  | Улучшение материально- технической базы учреждений культуры |  |
| 12. | Приобретение сценической обуви в ДК п. Кинельский |  | МКУ «Управление КС и МП» | 2017 | - | - | - | 29,9 | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 29,9 |  |  | Улучшение материально- технической базы учреждений культуры |  |
| 13. | Приобретение музыкального оборудования ( подвесные хоровые микрофоны) в ДК п. Кинельский |  | МКУ «Управление КС и МП» | 2017 | - | - | - | 79,656 | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 79,656 |  |  | Улучшение материально- технической базы учреждений культуры |  |
| 14. | Ремонт фасада ДК с. Сколково |  | Администра ция м.р. Кинельский, МБУ «Управление строительства | 2017 | - | - | - | 412,71 | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 412,71 |  |  | Улучшение материально- технической базы учреждений культуры |  |
| 15. | Ремонт дома культуры п. Комсомольский |  | Администра ция м.р. Кинельский, МБУ «Управление строительства | 2017 | - | - | - | 6318,8 | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 6318,8 |  |  | Улучшение материально- технической базы учреждений культуры |  |
| 16. | Приобретение звукового оборудования |  | МКУ «Управление КС и МП» | 2018 | - | - | - | - | 238,31 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 238,31 |  |  | Улучшение материально- технической базы учреждений культуры |  |
| 17. | Приобретение оборудования для хорового кабинета в рамках Государственной поддержки муниципальных учреждений культуры |  | ДК п. Кинельский | 2018 |  |  |  |  | Областной бюджет 35,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет 35,9 |  |  | Улучшение материально- технической базы учреждений культуры |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет 66,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет 66, 7 |  |  |  |  |
| 18 | Ремонт крыши Парфеновскго СДК |  | Администра ция м.р. Кинельский, МБУ «Управление строительства | 2018 | - | - | - | - | 2 030,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 030,0 |  |  | Улучшение материально- технической базы учреждений культуры |  |
| 19. | Ремонт Бузаевского и Сколсковского СДК |  | Администра ция м.р. Кинельский, МБУ «Управление строительства | 2018 | - | - | - | - | 830,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 830,0 |  |  | Улучшение материально- технической базы учреждений культуры |  |
|  | Итого по разделу: |  |  | 2014-2018 | 13597,3 | 715,126 | 4840,126 | 6885,396 | 3098,31 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | 29136,258 |  |  |  |  |
|  | В том числе средства, поступившие из областного бюджета |  |  | 2018 |  |  |  |  | 35,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,9 |  |  |  |  |
|  | В том числе средства, поступившие из федерального бюджета |  |  | 2018 |  |  |  |  | 66,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,7 |  |  |  |  |
|  |  | V. Обеспечение выполнения функций МКУ « Управление КС и МП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение выполнения функций |  | МКУ «Управление КС и МП» | 2016-2021 | - | - | 10 128,4 | 13527,434 | 15613,713 |  |  |  | 11072,2 |  |  |  |  | 10774,1 |  |  | 10774,1 |  |  |  | 71889,947 |  |  |  | Увеличение количества участников клубных формирований, увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий, увеличение доли детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, Улучшение материально- технической базы учреждений культуры |  |
|  | Итого по разделу: |  |  | 2016-2020 | - | - | 10 128,4 | 13527,434 | 15 613,713 |  |  |  | 11072,2 |  |  |  |  | 10774,10 |  |  | 10774,1 |  |  |  | 71889,947 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе: |  |  | 2014-2020 | 15 589,9 | 3 335,7 | 17 666,5 | 22819,03 | 22060,123 |  |  |  | 14183,00 |  |  |  |  | 13029,2 |  |  | 13029,2 |  |  |  |  | 121000,453 |  |  |  |  |
|  | В том числе денежные средства, поступившие из областного бюджета |  |  | 2018 |  |  |  |  | 35,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,9 |  |  |  |  |
|  | В том числе Федерального бюджета |  |  | 2018 |  |  |  |  | 66,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,7 |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие  культуры

муниципального района Кинельский» на 2014-2021  годы

Перечень мероприятий  подпрограммы «Развитие музейного дела»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители (соисполнители) | Срок реализа-ции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год | всего в 2016-2021 годах | Ожидаемый результат |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  |

- Развитие новых форм работы по пропаганде лучших образцов отечественного и мирового  искусства для различных социально-возрастных категорий граждан

| 1. | Организация и проведение постерных выставок |  | Дом- музей В.И. Ленина | 2016-2021 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев Самарской области, Увеличение посещаемости Дома-музея В.И. Ленина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Проведение мероприятий, посвященных ленинским датам |  |  | 2016-2021 | 8, 8,008, | 8,0 | 8, 8,008, | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 48,0 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев Самарской области, Увеличение посещаемости Дома-музея В.И. Ленина |
| 3. | Организация и проведение образовательных программ |  |  | 2016-2021 | 124,8 | 138,0 | 133,8 | 133,8 | 133,8 | 133,8 | 798,00 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев Самарской области, Увеличение посещаемости Дома-музея В.И. Ленина |
| 4. | Подписка на периодические издания |  |  | 2016-2021 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,00 | 60,0 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев Самарской области, Увеличение посещаемости Дома-музея В.И. Ленина |
|  | Итого по разделу |  |  |  | 147,8 | 161,0 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 | 936,0 |  |
|  |  | II. Развитие материально- технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт Дома-музея |  | МКУ «Управление КС и МП» | 2016-2021 | 100,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,26 | Увеличение посещаемости Дома-музея В.И. Ленина |
| 2. | Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров |  | МКУ «Управление КС и МП» | 2016-2021 | 15,0 | 17,3 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 112,3 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев Самарской области, Увеличение посещаемости Дома-музея В.И. Ленина |
| 3. | Изготовление информационных табличек |  |  | 2017 | - | 6,5 | - | - | - | - | 6,5 |  |
| 4. | Изготовление плана эвакуации Дома- музея В.И. Ленина. |  |  | 2017 | - | 3,0 | - | - | - | - | 3,0 |  |
| 5. | Прохождение обучения по противопожарной безопасности |  |  | 2017 | - | 2,0 | - | - | - | - | 2,0 |  |
| 6. | Изготовление рекламно-информационной продукции |  |  | 2018-2021 | - | - | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,00 | 52,0 |  |
| 7. | Ремонт системы отопления |  |  | 2018 | - | - | 90,0 | - | - | - | 90,0 |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  | 115,26 | 28,8 | 123,0 | 33,0 | 33,0 | 33,00 | 366,06 |  |
|  |  | III . Обеспечение выполнения функций Дома-музея В.И. Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение выполнения функций |  | МКУ «Управление КС и МП» | 2016-2021 | 1 571,786 | 1 400,07 | 1688,477 | 1104,8 | 1880,2 | 1880,2 | 9525,533 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев Самарской области, Увеличение посещаемости Дома-музея В.И. Ленина |
|  | Итого по разделу: |  |  | 2016-2021 | 1 571,786 | 1 400,07 | 1688,477 | 1104,8 | 1880,2 | 1880,2 | 9525,533 |  |
|  | Всего по Подпрограмме |  |  | 2016-2021 | 1 834,846 | 1 589,87 | 1 968,277 | 1 294,6 | 2070,00 | 2070,00 | 10827,593 |  |