Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 12.10.2012 № 1675а

г. Кинель

                                                                  

«Об утверждении отчёта о ходе работ

по целевой программе «Повышение

эффективности бюджетных расходов

муниципального района Кинельский

Самарской области на период до 2014 года

за 9 месяцев  2012 года.»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 928 от 27.06.2011 г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по целевой программе муниципального района Кинельский Самарской области «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района Кинельский Самарской области на период до 2014 года» за 9 месяцев 2012 года.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление финансами администрации муниципального района Кинельский (Богданова А.В.).

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Междуречье».

Глава муниципального

района Кинельский                                                              Н.В. Абашин

Богданов 21050.

Утвержден:

постановлением Главы

муниципального района

Кинельский Самарской области

от «12» октября  2012  года  № 1675а

Отчёт о ходе работ по целевой программе

«Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района Кинельский Самарской области на период до 2014 года»

за 9 месяцев 2012 года.

Рассмотрение хода выполнения Программы осуществляется межведомственной комиссией при администрации муниципального района Кинельский по разработке и  реализации программы по повышению эффективности бюджетных расходов на 2012-2014 годы.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с определенными в ней целями и задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий, указанных в  приложении 2 к Программе.

При планировании бюджета муниципального района Кинельский рассматривается план прогноз социально-экономического развития района в двух вариантах: реалистичный и оптимистичный.  При возникновении рисков снижения доходов рабочей группой, созданной при Администрации муниципального района, рассматриваются мероприятия по снижению негативного воздействия экономических факторов на доходы бюджета, а также разработан и мониторится план долгосрочного комплексного социально-экономического развития муниципального района Кинельский.

В ходе реализации Программы проводится ежемесячный мониторинг кредиторской задолженности участников бюджетного процесса. По результатам работы за 9 месяцев 2012 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Постановлением главы муниципального района Кинельский от 27.06.2011 г. № 928 утверждён Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, в соответствии с которым разработаны и приняты ряд муниципальных программ. Муниципальные программы и отчёты о ходе реализации принятых программ размещены на официальном сайте муниципального района Кинельский.

Постановлением Главы муниципального района Кинельский от 18.01.2012 года № 14  предусматривается обязательная публикация информации о деятельности муниципальных учреждений в сети Интернет.

Муниципальным казённым учреждениям, оказывающим муниципальные услуги,  установлены муниципальные задания, которые размещены на официальном сайте муниципального района Кинельский.

Постановлением главы муниципального района Кинельский от 27.09.2011 года № 1593 утверждён Порядок составления и утверждения отчёта о результатах деятельности муниципальных учреждений и об использовании закреплённого за ними муниципального имущества.

При разработке муниципальных заданий производился расчёт стоимости муниципальной услуги. Информация о муниципальных заданиях размещена  на официальном сайте муниципального района Кинельский.

В 4 квартале 2012 года будет доукомплектовано электронное оборудование для обеспечения полного перехода к оказанию муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме. Разработаны и утверждены регламенты по муниципальным бюджетным учреждениям, обеспечено сто процентное наличие ЭЦП (электронно-цифровая подпись).

В перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального района Кинельский и муниципальными учреждениями входит 38 муниципальных услуг. Количество муниципальных услуг, предоставляемых сельскими поселениями -  11 в каждом поселении. Сведения о данных услугах внесены в ИС «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области.»

Начата работа по разработке административных регламентов в отношении отдельных функций. Работа планово будет проводиться до 01.01.2014 года.

Решением Собрания представителей муниципального района Кинельский от 29.06.2012 г. № 281 внесены изменения в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе Кинельский» в части закрепления обязательности представления перечня целевых программ в составе материалов, представляемых с проектом бюджета муниципального района. На данном этапе уже подготовлен перечень целевых программ на 2013 год.

По итогам работы за 9 месяцев 2012 года на заседаниях Собрания представителей  были заслушены структурные подразделения администрации муниципального района Кинельский на предмет эффективности использования бюджетных средств и выявления затрат, которые могут быть оптимизированы. В целях оптимизации затрат, согласно Распоряжению главы муниципального района Кинельский от 28.02.2012 г. № 222а «Об утверждении реестра должностей, не относящихся к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района Кинельский» ряд специалистов переведены с муниципальной должности на должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы. В связи с чем расходы на содержание вышеуказанных специалистов сократились на 631,2 тыс.руб. (Решение Собрания представителей муниципального района Кинельский от 17.02.2012 г. № 252 «Об утверждении Положения о денежном содержании и социальных выплатах работникам, исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, не являющимися муниципальными служащими»).

На основании итогов социально-экономического развития района и отчётов по исполнению муниципальных заданий, рабочей группой по анализу расходных обязательств и формированию проекта бюджета на очередной год и плановый период проводится анализ и оценка эффективности исполнения расходных обязательств и выносятся предложения по оптимизации бюджетных расходов на исполнение отдельных  расходных обязательств.

Также рабочей группой проводится оценка социальной эффективности и целесообразности сохранения бюджетных расходов по публичным обязательствам.

Согласно плана работы Контрольно-счётной палаты муниципального района Кинельский на 2012 год, в который включены контрольные мероприятия по организации и осуществлению контроля за законностью, эффективностью использования средств местного бюджета, проведена проверка МОУ ДОД «Центр детского творчества Кинельского района» и начата проверка  МБУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования». По итогам проведённых контрольных мероприятий (по МОУ ДОД «Центр детского творчества Кинельского района» )  на заседании  рабочей группы по рассмотрению материалов проверок контрольно счетной палаты, созданной по Распоряжению главы муниципального района Кинельский № 369 от 05.05.2011 года, вынесено предложение по наказанию виновных (дисциплинарное взыскание) и предложения по повышению эффективности расходования бюджетных средств.

Целевые показатели (индикаторы) решения задач, поставленных в Программе,  и их значения приведены  в приложении 1 к Отчёту.

ПРИЛОЖЕНИЕ  1

к Отчёту по «Программе повышения  эффективности

бюджетных расходов муниципального района

Кинельский Самарской области на 2012-2014 годы»

за 9 месяцев 2012 года.

Значение целевых показателей (индикаторов) Программы

| № | Целевые показатели (индикаторы) | Плановое значение на 2012 год | Результаты работы за 9 месяцев 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета |  |  |  |
| 1. | Отношение дефицита местного бюджета к доходам без учета объема безвозмездных поступлений | не более 10% | профицит |
| 2. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципального района к расходам местного бюджета | 0 | 0 |
| 3. | Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов местного бюджета | не менее 5% | 6,3% |
| 4. | Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана | не более 15% | 8,0% |
| 5. | Доля условно утвержденных на плановый период расходов местного бюджета | не менее 7,5% | 7,5% |
| 6. | Отношение просроченной кредиторской задолженности бюджетов сельских поселений к расходам бюджетов сельских поселений | 0 | 0 |
| 7. | Доля условно утвержденных на плановый период расходов бюджетов сельских поселений | не менее 11,5% | 11,5% |
| Задача 2. Расширение использования программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |
| 8. | Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках целевых программ | не менее 20% | 19,3% |
| 9. | Доля расходов местного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в рамках целевых программ | не менее 20% | 47% |
| Задача 3. повышение эффективности, качества и объёма предоставления муниципальных услуг |  |  |  |
| 10. | Доля главных распорядителей бюджетных средств, осуществляющих контроль за выполнением муниципальных заданий на основании утвержденных порядков осуществления такого контроля | 0% | 0% |
| 11. | Доля казенных учреждений, для которых установлены муниципальные задания, в общем числе казенных учреждений (без учета органов местного самоуправления) | 33% | 33% |
| 12. | Доля муниципальных бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, в общем числе муниципальных автономных и бюджетных учреждений | не менее 80% | 100% |
| 13. | Прирост объема доходов муниципальных бюджетных учреждений от приносящей доход деятельности | 0% | 0% |
| Задача 4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств и качества бюджетного планирования |  |  |  |
| 14. | Наличие утвержденного местного бюджета на очередной год и плановый период («да» - 1, «нет» - 0) | 1 | 1 |
| 15. | Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов местного бюджета на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год | не более 20% | - |
| 16. | Наличие утвержденного порядка и методики планирования бюджетных ассигнований («да» - 1, «нет» - 0) | 1 | 1 |
| 17. | Наличие установленного порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта местного бюджета («да» - 1, «нет» - 0) | 1 | 1 |
| 18. | Доля целевых программ, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 15 % от первоначального | не более 50% | 14% |
| 19. | Наличие нормативно установленного обязательного проведения публичных обсуждений проектов целевых программ («да» - 1, «нет» - 0) | 0 | 0 |
| 20. | Доля целевых программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения | 0 | 0 |
| 21. | Наличие нормативного закрепления обязанности представления перечня целевых программ в составе материалов, представляемых совместно с проектом бюджета («да» - 1, «нет» - 0) | 0 | 1 |
| 22. | Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований | не более 2 | 1 |
| Задача 5. Повышение эффективности обеспечения функций муниципального управления |  |  |  |
| 23. | Доля муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме | не менее 10% | 14% |
| 24. | Доля функций исполнительных органов исполнительной власти, в отношении которых утверждены административные регламенты их исполнения | 0 | 0 |
| Задача 6. Сокращение бюджетных расходов на исполнение отдельных расходных обязательств |  |  |  |
| 25. | Проведение ежегодной оценки целесообразности дальнейшего исполнения расходных обязательств, включенных в реестр расходных обязательств муниципального района Кинельский («да» - 1, «нет» - 0) | 1 | 0 |
| Задача 7. Совершенствование системы финансового контроля |  |  |  |
| 26. | Прекращение (или снижение) финансирования расходных обязательств в текущем финансовом году, признанных неэффективными по результатам проведения в последнем отчетном году соответствующей оценки эффективности бюджетных расходов («да» - 1, «нет» - 0) | 0 | 0 |
| 27. | Проведение оценки эффективности расходов бюджета в отчетном году («да» - 1, «нет» - 0) | 0 | 0 |
| Задача 8. Совершенствование информационной системы управления муниципальными финансами |  |  |  |
| 28. | Доля муниципальных учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет | 0 | 0 |
| 29. | Доля исполнительных органов, информация о результатах деятельности которых размещена в сети Интернет | не менее 10% | 10% |