Собрание представителей

сельского поселения  Сколково

муниципального района Кинельский

Самарской области

РЕШЕНИЕ

№ 72 от 26 марта 2021 года

Об утверждении  отчета о ходе реализации Программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2017г-2026 гг.» за 2020 год.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Сколково  муниципального района Кинельский Самарской области за № 37  от 24.07.2013 г. «О порядке принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных программ, их формирования и реализации, порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных  целевых программ муниципального образования сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области, Собрание представителей сельского  поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области РЕШИЛО:

1.Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации   Программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 г-2026 гг.» за 2020 год.

2.Опубликовать  настоящее постановление в газете «Сколковский Вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликования.

Председатель Собрания представителей

сельского поселения Сколково

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                                 И.Н. Захарова

Глава сельского поселения Сколково

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                                  В.В. Поляков

Утвержден

Решением Собрания представителей

сельского поселения Сколково

муниципального района Кинельский

Самарской области

№ 72 от 26 марта 2021 г.

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 г-2026 гг.» за 2020 год.

| № | Наименование мероприятий | Объемы финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые показатели | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения (%) | Причины отклонен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего (тыс. руб) |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | План | Факт | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 50,0 | 0,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 50,0 |  | 0,0 |  | - |  | - | - | - | 0 | - |