Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от  20.03.2024 г. №343

г. Кинель

é                                                               ù

| «Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы муниципального района Кинельский Самарской области «Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и содержание имущества казны в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2018-2027 годы» за 2023 г.» |  |
| --- | --- |

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Порядком принятия решений о разработке, формирования  и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области  №1999 от 22.11.2013 года (в редакции от 09.04.2020 г.), Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	 Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы муниципального района Кинельский Самарской области «Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и содержание имущества казны в муниципальном районе Кинельский  Самарской области на 2018-2027 годы» за 2023 г.

2. Признать эффективной реализацию программы муниципального района Кинельский Самарской области «Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и содержание имущества казны в муниципальном районе Кинельский  Самарской области на 2018-2027 годы» за 2023 г.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в разделе «Муниципальные программы».

| Глава муниципального района Кинельский | Ю.Н. Жидков |
| --- | --- |

Жидкова 21184

Рассылка: прокуратура- 1 экз.,  КУМИ – 4 экз.

Приложение к

постановлению администрации

муниципального района Кинельский

Самарской области

№343 от 20.03.2024 г.

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и содержание имущества казны в муниципальном районе Кинельский  Самарской области на 2018-2027 годы» за 2023 г.

- Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и содержание имущества казны в муниципальном районе Кинельский  Самарской области на 2018-2027 годы».

- Цели и задачи муниципальной программы

Основные цели Программы: повышение инвестиционной привлекательности района, эффективности системы управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального района Кинельский Самарской области: имуществом,  земельными участками и имуществом казны в соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального района Кинельский Самарской области на период до 2030 года.

Программа предусматривает решение следующих задач:

- учет имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального района Кинельский Самарской области в реестре муниципального имущества (далее Реестр), обеспечение достоверности и актуальности сведений Реестра;

-обеспечение бесплатно граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками для индивидуального жилищного строительства;

- получение доходов в бюджет от продажи и использования имущества, составляющего муниципальную казну и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;

- использование и надлежащее содержание муниципальной собственности;

- разработка и утверждение Стратегии социально-экономического развития муниципального района Кинельский Самарской области на период до 2030 года;

- обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов в перечне муниципального имущества муниципального района Кинельский Самарской области, предназначенного для предоставления субъектам МСП.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

  - Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

За 2023 год в рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и содержание имущества казны в муниципальном районе Кинельский  Самарской области на 2018-2027 годы» были реализованы следующие мероприятия:

- техническая инвентаризация объектов, находящихся в муниципальной собственности, проектно-экспертные работы, связанные с перепланировкой и реконструкцией муниципального имущества;

- проведение кадастровых работ в отношении земельных участков;

- проведение кадастровых работ в отношении земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предоставляемых бесплатно гражданам, имеющим  трех и более детей;

- оценка рыночной стоимости арендных платежей с целью передачи в аренду имущества, а также стоимости имущества муниципальной казны с целью его приватизации;

- размещение информационных материалов для последующей продажи (передачи в аренду) имущества и земельных участков;

- содержание муниципального имущества муниципального района Кинельский Самарской области;

- ремонт здания (помещения) в целях создания условий для обеспечения жителей муниципальных образований в Самарской области услугами связи;

- проведение пожарного аудита в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области средней общеобразовательной школе с. Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области;

- заключение работоспособности автоматических пожарных сигнализаций в школах и дошкольных учреждениях, расположенных на территории муниципального района Кинельский Самарской области;

- техническое обслуживание  интернет-сети в структурном подразделении детского сада государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Домашка муниципального района Кинельский Самарской области;

- эксплуатация комплексной системы экстренного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в муниципальном районе Кинельский Самарской области.

  - Результаты достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы

Информация о результатах достижения

значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и содержание имущества казны в муниципальном районе Кинельский  Самарской области на 2018-2027 годы» за 2023 г.»

Таблица №1

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) по годам |  | Уровень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактические |  |  |
| 1 | Количество объектов муниципальной казны, в отношении которых проведена техническая инвентаризация | % | 98 | 98 | 1,0 | отчет |
| 2 | Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в отношении которых проведены кадастровые работы | ед. | 25 | 25 | 1,0 | отчет |
| 3 | Количество объектов, на которые произведена регистрация права собственности муниципального образования в Едином государственном реестре прав на недвижимость | % | 95 | 95 | 1,0 | отчет |
| 4 | Количество объектов имущества, включенного в перечень имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | ед. | 4 | 4 | 1,0 | отчет |
| 5 | Количество сданных в аренду субъектам МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в Перечень имущества для предоставления субъектам МСП, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в Перечень имущества для предоставления субъектам МСП | % | 2 | 2 | 1,0 | отчет |
| 6 | Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в отношении которых проведены кадастровые работы для граждан, имеющих 3 и более детей | ед. | 20 | 20 | 1,0 | отчет |
|  | Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 1,0 |  |

  - Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году

Информация

о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за годы,

предшествующие отчетному году

Таблица№2

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году (в %) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | Количество объектов муниципальной казны, в отношении которых проведена техническая инвентаризация | % | 0 | 100 | 100 |
| 2 | Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в отношении которых проведены кадастровые работы | ед. | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Количество объектов, на которые произведена регистрация права собственности муниципального образования в Едином государственном реестре прав на недвижимость | ед. | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Количество объектов имущества, включенного в перечень имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | ед | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля сданных в аренду субъектам МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в Перечень имущества для предоставления субъектам МСП, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в Перечень имущества для предоставления субъектам МСП | % | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в отношении которых проведены кадастровые работы для граждан, имеющих 3 и более детей | ед. | 100 | 100 | 100 |

  - Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных                            (с указанием причин) в установленные сроки

За 2023 год в рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и содержание имущества казны в муниципальном районе Кинельский  Самарской области на 2018-2027 годы» были реализованы следующие мероприятия:

- техническая инвентаризация объектов, находящихся в муниципальной собственности, проектно-экспертные работы, связанные с перепланировкой и реконструкцией муниципального имущества;

- проведение кадастровых работ в отношении земельных участков;

- проведение кадастровых работ в отношении земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предоставляемых бесплатно гражданам, имеющим  трех и более детей;

- оценка рыночной стоимости арендных платежей с целью передачи в аренду имущества, а также стоимости имущества муниципальной казны с целью его приватизации;

- размещение информационных материалов для последующей продажи (передачи в аренду) имущества и земельных участков;

- содержание муниципального имущества муниципального района Кинельский Самарской области;

- ремонт здания (помещения) в целях создания условий для обеспечения жителей муниципальных образований в Самарской области услугами связи;

- услуги по формированию экономического обоснования и определения величины коэффициентов видов разрешенного использования (Кв) земельных участков, используемых для исчисления арендной платы за земельные участки в зависимости от доходности земельных участков с учетом категории земель, к которым отнесены такие земельные участки, и их разрешенного использования в границах муниципального района Кинельский Самарской области;

- определение рыночной стоимости земельных участков (п. Свободный);

- проведение пожарного аудита в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области средней общеобразовательной школе с. Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области;

- заключение работоспособности автоматических пожарных сигнализаций в школах и дошкольных учреждениях, расположенных на территории муниципального района Кинельский Самарской области;

- техническое обслуживание  интернет-сети в структурном подразделении детского сада государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Домашка муниципального района Кинельский Самарской области;

- эксплуатация комплексной системы экстренного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в муниципальном районе Кинельский Самарской области.

Из 13 запланированных мероприятий: 11 мероприятий были выполнены в полном объеме и в установленные сроки; 2 мероприятия не были реализованы в связи с их реализацией (переносом) на 2024 год (услуги по формированию экономического обоснования и определения величины коэффициентов видов разрешенного использования (Кв) земельных участков, используемых для исчисления арендной платы за земельные участки в зависимости от доходности земельных участков с учетом категории земель, к которым отнесены такие земельные участки, и их разрешенного использования в границах муниципального района Кинельский Самарской области; определение рыночной стоимости земельных участков (п. Свободный)).

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации                       муниципальной программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и содержание имущества казны в муниципальном районе Кинельский  Самарской области на 2018-2027 годы» с учетом внесенных в нее изменений за счет средств местного бюджета и за счет поступающих средств областного бюджета в бюджет муниципального района Кинельский Самарской области в 2023 году составило 32 517,4 тыс.руб., из них было освоено 31 813,6 тыс.руб. Освоение средств составило 97,8 % в связи с экономией бюджетных средств и переносом мероприятий на 2024 год.

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем                        муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу

В 2023 году в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и содержание имущества казны в муниципальном районе Кинельский  Самарской области на 2018-2027 годы» были внесены изменения:

- Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области №317 от 10.03.2023 г. «О внесении изменений в муниципальную программу  муниципального района Кинельский Самарской области «Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и содержание имущества казны в муниципальном районе Кинельский  Самарской области на 2018-2027 годы», утвержденную Постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 26.12.2017 года №2324»;

- Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области №1069 от 13.07.2023 г. «О внесении изменений в муниципальную программу  муниципального района Кинельский Самарской области «Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и содержание имущества казны в муниципальном районе Кинельский  Самарской области на 2018-2027 годы», утвержденную Постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 26.12.2017 года №2324»;

- Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области №1562 от 07.09.2023 г. «О внесении изменений в муниципальную программу  муниципального района Кинельский Самарской области «Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и содержание имущества казны в муниципальном районе Кинельский  Самарской области на 2018-2027 годы», утвержденную Постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 26.12.2017 года №2324»;

- Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области №2034 от 13.11.2023 г. «О внесении изменений в муниципальную программу  муниципального района Кинельский Самарской области «Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и содержание имущества казны в муниципальном районе Кинельский  Самарской области на 2018-2027 годы», утвержденную Постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 26.12.2017 года №2324»;

- Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области №2169 от 12.12.2023 г. «О внесении изменений в муниципальную программу  муниципального района Кинельский Самарской области «Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и содержание имущества казны в муниципальном районе Кинельский  Самарской области на 2018-2027 годы», утвержденную Постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 26.12.2017 года №2324»;

- Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области №2348 от 27.12.2023 г. «О внесении изменений в муниципальную программу  муниципального района Кинельский Самарской области «Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и содержание имущества казны в муниципальном районе Кинельский  Самарской области на 2018-2027 годы», утвержденную Постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 26.12.2017 года №2324».

3.8. Методика комплексной оценки эффективности реализации                     Программы нарастающим итогом за период с начала реализации

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет  алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы. Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Эj = 100 x 0,5 +97,8 x 0,2 +84,6 x0,3 =94,9 %

Оценка уровня достижения показателей

(индикаторов) муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:

К1 = (6 х 100) / 6 = 100 %

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

Р1 = 98/98 = 1,0

Р2 = 25/ 25 = 1,0

Р3 = 95 / 95 = 1,0

Р4 = 4/4 = 1,0

Р5 = 2 / 2 = 1,0

Р6 = 20/ 20 = 1,0

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

Оценка уровня исполнения

планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;

Уф = 31 813,6/32 517,4 х100% =97,8 %

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Оценка уровня выполнения мероприятий

муниципальной программы

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

К3 = (11/13) x 100=84,6 %

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

Вывод об эффективности реализации

муниципальной программы

Поскольку значение показателя Эj составляет 94,9 %  эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и содержание имущества казны в муниципальном районе Кинельский  Самарской области на 2018-2027 годы» оценивается как соответствующая запланированной, т.е. эффективная.

3.9. Значения показателя эффективности реализации                           муниципальной программы (подпрограмм, входящих в ее состав                              (при наличии)), за годы, предшествующие отчетному году

Информация

о значениях показателя эффективности                                                            реализации муниципальной программы за годы,

предшествующие отчетному году

- Таблица № 3

| Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы годы, предшествующие отчетному году | % | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 87,4 | 98,2 | 99,5 |

3.10. Предложения о дальнейшей реализации                                     муниципальной программы

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается  продолжить ее реализацию в 2024 году.

  - Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах,

- запланированных и направленных на выполнение мероприятий,

- а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

Объем

финансирования муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год

(или за весь период реализации муниципальной программы с разбивкой по годам) (тыс. руб.)

Таблица № 4

| № п/п | Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и содержание имущества казны в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2018-2027 годы (Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области за №2324 от 26.12.2017 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия, № подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) |  | в том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Соисполнитель, участник |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  | областного бюджета |  | местного бюджета |  | внебюджетных источников |  |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |
| 1 | Техническая инвентаризация объектов, находящихся в муниципальной собственности, проектно-экспертные работы, связанные с перепланировкой и реконструкцией муниципального имущества | 99,8 | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 88,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | - |
| 2 | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков | 230,0 | 233,5 | 19,0 | 19,0 | 10,7 | 10,7 | 200,3 | 203,8 | 0,0 | 0,0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | - |
| 3 | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предоставляемых бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей | 127,0 | 127,0 | 0,0 | 0,0 | 117,5 | 117,5 | 9,5 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | - |
| 4 | Оценка рыночной стоимости арендных платежей с целью передачи в аренду имущества, а также стоимости имущества муниципальной казны с целью его приватизации | 70,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | - |
| 5 | Размещение информационных материалов для последующей продажи (передачи в аренду) имущества и земельных участков | 100,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | - |
| 6 | Содержание муниципального имущества муниципального района Кинельский Самарской области | 29075,2 | 28629,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29075,2 | 28629,9 | 0,0 | 0,0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | - |
| 7 | Ремонт здания (помещения) в целях создания условий для обеспечения жителей муниципальных образований в Самарской области услугами связи | 2399,7 | 2395,8 | 0,0 | 0,0 | 2279,7 | 2276,0 | 120,0 | 119,8 | 0,0 | 0,0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кинельского района» |
| 8 | Услуги по формированию экономического обоснования и определения величины коэффициентов видов разрешенного использования (Кв) земельных участков, используемых для исчисления арендной платы за земельные участки в зависимости от доходности земельных участков с учетом категории земель, к которым отнесены такие земельные участки, и их разрешенного использования в границах муниципального района Кинельский Самарской области | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | - |
| 9 | Определение рыночной стоимости земельных участков (п. Свободный) | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кинельского района» |
| 10 | Проведение пожарного аудита в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области средней общеобразовательной школе с. Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области | 95,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | - |
| 11 | Заключение работоспособности автоматических пожарных сигнализаций в школах и дошкольных учреждениях, расположенных на территории муниципального района Кинельский Самарской области | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | - |
| 12 | Техническое обслуживание интернет-сети в структурном подразделении детского сада государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Домашка муниципального района Кинельский Самарской области | 36,8 | 36,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,8 | 36,8 | 0,0 | 0,0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | - |
| 13 | Эксплуатация комплексной системы экстренного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в муниципальном районе Кинельский Самарской области | 63,9 | 46,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,9 | 46,8 | 0,0 | 0,0 | Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Кинельский Самарской области | - |
|  | ИТОГО | 32517,4 | 31813,6 | 19,0 | 19,0 | 2407,9 | 2404,2 | 30090,5 | 29390,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Подпись ответственного исполнителя __________________________ Т.А. Жидкова