Приложение № 1

к постановлением администрации муниципального района Кинельский

№ 469 от 08.04.2024г.

Отчет о ходе реализации

Муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2022-2026 гг.»

за 2023 год

1. Наименование программы

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2022-2026 гг.».

1. Цели и задачи программы

Цель Программы – содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Кинельский.

Задачи Программы:

* развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, развитие системы информационной, консультационной и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам эффективного управления, направленного на повышение конкурентоспособности (работ, услуг);
* обеспечение информационной поддержки, подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
* обеспечение финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
* содействие в продвижении продукции субъектов малого и среднего предпринимательства;
* популяризация и повышение престижа субъектов малого и среднего предпринимательства;
* содействие развитию социальных предприятий.

1. Оценка результативности и эффективности реализации программы
   1. Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации программы |
| Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Кинельский Самарской области | В течение 2023 года продолжалось осуществление мероприятий, направленных на достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, результаты реализации мероприятий Программы отражены в разделе 3.3. «Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки» |
| Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Создание на территории муниципального района Кинельский Самарской области эффективно действующей инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального района Кинельский Самарской области |
| Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Повышение уровня правовой и экономической грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Продвижение предпринимателей на межрегиональный уровень |
| Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к реализации инновационных проектов |  |

* 1. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы за отчётный период

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы\* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| плановые | фактически достигнутые |
|  | Численность занятых в сфере МСП на 2023 г. | чел. | 4851 | 1499 | 0,33 | Сведения от МИФНС России №11 по Самарской области |
|  | Количество самозанятых граждан на 2023 г. | чел. | 512 | 1773 | 1,5 | Сведения от исполнителей Программы |
|  | Количество легализованных в сфере МСП 2023 | чел. | 75 | 123 | 1,5 | Сведения от исполнителей Программы |
|  | Количество ИП, применяющих патентную систему налогообложения (с нарастающим итогом) | чел. | 548 | 243 | 0,44 | Сведения от МИФНС России №11 по Самарской области |
|  | Количество СМСП, отвечающих критериям отнесения к социальному предпринимательству, направленных в МЭР СО (ИКАСО) | чел. | 1 | 1 | 1,0 | Сведения от исполнителей Программы |
|  | Количество публикаций в муниципальных СМИ, официальных сайтах, наружная реклама | ед. | 37 | 51 | 1,38 | Сведения от исполнителей Программы |
|  | Количество направленных в АО «ГФСО» данных о СМСП более 1 года | чел. | 6 | 6 | 1,0 | Сведения от исполните-лей Программы |
|  | Количество направленных в АО «ГФСО» данных о СМСП до 1 года | чел. | 2 | 2 | 1,0 |
|  | Количество направленных в АО «ГФСО» данных о СМСП самозанятых | чел. | 2 | 2 | 1,0 |
|  | Количество направленных в РЭЦ данных о - СМСП потенциальных экспортерах | чел. | 1 | 8 | 1,5 | Сведения от исполнителей Программы |
|  | Количество СМСП и физических лиц, получивших информационно - консультационную услугу | чел. | 62 | 66 | 1,06 | Сведения от исполнителей Программы |
|  | Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы (подпрограммы), достижение которых предусмотрено в отчетном году |  |  |  | 1,06 |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| \*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:  а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):  путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);  б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):  путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.  В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.  \*\* Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы». | | | | | | |

* 1. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм, входящих в ее состав (при наличии)), за годы, предшествующие отчетному году

Информация

о результатах достижения значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы (подпрограммы) за годы,

предшествующие отчетному году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году (в %) | | |
| 2022 | 20\_\_ | 20\_\_ |
| 1. | Численность занятых в сфере МСП на 2022 г | чел. | 100 |  |  |
| 2. | Количество самозанятых граждан на 2022 г. | чел. | 138 |  |  |
| 3. | Количество легализованных в сфере МСП 2022 | чел. | 139 |  |  |
| 4. | Количество СМСП, отвечающих критериям отнесения к социальному предпринимательству, направленных в МЭР СО (ИКАСО) | чел. | 100 |  |  |
| 5. | Количество публикаций в муниципальных СМИ, официальных сайтах, наружная реклама | ед. | 108 |  |  |
| 6. | Количество направленных в АО «ГФСО» данных о СМСП и самозанятых | чел. | 200 |  |  |
| 7. | Количество направленных в РЭЦ данных о - СМСП потенциальных экспортерах | чел. | 100 |  |  |
| 8. | Количество СМСП и физических лиц, получивших информационно - консультационную услугу при поддержке ИКАСО | чел. | 357 |  |  |

* 1. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных

в установленные сроки

По состоянию на 01.01.2024 года на налоговом учете состоит субъектов предпринимательства 783 единиц.

Численность населения муниципального района Кинельский составляет 30535 человек по состоянию на 01.01.2024 года.

Собранием представителей муниципального района Кинельский Самарской области было принято решение о внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального района Кинельский от 27 ноября 2007 г. № 244 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности». (Приложение № 1).

Инфраструктура поддержки предпринимательства остается без изменений и представлена НП «Ассоциация предпринимателей муниципального района Кинельский», Фондом - микрокредитная компания муниципального района Кинельский».

Функции по развитию предпринимательства возложены на отдел по инвестициям, предпринимательству, потребительскому рынку и защите прав потребителей администрации муниципального района Кинельский. Штатный состав – 1 единица.

Оценка регулирующего воздействия: за отчетный период проведена 41 процедур ОРВ по проектам НПА. Заключения размещены на сайте администрации м.р. Кинельский [www.kinel.ru](http://www.kinel.ru) (страница «Документы»: <http://www.kinel.ru/dokumenty/otsenka-regulirujushhego-vozdejjstvija/> )

За отчетный период организовано семинаров, круглых столов, иных мероприятий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата проведения | Тема семинара, участвующие организации | Количество участников |
| 7 февраля 2023 г. | «Государственная поддержка для экспортного-ориентированных компаний» встреча с представителе экспортного центра г. Кинеля | 2 |
| 23 марта 2023 г. | День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства | 5 |
| 26 мая 2023 г. | День российского предпринимательства | 13 |
| 1 июня 2023 г. | Семинар «День финансовой грамотности» г. Кинель | 5 |
| 20 июля 2023г | «О дне работника торговли» | 12 |
| 8 августа 2023 г. | Консультирование СМСП по условиям экспорта товара (работы, услуги) СМСП на рынок страны потенциального иностранного покупателя» г. Самара | 3 |
| 17 августа 2023 г. | Консультационное мероприятие участие в конкурсе "Мама-предприниматель", и многое другое: гранты для социальных предприятий» г. Кинель | 5 |
| 30 августа 2023 г. | Консультационное мероприятие по государственным мерам поддержки. г. Кинель | 6 |
| 2-3 сентября 2023 г. | XXV Поволжская агропромышленная выставка – 2023 п.г.т. Усть-Кинельский | 47 |
| 20 сентября 2023 г. | Деловая миссия в г. Новокуйбышевск | 4 |
| 26 сентября 2023 г. | Семинар «Легкий старт: организация первых экспортных поставок» г. Самара | 1 |
| 7 ноября 2023 г. | Консультация «Виды продающего видеокотента» г. Самара | 6 |
| 14-16 ноября 2003 г. | Обучающие курсы и ярмарки: самозанятые примут участие в мероприятиях центра «Мой бизнес» г. Самара | 7 |
| 7 декабря 2023 г. | Форум «Бизнес Успех» г. Самара | 5 |
| 7 декабря 2023 г. | Мастер-класс «От надсмотрщика к наставнику — новая модель лидерства для повышения производительности труда» г. Самара | 4 |
| 11 декабря 2023 г. | Семинар «Региональный форум предпринимательства» г. Самара | 4 |
| Итого мероприятий/участников |  | 16/129 |
| За 2023 г. | Фондом - микрокредитная компания муниципального района Кинельский оказано консультаций | 17 |

В рамках реализации законодательства РФ о развитии предпринимательства постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.12.21 года № 2036 утверждена муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский на 2022-2026 гг.». (далее - программа МСБ). Объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил 4433,1 тыс. руб. Средства были направлены на расширение спектра кредитных и консультационных услуг микрокредитной компания МР Кинельский. Из средств Фонда – микрокредитной компании муниципального района Кинельский в 2023 году по данному программному мероприятию выдано 17 займов на сумму 12,9 млн.руб., из них 2 займа получили 2 юридических лица и 15 – индивидуальных предпринимателей на сумму 12, 4 млн.руб., в том числе на развитие деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере торговли индивидуальным предпринимателям было выдано 2 займа на общую сумму 2,1 млн. руб.,всего оказано консультационных услуг субъектам МСП – 33.

На сайте администрации муниципального района Кинельский регулярно размещается актуальная информация для субъектов предпринимательства:<http://www.kinel.ru/aktualnaja-informatsija-dlja-subektov-predprinimatelstva/>.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |
| 1. | Проведение мониторинга и анализа состояния сферы малого и среднего предпринимательства | Выполнено в установленные сроки |
| 2. | Консультирование по практическим вопросам субъектов МСП, а также не занятых в экономике граждан или граждан, самозанятых в неформальном секторе экономики (выявленных в рамках мониторинга неформальной занятости на территории муниципального района Кинельский Самарской области) | Выполнено в установленные сроки |
| 3. | Организация всех видов имущественной поддержки (формирование перечня муниципального имущества, используемого в целях предоставления во владение и (или) пользование СМСП, муниципальная преференция (при наличии порядка предоставления) и т.д.) | Выполнено в установленные сроки |
| 4. | Создание и ведение web-страницы в целях обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства, информацией экономического, правового, статистического, аналитического, производственно-технологического характера, информацией в области маркетинга | Выполнено в установленные сроки |
| 5. | Организация и проведение подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, семинаров, тренингов, мастер-классов, конференций, форумов и других форм обучения и обмена опытом в области малого и среднего предпринимательства | Выполнено в установленные сроки |
| 6. | Предоставление субсидии некоммерческой организации «Фонду микрокредитной компании муниципального рай-она Кинельский» на развитие микрофинансирования и осуществление финансовой поддержки субъектов малого и сред-него предпринимательства в целях дальнейшего предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства, а так же на оказание субъектам малого среднего предпринимательства консультационных услуг в области бухгалтерского учета, законодательства о налогах и сборах, юридических аспектах ведения предпринимательской деятельности, а также оказание услуг по сервисному сопровождению деятельности, в том числе по подготовке и (или) предоставлению от-четных форм в федеральные государственные органы. | Выполнено в установленные сроки |
| 7. | Организация районных выставок, в том числе отраслевых, с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | Выполнено в установленные сроки |
| 8. | Организация участия в региональных и федеральных выставках, салонах, форумах, конгрессах представителей субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального района Кинельский Самарской области - производителей товаров, работ, услуг | Выполнено в установленные сроки |
| 9. | Изготовление печатной продукции, пропагандирующей положительный опыт в сфере малого и среднего предпринимательства, освещающих проблемы развития отрасли, реализующих системный подход в создании позитивного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства | Выполнено в установленные сроки |
| 10. | Организация и проведение мероприятий по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства посредством проведения конкурсов, «круглых столов», брифингов, встреч по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и других мероприятий информационной поддержки совместно со средствами массовой информации | Выполнено в установленные сроки |
| 11. | Оказание методологической и информационной поддержки СМСП, являющихся социальными предприятиями | Выполнено в установленные сроки |
| 12. | Вовлечение СМСП к участию в социальных мероприятиях, проводимых на территории муниципального района Кинельский Самарской области | Выполнено в установленные сроки |

Запланированные на отчетный год мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

* 1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году было предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере 4433,1 тыс. рублей. В течение 2023 года расходы по данной Программе осуществлялись на финансирование уставной деятельности Фонда – микрокредитная компания муниципального района Кинельский в виде предоставления субсидии на развитие микрофинансирования и осуществление финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях дальнейшего предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства. Другие мероприятия, предусмотренные Программой, направленные на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства были осуществлены в рамках текущей деятельности в пределах средств, предусмотренных Программой.

Запланированные на отчетный год мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

По состоянию на 01.01.2024 г. денежные средства освоены в полном объеме.

* 1. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

Объем финансирования муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета муниципального района Кинельский составил 4433,1 тыс. руб.

Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2023 г. составил 100%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы (с указанием реквизитов постановления Администрации муниципального района Кинельский Самарской области) | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование мероприятия, N подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) | | в том числе за счет средств | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | Соисполнитель, участник |
| федерального бюджета | | областного бюджета | | | местного бюджета | | внебюджетных источников | |
| план | факт | план | факт | план | факт | | план | факт | план | факт |
|  | Наименование подпрограммы | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Финансирование уставной деятельности Фонда микрокредитная компания муниципального района Кинельский в виде представления субсидии на развитие икрофинансирования и осуществление финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях дальнейшего предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства | 4433,1 | 4433,1 |  |  |  | |  | 4433,1 | 4433,1 |  |  | Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |  |
|  | Итого: | 4433,1 | 4433,1 |  |  |  | |  | 4433,1 | 4433,1 |  |  |  |  |

Подпись ответственного исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) Заличева Е.И.

* 1. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| 1. | Внесение изменений в паспорте Программ:  а) «Соисполнители муниципальной программы;  б) «Задачи программы». | - Постановление администрации муниципального района Кинельский от 29.09.2022 г. № 1426 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский на 2022-2026 гг.»» | Действующий |
| 2. | Внесение изменений в  а) объем бюджетных ассигнований муниципальной программы. | - Постановление администрации муниципального района Кинельский от 21.12.2022 г. № 1939 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2022-2026 гг.»» | Действующий |
| 3 | Внесение изменений в  а) «Соисполнители муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «МБУ «Центр культуры» муниципального района Кинельский Самарской области», «МБУ «Информационный центр «Междуречье». | - Постановление администрации муниципального района Кинельский от 18.10.2023 г. № 1867 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский на 2022–2026 годы». | Действующий |

* 1. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

**Эj = 106,5 х 0,5 + 100 х 0,2 + 100 х 0,3 = 103,25%**

**Оценка уровня достижения показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы**

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:

base_23808_115846_32768

**К1=(1499/4851+1773/512+123/75+243/548 +1/1+51/37+6/6+2/2+2/2+8/1+66/62)/11\*100%=106,5%**

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

**Оценка уровня исполнения**

**планового объема финансового обеспечения**

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

Уф = Фп / Фф х100%

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

**К2 = 4433,1/4433,1 х100% = 100%**

**Оценка уровня выполнения мероприятий**

**муниципальной программы**

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

**К3 = 12/12 x 100 %=100%.**

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**за весь период реализации**

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации (Эобщ) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации муниципальной программы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j.

**Эобщ = 111,6+103,25/2 = 107,4**

где

Э1 - эффективность реализации муниципальной программы за первый год реализации;

Э2 - эффективность реализации муниципальной программы за второй год реализации;

Эj - эффективность реализации муниципальной программы за j год реализации;

j - число лет реализации муниципальной программы.

**Вывод об эффективности реализации**

**муниципальной программы**

Значение показателя Эj составляет 103,25 %, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы оценивается, как соответствующая запланированной – эффективная реализация муниципальной программы.

* 1. Значения показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм, входящих в ее состав (при наличии)), за годы, предшествующие отчетному году

Информация

о значениях показателя эффективности реализации

муниципальной программы (подпрограммы) за годы,

предшествующие отчетному году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году | % | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 111,6 | 103,25 | - | - |

* 1. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

Предлагается продолжить реализацию Программы, поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной.