## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Глава сельского поселения Комсомольский
муниципального района Кинельский
_______________ О.А. Деревяшкин
ПЛАН
мероприятий по подготовке инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства
муниципального района Кинельский Самарской области
к работе в осенне-зимний период на 2025-2026 гг.
№ п/п | Мероприятие | Объем работ | Срок выполнения | Ответственный исполнитель | Источник финасирования | Объем финсирования, тыс. руб.
Система водоснабжения
1 | Очистка и хлорирование водонапорной башни "Рожновского" п. Комсомольский | V= 100 м ³ | 2025-06-30 | ООО "Теплосеть" | ООО "Теплосеть" | 70
2 | Ограждение территории ЗСО источника водоснабжения с.Покровка | 150 м | 2025-08-31 | АСП Комсомольский | АСП Комсомольский | 160
3 | Ревизия и ремонт смотровых колодцев, запорной арматуры на водопроводных сетях п.Комсомольский | Ø50 - 4шт; Ø100 - 3шт; Ø80 - 2шт | 2025-07-31 | ООО "Теплосеть" | ООО "Теплосеть" | 50
Система канализации
4 | Очистка и промывка канализационных сетей п. Комсомольский по ул. Молодежная | 200 м.п. Ø150 мм | 2025-06-30 | ООО "Теплосеть" | ООО "Теплосеть" | 30
5 | Ревизия и ремонт смотровых колодцев, запорной арматуры на канализационных сетях п.Комсомольский | Ø150 мм - 10шт | 2025-07-31 | ООО "Теплосеть" | ООО "Теплосеть" | 50
Система теплоснабжения
6 | Поверка приборов учета газа и КИПиА | 21 шт | 2025-08-31 | ООО "Теплосеть" | ООО "Теплосеть" | 100
7 | Испытание контура заземления изоляции кабелей электропитания и молнезащиты в котельных | 4 ед. | 2025-08-31 | ООО "Теплосеть" | ООО "Теплосеть" | 20
8 | Ремонт тепловых колодцев, замена крышек люков | 5 шт | 2025-07-31 | ООО "Теплосеть" | ООО "Теплосеть" | 50
9 | Режимно-наладочные испытания котлов в Центральной котельной п.Комсомольский | 3 ед. | 2025-08-31 | АСП Комсомольский | АСП Комсомольский | 90
10 | Обследование дымовых труб котельных с.Павловка и с.Покровка | 3 ед. | 2025-08-31 | АСП Комсомольский | АСП Комсомольский | 90
11 | Замена(приобретение) котла в мини-котельной с.Павловка, ул.Центральная, 30А | 1 ед. | 2025-08-31 | АСП Комсомольский | АСП Комсомольский | 250
12 | Техническое диагностирование водогрейных котлов | 5 ед. | 2025-04-30 | АСП Комсомольский | АСП Комсомольский | 125
13 | Замена участка тепловой сети ТК24-ввод в здание №17 ул.50 лет Октября п.Комсомольский | 60 м.п. Ø50 мм | 2025-04-30 | ООО "Теплосеть" | ООО "Теплосеть" | 100
14 | Ревизия и замена отключающих устройств (шаровые задвижки) на тепловой сети п.Комсомольский по ул.50 лет Октября | Ø300 мм - 2шт | 2025-06-30 | ООО "Теплосеть" | ООО "Теплосеть" | 35
15 | Определение состояния теплотрассы (шурфовка) | 350 м.п. Ø300 мм | 2025-06-30 | ООО "Теплосеть" | ООО "Теплосеть" | 30
16 | Частичный ремонт кровли ул.50 лет Октября, д.11а,13а, ул.Молодежная 14,9. | 100 м2 | с 30.07.2025 по 20.08.2025 г | ООО<<Юником>> | ООО<<Юником>> | 120
17 | Косметический ремонт подъездов Комсомольская д. 7,12 | 120 м2 | с 30.07.2025 по 20.08.2025 г | ООО<<Юником>> | ООО<<Юником>> | 80
18 | Частичный ремонт межпонельных швов ул.Комсомольская 3 кв.14 | 30 м2 | с 30.06.2025 по 10.07.2025 г | ООО<<Юником>> | ООО<<Юником>> | 15
Средства бюджета сельского поселения | [5 empty] | 715
Средства бюджета предприятия | [5 empty] | 750
Итого | [5 empty] | 1465