Администрация

сельского поселения

КРАСНОСАМАРСКОЕ

муниципального района

Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14.03.2024 года  № 14

«Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий  населённых пунктов сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2022 годы и на период до 2026 года»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Красносамарское от 23.07.2013 г. № 71, бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация сельского поселения Красносамарское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий  населённых пунктов сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2022 годы и на период до 2026 года.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Красносамарское» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский (http://www.kinel.ru/).

- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Глава сельского поселения Красносамарское

муниципального района Кинельский

Самарской области 							А.А. Калтахчян

ОТЧЕТ

о ходе выполнения муниципальной программы сельского поселения Красносамарское

«Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий  населённых пунктов сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области от чрезвычайных ситуаций» на 2020-2022 годы и на период до 2026 года

за 2023 год

| № | Наименование мероприятий | Объемы финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые показатели | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения (%) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего (тыс. руб.) |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований |  | другие источники |  |  |  |  |  |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 1,0 | 0,0 | - | - | - | - | 1,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0 | Перенос срока реализации муниципальной программы |

Глава сельского поселения Красносамарское

муниципального района Кинельский

Самарской области							_____________		А.А. Калтахчян

Главный бухгалтер							_____________		О.А. Купцова