|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация  муниципального района Кинельский  Самарской области | | | | |  | | |
| Постановление | | | | |  | | |
| от | 28.02.2022 г. | № | 219 |  | | |
| г. Кинель | | | | |  | | |
| Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в муниципальном районе Кинельский» на 2018-2023 г.г. за 2021 год. | | | | | |  | |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г., руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский**,** администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в муниципальном районе Кинельский» на 2018-2023 г.г. за 2021 год (приложение № 1).

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в разделе «Муниципальные программы».

**Гава муниципального**

**района Кинельский Ю.Н. Жидков**

Воронина 21496 Рассылка: прокуратура – 1 экз., КДН - 1экз.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1  к постановлению администрации муниципального района Кинельский  № 219 от « 28 » февраля 2022 г. |

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в муниципальном районе Кинельский» на 2018-2023 г.г.**  **за 2021 год**

1. **Наименование муниципальной программы**

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в муниципальном районе Кинельский» на 2018-2023 г.г.

**Цели и задачи муниципальной программы**

Цель: Повышение результативности межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленного на сокращения числа правонарушений и асоциальных (антиобщественных) деяний несовершеннолетних.

1. **Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.**
2. **Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.**

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые  в ходе реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
|  | Снижение количества правонарушений, совершённых несовершеннолетними на 5%.  Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними 5%.  Отсутствие фактов жестокого обращения с детьми со стороны родителей или лиц, их заменяющих.  Снижение количества семей категории, находящихся в социально опасном положении на 5%. | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Социальные показатели | 2019 | 2020 | 2021 | | Снижение количества правонарушений, совершённых несовершеннолетними | 30 | 37 | 25 | | Снижение количества преступлений | 2 | 8 | 2 | | Отсутствие фактов жестокого обращения с детьми со стороны родителей или лиц, их заменяющих. | 0 | 0 | 0 | | Снижение количества семей категории, находящихся в социально опасном положении. | 36 | 23 | 30 | |

1. **Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы** **за отчетный период**

Таблица

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.  изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Уровень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы\* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые | факти-чески достиг-нутые |
|  | Количество безнадзорных детей | Чел. | 1 | 0 | 1,5 | Журнал письменных жалоб и обращений граждан администрации муниципального района Кинельский |
|  | Количество правонарушений, совершённых несовершеннолетними | Чел. | 30 | 25 | 1,2 | Журнал регистрации постановлений и журнал регистрации распоряжений  администрации муниципального района Кинельский |
|  | Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними | Шт. | 2 | 2 | 1 | Журнал регистрации постановлений и журнал регистрации распоряжений администрации муниципального района Кинельский |
|  | Количество фактов жестокого обращения с детьми со стороны родителей или лиц,  их заменяющих | Чел. | 1 | 0 | 1,5 |  |
|  | Количество семей категории, находящихся в социально опасном положении | Чел. | 36 | 30 | 1,2 |  |

1. **Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**.

Виды оказанных услуг в 2021 году жителям муниципального района Кинельский с участием КДН и ЗП администрации муниципального района Кинельский Самарской области.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседаний КДН и ЗП | 24 |
| 2. | Количество протоколов и постановлений об административных правонарушениях несовершеннолетних | 25 |
| 3. | Количество рассмотренных обращений граждан (жалоб, заявлений) | 27 |
| 4. | Количество несовершеннолетних, в отношении которых различными органами и учреждениями системы профилактики проводилась индивидуальная профилактическая работа | 154 |
| 5. | Количество несовершеннолетних, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики прекращена индивидуальная профилактическая работа в течение отчетного периода | 35 |
| 6. | Количество несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории | 68 |
| 7. | Количество семей, признанных находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории | 45 |
| 8. | Количество исковых заявлений, направленных в интересах несовершеннолетних по постановлениям КДН и ЗП | 4 |
| 9. | Количество постановлений по вопросам защиты прав несовершеннолетних, направленных в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 136 |
| 10. | Количество протоколов и постановлений об административных правонарушениях в отношении родителей | 81 |
| 11 | Проведение профилактических рейдов | 108 |
| 12 | Проведение профилактических бесед | 85 |
| 13. | Направлено постановлений для исполнения судебным приставам –исполнителям в отношении родителей\несовершеннолетних | 3\0 |
|  | Итого: | 795 |

**3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**.

По состоянию на 01.01.2022 г. денежные средства освоены в полном объеме. Потребность в неиспользованных бюджетных средствах отсутствует.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский Самарской области средств областного бюджета.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021 год составляет 606,3 тысяч рублей, из них: 89,2 тысяч рублей за счет средств бюджета муниципального района Кинельский Самарской области.

**3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы**.

Объем финансирования муниципальной программы в 2021 году за счет средств бюджета муниципального района Кинельский, в том числе за счет средств областного бюджета составил 606,3 тыс. рублей.

Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2021 году составил 100 % .

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2021 г., тыс. руб. | |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |
| планируемый | фактический |
| **1.Развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних** | | | |
| 1.1 | Проведение мероприятий по предупреждению дорожно – транспортного травматизма и дорожных правонарушений среди несовершеннолетних | 0 | 0 |
| 1.2 | Развитие волонтерского и добровольческого движения молодежи, направленного на помощь и поддержку несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | 0 | 0 |
| 1.3. | Освещение в средствах массовой информации и коммуникации проблем детской преступности, беспризорности и безнадзорности, алкоголизма и наркомании, насилия над детьми | 0 | 0 |
| 1.4. | Проведение ежегодной межведомственной профилактической операции «Подросток» | 0 | 0 |
| 1.5. | Обследование семей социального риска, отрицательно влияющих на детей, путем их посещения по месту жительства, изучение характеризующих материалов, проведение бесед с представителями органов и учреждений здравоохранения, образования , социальной защиты населения и иными лицами органов системы профилактики | 0 | 0 |
| 1.6. | Проведение систематического анализа причин уходов из семьи и учебных заведений подростков, выяснение обстановки в семьях, привлекать к ответственности родителей, не выполняющих обязанности по воспитанию детей, информировать заинтересованные ведомства о необходимости принятия мер в целях оздоровления обстановки в неблагополучных семьях | 0 | 0 |
| 1.7. | Организация и проведение районной эстафеты библиотечных мероприятий, по привлечению детей к чтению «Библиотека твой друг и помощник» | 0 | 0 |
| 1.8. | Организация и проведение мероприятий по правовому консультированию граждан по вопросам прав детей, юридических аспектов опеки и детско –родительских отношений для взрослых | 0 | 0 |
| 1.9. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей, Дню семьи | 0 | 0 |
| 1.10. | Вовлечение в организацию и проведение мероприятий несовершеннолетних, состоящих на различных формах учета в органах и учреждениях системы профилактики | 0 | 0 |
| 2.Реализация мер, направленных на профилактику детского алкоголизма и потребления ПАВ несовершеннолетними. | | | |
| 2.1 | Организация и проведение массовых молодежных танцевальных мероприятий, соревнований и конкурсов под девизом «Нет наркотикам» | 0 | 0 |
| 2.2 | Проведение мониторинга наркоситуации в образовательных учреждениях | 0 | 0 |
| 2.3 | Организация и проведение в период летней оздоровительной кампании в детских оздоровительных лагерях дней профилактики употребления психоактивных веществ | 0 | 0 |
| 2.4 | Проведение для несовершеннолетних «группы риска» массовых спортивных мероприятий под девизом «За здоровый образ жизни». . | 0 | 0 |
| 2.5 | Организация и проведение спортивных мероприятий, спартакиад, конкурсов, посвященных антинаркотической тематике «Спорт против наркотиков» | 0 | 0 |
| 2.6 | Организация работы органов и учреждений системы профилактики по профилактике алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних и молодежи | 0 | 0 |
| 2.7. | Проведение обучающих семинаров по профилактике наркомании среди несовершеннолетних и молодежи для работников общеобразовательных учреждений и учреждений культуры района | 0 | 0 |
| 2.8. | Проведение комплекса оперативно профилактических мероприятий на объектах потребительского рынка с целью выявления торговых точек, осуществляющих реализацию алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним | 0 | 0 |
| 2.9. | Осуществление комплекса мер по организации досуга детей и подростков:  - организация работы спортивных секций в вечернее время и каникулярное время на базе спортивных залов всех общеобразовательных учреждений;  - создание дворовых команд по теннису, баскетболу, волейболу, футболу на базе сельских поселений | 0 | 0 |
| 2.10. | Организация и проведение соревнований среди детей и подростков «группы риска» на призы: «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Чудо шашки», «Белая ладья». | 0 | 0 |
| 2.11. | Организация и проведение спортивных мероприятий , спартакиад, конкурсов, посвященных антинаркотической тематике «Спорт против наркотиков» | 0 | 0 |
| 3.Повышение эффективности работы по профилактике насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних | | | |
| 3.1. | Деятельность специалистов по оказанию помощи детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения | 0 | 0 |
| 3.2. | Деятельность детского телефона доверия с единым общероссийским номером «8-800-2000-122» | 0 | 0 |
| 3.3. | Осуществление мероприятий по раннему выявлению и ранней профилактике семейного и детского неблагополучия. Социальный патронаж семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении | 0 | 0 |
| 4.Обеспечение условий для организации трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних группы социального риска | | | |
| 4.1 | Временное трудоустройство в свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики | 0 | 0 |
| 4.2 | Организация летнего отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении | 0 | 0 |
| 4.3 | Организация летнего отдыха детей и подростков «группы риска» на базе учреждений культуры | 0 | 0 |
| 5. Повышение результативности работы и эффективности взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | | |
| 5.1 | Издание и распространение справочно – информационных буклетов, памяток, методического материала по предупреждению детской безнадзорности и противоправного поведения несовершеннолетних | 0 | 0 |
| 5.2 | Привлечение детей и подростков «группы риска» к занятиям физической культурой и спортом через детско – юношеские спортивные секции, клубы по месту жительства | 0 | 0 |
| 5.3 | Проведение дней профилактики и уроков здоровья в общеобразовательных учреждениях района | 0 | 0 |
| 5.4 | Участие детей и подростков «группы риска» в районном конкурсе «театральный калейдоскоп» | 0 | 0 |
| 5.5 | Участие детей и подростков «группы риска» в районном конкурсе хореографического творчества «В гостях у Торпсикоры» | 0 | 0 |
| 5.6 | Участие детей и подростков «группы риска» в областных, межрайонных, всероссийских конкурсах, турнирах, слетах и фестивалях | 0 | 0 |
| 6.Мероприятия, направленные на финансовое обеспечение деятельности ответственного секретаря КДН и ЗП | | | |
| 6.1 | Содержание ответственного секретаря КДН и ЗП | 606,3 | 606,3 |
| ИТОГО: | | 606,3 | 606,3 |

**3.6. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Краткое описание  внесенного в Программу изменения | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| 1. | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 12.12.2017г. №2199 | Утратил силу |
| 2. | Изменение объема  финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 31.10.2018 г. №1639 | Утратил силу |
| 3. | Изменение срока действия программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 09.01.2019 г. №1 | Утратил силу |
| 4. | Изменение срока действия программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 25.12.2012 г. № 2412 | Утратил силу |
| 5. | Изменение срока действия программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 25.02.2021 г. № 258 | Утратил силу |
| 6. | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 30.08.2021 г. № 1414 | Утратил силу |
| 7. | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 30.12.2021 г. № 2112 | Действующий |

**3.7. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий**.

В 2021году не была проведена ежегодная межведомственная профилактическая операции «Подросток» в связи со статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2019, N 30, ст. 4134) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2005, N 39, ст. 3953).

**3.8. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы**.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Эj = 128х0,5+100х0,2+97х0,3=64+20+29,1=113,1%

**Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:

base_23808_115846_32768

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Р1=1,5

Р2 = 1,2

Р3= 1

Р4=1,5

Р5=1,2

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

К1= 100х(1,5+1,2+1+1,5+1,2)\5=128%

**Оценка уровня исполнения**

**планового объема финансового обеспечения**

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

Уф = Фп / Фф х100%

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

К2 =100%

**Оценка уровня выполнения мероприятий**

**муниципальной программы (подпрограмм)**

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

К3=33\34х100=97%

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**за весь период реализации**

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации (Эобщ) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации муниципальной программы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j.

где

Э1 - эффективность реализации муниципальной программы за первый год реализации;

Э2 - эффективность реализации муниципальной программы за второй год реализации;

Эj - эффективность реализации муниципальной программы за j год реализации;

j - число лет реализации муниципальной программы.

Эобщ=(100 +96,7%+ 96,3%+ 113,1)\4 =101,5%

**Вывод об эффективности реализации**

**муниципальной программы (подпрограмм)**

Поскольку, значение показателя Э составляет 101,5 % эффективность реализации муниципальной программы оценивается как эффективная.

* 1. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения отсутствуют.