АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГДАНОВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 марта 2023 года №57

Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Поддержка местных инициатив в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2021-2025 годы за 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области за №153 от 20.08.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ», руководствуясь Уставом сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Поддержка местных инициатив в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2021-2025 годы за 2022 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Богдановки».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального   опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Богдановка 								С.П. Кортиков

Утвержден Постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области от 21.03 2023 №57

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Поддержка местных инициатив в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2021-2025 годы за 2022 год

Муниципальная программа «Поддержка местных инициатив в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2021-2025 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области за №8 от 21.01.2021 г.

Основной целью Программы является: Выявление вопросов местного значения, в решении которых особо заинтересовано население сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области.

Вовлечение в решение вопросов местного значения большего количества населения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области.

Основными задачами Программы являются:

1) Участие населения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области в решении социально значимых вопросов.

2) Привлечение внебюджетных средств для реализации вопросов местного значения через участие населения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области в муниципальной программе «Поддержка местных инициатив в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области» (далее - муниципальная программа, МППМИ).

Информация

о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Поддержка местных инициатив в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2021-2025 годы за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Доля населения сельского поселения Богдановка, достигшего шестнадцатилетнего возраста, принимающего участие в обсуждении вопросов местного значения, от общего числа населения сельского поселения Богдановка | % | Более 4 | 52 | 100 | Отчет |
| 2 | Доля населения сельского поселения Богдановка, достигшего шестнадцатилетнего возраста, принимающего участие в реализации проектов ППМИ, от общего числа населения сельского поселения Богдановка | % | Более 2 | 2 | 100 | Отчет |
| 3 | Количество инициированных проектов по ППМИ | Ед. | 7 | 3 | 43 |  |
| 4 | Количество реализованных проектов по ППМИ | Ед. | 3 | 0 | 100 |  |
| 5 | Доля внебюджетных средств, привлеченных для софинансирования проектов по ППМИ в денежной форме и (или) неденежной форме (неоплачиваемый вклад) | % | 3 и более | 0 | 0 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 67 |  |

Перечень выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы «Поддержка местных инициатив в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2021-2025 годы за 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 план | 2022 факт |
| 1 | Направление средств на реализацию мероприятий | 32,6 | 32,6 |
|  | Итого по Программе | 32,6 | 32,6 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 100 |

Реализация программы позволило: увеличить количество населения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области, участвующих в обсуждении вопросов местного значения, в решении которых готовы принять при реализации проектов ППМИ; увеличить количество населения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области, участвующих в реализации проектов ППМИ; увеличить количество инициируемых и реализованных проектов ППМИ;

Степень выполнения мероприятий программы высокая– 100%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.