АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГДАНОВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 марта 2023 года №58

Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Охрана земель на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2022-2024 годы» за 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области за №153 от 20.08.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ», руководствуясь Уставом сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Охрана земель на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2022-2024 годы» за 2022 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Богдановки».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального   опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Богдановка 								С.П. Кортиков

Утвержден Постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области от 21.03 2023 №58

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Охрана земель на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2022-2024 годы» за 2022 год

Муниципальная программа «Охрана земель на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2022-2024 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области от 22.07.2022 №113.

Основной целью Программы является:

повышение эффективности охраны земель на территории сельского поселения Богдановка в том числе:

- обеспечение рационального использования земель;

- обеспечение охраны и восстановление плодородия земель;

- предотвращение загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;

- обеспечение улучшения земель, подвергшихся деградации загрязнению, захламлению, нарушению земель, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности.

Основными задачами Программы являются:

- обеспечение организации рационального использования и охраны земель на территории сельского поселения.

- защита земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнения отходами производства, потребления и другого негативного воздействия.

- защита сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранение достигнутого уровня мелиорации.

Информация

о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Охрана земель на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2022-2024 годы» за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Количество размещенных информационных материалов по охране земель | шт. | 1 | 1 | 100 | Отчет |
| 2 | Количество проведенных мероприятий по вопросам охраны земель | шт. | 1 | 1 | 100 | Отчет |
| 3 | Площадь убранной территории к общей площади населенного пункта | % | 20 | 20 | 100 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Перечень выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы «Охрана земель на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2022-2024 годы» за 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 план | 2022 факт |
| 1 | Разъяснение гражданам земельного законодательства путем размещения информации в официальных группах администрации сельского поселения Богдановка, газете «Вестник Богдановки» | В рамках текущей деятельности | Исполнено |
| 2 | Выявление нерационально используемых земель на территории поселения | В рамках текущей деятельности | Исполнено |
| 3 | Выявление фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки | В рамках текущей деятельности | Исполнено |
|  | Итого по Программе |  |  |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 100 |

Реализация программы позволило: эффективное использовать и установить охрану земель; способствовать восстановлению нарушенных земель и повышению экологической безопасности населения и качества его жизни.

Реализация мероприятий программы осуществлялась в рамках текущей деятельности. Степень выполнения мероприятий программы высокая– 100%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.