|  |  |
| --- | --- |
|  Самарская областьмуниципальный район Кинельский **Администрация** **сельского поселения** **Алакаевка**  |   |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| от «30» марта 2022 г. | № 24 |

 с. Алакаевка

**Об утверждении отчётов о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Алакаевка за 2021 год**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Алакаевка и постановлением администрации сельского поселения Алакаевка от «26» февраля 2021 г. № 19 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области»:

1. Утвердить отчёты о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Алакаевка за 2021 год:

«Противодействие коррупции на территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2020-2024 годы» (приложение № 1);

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2021 – 2025 годы» (приложение № 2);

 «Правовое просвещение населения сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский в жилищно-коммунальной сфере на 2020 – 2024 годы» (приложение № 3);

 «По профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности в сельском поселении Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2024 годы» (приложение № 4).

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения на территории сельского поселения Алакаевка на 2020-2024 годы» (приложение № 5);

 «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Алакаевка на 2016-2023 годы» (приложение № 6).

«Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Алакаевка» на 2014–2043 годы (приложение № 7);

«Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2020–2024 годы» (приложение № 8);

«Развитие и улучшение материально - технического оснащения учреждений сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский» на 2020–2024 годы (приложение № 9);

«Молодежь сельского поселения Алакаевка» на 2020–2024 годы (приложение № 10);

«Развитие культуры сельского поселения Алакаевка» на 2020–2024 годы (приложение № 11);

«Благоустройство территории сельского поселения Алакаевка на 2020–2024 годы» (приложение № 12);

 «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2024 годы» (приложение № 13);

«Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2024 годы» (приложение № 14).

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом в сельском поселении Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2023 гг.» (приложение № 15).

«Нулевой травматизм в сельском поселении Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2023 годы» (приложение № 16).

«Поддержка местных инициатив сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2021 – 2025 годы (приложение № 17).

1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поседения Алакаевка».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

**Глава сельского поселения Алакаевка**

**муниципального района Кинельский**

**Самарской области А.В. Белов**

Приложение № 1

к постановлению администрации сельского поселения Алакаевка

№ 24 от 30.03.2022 г.

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценка эффективности**

**муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории сельского поселения Алакаевка» на 2020–2024 годы**

**за 2021 год**

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории сельского поселения Алакаевка» на 2020–2024 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Алакаевка № 87 от «21» ноября 2019 г.

Главные цели программы: проведение эффективной политики по предупреждению коррупции на уровне местного самоуправления, снижение уровня коррупции, ее проявлений во всех сферах жизнедеятельности общества, укрепление доверия жителей муниципального образования к органу местного самоуправления муниципального образования, активное привлечение общественных организаций и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции, обеспечению открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления

Задачи программы:

- устранение условий, порождающих коррупцию;

- совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области;

- создание системы противодействия коррупции;

- организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды;

-обеспечение прозрачности деятельности администрации сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области;

- формирование антикоррупционного общественного сознания.

В рамках реализации программы и в целях обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления поселения в отчетном году своевременно и полно размещалась соответствующая информация на официальном сайте муниципального района Кинельский, портале Самарской Губернской Думы, в газете «Вестник сельского поселения Алакаевка».

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы  | Уровень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые  | фактически достигнутые  |
| 1 | Доля граждан, удовлетворенных деятельностью администрации сельского поселения Алакаевка по противодействию коррупции, в общем числе опрошенных граждан, проживающих на территории поселения | % | 44 | 44 | 100 | Отчет |
| 2 | Доля прошедших в отчетном году антикоррупционное обучение (повышение квалификации) муниципальных служащих от их общей численности | % | 30 | 0 | 0 | Удостоверение о повышении квалификации |
| 3 | Доля граждан, удовлетворенных качеством информации по вопросам противодействия и борьбы с коррупцией в сельском поселении, размещаемой в местных средствах массовой информации, а также с применением методов и средств наглядной агитации, в общем количестве опрошенных граждан  | % | 44 | 44 | 100 | Отчет |
|  | Доля вовлеченных в антикоррупционную деятельность общественных объединений, зарегистрированных и действующих на территории сельского поселения Алакаевка, в их общем количестве | % | 100 | 100 | 100 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 75 |  |

 Информация о выполнении мероприятий программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |
| 2021 год план | 2021 годфакт |
| 1 | Осуществлять контроль за предоставлением муниципальными служащими администрации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и обращение в доход государства имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы  | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 2 | Осуществление проверки достоверности сведений, предоставляемых лицами при поступлении на муниципальную службу в администрацию, контроля за актуализацией сведений, содержащихся в представленных анкетах, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 3 | Размещение в соответствии с требованиями действующего законодательства на официальном сайте сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 4 | Обеспечить своевременную экспертизу и регистрацию нормативно-правовых актов в управлении юстиции. Ведение регистра муниципальных нормативно-правовых актов | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 5 | Обеспечить своевременную антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов, нормативных правовых актов Кинельской межрайонной прокуратурой  | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 6 | Осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы администрации, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 7 | Провести анализ по выявлению и пресечению фактов коррупции среди должностных лиц органов местного самоуправления при размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 8 | Предупреждение и пресечение незаконной передачи должностному лицу заказчика денежных средств, получаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с исполнением муниципального контракта, за "предоставление" права заключения такого контракта | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 9 | Проведение проверок на наличие аффилированности всех лиц, причастных к осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе лиц, которые участвуют в аукционных комиссиях, по базам ЕГРЮЛ и ЕГРИП | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 10 | Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков муниципальными служащими, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 11 | Обеспечение организации обучения муниципальных служащих на семинарах по теме «О противодействии коррупции в органах государственного и муниципального управления» | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 12 | Повышение квалификации муниципальных служащих администрации, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 13 | Осуществлять публикации информационных материалов в газете «Вестник сельского поселения Алакаевка» и на сайте администрации муниципального района Кинельский о противодействии коррупции, ее влияние на социально-экономическое развитие территории сельского поселения  | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 14 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 6,7 | 6,7 |
| 15 |  Обеспечение координации деятельности администрации сельского поселения Алакаевка в части рассмотрения обращений граждан по вопросам противодействия коррупции, поступивших по телефону «горячей линии» | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 16 | Обеспечение возможности размещения физическими и юридическими лицами на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский сведений (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 17 | Разработка и принятие администрацией сельского поселения Алакаевка административных регламентов по предоставлению гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 18 | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам преодоления административных барьеров, в том числе по вопросам контрольно-надзорных мероприятий, досудебной и судебной защиты, представление интересов в государственных и муниципальных органах | Не требует затрат | Не требует затрат |
| Итого: | 6,7 | 6,7 |

 Реализация программных мероприятий позволило: созданию эффективной системы противодействия коррупции; снижению социальной напряженности в обществе, обусловленной проявлениями коррупции; созданию условий для снижения правового нигилизма населения, формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению; создание дополнительных условий для обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области.

 Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 6,7 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 75 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение № 2

к постановлению администрации сельского поселения Алакаевка

№ 45 от 23.03.2021 г.

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценка эффективности**

**муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский**

**Самарской области» на 2021 – 2025 годы**

**за 2021 год**

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2021 – 2025 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Алакаевка № 112 от 21.09.2020 г.

Целью программы противодействие экстремизму и терроризму, обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей; уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий; формирование у населения толерантного поведения, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека

Основными задачами:

- информирование населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

- содействие правоохранительным органам в выявлении и пресечении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий;

- пропаганда толерантного отношения к людям других национальностей и религиозных конфессий;

- организация воспитательной и профилактической работы среди детей и молодежи, направленной на устранение причин и условий, способствующих экстремистским проявлениям;

- противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма и активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий;

- выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам | Уровень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 г.план | 2021 г.факт |
| 1 | Количество публикаций и иных материалов антитеррористической тематики, размещенных в средствах массовой информации | единиц | 6 | 6 | 100 | Отчет  |
| 2 | Уровень антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей | % | 75 | 75 | 100 | Отчет  |
| 3 | Количество памяток, содержащих разъяснения понятия «экстремизм», рекомендаций по действиям в случае обнаружения фактов совершения экстремистских деяний и по ведению себя в случае нарушения собственных прав и свобод в зависимости от социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии | единиц | 56 | 56 | 100 | Отчет  |
| 4 | Количество мероприятий воспитательного, пропагандистского и профилактического характера | единиц | 3 | 3 | 100 | Отчет  |
| 5 | Количество семинаров по взаимодействию, коммуникации и координации общественных объединений, органов власти, средств массовой информации в деятельности по противодействию идеологии терроризма | единиц | 2 | 2 | 100 | Отчет  |
| 6 | Число актов экстремисткой направленности против соблюдения прав человека на территории сельского поселения Алакаевка | единиц | 0 | 0 | 100 | Отчет  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы | % |  |  | 100 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 2021 годплан | 2021 годфакт |
| ***Задача 1. Информирование населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму*** |
| 1.1. | Информирование населения о действиях при угрозе осуществления террористических актов с использованием наглядной агитации, средств массовой информации | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 1.2. | Размещение в муниципальных средствах массовой информации сведений о результативности проводимой субъектами профилактики экстремизма работы на данном направлении | Не требует затрат | Не требует затрат |
| ***Задача 2. Содействие правоохранительным органам в выявлении и пресечении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий*** |
| 2.1. | Организация на добровольной основе дежурств граждан в местах массового скопления людей и местах концентрации молодежи | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 2.2. | Обход территории муниципального образования на предмет выявления фактов осквернения зданий или иных сооружений, в том числе, посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, лозунгов экстремистского характера | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 2.3. | Обеспечение антитеррористической безопасности мест массового скопления граждан и проведения общественно-политических мероприятий | Не требует затрат | Не требует затрат |
| ***Задача 3. Пропаганда толерантного отношения к людям других национальностей и религиозных конфессий*** |
| 3.1. | Распространение среди населения памяток, содержащих разъяснения понятия «экстремизм», рекомендаций по действиям в случае обнаружения фактов совершения экстремистских деяний и по ведению себя в случае нарушения собственных прав и свобод в зависимости от социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 3.2. | Организация и проведение праздничных и иных мероприятий, направленных на формирование положительного отношения населения к культуре и традициям проживающих на территории поселения народов, развитие межнационального и межконфессионального диалога и сотрудничества (семинары, круглые столы, конференции, национальные культурные и религиозные праздники и др.), сопровождаемых социальной рекламой и освещением в СМИ | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 3.3. | Проведение с привлечением общественных и религиозных объединений лекций и выступлений, направленных на формирование активной жизненной позиции по непринятию экстремистских проявлений | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 3.4. | Оказание содействия общественным и религиозным организациям в реализации культурно-просветительских программ по изучению российских культурных традиций | Не требует затрат | Не требует затрат |
| ***Задача 4. Организация воспитательной и профилактической работы среди детей и молодежи, направленной на устранение причин и условий, способствующих экстремистским проявлениям*** |
| 4.1. | Обеспечение деятельности молодежного военно-патриотического объединения «Барс», организация военно-спортивных мероприятий с целью формирования в молодежной среде положительного отношения к здоровому образу жизни, ориентации на традиционные для Российского общества государственные, социальные, культурные и личностные ценности, стойкого неприятия экстремистских и террористических проявлений, формирования толерантного отношения, повышения престижа военной и правоохранительной службы | Не требует затрат | Не требует затрат |
| ***Задача 5. Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма и активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий*** |
| 5.1. | Проведение семинаров по взаимодействию, коммуникации и координации общественных объединений, органов власти, средств массовой информации в деятельности по противодействию идеологии терроризма. | Не требует затрат | Не требует затрат |
| ***Задача 6. Выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма*** |
| 6.1. | Ежеквартальный анализ складывающейся обстановки с целью выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма, лиц, распространяющих экстремистские идеи | Не требует затрат | Не требует затрат |
|  | Итого по Программе | 0,0 | 0,0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Реализация программных мероприятий позволило: снизить возможность совершения террористических актов на территории поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области; создать систему технической защиты зданий, объектов социальной сферы, культуры и спорта, а также объектов с массовым пребыванием граждан.

 Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 0,0 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

 Приложение № 3

к постановлению администрации сельского поселения Алакаевка

№ 24 от 30.03.2022 г.

.

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценка эффективности**

**муниципальной программы**

**«Правовое просвещение населения сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский в жилищно-коммунальной сфере» на 2020 – 2024 годы»**

**за 2021 год**

Муниципальная программа «Правовое просвещение населения сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский в жилищно-коммунальной сфере» на 2020 – 2024 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Алакаевка от «21» ноября 2019 г. № 89

Основной целью - формирование института ответственного собственника жилья путем расширения у населения правовых и технических знаний по управлению и эксплуатации жилищным фондом.

Задачи программы:

- создание условий, обеспечивающих формирование правового сознания и правовой культуры населения сельского поселения Алакаевка в жилищно-коммунальной сфере;

- повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, уровня интереса населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями, а также правового регулирования общественных отношений;

- обеспечение свободного доступа населения сельского поселения Алакаевка к правовой информации в жилищно-коммунальной сфере.

В отчетном году в поселении регулярно проводились семинары для собственников жилья по разъяснению законодательства о правах и обязанностях потребителей и поставщиков жилищно-коммунальных услуг, а также о принципах формирования ценовой политики на предоставление данных услуг, осуществлялось издание и распространение справочных, информационных материалов (памяток, буклетов, справочников и др.) населению по темам жилищно-коммунального хозяйства. Многолетняя работа в этом направлении способствует повышению правовой грамотности и гражданской ответственности собственников жилья.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые  | фактически достигнутые  |
| 1. | Количество проведенных мероприятий (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | шт. | 2 | 2 | 100 | Отчет |
| 2. | Число граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и принявших участие в проводимых мероприятиях (семинары, «круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда  | чел. | 24 | 24 | 100 | Отчет |
| 3. | Количество подготовленных методических пособий, сборников, информационных буклетов, видеоматериалов по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | шт. | 50 | 50 | 100 | Отчет |
| 4. | Доля граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и охваченных процессом правового просвещения в жилищно-коммунальной сфере, от общего числа граждан, представляющих общественные органы управления многоквартирными домами (в расчете 1 гражданин от 1 многоквартирного дома) | % | 94 | 94 | 100 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 2021 годплан | 2021 годфакт |
| 1 | Проведение мониторинга по вопросам, связанным с обеспечением населения коммунальными услугами | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 2 | Проведение социологических опросов населения по вопросам, связанным с предоставлением населению жилищно-коммунальных услуг | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 3 | Разработка и реализация плана «Правовое просвещение председателей товариществ собственников жилья и председателей советов домов» | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 4 | Ежегодное проведение "круглых столов" (организационных и информационно-разъяснительных мероприятий по вопросам прав и обязанностей потребителей жилищно-коммунальных услуг) | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 5 | Проведение ежегодногофорума по обмену опытом «Лучшие практики управления многоквартирным домом в сельском поселении Алакаевка муниципального Кинельского района Самарской области» | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 6 | Организация работы по разъяснению населению законодательства о правах и обязанностях потребителей и поставщиков жилищно-коммунальных услуг, а также о принципах формирования ценовой политики на предоставление данных услуг. | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 7 | Издание и распространение справочных, информационных материалов (памяток, буклетов, справочников и др.) населению сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области по темам жилищно-коммунального хозяйства | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 8 | Размещение материалов по теме программы (управление многоквартирными домами, энергосбережение и энергоэффективность и др.) в средствах массовой информации | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 9 | Разработка специализированных программ направленных на повышение уровня правовых знаний граждан | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 10 | Размещение нормативной правовой базы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский Самарской области | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
|  | Итого по Программе | 0 | 0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

 Реализация программных мероприятий позволило: создать условия, обеспечивающие формирование правового сознания и правовой культуры населения сельского поселения Алакаевка в жилищно-коммунальной сфере; повысить уровень информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, уровня интереса населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями, а также правового регулирования общественных отношений; обеспечить свободный доступ населения сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области к правовой информации в жилищно-коммунальной сфере.

 Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 0 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение № 4

к постановлению администрации сельского поселения Алакаевка

№ 24 от 30.03.2022 г.

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценка эффективности**

**муниципальной программы**

**«По профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности в сельском поселении Алакаевка муниципального района Кинельский**

**Самарской области на 2016-2023 годы»**

**за 2021 год**

Муниципальная программа «По профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности в сельском поселении Алакаевка» на 2016-2023 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Алакаевка от 9 ноября 2015 года № 64

Основными целями Программы являются: укрепление правопорядка и общественной безопасности в СП Алакаевка как необходимое условие соблюдения защиты прав и свобод жителей сельского поселения; повышение безопасности дорожного движения для обеспечения охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах СП Алакаевка; закрепление тенденции к сокращению распространения наркомании и связанных с ней правонарушений.

Задачи программы:

- осуществление организационной, научно-методической и информационной деятельности по профилактике правонарушений;

- обеспечение профилактики правонарушений на улицах и в общественных местах;

- повышение качества [воспитательной работы](http://www.pandia.org/text/category/vospitatelmznaya_rabota/) в образовательных учреждениях;

- профилактика противоправного поведения несовершеннолетних;

- привлечение детей и молодежи к участию в спортивных мероприятиях;

- содействие социальной адаптации осужденных, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и несовершеннолетних, прибывших из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;

- профилактика повторной преступности;

- совершенствование системы профилактики потребления наркотиков различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними;

- содействие организации и проведению операций по профилактике правонарушений, связанных с использованием и оборотом наркотиков, а также по пресечению незаконного оборота наркотиков;

- профилактика новых преступлений среди осужденных;

- содействие трудозанятости лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые  | фактически достигнутые  |
| 1. | Количество правонарушений, совершенных на территории сельского поселения Алакаевка | шт. | 0 | 0 | 100 | Отчет |
| 2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории сельского поселения Алакаевка | шт | 0 | 0 | 100 | Отчет |
| 3 | Количество граждан, стоящих на учете у нарколога | чел | 0 | 0 | 100 | Отчет |
| 4 | Количество граждан, повторно совершивших правонарушения | чел | 0 | 0 | 100 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 2021план | 2021 годфакт |
| 1. | Разработка плана мероприятий по укреплению правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 2. | Организация мониторинга и анализа складывающейся обстановки и состояния правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 3. | Подготовка и распространение методических пособий по повышению правосознания граждан, профилактике рецидивной преступности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 4. | Содействие трудоустройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 5. | Организация проведения отчета участкового уполномоченного милиции перед населением административного участка, коллективами предприятий, учреждений, организаций | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 6. | Размещение в средствах массовой информации (газета «Вестник сельского поселения Алакаевка», Интернет, стенды) информации профилактического характера правонарушений в отношении лиц пожилого возраста, по профилактике наркомании, добровольной сдаче населением оружия. | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 7. | Проведение молодежных вечеров, слайд –часов направленных на профилактику наркомании: «Не прикасайся к безумию», «Уж, сколько их упало в эту бездну», «Я не курю, и это мне нравится», «Опасная черта» | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 8. | Организация пропаганды здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентации на духовные ценности в средствах массовой информации и Интернет | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 9. | Осуществление мероприятий по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, организация их социальной реабилитации | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 10. | [Проведение межведомственных профилактических](http://psihdocs.ru/metodicheskie-ukazaniya-3-1095-02-medicinskie-protivopokazaniy.html) рейдовых мероприятий, направленных на выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении, а также лиц, допускающих жестокое обращение с детьми с применением к этим лицам мер, предусмотренных законодательством  | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 11. | Проведение социальных акций, тематических уроков по повышению правосознания подростков и молодежи. | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 12. | Проведение профилактических бесед с работниками почты, социальными работниками на которых доводятся меры личной, имущественной безопасности пожилых людей | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 13. | Осуществление деятельности добровольных народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории сельского поселения Алакаевка. | 43,8 | 43,8 |
| 14. | Приобретение стационарного металл детектора | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
|  | Итого по Программе | 43,8 | 43,8 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |  |

 Реализация программных мероприятий позволило: снизить количество правонарушений, совершенных на территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области; обеспечить соблюдение прав и свобод жителей сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области; обеспечить устойчивую тенденцию к снижению повторных правонарушений; внедрить передовые методики лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией; увеличить степень информированности населения района по вопросам профилактики злоупотребления  наркотиками и другими психоактивными веществами.

 Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 43,8 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

 Приложение № 5

к постановлению администрации сельского поселения Алакаевка

№ 24 от 30.03.2022 г.

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения на территории сельского поселения Алакаевка на 2020-2024 годы»**

**за 2021 год**

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения на территории сельского поселения Алакаевка на 2020-2024 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Алакаевка от 21.11.2019 года № 88.

Цель и задачи программы: обустройство и восстановление уличного освещения дорог; снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей и приборов освещения; снижение бюджетных расходов на оплату электроэнергии, с помощью установки двухтарифных приборов учета электропотребления и светодиодных фонарей на уличное освещение; улучшение качества освещения улиц; улучшение условий и комфортности проживания граждан; приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения; создание эстетичного вида наружного освещения сельского поселения Алакаевка; повышение безопасности дорожного движения; повышение уровня благоустройства сельского поселения Алакаевка.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 план  | 2021 факт  |
| 1. | Доля протяженности улиц, оснащенных системами уличного освещения с использованием энергосберегающих технологий | % | 100 | 100 | 100 | Акт обследования |
| 2. | Количество отремонтированных светильников уличного освещения сельского поселения Алакаевка | шт. | 5 | 5 | 100 | отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 2021 годплан | 2021 годфакт |
| 1. | Замена ламп уличного освещения на светодиодные  | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Оплата договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения Алакаевка по ремонту уличного освещения | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Оплата договоров на поставку электрической энергии в целях реализации полномочий сельского поселения Алакаевка по организации уличного освещения  | 574,5 | 574,5 |
|  | Итого по Программе | 574,5 | 574,5 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Реализация намеченных программных мероприятий позволит: улучшить состояние уличного освещения сельского поселения Алакаевка, снизить бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов, создание благоприятных условий проживания населения на территории сельского поселения Алакаевка, повысить безопасность дорожного движения.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 574,5 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

 Приложение № 6

к постановлению администрации сельского поселения Алакаевка

№ 24 от 30.03.2022 г.

**Отчет**

**о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы**

**«По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Алакаевка на 2016-2023 годы»**

**за 2021 год**

Муниципальная программа «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Алакаевка» на 2016-2023 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Алакаевка № 63 от 09.11.2015 г.

Цели и задачи программы: обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах сельского поселения Алакаевка от пожаров.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые  | фактически достигнутые  |
| 1. | Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | % | 100 | 100 | 100 | Журнал регистрации выездов ДПК |
| 2. | Доля граждан, информированных о первичных мерах ГО и ЧС, а также ПБ | % | 70 | 70 | 100 | Отчет  |
| 3. | Количество публикаций в газете «Вестник сельского поселения Алакаевка»  | ед. | 4 | 4 | 100 | Газета «Вестник сельского поселения Алакаевка» |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 2021 годплан | 2021 годфакт |
| 1 | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и частного жилья (на следующий год) | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 2 | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по содержанию, ремонту сетей наружного противопожарного водоснабжения (на следующий год) | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 3 | Организация пожарно-технического обследования – ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности муниципальных предприятий, объектов жилого сектора | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 4 | Подготовка предложений по вопросам пожарной безопасности в рамках программ капитальных вложений на очередной финансовый год | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 5 | Приобретение противопожарного инвентаря  | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 6 | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос) | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 7 | Контроль за состоянием пожарных гидрантов | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 8 | Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках  | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 9 | Выполнить подъезды с площадками (пирсами) для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года естественным водоисточникам  | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 10 | Содержание ДПК | 28,2 | 28,2 |
| 11 | Проверка пожаробезопасности помещений, зданий жилого сектора | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 12 | Обучение лица, ответственного за пожарную безопасность в организации | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 13 | Создание информационной базы данных нормативных, правовых документов, учебно-программных и методических материалов в области пожарной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 14 | Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности  | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 15 | Публикация материалов по противопожарной тематики в средствах массовой информации | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
|  | Итого по Программе | 28,2 | 28,2 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Реализация намеченных программных мероприятий позволит: укрепление пожарной безопасности территории сельского поселения Алакаевка, снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах, достигаемое за счет качественного обеспечения органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности, относительное сокращение материального ущерба от пожаров.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 28,2 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение № 7

к постановлению администрации сельского поселения Алакаевка

№ 24 от 30.03.2022 г.

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы**

**«Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Алакаевка» на 2014–2043 годы**

**за 2021 год**

Муниципальная программа «Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Алакаевка» на 2014–2043 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Алакаевка № 112 от 30.12.2013г.

Цель программы: улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Задачи программы:

эффективное планирование и организация своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 2021план | 2021 годфакт |
| 1. | Взнос за капитальный ремонт | 0,00 | 0,0 |
|  | Итого по Программе | 0,00 | 0,00 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 |

Реализация намеченных программных мероприятий позволит: проведение своевременного капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 0,0 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %.

 Приложение № 8

к постановлению администрации сельского поселения Алакаевка

№ 24 от 30.03.2022 г.

Отчет

**о ходе реализации и оценки эффективности**

**муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский**

**Самарской области на 2020 –2024 годы»**

**за 2021 г.**

 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2020 –2024 годы**»** (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области № 94 от «21» ноября 2019 г.

 Основной целью Программы является: комплексное развитие и повышение эффективности сельскохозяйственного производства.

 Основными задачами Программы являются:

- увеличение объёмов производства основных видов продукции животноводства;

-увеличение поголовья коров во всех категориях хозяйств.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые  | фактически достигнутые  |
| 1 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 87 | 87 | 100 | Отчет  |
| 2 | Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий | гол. | 112 | 112 | 100 | Отчет  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 2021 г.план | 2021 г.факт |
| 1 | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета **гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание коров** | 0 | 0 |
|  | **Итого по Программе** | 0 | 0 |
|  | **Степень выполнения программных мероприятий, %** |  | 100 |

 На ход реализации программы повлияло увеличение поголовья КРС в хозяйствах всех категорий**.**

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 0 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение № 9

к постановлению администрации сельского поселения Алакаевка

№ 24 от 30.03.2022 г.

Отчет

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

**«Развитие и улучшение материально - технического оснащения учреждений сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский» на 2020-2024 годы**

**за 2021 г.**

 Муниципальная программа «Развитие и улучшение материально - технического оснащения учреждения сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2020-2024 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области от 21.11. 2019 года № 92.

Цель Программы: поддержка развития местного самоуправления; повышение эффективности деятельности администрации.

Задачи Программы:

1. создание условий для эффективного решения вопросов местного значения;
2. улучшение материально - технического оснащения деятельности учреждений;
3. повышение качества условий труда работников.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) **муниципальной программы за отчетный период:**

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые  | фактически достигнутые  |
| 1 | Доля материально-технического оснащения администрации сельского поселения Алакаевка | % | 75 | 75 | 100 | Отчет  |
| 2 | Доля потребности в улучшении материально-технического оснащения деятельности администрации сельского поселения Алакаевка | % | 26 | 26 | 100 | Отчет  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 2021 г.план | 2021 г.факт |
| 1 | Приобретение компьютерной и иной оргтехники | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 2 | Приобретение и сопровождение программных продуктов и справочных систем | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 3 | Приобретение и монтаж (демонтаж) оборудования для кондиционирования и вентиляции воздуха в помещениях | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 4 | Приобретение мебели | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 5 | Проведение косметического ремонта служебных помещений администрации | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 6 | Проведение капитального ремонта здания администрации | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 7 | Благоустройство прилегающей к зданию администрации территории | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 8 | Приобретение автотранспорта | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 9 | Техническое обслуживание объектов газового хозяйства | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 10 | Услуги связи | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 11 | Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 56,0 | 56,0 |
|  | **Итого по Программе** | 56,0 | 56,0 |
|  | **Степень выполнения программных мероприятий, %** |  | 100 |

Реализация программных мероприятий позволило: увеличить долю граждан, положительно оценивших деятельность учреждений; рост уровня удовлетворенности сотрудников материально-технической базой; улучшение материально-технического оснащения; повышение эффективности деятельности по решению вопросов местного значения.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 56,0 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

 Приложение № 10

к постановлению администрации сельского поселения Алакаевка

№ 24 от 30.03.2022 г.

Отчет

**о ходе реализации и оценки эффективности**

**муниципальной программы «Молодежь сельского поселения Алакаевка»**

**на 2020–2024 годы**

**за 2021 г.**

 Муниципальная программа «Молодежь сельского поселения Алакаевка на 2020-2024 годы(далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области от 21.11. 2019 года № 91.

Цель Программы: создание социально-экономических, правовых организационных и информационных условий для становления и развития молодых граждан, наиболее полной реализации их потенциала в интересах общества.

Задачи Программы:

- формирование в молодежной среде приоритета здорового образа жизни, профилактики наркозависимости, табакокурения и других негативных зависимостей;

- поддержка молодой семьи;

- формирование активной гражданско-патриотической позиции молодежи

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) **муниципальной программы за отчетный период:**

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые  | фактически достигнутые  |
| 1 | численность молодежи, вовлеченной в общественную жизнь поселения | чел. | 120 | 125 | 100 |
| 2 | количество мероприятий с участием молодежи | шт. | 87 | 89 | 100 |
| 3 | количество молодых семей, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий | шт. | 0 | 0 | 100 |
| 4 | численность зарегистрированных алкоголе- и наркозависимых среди молодежи | чел. | 0 | 0 | 100 |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 2021 г.план | 2021 г.факт |
| 1 | Организация и проведение празднование годовщины Победы в Великой Отечественной войне. | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 2 | Проведение Недели Вахты Памяти «Знаем, помним, гордимся» | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 3 | Акция «Сирень победы» | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 4 | Акция «Георгиевская лента» | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 5 | Акция «Бессмертный полк» | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 6 | Мероприятия, посвященные «Дню народного единства» | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 7 | Мероприятия, посвященные «Дню России» | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 8 | Мероприятия, посвященные «Дню государственного флага РФ» | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 9 | Организация проведения праздника «День призывника» | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 10 | Мероприятия, посвященные дню семьи | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 11 | Акция подари ромашку «Символ любви и верности»  | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 12 | Мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 13 | Мероприятия, посвященные «Всемирному дню здоровья» | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 14 | Акция «Я не курю и это мне нравится» | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 15 | Спортивный праздник «Лето с футбольным мячом» | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 16 | Передача полномочий по заключенным соглашениям | 123,6 | 123,6 |
|  | **Итого по Программе** | 123,6 | 123,6 |
|  | **Степень выполнения программных мероприятий, %** |  | 100 |

Реализация программных мероприятий позволило: повысить уровень патриотического сознания в молодежной среде; формирование активной и позитивной жизненной позиции у молодежи; снижение проявления негативных процессов в молодежной среде путем формирования у молодежи приоритета здорового образа жизни.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 123,6 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

 Приложение № 11

к постановлению администрации сельского поселения Алакаевка

№ 24 от 30.03.2022 г.

Отчет

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

**«Развитие культуры сельского поселения Алакаевка» на 2020–2024 годы**

**за 2021 г.**

 Муниципальная программа «Развитие культуры сельского поселения Алакаевкана 2020-2024 годы»(далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области от 21.11.2019 года № 90.

Цели Программы: организация полноценного культурно-просветительского досуга населения; обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей сельского поселения; укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Задачи Программы:

- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения, повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области;

 - создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях культуры.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) **муниципальной программы за отчетный период:**

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые  | фактически достигнутые  |
| 1 | Количество культурно-массовых мероприятий  | Ед. | 163 | 163 | 100 |
| 2 | Количество культурно-досуговых формирований, действующих на базе культурно-досуговых учреждений | Ед. | 14 | 14 | 100 |
| 3 | Число участников культурно-досуговых формирований, действующих на базе культурно-досуговых учреждений | Чел. | 89 | 89 | 100 |
| 4 | Доля работников учреждений культуры, прошедших обучение и повышение квалификации, в общем количестве работников указанных учреждений | % | 15 | 15 | 100 |
| 5 | Количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| 6 | Количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт | Ед. | 0 | 0 | 100 |
| 7 | Площадь отремонтированных зданий (помещений) учреждений культуры | Кв. метр | 0 | 0 | 100 |
| 8 | Количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению доступности маломобильных граждан к услугам учреждений культуры | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| 9 | Доля культурно-досуговых учреждений, оснащенных современным оборудованием, в общем количестве указанных учреждений | % | 10 | 10 | 100 |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 2021 г.план | 2021 г.факт |
| 1 | Передача полномочий по заключенным соглашениям | 134,2 | 134,2 |
| 2 | Передача полномочий на уровень района (отопление) | 454,5 | 454,5 |
|  | **Итого по Программе** | 588,7 | 588,7 |
|  | **Степень выполнения программных мероприятий, %** |  | 100 |

Реализация программных мероприятий позволило: увеличить количество посещений досуговых мероприятий учреждений культуры; увеличить количество потребителей услуг библиотек; увеличить количество формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений; увеличить число участников формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений; ежегодное обучение и повышение квалификации работников учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий (помещений) учреждений культуры; увеличение количества зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт; увеличение площади отремонтированных зданий (помещений) учреждений культуры; обеспечение доступности маломобильных граждан к услугам учреждений культуры; оснащение учреждений культуры современным оборудованием.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 588,7 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение № 12

к постановлению администрации сельского поселения Алакаевка

№ 24 от 30.03.2022 г.

Отчет

**о ходе реализации и оценки эффективности**

**муниципальной программы «Благоустройство территории сельского**

**поселения Алакаевка на 2020 – 2024 годы»**

**за 2021г.**

 Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Алакаевка на 2020 – 2024 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области от 21.11. 2019 года № 93.

Основными целями программы являются повышение уровня внешнего благоустройства, инфраструктуры и санитарного содержания сельского поселения Алакаевка; совершенствование эстетического вида сельского поселения Алакаевка, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенного пункта; благоустройство зон отдыха, детских, спортивных площадок и создания новых; развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и содержанию придомовых территорий.

Задачи Программы:

- приведение в качественное состояние элементов инфраструктуры и благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые  | фактически достигнутые  |
| 1 | Уровень обеспеченности населения зелеными насаждениями | м2/чел. | 5 | 5 | 100 |
| 2 | Уровень обеспеченности площадками для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | м2/чел. | 2,5 | 2,5 | 100 |
| 3 | Уровень обеспеченности территории поселения объектами общего пользования, благоустроенными зелеными насаждениями (парками, лесопарками, садами, скверами, бульварами) | % | 13 | 13 | 100 |
| 4 | Доля жителей поселения, охваченных сбором и вывозом твердых бытовых отходов | % | 99 | 99 | 100 |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 2021 г.план | 2021 г.факт |
| 1 | Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 135,3 | 135,3 |
| 2 | Барьерная дератизация территории поселения | 6,5 | 6,5 |
| 3 | Организация оплаты работ по договорам, налоги, взносы | 455,6 | 455,6 |
| 4 | Ремонтные работы  | 62,7 | 62,7 |
|  | Итого по Программе | **660,1** | **660,1** |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

В результате выполнения Программы ожидается: создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения; повышение уровня удовлетворенности населения благоустроенностью территорий до 80%; вывоз несанкционированных свалок; привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения Алакаевка.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 660,1 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение № 13

к постановлению администрации сельского поселения Алакаевка

№ 24 от 30.03.2022 г.

Отчет

**о ходе реализации и оценки эффективности**

**муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2024 годы»**

**за 2021 г.**

 Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2024 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области № 147 от 27.12.2017

Основной целью программы является обеспечение комфортных условий проживания населения сельского поселения Алакаевка.

Задачи Программы:

1. повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения Алакаевка;

2. повышение уровня благоустройства общественных территорий;

3. повышение уровня вовлеченности населения, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Алакаевка.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые  | фактически достигнутые  |
| 1 | охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | количество благоустроенных дворовых территорий МКД (с учетом предыдущих лет) | ед. | 14 | 14 | 100 |
| 3 | доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | количество благоустроенных общественных территорий общего пользования | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 5 | площадь благоустроенных общественных территорий | кв. м | 0 | 0 | 100 |
| 6 | количество человек, участвовавших в обустройстве дворовых территорий | чел.  | 112 | 112 | 100 |
| 7 | доля проектов по благоустройству дворовых территорий, реализованных с участием жителей | % | 0 | 0 | 100 |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 2021 г.план | 2021 г.факт |
| 1 | Проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 2 | Разработка дизайн-проектов и сметной документации на выполнение благоустройствадворовых территории | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 3 | Благоустройство дворовых территорий | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 4 | Проведение инвентаризации общественных территорий | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 5 | Разработка дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 6 | Благоустройство общественных территорий | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 7 | Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству территории сельского поселения Алакаевка | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 8 | Проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
|  | Итого по Программе | 0 | 0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Реализация мероприятий Программы позволит: обеспечить комплексный подход к благоустройству территории сельского поселения Алакаевка, повышению качества и комфорта городской среды; произвести благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; повысить охват населения благоустроенными дворовыми территориями; произвести благоустройство общественных территорий

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 0 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

 Приложение № 14

к постановлению администрации сельского поселения Алакаевка

№ 24 от 30.03.2022 г.

Отчет

**о ходе реализации и оценки эффективности**

**муниципальной программы «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2024 годы»**

**за 2021 г.**

 Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2024 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области от 13.12.2018 года № 115.

Основной целью программы является обеспечение информационной открытости о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Алакаевка и реализации права граждан на получение с учетом актуальных потребностей гражданского общества полной и объективной информации экономической и социальной направленности, сохранение информационного пространства, укрепление морально-нравственных ценностей населения, создание благоприятного образа территории сельского поселения Алакаевка.

Задачи Программы: обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления сельского поселения Алакаевка, и иной официальной информации.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые  | фактически достигнутые  |
| 1 | Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления в печатных средствах массовой информации. | ед. | 11 | 11 | 100 |
| 2 | Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления в сети Интернет. | ед. | 120 | 120 | 100 |
| 3 | Увеличение пользователей интернет сайта. | % | 80 | 80 | 100 |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 2021 г.план | 2021 г.факт |
| 1 | Публикация информации о деятельности администрации сельского поселения Алакаевка, а также отдельных видов информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения Алакаевка в печатных средствах массовой информации, закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Освещение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Алакаевка на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет». | 0 | 0 |
|  | **Итого по Программе** | 4,2 | 4,2 |
|  | **Степень выполнения программных мероприятий, %** |  | 100 |

В результате выполнения Программы ожидается: всестороннее информационное обеспечение социально-экономического и общественно-политического развития сельского поселения Алакаевка по всем направлениям деятельности органов местного самоуправления; своевременное и достоверное информирование населения сельского поселения Алакаевка; активизация освещения социально значимых тем и повышение качества информационных продуктов; обеспечение права жителей сельского поселения Алакаевка на обсуждение в СМИ проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения; повышение информационной открытости органов местного самоуправления сельского поселения Алакаевка для обеспечения продуктивного диалога местного самоуправления и местного сообщества; формирование системы взаимодействия со средствами массовой информации для широкого использования потенциала средств массовой информации в реализации социально значимых проектов и программ поселения.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 4,2 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

 Приложение № 15

к постановлению администрации сельского поселения Алакаевка

№ 24 от 30.03.2022 г.

Отчет

**о ходе реализации и оценки эффективности**

**муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным**

**имуществом в сельском поселении Алакаевка муниципального района Кинельский**

**Самарской области на 2019-2023 гг.»**

**за 2021 г.**

 Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в сельском поселении Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2023 гг.» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области № 5 от 11.01.2019 г.

Основные целью и задачей муниципальной долгосрочной программы является - оформление права муниципальной собственности на все объекты недвижимости муниципальной собственности, осуществление государственного кадастрового учета земельных участков под муниципальными объектами, а также имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые  | фактически достигнутые  |
| 1 | оформление имущества в муниципальную собственность в процентах к общему количеству | ед. | 70 | 70 | 100 |
| 2 | Количество объектов муниципального имущества сельского поселения Алакаевка в Перечне имущества для предоставления субъектам МСП | ед. | 2 | 2 | 100 |
| 3 | Доля сданных в аренду субъектам МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в Перечень имущества для предоставлениясубъектам МСП, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в Перечень имущества для предоставления субъектам МСП» | % | 100 % | 100 % | 100 |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 2021 г.план | 2021 г.факт |
| 1 | Оформление в муниципальную собственность имущества | 0 | 0 |
| 2 | Услуги по оценки рыночной стоимости | 0 | 0 |
| 3 | Кадастровые работы | 0 | 0 |
| 4 | Права использования СБИС для СМЭВ | 0 | 0 |
| 5 | Передача полномочий по заключенным соглашениям на уровень района  | 192,2 | 192,2 |
| 6 | Разработка концессионного соглашения | 0 | 0 |
| 7 | Работа по заключенным договорам, налоги, взносы | 414,9 | 414,9 |
| 8 | Услуги за использование сетью интернет, подписка  | 4,0 | 4,0 |
| 9 | Имущественная поддержка МСП | 0 | 0 |
|  | **Итого по Программе** | 611,1 | 611,1 |
|  | **Степень выполнения программных мероприятий, %** |  | 100 |

По итогам реализации муниципальной программы планируется получить следующие результаты: сократить расходы бюджета сельского поселения Алакаевка на техническое обслуживание и аварийно-восстановительные работы по объектам газоснабжения, электроснабжения за счет продажи этих объектов специализированным организациям, сократить расходы бюджета сельского поселения Алакаевка на техническое обслуживание и аварийно-восстановительные работы по объектам водопроводных сетей, находящихся в муниципальной собственности за счет передачи этих объектов в оперативное управление муниципальному казенному предприятию, создать базу для поступлений земельного налога за земельные участки под многоквартирными домами.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 611,1 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

 Приложение № 16

к постановлению администрации сельского поселения Алакаевка

№ 24 от 30.03.2022 г.

Отчет

**о ходе реализации и оценки эффективности**

**муниципальной программы «Нулевой травматизм в сельском поселении Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2023 годы»**

**за 2021 г.**

 Муниципальная программа «Нулевой травматизм в сельском поселении Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2023 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области № 111 от 06.12.2018 г.

Основной целью программы является снижение частоты производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, удельного веса работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Задачи Программы: формирование корпоративной культуры безопасности труда, ответственного отношения к здоровью работников; выявление профессиональных рисков, их устранение или минимизация; повышение эффективности превентивных мер в области охраны труда; совершенствование системы управления охраной труда; обеспечение соответствия деятельности в области охраны труда современному уровню развития науки и техники; повышение уровня подготовки персонала по вопросам охраны труда; обеспечение, развитие и стимулирование персональной коллективной ответственности работников организации за соблюдением требований в области охраны труда; снижение рисков применения штрафных санкций по результатам проверок со стороны органов, осуществляющих государственный надзор за соблюдением трудового законодательства.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| плановые  | фактически достигнутые  |
| 1 | Коэффициент частоты производственного травматизма (численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих) | 0,8 | 0,8 | 100 |
| 2 | Коэффициент частоты производственного травматизма со смертельным исходом (численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих) | 0 | 0 | 100 |
| 3 | Профессиональная заболеваемость (количество случаев профессиональных заболеваний в расчете на 10 тыс. работающих) | 3,0 | 3,0 | 100 |
| 4 | Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в среднесписочной численности работников | 3,0% | 3,0% | 100 |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  | 100 |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)** |
| --- | --- | --- |
| 2021 г.план | 2021 г.факт |
| **1.Повышение ответственности руководства за охрану труда** |
| **1** | Направление руководителя организации и руководителей структурных подразделений организации на тренинги по вопросам охраны труда | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **2** | Включение вопросов охраны труда в повестку дня всех совещаний организации (первым пунктом повестки) | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **3** | Проведение личных встреч руководителя организации с работниками для обсуждения вопросов охраны труда | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **4** | Проведение руководителем организации и руководителями всех структурных подразделений аудитов соблюдения требований охраны труда (форма аудитов определяется руководителем) | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **5** | Проведение анкетирования работников по вопросу оценки деятельности руководства в сфере охраны труда | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **2. Выявление угроз и контроль рисков** |
| **6** | Проведение специальной оценки условий труда | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **7** | Проверка наличия (включение при отсутствии) в составе должностных обязанностей всех руководителей структурных подразделений и работников осуществления оценки рисков и угроз  | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **8** | Актуализация оценки рисков и угроз с последующей разработкой программ профилактики  | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **9** | Незамедлительное информирование руководителя организации о производственных авариях, предаварийных ситуациях и потенциально опасных происшествиях на предприятии, несущих вред для здоровья работников организации | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **10** | Расследование производственных аварий, предаварийных ситуаций и потенциально опасных происшествий на предприятии для выявления причин и принятия превентивных мер | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **11** | Проведение руководителем организации или уполномоченным им лицом выборочных проверок эффективности превентивных мер | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **3. Разработка программ в сфере безопасности и гигиены труда** |
| **12** | Разработка локальных правовых актов по охране труда, в том числе по направлениям: работы на высоте; работы по обслуживанию электроустановок; работы в колодцах; профилактика дорожно-транспортных происшествий и по другим направлениям с назначением руководителей соответствующих проектов | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **13** | Проведение кампаний по безопасности труда, дней здоровья и иных мероприятий по вопросам охраны труда | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **14** | Информирование работников о показателях эффективности работы в сфере охраны труда (число аварий, работники, прошедшие подготовку, масштаб участия в днях охраны труда) | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **15** | Сравнение ключевых показателей эффективности предприятия в сфере охраны труда с показателями аналогичных предприятий отрасли  | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **4. Система охраны труда на производстве** |
| **16** | Разработка (актуализация) системы управления охраны труда | Один раз в год | Специалист по делопроизводству |
| **17** | Актуализация списка контингента работников, подлежащих предварительным и (или) периодическим медицинским осмотрам | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **18** | Актуализация трудовых договоров (в части вопросов охраны труда) и инструкций по охране труда | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **19** | Проведение практических мероприятий, касающихся экстренных ситуаций, на которых отрабатываются навыки действия в чрезвычайных ситуациях | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **5. Обеспечение соответствия оборудования и процессов производства требованиям охраны труда** |
| **20** | Подготовка для всех процессов закупок товаров, работ, услуг технических заданий в соответствии с требованиями по безопасности | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **21** | Проверка соответствия приобретаемых товаров, работ, услуг требованиям безопасности, наличия сертификатов соответствия | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **22** | Осуществление проверок безопасного состояния оборудования | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **23** | Включение информации по безопасной эксплуатации оборудования в инструкции по охране труда (в соответствии со спецификой работы), а также в программы обучения и проведения инструктажей | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **24** | Реализация мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда, разработанных по результатам проведения специальной оценки условий труда. | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **6. Обучение и повышение квалификации работников организации** |
| **25** | Обучение сотрудников на предприятии принципам безопасной работы под руководством закрепленного за ним наставника  | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **26** | Обеспечение документирования работником своих знаний и их передача преемникам для дальнейшего применения в работе  | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **27** | Направление сотрудников на курсы повышения квалификации | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **28** | Осуществление проверки знаний сотрудников в области охраны труда в виде тестов, опросов и т.п. | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **29** | Проведение «экспресс-тестов» по охране труда перед началом работ (смены) на постоянных рабочих местах | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **30** | Организация системы дистанционного обучения сотрудников предприятия вопросам охраны труда  | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **7. Повышение мотивации и степени участия работников в обеспечении безопасных условий труда** |
| **31** | Поощрение сотрудников за высокие результаты и безопасную работу, а также участие в конкурсах по охране труда в форме финансовых и нематериальных стимулов (поощрение в виде помещения фотографии работника на доску почета, повышение его разряда, включения в кадровый резерв и другие) | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **32** | Сбор, анализ и внедрение рационализаторских предложений, направленных на улучшение условий труда сотрудников организации | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **33** | Развитие позитивной корпоративной культуры на предприятии, основанной на доверии, уважении и заботе сотрудников друг о друге | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **34** | Ознакомление сотрудников предприятия с возможными рисками для их здоровья и мерами по их профилактике | Не требует затрат | Не требует затрат |
|  | **Итого по Программе** | 0,0 | 0,0 |
|  | **Степень выполнения программных мероприятий, %** |  | 100 |

В результате выполнения Программы ожидается: снижение коэффициента частоты производственного травматизма до 0, снижение профессиональной заболеваемости, уменьшение удельного веса работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в среднесписочной численности работников.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 0,0 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

 Приложение № 17

к постановлению администрации сельского поселения Алакаевка

№ 24 от 30.03.2022 г.

Отчет

**о ходе реализации и оценки эффективности**

**муниципальной программы «Поддержка местных инициатив**

**сельского поселения Алакаевка муниципального**

**района Кинельский Самарской области» на 2021 – 2025 годы**

**за 2021 г.**

Муниципальная программа «Поддержка местных инициатив сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2021 – 2025 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области № 119 от 29.10.2020 года

Основной целью программы является выявление вопросов местного значения, в решении которых особо заинтересовано население сельского поселения Алакаевка, вовлечение в решение вопросов местного значения большего количества населения сельского поселения Алакаевка.

Задачи Программы: участие населения сельского поселения Алакаевка в решении социально значимых вопросов; привлечение внебюджетных средств для реализации вопросов местного значения через участие населения сельского поселения Алакаевка в муниципальной программе «Поддержка местных инициатив сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области» (далее - муниципальная программа, Программа, ППМИ).

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель (индикатор) | Ед. измерения | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |
| плановые  | фактически достигнутые  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Задача № 1. Участие населения сельского поселения Алакаевка в решении социально значимых вопросов |
| 1. | Доля населения сельского поселения Алакаевка, достигшего совершеннолетия, принимающего участие в обсуждении вопросов местного значения, от общего числа населения сельского поселения Алакаевка. | % | 0 | Более 3 | 0 |
| 2. | Доля населения сельского поселения Алакаевка, достигшего совершеннолетия, принимающего участие в реализации проектов ППМИ от общего числа населения сельского поселения Алакаевка. | % | 0 | Более 1 | 0 |
| 3. | Количество инициированных проектов по ППМИ. | Единиц | 0 | 1 | 0 |
| 4. | Количество реализованных проектов по ППМИ | Единиц | 0 | 1 | 0 |
|  | Задача № 2. Привлечение внебюджетных средств для реализации вопросов местного значения через участие населения сельского поселения Алакаевка в программе поддержки местных инициатив |
| 5. | Доля внебюджетных средств, привлеченных для софинансирования проектов по ППМИ в денежной форме и (или) неденежной форме (неоплачиваемый вклад) (в случае если такой вклад предусмотрен муниципальной практикой инициативного бюджетирования) | % | 100 | 3 и более | 0 |

 Информация о выполнении мероприятий программы:

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)** |
| --- | --- | --- |
| 2021 г.план | 2021 г.факт |
| **1** | Наименование проекта | 0 | 0 |

В результате выполнения Программы ожидается: увеличение количества населения сельского поселения Алакаевка, участвующих в обсуждении вопросов местного значения, в решении которых готовы принять при реализации проектов ППМИ; увеличение количества населения сельского поселения Алакаевка, участвующих в реализации проектов ППМИ; увеличение инициируемых и реализованных проектов ППМИ; увеличение объема внебюджетных средств, привлеченных в качестве софинансирования реализации проектов ППМИ.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 0,0 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 0 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является низкой.