|  |  |
| --- | --- |
| Российская Федерация  Самарская область  **Администрация**  **сельского поселения**  **Малая Малышевка**  **муниципального района**  **Кинельский**  **Самарской области** |  |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| от 14 марта 2024 г. | № 24 |

|  |  |
| --- | --- |
| **«О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2024 года на территории сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области»** |  |

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения, жилых и хозяйственных объектов в период весеннего половодья 2024 года и для организации пропуска паводковых вод на водостоках и водохозяйственных системах на территории сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2024 года на территории сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Вестнике Малая Малышевка, размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает в силу после его опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Малая Малышевка

муниципального района Кинельский

Самарской области С.В. Курапов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением администрации сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский от 14.03.2024г.№ 24 |

**ПЛАН**

**основных мероприятий по подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский в период весеннего половодья 2024ода**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| *1.В подготовительный период* | | | |
| 1.1 | Уточнение перечня предприятий (организаций), состава сил и средств, планируемых для выполнения противопаводковых мероприятий по отрасли ЖКХ | Март 2024 г.. | Глава сельского поселения Курапов С.В. |
| 1.2 | Заключение договора с МУП ЖКХ «Малышевка» на выполнение работ по очистке от снега улиц и переулков для пропуска талых вод в населенных пунктах сельского поселения Малая Малышевка | Март 2024 г. | Глава сельского поселения |
| 1.3 | Создание в сельском поселении Малая Малышевка механизированной оперативной группы. | До 19.03.2024 г. | Глава сельского поселения специалист администрации |
| 1.4 | Проверка и приведение в рабочее состояние техники и оборудования для откачки воды, их учет и содержание в постоянной готовности к обеспечению работ по отводу грунтовых и поверхностных вод. | До 19.03.2024г. | Глава сельского поселения |
| 1.5 | Организовать комплексное обследование подведомственных территорий на предмет выявления незаконного строительства искусственных дамб на малых реках и ручьях в границах сельского поселения Малая Малышевка. | Март 2024 г. | Глава сельского поселения |
| 1.6 | Проведение собрание, сходов граждан с целью доведения порядка действий населения при подтоплении территорий, домов, подготовка памяток по действиям населения при угрозе или возникновении ЧС | Март 2024 г. | Глава сельского поселения |
| 1.7 | Обеспечение готовности средств связи, систем централизованного оповещения к выполнению задач по своевременному оповещению и информированию населения при угрозе затопления населенных пунктов, организаций и производственных объектов. Обеспечение готовности подвижных средств оповещения. | Постоянно | Директор МУП ЖКХ «Малышевка» |
| 1.8 | Участие в командно-штабной тренировке по теме: «Организация взаимодействия областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, органов местного самоуправления, сил и средств организаций при паводковом затоплении территории Самарской области» | Март 2024 г. | Глава сельского поселения |
| 1.9 | Организация контроля за ходом выполнения противопаводковых мероприятий в подготовительный период. Рассмотрение результатов мероприятий на заседании паводковой комиссии. | Постоянно | Глава сельского поселения |
|  | *2. В период пропускам паводка* | | |
| 2.1 | Сбор и анализ информации о паводковой обстановке на территории сельского поселения и объектах инженерной инфраструктуры | Постоянно | Глава сельского поселения |
| 2.2 | Организовать расчистку мест для пропуска талых вод в пойме ручья «Калинник» | В период половодья 2024 г. | Директор МУП ЖКХ «Малышевка» |
| 2.3 | Контролировать состояние плотины «Язевка». | Постоянно | Глава сельского поселения |
| 2.4 | Организовать экстренное оповещение населения, проживающего на территориях, подверженных подтоплению. | С получением прогноза об угрозе подтопления | Глава сельского поселения |
| 2.5 | Информирование населения об обстановке в период паводка через средства массовой информации (публикация статей в газете, посредством местного радио, распространение памяток, листовок). | С марта 2024г. до окончания паводка | Глава сельского поселения |
| 2.6 | Предоставление сведений в ЕДДС о складывающейся обстановке в период паводка | В период паводка | Глава сельского поселения |
| 1. *После прохождения паводка* | | | |
| 3.1 | Организация и проведение своевременной уборки подведомственных территорий и объектов от последствий паводковых вод. | По отдельным планам | Члены паводковой комиссии, Глава сельского поселения |
| 3.2 | Обследование жилых зданий, придомовых коммуникаций на предмет выявления осадки зданий, подмывов, размывов, деформации и прочих последствий затопления. Определение материального ущерба, составление планов ремонтно-восстановительных работ, определение источников финансирования. | По отдельным планам | Специальные комиссии, созданные администрацией района |