АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВЫЙ САРБАЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

_________________________________________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 марта 2023 года № 18

Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в сельском поселении Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области» на 2019–2026 годы.

за 2022 год.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области за № 18 от 25.02.2020 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ», руководствуясь Уставом сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности  муниципальной программы  «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в сельском поселении Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области» на 2019–2026 годы. за 2022 г.

2. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Вестник Новый Сарбай».

3. Настоящее  постановление вступает в силу после его официального   опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Новый Сарбай 			                    	        А.С. Золотухин.

Утвержден постановлением администрации

Сельского поселения Новый Сарбай

муниципального района

Кинельский

№ 18 от 28.03.2023 г.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в сельском поселении Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области» на 2019–2026 годы» за 2022г.

Цель Программы:

- повышение качества и уровня жизни инвалидов, социальная интеграция инвалидов в общество.

Задачи Программы:

-повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

- повышение информированности населения о проблемах инвалидов и других маломобильных групп населения;

- социальная интеграция инвалидов в общество методами социокультурной реабилитации

Реализация Программы позволит к 2022 году достигнуть следующих основных результатов:

- формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов в сельском поселении Новый Сарбай;

- создание условий доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов;

- повышение социальной активности, преодоление самоизоляции инвалидов и негативного отношения к инвалидам.

Перечень мероприятий Программы

Предполагается проведение следующих мероприятий:

- мероприятия по обустройству и приспособлению приоритетных муниципальных объектов культуры с целью обеспечения их доступности для всех категорий инвалидов на территории сельского поселения Новый Сарбай;

- подготовка информационных статей и публикация их в газете «Вестник Нового Сарбая»;

- участие в организации районной Спартакиаде инвалидов муниципального района Кинельский;

- участие в организации районного конкурса по рыбной ловле среди инвалидов «Золотая удочка».

Комплексная оценка эффективности реализации Программы

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности ее реализации.

- Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

| Наименование мероприятий | Финансовое обеспечение |
| --- | --- |
| Подготовка информационных статей и публикация их в газете «Вестник Нового Сарбая» | 0,0 |
| Участие в организации районной Спартакиаде инвалидов муниципального района Кинельский | В рамках текущей деятельности |

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.