АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВЫЙ САРБАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 марта 2023 года № 28

Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Правовое просвещение населения сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области в жилищно-коммунальной сфере на 2019-2026 гг.» за 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области за № 18 от 25.02.2020 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ», руководствуясь Уставом сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Правовое просвещение населения сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области в жилищно-коммунальной сфере на 2019-2026 гг.» за 2022 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Нового Сарбая».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Новый Сарбай 				    	А.С. Золотухин.

Утвержден Постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области

от 28.03.2023  г. № 28

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Правовое просвещение населения

сельского поселения Новый Сарбай муниципального района

Кинельский Самарской области в жилищно-коммунальной сфере

на 2019-2026 гг.» за 2022 г.

Муниципальная программа «Правовое просвещение населения сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области в жилищно-коммунальной сфере на 2019-2026 гг.»  (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области от 11.11.2015 г. № 52.

Основной целью Программы является: формирование института ответственного собственника жилья путем расширения у населения правовых и технических знаний по управлению и эксплуатации  жилищным фондом.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение комплекса задач:

1. Создание условий, обеспечивающих формирование правового сознания и правовой культуры населения сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области в жилищно-коммунальной сфере.

2. Повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, уровня интереса населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями, а также  правового регулирования общественных отношений.

3. Обеспечение свободного доступа населения сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области к правовой информации в жилищно-коммунальной сфере.

Информация

о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Правовое просвещение населения сельского поселения Новый Сарбай муниципального района

Кинельский Самарской области в жилищно-коммунальной сфере

на 2019-2026  гг.» за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Число граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и принявших участие в проводимых мероприятиях (семинары, «Круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | чел. | 2 | 2 | 100 | Отчет |
| 2 | Доля граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и охваченных процессом правового просвещения в жилищно-коммунальной сфере, от общего числа граждан, представляющих общественные органы управления многоквартирными домами (в расчете 1 гражданин от 1 многоквартирного дома) | % | 100 | 100 | 100 | Отчет |
| 3 | Количество подготовленных методических пособий, сборников, информационных буклетов, видеоматериалов по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | шт. | 2 | 2 | 100 | Отчет |
| 4 | Количество проведенных мероприятий (семинары, «Круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | шт. | 2 | 2 | 100 | Отчет |
| 5 | Число граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и прошедших обучение по специализированным программам повышения правовой грамотности в сфере жилищно-коммунального хозяйства | чел. | 2 | 2 | 100 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Перечень  выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы «Правовое просвещение населения сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области в жилищно-коммунальной сфере

на 2019-2026 гг.» за 2022год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 план | 2022 факт |
| 1 | Проведение мониторинга по вопросам, связанным с обеспечением населения коммунальными услугами | не требует затрат | исполнено |
| 2 | Проведение социологических опросов населения по вопросам, связанным с предоставлением населению жилищно-коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Разработка и реализация плана «Правовое просвещение председателя товарищества собственников жилья» | не требует затрат | исполнено |
| 4 | Ежегодное проведение «круглых столов» (организационных и информационно-разъяснительных мероприятий по вопросам прав и обязанностей потребителей жилищно-коммунальных услуг) | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Проведение ежегодного форума по обмену опытом «Лучшие практики управления многоквартирным домом в сельском поселении Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области» | не требует затрат | исполнено |
| 6 | Организация конкурса моделей правового просвещения жителей сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области в жилищно-коммунальной сфере | не требует затрат | исполнено |
| 7 | Организация работы по разъяснению населению законодательства о правах и обязанностях потребителей и поставщиков жилищно-коммунальных услуг, а так же о принципах формирования ценовой политики на предоставление данных услуг | не требует затрат | исполнено |
| 8 | Издание и распространение справочных, информационных материалов (памяток, буклетов, справочников и др.) населению сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области по темам жилищно-коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Размещение материалов по теме программы (управление многоквартирными домами, энергосбережение и энергоэффективность и др.) в средствах массовой информации | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Обучение и повышение квалификации граждан сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области на базе профессиональных образовательных учреждений | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Разработка специализированных программ направленных на повышение уровня правовых знаний граждан | не требует затрат | исполнено |
| 12 | Размещение нормативной правовой базы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский Самарской области | не требует затрат | исполнено |
|  | Итого по Программе | 0,0 | 0,0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 100 |

Реализация программных мероприятий позволило: способствовать повышению уровня информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, уровня интереса населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями, а также  правового регулирования общественных отношений

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 0,0 тыс.руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.