| Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| --- | --- |
| Постановление |  |
| от 14.03.2022 г. № 283 |  |
| г. Кинель |  |
| Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Кинельский» на 2021-2023 годы |  |

В соответствии с пунктом 6.5 Порядка принятия решений                     о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 №1999 , руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

## Утвердить годовой отчёт за 2021 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Кинельский» на 2021-2023 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 16.03.2009г. №396а (Приложение №1).

- Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Муниципальные программы».

| Глава муниципального района Кинельский | Ю.Н.Жидков |
| --- | --- |

| Трунов А.А. 8 (84663) 2-15-46 Рассылка: прокуратура, МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» | Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Кинельский № 283 от 14.03.2022 г. |
| --- | --- |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации программы

- Наименование программы

Целевая программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района Кинельский» на 2021-2023 годы.

- Цели и задачи программы

1) осуществление контроля над обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;

2)	обеспечение транспортной доступности отдаленных населенных пунктов;

3) контроль качества содержания автомобильных дорог и выполнения подрядными организациями требований муниципальных контрактов;

4) разработка и реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования;

5) формирование и реализация финансовых и инвестиционных ресурсов для проведения ремонта автомобильных дорог;

6) мониторинг технического состояния автомобильных дорог с постоянной актуализацией реестра автодорог, требующих ремонта

- Оценка результативности и эффективности реализации программы

- Конкретные результаты,  достигнутые за отчетный период.

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Улучшения технического состояния автомобильных дорог общего пользования на территории Кинельского района и, как следствие, повышение безопасности дорожного движения. | Произведен ремонт в с.Георгиевка по ул. Новая, ул.Набережная – 1564,9м; в п.Комосомльский, ул.Полевая – 174,5м; в с.Покровка, ул.Центральная – 607м; с.Филипповка, ул.Рабочая – 108,8м; п.Кинельский по ул.Рабочая, ул.Степная, Дачная, ул.40 лет Победы – 1461,7м; с.Парфеновка ул.Восточная – 602м; с.Новый Сарбай, проезд по ул.Школьная, ул.Спортивная, ул.Полевая – 992,4м; с.Красносамарское ремонт тротуара по ул.Зрящего – 712,5м, с.Красносамарское, проезд между ул.Зрящего и ул.Базарной – 715,8м, с.Красносамарское, ул.Мира – 86м. |

- Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

Таблица

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (п.м.) | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановые | фактически достигнутые |  |
| 1. | Ремонт участков дороги по ул.Новая, ул.Набережная в с.Георгиевка | 1564,9 | 1564,9 | 1,0 1,0 |
| 2. | Ремонт участков дороги по ул.Полевая п.Комсомольский; по ул.Центральная в с.Покровка. | 781,5 | 781,5 | 1,0 |
| 3. | Ремонт участков дороги по ул.Степная, Дачная, 40 лет Победы в п.Кинельский. | 1441,4 | 1441,4 | 1,0 |
| 4. | Ремонт участка дороги по ул.Восточная в с.Парфеновка | 602 | 602 | 1,0 |
| 5. | Ремонт участка дороги по ул.Спортивная, ул.Полевая в с.Новый Сарбай. | 907,8 | 907,8 | 1,0 |
| 6. | Ремонт проезда и тротуара между ул. Зрящева и ул.Базарной с.Красносамарское | 1428,3 | 1428,3 | 1,0 |
| 7. | Ремонт участка дороги по ул.Рабочая п.Филипповка | 108,8 | 108,8 | 1,0 |
| 8. | Ремонт участка дороги по ул.Рабочая, 6В п.Кинельский | 20,3 | 20,3 | 1,0 |
| 9. | Ремонт проезда по ул.Школьная, 38/1,38/2 | 84,6 | 84,6 | 1,0 |
| 10. | Ремонт участка дороги по ул.Мира с.Красносамарское | 86 | 86 | 1,0 |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  | 1,0 |
| *Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается: а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора): путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора); б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора): путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений. ** Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы». |

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

- Ремонт участков дороги по ул.Новая, ул.Набережная в с.Георгиевка завершен в 2021 году в установленные сроки.

2) Ремонт участков дороги по ул.Полевая п.Комсомольский; по ул.Центральная в с.Покровка.завершен в 2021 году в установленные сроки.

3) Ремонт участков дороги по ул.Степная, Дачная, 40 лет Победы в п.Кинельский завершен в 2021 году в установленные сроки.

4) Ремонт участка дороги по ул.Восточная в с.Парфеновка завершен в 2021 году в установленные сроки.

5) Ремонт участка дороги по ул.Спортивная, ул.Полевая в с.Новый Сарбай завершен в 2021 году в установленные сроки.

6) Ремонт проезда и тротуара между ул. Зрящева и ул.Базарной с.Красносамарское завершен в 2021 году в установленные сроки.

7) Ремонт участка дороги по ул.Рабочая п.Филипповка завершен в 2021 году в установленные сроки.

8) Ремонт участка дороги по ул.Рабочая, 6В п.Кинельский завершен в 2021 году в установленные сроки.

9)  Ремонт проезда по ул.Школьная, 38/1,38/2 завершен в 2021 году в установленные сроки.

10) Ремонт участка дороги по ул.Мира с.Красносамарское завершен в 2021 году в установленные сроки.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

На реализацию программы в 2021 году было предусмотрено выделение бюджетных средств в размере 44 169 522,66 тыс.рублей, освоено до 31.12.2020г. – 44 169 522,66 тыс.рублей.

- Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации программы

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Объём финансирования в 2021г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | планируемый | фактический |
| 1. | Ремонт участков дороги по ул.Новая, ул.Набережная в с.Георгиевка | 11 890,81071 | 11 890,81071 |
| 2. | Ремонт участков дороги по ул.Полевая п.Комсомольский; по ул.Центральная в с.Покровка. | 6 037,2912 | 6 037,2912 |
| 3. | Ремонт участков дороги по ул.Степная, Дачная, 40 лет Победы в п.Кинельский. | 6 039,9684 | 6 039,9684 |
| 4. | Ремонт участка дороги по ул.Восточная в с.Парфеновка | 3 821,286 | 3 821,286 |
| 5. | Ремонт участка дороги по ул.Спортивная, ул.Полевая в с.Новый Сарбай. | 6 875,4912 | 6 875,4912 |
| 6. | Ремонт проезда и тротуара между ул. Зрящева и ул.Базарной с.Красносамарское | 7 195,616 | 7 195,616 |
| 7. | Ремонт участка дороги по ул.Рабочая п.Филипповка | 431,0556 | 431,0556 |
| 8. | Ремонт участка дороги по ул.Рабочая, 6В п.Кинельский | 178,1136 | 178,1136 |
| 9. | Ремонт проезда по ул.Школьная, 38/1,38/2 | 999,9674 | 999,9674 |
| 10. | Ремонт участка дороги по ул.Мира с.Красносамарское | 699,9226 | 699,9226 |
| ИТОГО: | 44 169,522 | 44 169,522 |

- Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

Муниципальное задание не используется.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в программу.

| № п/п | Краткое описание внесенного в Программу изменения | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дополнение программы отдельными мероприятиями, приведение программы в соответствие с действующим законодательством, а также уточнение объема финансового обеспечения программы в период с 2021 по 2023 год. | Постановление № 1964 от 10.12.2021 г. Постановление № 1602 от 04.10.2021 г. Постановление № 707 от 27.04.2021 г. | Действующий |

- Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

По итогам 2021 года мероприятия программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2021 году, исполнены в полной мере.

- Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Эj = 100 х 0,5 + 100 х 0,2 + 100 х 0,3 = 100

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Р =7025/7025=1

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

К1= (7025/7025)/2*100=100

Оценка уровня исполнения

планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

Уф = Фп / Фф х100%

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

К2= 44169,52266/44169,52266*100%= 100%

Оценка уровня выполнения мероприятий

муниципальной программы (подпрограмм)

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

К3 =10/10*100=100%

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию.

- Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

В действующей редакции программа рассчитана на 2021-2023 годы, предложение продлить ее реализацию.