| Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| --- | --- |
| Постановление |  |
| от 16.03.2022 г. № 294 |  |
| г. Кинель |  |
| Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Организация работы по строительству, реконструкции и ремонту объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения на территории муниципального района Кинельский на 2017-2024 годы» |  |

В соответствии с пунктом 6.5 Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 №1999 , руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

## Утвердить годовой отчёт за 2021 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Организация работы по строительству, реконструкции и ремонту объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения на территории муниципального района Кинельский на 2017-2024 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 21.12.2016 года  № 2050 (Приложение №1).

- Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Муниципальные программы».

| Глава муниципального района Кинельский | Ю.Н.Жидков |
| --- | --- |

| Трунов А.А. 8 (84663) 2-15-46 Рассылка: прокуратура, МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» | Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Кинельский № 294 от 16.03.2022 г. |
| --- | --- |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации программы

- Наименование программы

Муниципальная программа «Организация работы по строительству, реконструкции и ремонту объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения на территории муниципального района Кинельский на 2017-2024 годы».

- Цели и задачи программы

Цели:

-  сохранение и улучшение технических, санитарно-гигиенических, эстетических характеристик нежилых зданий школ, детских садов и домов культуры, расположенных на территории муниципального района Кинельский Самарской области;

- создание условий для всестороннего развития личности, физического совершенствования и укрепления здоровья населения в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности

- содействие повышению уровня газоснабжения природным газом сельских поселений на территории муниципального района Кинельский Самарской области

Задачи:

- координация деятельности по проведению капитального ремонта нежилых зданий школ, детских садов и домов культуры, расположенных на территории муниципального района Кинельский Самарской области;

- содействие развитию материально-технической базы для спортивных занятий;

- организация работ по строительству объектов газоснабжения на территории муниципального района Кинельский Самарской области

- Оценка результативности и эффективности реализации программы.

- Конкретные результаты,  достигнутые за отчетный период.

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение доли нежилых зданий школ, детских садов и домов культуры, расположенных на территории муниципального района Кинельский и не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве таких зданий | Произведен ремонт школьных помещений в СОШ с.Чубовка, с.Богдановка, с.Малая Малышевка, с.Красносамарское. Произведен капитальный ремонт школы с.Богдановка. |
| 2 | Организация мест проведения спортивных мероприятий на территории муниципального района Кинельский Самарской области | Благоустроены территории парков и площадей при СДК в с.Новый Сарбай, с.Малая Малышевка, п.Октябрьский, установлены детские игровые площадки в с.Бобровка, п.Октярьский, с.Парфеновка, с.Сколково, сДомашка. В с.Богдановка благоустроен сквер, спортивная зона – установлены уличные тренажеры для занятия спортом. |
| 3 | Создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом жителей муниципального района Кинельский Самарской области | Благоустроены территории парков и площадей при СДК в с.Новый Сарбай, с.Малая Малышевка, п.Октябрьский, установлены детские игровые площадки в с.Бобровка, п.Октярьский, с.Парфеновка, с.Сколково, сДомашка. В с.Богдановка благоустроен сквер, спортивная зона – установлены уличные тренажеры для занятия спортом. |

- Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

Таблица

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |
|  | Эксплуатируемая площадь других видов имущества | тыс. м2 | 233 | 233 | 1,0 1,0 |
|  | Количество проведенных работ по исполнению функций заказчика, застройщика при строительстве объектов и сооружений | ед. | 3720 | 3720 | 1,0 |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  | 1,0 |
| *Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается: а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора): путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора); б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора): путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений. ** Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы». |

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

В рамках муниципальной программы предусмотрено оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района», мероприятия муниципальной программой не предусмотрены.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

На реализацию программы в 2021 году было предусмотрено выделение бюджетных средств в размере 11 347,4 тыс.рублей, освоено до 31.12.2021г. – 11 347,4 тыс.рублей.

- Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации программы

| № п/п | Код бюджетной классификации | Объём финансирования в 2021г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | планируемый | фактический |
| 1. | Код бюджетной классификации 0113 «Другие общегосударственные вопросы» | 8 217,4 | 8 217,4 |
| 2. | Код бюджетной классификации 0501 «Жилищное хозяйство» | 3 130,0 | 3 130,0 |
| ИТОГО: | 11 347,4 | 11 347,4 |

- Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

По итогам 2021 года сводные показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» выполнены в полной мере.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в программу.

| № п/п | Краткое описание внесенного в Программу изменения | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дополнение программы отдельными мероприятиями, приведение программы в соответствие с действующим законодательством, а также уточнение объема финансового обеспечения программы в период с 2020 по 2023 года. | Постановление № 2099 от 29.12.2021 г. Постановление № 1962 от 10.12.2021 г. Постановление №570 от 05.04.2021 г. | Действующий |

- Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

По итогам 2021 года сводные показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района» выполнены в полном объеме, мероприятия муниципальной программой не предусмотрены.

3.9. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия  решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет  алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Эj = 100 х 0,5 + 100 х 0,2 + 100 х 0,3 = 100

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Р1 =233/233=1

Р2 =3720/3720=1

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

К1= (233/233+3720/3720)/2*100=100

Оценка уровня исполнения

планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

Уф = Фп / Фф х100%

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

К2= 11347,4/11347,4*100%= 100%

Оценка уровня выполнения мероприятий

муниципальной программы (подпрограмм)

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

К3 =100%  В рамках муниципальной программы предусмотрено оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района», мероприятия муниципальной программой не предусмотрены.

3.10.	Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию.