| Российская Федерация Самарская область Администрация сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 15 марта 2023 г. | № 23 |
| --- | --- |

с. Малая Малышевка

| Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2025 годы» за 2022 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ  сельского поселения Малая Малышевка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Малая Малышевка от 18.11.2013 г. № 88, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2025 годы» за 2022 год.

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в Вестнике Малой Малышевки, размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает в силу после опубликования

Глава сельского поселения Малая Малышевка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                 С.В. Курапов

|  | УТВЕРЖДЕН: постановлением администраци сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области от 15.03.2023 г. № 23 |
| --- | --- |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2025 годы» за 2022 год

Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2025 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области от 18.11.2016 г. № 111.

Целью реализации Программы являлось создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области

Достижение указанной цели реализовалось посредством решения следующих взаимосвязанных и взаимодополняющих задач:

- развитие культурно-досуговой деятельности и любительского художественного творчества,

-повышение профессиональной компетентности кадров,

- совершенствование системы дополнительного образования детей.

Информация о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2025 годы» приведена в приложениях № 1, № 2.

Приложение № 1

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за отчетный период.

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измере ния | Значения целевых индикаторов (показателей) за 2020 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Количество участников культурно-досуговых мероприятий | Чел. | 13747 | 13750 |  |
| 2. | Количество участников клубных формирований | Чел. | 185 | 185 |  |
| 3. | Доля работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации; | % | 50 | 50 |  |
| 4. | Удельный вес жителей сельского поселения Малая Малышевка вовлеченных в социокультурную деятельность | % | 34 | 34 |  |

Приложение № 2

Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Бюджет | Объем финансирования 2021 г. (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 1 | Капитальный ремонт СДК | Администрация сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Ки нельский Самарской области | Местный бюджет | 44846619,75 | 44846619,75 | Повышение уровня нравственно-эстетического и духовного развития населения сельского поселения Улучшение материально- технической базы учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ремонт парапета крыши здания СДК |  | Местный бюджет | 267940,4 | 267940,4 |  |
| 3. | Ремонт компьютерной техники |  | Местный бюджет | 30542,0 | 30542,0 |  |
| 5. | Приобретение мебели |  | Местный бюджет | 50455,0 | 50455,0 |  |
| 7. | Приобретение канц.товаров, грамот, кубков, подарочной продукции |  | Местный бюджет | 46308,5 | 46308,5 |  |
| 8. | Приобретение строительных материалов и электротоваров |  | Местный бюджет | 55758,51 | 55758,51 |  |
| 9. | Передача полномочий администрации муниципального района Кинельский |  | Местный бюджет | 757752,96 | 757752,96 |  |
| 10. | Субсидия на выполнение муниципального задания |  | Местный бюджет | 641058,14 | 641058,14 |  |
|  | Всего по программе |  |  | 1849815,52 | 1849815,52 |  |