Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

 от 21.03.2022 г. № 328

 г. Кинель

 

 **«Об утверждении отчета о ходе реализации**

 **районной муниципальной программы**

 **«Поддержка местных инициатив в**

 **муниципальном районе Кинельский**

 **Самарской области на 2021-2025 годы»**

 **за 2021 год**

 В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Поддержка местных инициатив в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2021-2025 годы» за 2021 год (Приложение 1).

2. Признать эффективной реализацию муниципальной программы «Поддержка местных инициатив в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2021-2025 годы» за 2021 год.

3. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в подразделе «Правовые акты администрации» раздела «Документы».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава муниципального района Кинельский** |  | **Ю.Н. Жидков** |

Поликашина (884663) 21485

Согласовано:

Заместитель главы муниципального

района Кинельский по экономике Н.Н. Цыкунова

Руководитель Управления финансами

администрации муниципального района

Кинельский Е.А. Борисова

Начальник юридического отдела Т.Л.Силантьева

Приложение № 1

к постановлением администрации муниципального района Кинельский

№ 328 от « 21 » марта 2022 г.

Отчет о ходе реализации

Муниципальной программы «Поддержка местных инициатив в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2021-2025 годы» за 2021 год

1. **Наименование программы**

 Муниципальная программа «Поддержка местных инициатив в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2021-2025 годы».

1. **Цели и задачи программы**

 Цели Программы:

1) Привлечение населения муниципального района Кинельский к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке и реализации проектов по ППМИ;

 2) Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального района Кинельский

 Задачи Программы:

1) Формирование информационной среды для привлечения населения и хозяйствующих субъектов к решению вопросов местного значения;

 2) Создание условий для реализации социально-значимых проектов

1. **Оценка результативности и эффективности реализации программы**
	1. Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период

В рамках привлечения населения муниципального района Кинельский к активному решению проблем местного значения и создания условий для реализации социально-значимых проектов в 2021 году была организована работа по поддержке инициатив граждан, выдвигаемых ими в ходе общественных обсуждений и поддержанных большинством голосов жителей соответствующих территорий.

Для обеспечения "прозрачности" процедур отбора заявки, поступающие на рассмотрение в органы местного самоуправления, а также принятые решения по ним размещались в средствах массовой информации (в газете "Междуречье" и на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский).

В ходе реализации проектов осуществлялся всесторонний контроль со стороны инициативной группы, что позволяет максимально полно удовлетворить потребности населения в качестве исполнения работ и добиться поставленных целей.

* 1. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы за отчётный период

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) районной муниципальной программы

«Поддержка местных инициатив в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2021-2025 годы» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы** | **Ед. изм.** | **Значения показателей****(индикаторов)** **муниципальной программы** | **Уровень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы** | **Источник** **информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов), причины отклонений фактически****достигнутых** **значений** **показателей** **(индикаторов) от их плановых** **значений** |
| **плановые** | **фактически****достигнутые** |
| 1. | Количество публикаций в средствах массовой информации о реализации ППМИ  | Ед. | 4 | 7 | 1,50(1,75) | Сведения от исполнителей. |
| 2. | Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию инициативных проектов  | тыс.руб. | 17165,9 | 4842,8 | 0,3 | Сведения от исполнителей  |
|  | Значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (К1) |  |  |  | 0,89 |  |

* 1. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных

в установленные сроки

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятия | Выполнены или не выполнены мероприятия в установленные сроки |
| Опубликование в средствах массовой информации - газете "Междуречье" и на официальном сайте муниципального района Кинельский информации о ходе реализации муниципальной программы, количестве заявленных инициативных проектов, из них получивших одобрение конкурсной комиссии, реализованных | Выполнено в установленный срок |
| Финансирование инициативных проектов-победителей конкурсного отбора | Выполнено в установленный срок - частично. По неоплаченным в 2021 году проектам срок сдачи работ перенесен на 2022 год, что стало причиной неполного финансирования проектов |

* 1. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

В связи с переносом сроков сдачи выполненных по ним работ на 2022 год объем бюджетных ассигнований составил 4842,8 тыс.руб. по 6 проектам:

- Алакаевка - "Вода - источник жизни" по ремонту центрального водопровода на сумму 636,0 тыс.руб.;

- Домашка - устройство асфальтовых подъездов домовладениям жителей ул. Зеленая, Рабочая с. Домашка на сумму 2358,4 тыс.руб.;

- Комсомольский - "Доступная вода" - устройство централизованного водопровода в с. Грачевка на сумму 543,2 тыс.руб., "Надежный источник" - модернизация водонапорной башни в с. Тростянка на сумму 291,0 тыс.руб.;

- Сколково - устройство пандусов главного входа ГБОУ СОШ с.Бузаевка СП Сколково на сумму 223,5 тыс.руб.;

- Малая Малышевка - оснащение мебелью Центра "Точка роста" в ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка на сумму 790,7 тыс.руб.

В ходе реализации проектов осуществлялся всесторонний контроль со стороны инициативной группы, что позволяет максимально полно удовлетворить потребности населения в качестве исполнения работ и добиться поставленных целей.

Освоение средств составило 28,2%

Таким образом, на реализацию мероприятий Программы в 2021 году предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере 17165,9 тыс рублей, фактически освоено 4842,8 тыс.руб. или 28,2%.

* 1. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Муниципальное задание не используется.

* 1. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| 1. | Внесение изменений в Приложение Программы, а именно в объем финансирования мероприятий; | Дата изменений 25.05.2021 № 881 | Утратил силу |
| 2.  | Внесение изменений в Приложение Программы, а именно в объем финансирования мероприятий. | Дата изменений 20.12.2021 № 2002 | Действующий |

* 1. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

По итогам 2021 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы, исполнены не полностью. Освоение денежных средств составило 28,2%.

* 1. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Эj = 89,1 x 0,5 + 28,2 x 0,2 + 50,0 x 0,3= 65,2%

**Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:



где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Р1=7/4 =1,50 (1,75)

Р2= 4842,8/17165,9=0,3

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

К1= (7/4+4842,8/17165,9)/2\*100%=89,1%

**Оценка уровня исполнения**

 **планового объема финансового обеспечения**

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

К2 = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

К2 = Фп / Фф х100%

где

К2 - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

К2 = 4842,8/17165,9\*100% =28,2%

**Оценка уровня выполнения мероприятий**

**муниципальной программы (подпрограмм)**

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

К3=1/2\*100%= 50,0%

**Вывод об эффективности реализации**

**муниципальной программы (подпрограмм)**

Значение показателя **Эi**$=65,2$ эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной – удовлетворительная эффективность реализации муниципальной программы;

 Основной причиной снижения эффективности реализации явилось финансирование инициативных проектов в объеме ниже запланированного в связи с переносом сроков их реализации на 2022 год.

 В связи с этим предлагается продолжить реализацию программы.