Администрация

сельского поселения

КРАСНОСАМАРСКОЕ

муниципального района

Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21.03.2022  года  № 33

«Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании сельского поселения Красносамарское  муниципального района Кинельский на 2019 - 2025 годы»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Красносамарское от 23.07.2013 г. № 71, бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация сельского поселения Красносамарское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании сельского поселения Красносамарское  муниципального района Кинельский на 2019 - 2025 годы»

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского поселения Красносамарское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и газете «Вестник сельского поселения Красносамарское».

- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Глава сельского поселения Красносамарское

муниципального района Кинельский

Самарской области							А.П. Зезин

ОТЧЕТ

о ходе выполнения муниципальной программы сельского поселения Красносамарское

«Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании сельского поселения Красносамарское  муниципального района Кинельский на 2019 - 2025 годы»

за 2021 год

| № | Наименование мероприятий | Объемы финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые показатели | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения (%) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего (тыс. руб.) |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджеты муниципальных образований |  | другие источники |  |  |  |  |  |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 2 537,0 | 2 537,0 | - | - | - | - | 2 537,0 | 2 537,0 | - | - | - | - | 100 | - |

Глава сельского поселения Красносамарское 				_____________		А.П. Зезин

Главный бухгалтер							_____________		Н.А. Карпова