**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВЫЙ САРБАЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ**

**САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 29 марта 2022 года № 21

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2020-2024 годы» за 2021 год**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области за № 18 от 25.02.2020 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ», руководствуясь Уставом сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

**1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «**Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2020-2024 годы» **за 2021 год.**

**2**. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Новый Сарбай».

3. **Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.**

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Новый Сарбай А.С. Золотухин.

Утвержден Постановлением администрации

Сельского поселения

Новый Сарбай

муниципального района

Кинельский Самарской области

№ 33 от 29.03.2022 г.

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области от чрезвычайных ситуаций**

**на 2020-2024 годы» за 2021 год.**

Муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2020-2024 годы»соответствует приоритетам, установленным и определенным на территории всей Самарской области как: защита населения и территорий от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение риска и смягчение их последствий.

Согласно обозначенным приоритетам муниципальной политики в сфере защиты населения и территорий населённых пунктов сельского поселения от чрезвычайных ситуаций была определена цель муниципальной программы:

- повышение уровня защиты населения и территорий сельского поселения от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

Для выполнения намеченной цели решался комплекс задач, основные из которых:

- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств ГО и ЧС.

В соответствии с целью настоящей муниципальной программы предполагается достичь следующих конечных результатов реализации муниципальной программы:

- повышение уровня защиты населения и территорий сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- увеличение охвата населения оповещаемых системой оповещения;

- обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период.

Для достижения поставленной цели и выполнения намеченных задач в 2021 году были реализованы следующие мероприятия муниципальной программы:

**Комплекс проведенных мероприятий и финансовое обеспечение по реализации муниципальной программы за 2021 год.**

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения | Объем финансирования | | 2021, тыс. руб. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | | 7 | |
| 1. | Разработка и утверждение плана работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории сельского поселения Новый Сарбай на текущий год | Администрация СП | январь | Финансирование не  предусмотрено, расходы на текущую деятельность | | | |
| 2. | Разработка нормативных правовых актов администрации сельского поселения по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | Администрация СП | 2021 | Финансирование не  предусмотрено, расходы на текущую деятельность | | | |
| 3 | Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к весеннему половодью и безопасному пропуску паводковых вод в сельском поселении Новый Сарбай Составление и согласование перечня мероприятий, направленных на повышение защищенности муниципальных зданий от пожаров. | Администрация СП | февраль |  | Финансирование не предусмотрено, расходы на текущую деятельность | | |
|  | Организация отвода талых вод в весенний период на территории сельского поселения Новый Сарбай | Администрация СП | 2021 | **1,0** | **1,0** | | |
|  | Регулярное обновление стенда наглядной агитации в здании администрации сельского поселения, а также в здании СДК в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Администрация СП, МБУ « Культура, спорт и молодёжная политика» | 2021 | Финансирование не предусмотрено, расходы на текущую деятельность | | | |
|  | Организовать проведение сходов (встреч) с населением по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Администрация СП | 2021 | Финансирование не предусмотрено, расходы на текущую деятельность | | | |
|  | Поддержание в готовности средств оповещения населения сельского поселения Новый Сарбай | Администрация СП | 2021 |  | | |  |
|  | Контроль и оказание помощи организациям, предприятиям, учреждениям, расположенные на территории сельского поселения Новый Сарбай по вопросам ГО и ЧС, а также пожарной безопасности | Администрация СП | 2021 | Финансирование не предусмотрено, расходы на текущую деятельность | | | |
|  | Обеспечение средствами защиты первой необходимости | Администрация СП | 2020-2024 |  |  | | |
|  | ИТОГО: |  |  | **1,0** | **1,0** | | |