Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от   _24.03.2022 г.__ № _355_

г. Кинель

                                                                  

Об утверждении отчёта о ходе реализации

Муниципальной программы «Развитие

муниципальной службы в органах местного

самоуправления муниципального района

Кинельский Самарской области на

2012-2021 годы» за 2021 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г., руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчёт о ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района Кинельский Самарской области на 2012-2021 годы» за 2021 год (приложение № 1).

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (kinel.ru) в разделе «Муниципальные программы».

| Глава муниципального района Кинельский |  | Ю.Н. Жидков |
| --- | --- | --- |

Толкунова 21505

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы района                                                    С.Б. Чиклинов

по общим вопросам

Заместитель главы                                                                Н.Н. Цыкунова

района по экономике

Руководитель Управления финансами                                 Е.А. Борисова

администрации муниципального

района Кинельский

Начальник юридического отдела                                         Т.Л. Силантьева

- Приложение № 1

- к постановлением администрации муниципального района Кинельский

- № _355_ от «_24_» __03    _2022 г.

- Отчет о ходе реализации

- Муниципальной программы «Развитие муниципальной службы

- в органах местного самоуправления муниципального района Кинельский Самарской области на 2012-2021 годы» за 2021 год

- Наименование программы

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района Кинельский на 2012-2021 годы».

- Цели и задачи программы

Цель Программы - совершенствование организации муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района Кинельский (далее - ОМСУ) и повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей, поддержка развития местного самоуправления и повышение престижа муниципальной службы.

Задачи Программы:

- формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы.

- повышение эффективности муниципального управления, создание правовых и организационных механизмов, направленных на повышение результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.

- совершенствование системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих.

- внедрение современных информационных технологий на муниципальной службе.

- Оценка результативности и эффективности реализации программы.

  - Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период

| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации программы |
| --- | --- |
| Повышение престижа работы в ОМСУ муниципального района Кинельский | В течение 2021 года продолжалось осуществление мероприятий, направленных на достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, результаты реализации мероприятий Программы отражены в разделе 3.3. «Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки». Результаты реализации мероприятий Программы за 2012-2020 годы отражены в отчетах о реализации Программы за соответствующие годы. |
| Повышение квалификации муниципальных служащих для эффективного возложенных на них задач; повышение информирован-ности и компетентности муниципальных служащих муниципального района Кинельский |  |
| Повышение результативности и качества работы ОМСУ муниципального района Кинельский. | По результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Самарской области в рейтинге муниципальных образований Самарской области за 2017 год - 13 место, за 2018 год - 2 место, за 2019 год - 1 место, за 2020 год – 1 место. |

  - Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы за отчётный период

|  |  |  | 2012 год |  |  | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индика-торов), причины отклонений факти-чески достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индика-торов) муници-пальной программмы (далее – значения показателей) |  | Степень достиже-ния значений показате-лей (индика-торов) муници-пальной Програм-мы (далее – степень достиже-ния) * | Значения показателей |  | Степень достижения | Значения показателей |  | Степень достижения | Значения показателей |  | Степень достижения | Значения показателей |  | Степень достижения |  |
|  |  |  | Плановые | фактически достигнутые |  | Плановые | фактически достигнутые |  | Плановые | фактически достигнутые |  | Плановые | фактически достигнутые |  | Плановые | фактически достигнутые |  |  |
|  | Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квали-фикации, стажировку, в средне-списочной численности муниципальных служащих | % | 17 | 20 | 1,2 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | Сведения от исполнителей Программы |
|  | Количество проведенных мероприятий по повышению квалификации муниципальных служащих (научно-практических конференций, «круглых столов», тренингов и иных обучающих мероприятий) | ед. | 8 | 10 | 1,25 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 11 | 1,1 | Сведения от исполнителей Программы |
|  | Доля должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, в общем числе лиц, состоящих в кадровом резерве | % | 10 | 10 | 1 | 12 | 13 | 1,1 | 15 | 15 | 1 | 18 | 20 | 1,1 | 20 | 20 | 1 | Сведения от исполнителей Программы |
|  | Количество муниципальных слу-жащих и должностных лиц органов местного самоуправления, принявших участие в научно-практических конференциях, семинарах, тренингах, в среднесписочной численности муниципальных служащих | % | 25 | 27 | 1 | 30 | 32 | 1 | 35 | 38 | 1,1 | 40 | 40 | 1 | 45 | 45 | 1 | Сведения от исполнителей Программы |
|  | Индекс доверия к муниципальным служащим | % | 24 | 42 | 1,75 | 35 | 48 | 1,4 | 45 | 57 | 1,3 | 55 | 62,3 | 1,13 | 65 | 70,4 | 1,1 | Сводный доклад Правительства Самарской области о результатах оценки эффек-тивности деятель-ности органов местного самоуправления Самарской области |

|  |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | Источник информации для оценки дости-жений значений показателей (индика-торов), причины отклонений факти-чески достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индика-торов) муници-пальной программмы (далее – значения показателей) |  | Степень достиже-ния значений показа-телей (индика-торов) муници-пальной Програм-мы (далее – степень достиже-ния) * | Значения показателей |  | Степень достижения | Значения показателей |  | Степень достижения | Значения показателей |  | Степень достижения | Значения показателей |  | Степень достижения |  |
|  |  |  | Плановые | фактически достигнутые |  | Плановые | фактически достигнутые |  | Плановые | фактически достигнутые |  | Плановые | фактически достигнутые |  | Плановые | фактически достигнутые |  |  |
| - 1 | Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квали-фикации, стажировку, в средне-списочной численности муниципальных служащих | % | 20 | 13,3 | 0,7 | 20 | 13,3 | 0,7 | 20 | 33,3 | 1,7 | 20 | 31 | 1,5 (1,6) | 20 | 36 | 1,5 (1,8) | Сведения от исполнителей Программы |
|  | Количество проведенных мероприя-тий по повышению квалификации муниципальных служащих (научно-практических конференций, «круглых столов», тренингов и иных обучающих мероприятий) | ед. | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 14 | 1,4 | 10 | 12 | 1,2 | Сведения от исполнителей Программы |
|  | Доля должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, в общем числе лиц, состоящих в кадровом резерве | % | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 40 | 1,5 (2) | 20 | 20 | 1 | Сведения от исполнителей Программы |
|  | Количество муниципальных слу-жащих и должностных лиц органов местного самоуправления, приняв-ших участие в научно-практических конференциях, семинарах, тренингах, в среднесписочной численности муниципальных служащих | % | 45 | 45 | 1 | 45 | 45 | 1 | 45 | 45 | 1 | 45 | 45 | 1 | 45 | 60 | 1,4 | Сведения от исполнителей Программы |
|  | Индекс доверия к муниципальным служащим | % | 65 | 65,4 | 1 | 65 | 75,9 | 1,2 | 65 | 70 | 1,1 | 65 | 76,7 | 1,2 | 65 | 75,5 | 1,2 | Сводный доклад Правительства Самарской области о результатах оценки эффек-тивности деятель-ности органов местного само-управления Самарс-кой области |

  - Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных

в установленные сроки

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответствен-ные исполнители | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совершенствование муниципальной нормативно-правовой базы по вопросам прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района Кинельский | Администра-ция, Собрание Представи-телей | В течение 2021 года приняты следующие нормативные правовые акты: - постановление администрации муниципального района Кинельский № 1060 от 18.06.2021 г. «Об утверждении перечня должностей администрации муниципального района Кинельский Самарской области, замещение которых связано с коррупционными рисками»; - постановление администрации муниципального района Кинельский № 1253 от 30.07.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский № 504 от 27.03.2014 г. «О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального района Кинельский Самарской области и урегулированию конфликта интересов»; - постановление администрации муниципального района Кинельский № 1481 от 14.09.2021 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие коррупции на территории муниципального района Кинельский на 2013-2021 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района Кинельский № 402 от 21.03.2021 г.»; - постановление администрации муниципального района Кинельский № 1694 от 22.10.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский № 504 от 27.03.2014 г. «О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального района Кинельский Самарской области и урегулированию конфликта интересов»»; - постановление администрации муниципального района Кинельский № 2080 от 28.12.2021 г. «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; - постановление администрации муниципального района Кинельский № 2081 от 28.12.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский № 173 от 09.02.2015 г. "О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации муниципального района Кинельский и муниципальными служащими администрации муниципального района Кинельский сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; - постановление администрации муниципального района Кинельский № 2083 от 28.12.2021 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский № 172 от 09.02.2015 г. "Об утверждении Порядка предоставления гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений муниципального района Кинельский Самарской области и руководителями муниципальных учреждений муниципального района Кинельский Самарской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». |
| 2. | Организация использо-вания в кадровой работе ОМСУ муниципального района Кинельский федеральной государст-венной информационной системы «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров» | Администра-ция, Собрание Представи-телей, КУМИ, Управление финансами, Управление по вопросам семьи | В 2021 году использовалась в кадровой работе Федеральная государственная информационная система «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров» (создана структура органов местного самоуправления муниципального района Кинельский, ежеквартально направлялись отчеты о работе в системе в ГКУ СО «Самарский региональный ресурсный центр») |
| 3. | Внедрение в практику кадровой работы администрации м.р. Кинельский правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему классного чина или при поощрении | Администра-ция, Собрание Представи-телей, КУМИ, Управление финансами, Управление по вопросам семьи | Ежегодно проводится мониторинг исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими и исполнения требований к служебному поведению. Результаты мониторинга, а также отзывы непосредственных руководителей служащих об исполнении ими должностных обязанностей учитываются при проведении аттестации муниципальных служащих. Длительное, безупречное и эффективное исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей учитывается при назначении их на вышестоящую должность, присвоении ему классного чина, при рассмотрении вопросов о возможности поощрения служащих. |
| 4. | Формирование кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы | Администра-ция, Собрание Представи-телей, КУМИ, Управление финансами, Управление по вопросам семьи | В соответствии с Положением о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации муниципального района Кинельский, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 252 от 20.02.2014 г., сформирован кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы, численность которого составляет 4 человека. |
| 5. | Формирование резерва управленческих кадров муниципального района Кинельский | Администра-ция | В соответствии с Порядком формирования резерва управленческих кадров муниципального района Кинельский, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 554 от 04.04.2014 г., сформирован резерв управленческих кадров, ежегодно осуществляется обновление резерва. На конец отчетного периода численность резерва управленческих кадров составляет 13 человек. |
| 6. | Предоставление возможности прохождения студентами практики в органах местного самоуправления | Администра-ция, Собрание Представите-лей, КУМИ, Управление финансами, Управление по вопросам семьи | Органами местного самоуправления предоставляется студентам возможность прохождения практики. В течение 2021 года студенты практику не проходили. |
| 7. | Совершенствование структуры органов местного самоуправления муниципального района Кинельский | Администра-ция, Собрание Представи-телей, КУМИ, Управление финансами, Управление по вопросам семьи | В течение 2021 года внесены изменения в структуру администрации муниципального района Кинельский. На основании решения Собрания представителей муниципального района Кинельский № 141 от 28.10.2021 г. из структуры администрации исключено Управление Управление экономики, инвестиций, малого и среднего предпринимательства, но сохранены отделы, ранее входящие в состав Управления. |
| 8. | Организация повышения квалификации муниципальных служащих, профес-сиональной перепод-готовки, учитывая приоритетные направления профессиональной переподготовки (повышения квалификации) муниципальных служащих исходя из перспективных целей и задач органов местного самоуправления. | Администра-ция, Собрание Представи-телей, КУМИ, Управление финансами, Управление по вопросам семьи | В течение 2021 года прошли повышение квалификации 16 человек: 9 муниципальных служащих администрации муниципального района Кинельский, 7 муниципальных служащих структурных подразделений администрации муниципального района Кинельский. Повышение квалификации осуществляется за счет средств бюджета Самарской области и бюджета муниципального района Кинельский. |
| 9. | Обеспечение надлежащих условий для качественного исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей и оказания гражданам и организациям муниципальных и государственных услуг | Администра-ция, Собрание Представи-телей, КУМИ, Управление финансами, Управление по вопросам семьи | Обеспечение надлежащих условий для качественного исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей и оказания гражданам и организациям муниципальных и государственных услуг осуществляется посредством реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие и улучшение материально-технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский на 2014-2023 годы». |
| 10. | Проведение аттестации муниципальных служащих в целях определения их соответствия замещаемым должностям муниципальной службы, оценки компетенций | Администра-ция, Собрание Представи-телей, КУМИ, Управление финансами, Управление по вопросам семьи | Ежегодно проводится аттестация муниципальных служащих. В течение 2021 года аттестовано 8 муниципальных служащих. |
| 11. | Организация и проведение квалификационных экзаменов на классный чин для муниципальных служащих | Администра-ция, Собрание Представи-телей, КУМИ, Управление финансами, Управление по вопросам семьи | В течение 2021 года аттестационной комиссией проводились квалификационные экзамены на присвоение классного чина, первый (очередной) классный чин присвоен 11 муниципальным служащим. |
| 12. | Организация и проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | Администра-ция, Собрание Представи-телей, КУМИ, Управление финансами, Управление по вопросам семьи | Ежегодно проводится диспансеризация муниципальных служащих в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н «Об утверждении порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения». В 2021 году диспансеризацию прошли 43 муниципальных служащих. |
| 13. | Размещение на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский информации по вопросам прохождения муниципальной службы, муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы прохождения муниципальной службы, информации о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Администра-ция, Собрание Представи-телей, КУМИ, Управление финансами, Управление по вопросам семьи | Актуальная информации по вопросам прохождения муниципальной службы, муниципальные правовые акты, регламентирующие вопросы прохождения муниципальной службы, информация о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы размещается на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в разделе «Кадровое обеспечение» (http://www.kinel.ru/kadrovoe-obespechenie/) |
| 14. | Внедрение современных информационных технологий на муниципальной службе | Администра-ция | Внедрение современных информационных технологий на муниципальной службе осуществляется посредством реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие и улучшение материально-технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский на 2014-2023 годы». |

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

- На реализацию мероприятий Программы в 2021 году было предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере 119 тыс. рублей, денежные средства освоены на 31,44%. В течение 2021 года расходы по данной Программе осуществлялись на повышение квалификации муниципальных служащих и организацию ежегодной диспансеризации муниципальных служащих. Другие мероприятия, предусмотренные Программой, направленные на развитие муниципальной службы, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей, были осуществлены в рамках текущей деятельности в пределах средств, предусмотренных на содержание органов местного самоуправления муниципального района Кинельский.

Запланированные на отчетный год мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

  - Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах,

направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

| № | Наименование мероприятия | Общий объем финанси-рования, тыс.руб. (далее – план) на 2012 год | Отчет о ходе реализации Про-грам--мы, тыс.руб. (далее – факт) за 2012 год | План на 2013 год | Факт за 2013 год | План на 2014 год | Факт за 2014 год | План на 2015 год | Факт за 2015 год | План на 2016 год | Факт за 2016 год | План на 2017 год | Факт за 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация повышения квалификации муниципальных служащих | 210 | 0 | 99,5 | 99,5 | 280 | 0 | 320 | 106, 789 | 340 | 60, 94 | 20 | 20 |
| 2 | Организация и проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Техническое оснащение ОМС компьютерным оборудованием | - | - | 150,5 | 150,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: |  | 210 | 0 | 250 | 250 | 280 | 0 | 320 | 106,789 | 340 | 60,94 | 20 | 20 |

продолжение таблицы

| № | Наименование мероприятия | Общий объем финанси-рования, тыс.руб. (далее – план) на 2018 год | Отчет о ходе реализации Программы, тыс.руб. (далее – факт) за 2018 год | План на 2019 год | Факт за 2019 год | План на 2020 год | Факт за 2020 год | План на 2021 год | Факт за 2021 год | Всего план на 2012-2021 годы | Всего факт за 2012-2021 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация повышения квалификации муниципальных служащих | 20 | 13,5 | 20 | 15 | 20 | 3,5 | 5,508 | 5,508 | 1335,008 | 324, 737 |
| 2 | Организация и проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | - | - | 117,8 | 117,8 | 99 | 0 | 113, 492 | 31, 901 | 330, 292 | 231, 292 |
| 3 | Техническое оснащение ОМС компьютерным оборудованием | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,5 | 150,5 |
| ИТОГО: |  |  | 20 | 137,834 | 132,834 | 119 | 3,5 | 119 | 37, 409 | 1815,834 | 624, 972 |

  - Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Муниципальное задание не используется.

  - Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внесение изменений в план мероприятий Программы, продление Программы до 2018 года | Решение Собрания представителей муниципального района Кинельский Самарской области № 103 от 17.11.2016 г. «О внесении изменений в Программу развития муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района Кинельский Самарской области на 2012-2016 годы», утвержденную решением Собрания представителей муниципального района Кинельский № 167 от 28.09.2011 г.» | Действующий |
| 2. | Внесение изменений в план мероприятий Программы | - Решение Собрания представителей муниципального района Кинельский Самарской области № 141 от 23.03.2017 г. «О внесении изменений в Программу развития муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района Кинельский Самарской области на 2012-2016 годы», утвержденную решением Собрания представителей муниципального района Кинельский № 167 от 28.09.2011 г.»; | Действующий |
| 3. | Внесение изменений в план мероприятий Программы | - Решение Собрания представителей муниципального района Кинельский Самарской области № 197 от 19.10.2017 г. «О внесении изменений в Программу развития муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района Кинельский Самарской области на 2012-2016 годы», утвержденную решением Собрания представителей муниципального района Кинельский № 167 от 28.09.2011 г.» | Действующий |
| 4. | Внесение изменений в план мероприятий Программы, продление Программы до 2021 года | - Решение Собрания представителей муниципального района Кинельский Самарской области № 347 от 20.12.2018 г. «О внесении изменений в Программу развития муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района Кинельский Самарской области на 2012-2016 годы», утвержденную решением Собрания представителей муниципального района Кинельский № 167 от 28.09.2011 г.». | Действующий |
| 5. | Внесение изменений в план мероприятий Программы | - Решение Собрания представителей муниципального района Кинельский Самарской области № 377 от 25.04.2019 г. «О внесении изменений в Программу развития муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района Кинельский Самарской области на 2012-2021 годы», утвержденную решением Собрания представителей муниципального района Кинельский № 167 от 28.09.2011 г.»; | Действующий |
| 6. | Внесение изменений в план мероприятий Программы | - Решение Собрания представителей муниципального района Кинельский Самарской области № 460 от 27.12.2019 г. «О внесении изменений в Программу развития муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района Кинельский Самарской области на 2012-2021 годы», утвержденную решением Собрания представителей муниципального района Кинельский № 167 от 28.09.2011 г.». | Действующий |

  - Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет  алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Э10 = 126 х 0,5 + 31,43 х 0,2 + 100 х 0,3 = 99,29

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:

К1= 6,3 х 100/5=126 %

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

Оценка уровня исполнения

планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;

Уф = 37409 / 119000 х 100% = 31,43

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

Уф = Фп / Фф х100%

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Оценка уровня выполнения мероприятий

муниципальной программы (подпрограмм)

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

К3 = (14 / 14 x 100 (%) = 100%

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за весь период реализации

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации (Эобщ) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации муниципальной программы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j.

где

Э1 - эффективность реализации муниципальной программы за первый год реализации;

Э2 - эффективность реализации муниципальной программы за второй год реализации;

Эj - эффективность реализации муниципальной программы за j год реализации;

j - число лет реализации муниципальной программы.

Э1 = 144 х 0,5 + 0 х 0,2 + 100 х 0,3 = 102

Э2 = 110 х 0,5 + 100 х 0,2 + 100 х 0,3 = 105

Э3 = 108 х 0,5 + 0 х 0,2 + 100 х 0,3 = 84,58

Э4 = 132 х 0,5 + 2,9 х 0,2 + 100 х 0,3 = 96,58

Э5 = 104 х 0,5 + 17,9 х 0,2 + 100 х 0,3 = 85,58

Э6 = 94 х 0,5 + 100 х 0,2 + 100 х 0,3 = 97

Э7= 98 х 0,5 + 67,5 х 0,2 + 100 х 0,3 = 92,5

Э8 = 112 х 0,5 + 96,4 х 0,2 + 100 х 0,3 = 105,28

Э9 = 132 х 0,5 + 2,9 х 0,2 + 100 х 0,3 = 96,58

Э10 = 126 х 0,5 + 31,43 х 0,2 + 100 х 0,3 = 99,29

Эобщ=(102+105+84,58+96,58+85,58+97+92,5+105,28+96,58+99,29)/10=96,44

Вывод об эффективности реализации

муниципальной программы (подпрограмм)

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется на основании следующих критериев:

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет 90% и более - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной - эффективная реализация муниципальной программы;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет от 50% до 90% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет менее 50% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как неэффективная.

Эффективность реализации Программы за весь период реализации составила 96,44% и оценивается как соответствующая запланированной.

  - Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

Реализация Программы завершается в соответствии с п. 1.5 постановления администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».