**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**НОВЫЙ САРБАЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 29 марта 2022 года № 35

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области» на 2021 – 2026 годы»**

**за 2021 год.**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области за № 18 от 25.02.2020 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ», руководствуясь Уставом сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 **1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «**Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области» на 2021 – 2026 годы**» за 2021 год.**

**2.** Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Новый Сарбай».

**3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.**

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Новый Сарбай А.С. Золотухин.

**Утвержден постановлением администрации**

**Сельского поселения Новый Сарбай**

 **муниципального района**

 **Кинельский**

 **№ 35 от 29.03.2022 г.**

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области» на 2021 – 2025 годы»**

**1.Наименование программы**

Муниципальная программа сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области» на 2021 - 2025 годы

**2.Цели и задачи программы**

Муниципальная программа соответствует приоритетным направлениям аграрной политики на муниципальном уровне, определенным государственной программой Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области» на 2021-2025 годы» утвержденной Постановлением правительства Самарской области от 23.10.2020 г. № 58.Муниципальная программа направлена на создание предпосылок для комплексного развития сельских территорий сельского поселения Новый Сарбай посредством достижения следующих целей:

- создание комфортных условий жизнедеятельности, формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни на территории сельского поселения Новый Сарбай;

- стимулирование инвестиционной активности для создания инфраструктурных объектов на территории сельского поселения Новый Сарбай

Основными задачами муниципальной программы являются:

- повышение уровня комплексного обустройства сельских населенных пунктов сельского поселения Новый Сарбай, объектами социальной, инженерной инфраструктуры;

- активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских населенных пунктов на территории сельского поселения Новый Сарбай.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь следующего конечного результата:

- реализация общественно значимых проектов по благоустройству населенных пунктов сельского поселения Новый Сарбай;

- привлечение средств граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) к финансированию реализации общественно значимых проектов.

|  |
| --- |
| **3.Оценка результативности и эффективности реализации программы***3.1Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период* Успешное выполнение мероприятий программы позволило обеспечить: 1. Реализация общественно значимых проектов по благоустройству населенных пунктов сельского поселения Новый Сарбай:а) Строительство дороги по улицам Зеленая, Рабочая в с.Новый Сарбай Кинельского района Самарской области ;б) Мероприятия по благоустройству территории сельского поселения Новый Сарбай (по благоустройству территории Парка СДК с.Новый Сарбай) в рамках МП "Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Новый Сарбай Кинельский района Самарской области" на 2021-2025 годыв)  |

*3.2Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)*

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчётный период

| № п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора)  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отчетный период  |
| 2021 |
| Цель: - создание комфортных условий жизнедеятельности, формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни на территории сельского поселения Новый Сарбай |
| Задача 1. Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельского поселения |
| 1.1 | Количество мероприятий по благоустройству сельских территорий | единиц |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Цель: - стимулирование инвестиционной активности для создания инфраструктурных объектов на территории сельского поселения Новый Сарбай |
| Задача 2. Активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских населенных пунктов на территории сельского поселения Новый Сарбай. |
| 2.1. | Средства граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), направленные на финансирование реализации общественно значимых проектов | Тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |

\*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

 путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

 В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

\*\* Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы».

*3.3Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки*

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ресурсное обеспечение (тыс.руб)****2021** | **Источник финансирования** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведения отдельных видов работ по обустройству площади СДК с. Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области | 1966,08 |  | Соглашенение о передаче администрации муниципального района Кинельский администрацией сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области полномочия по вопросу утверждения правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами в части проведения отдельных видов работ по обустройству площади СДК с. Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области. |
| 3 | Строительство площадки для КГО | 1838,05 | Соглашенение о передаче администрации муниципального района Кинельский администрацией сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области полномочия по вопросу утверждения правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами в части проведения отдельных видов работ строительство площади для КГО с. Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области. |
|  | **Итого по Программе** | **3804,13** |  |  |

По итогам 2021 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2021 году, исполнены в полном объёме.