- Администрация

- муниципального района Кинельский

- Самарской области

- Постановление

- от 21.03.2024 года № 363

- г. Кинель

- Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013-2023 годы» за 2023 год

- В соответствии с Федеральным законом  от   06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке, формирования  и реализации муниципальных программ, утверждённым постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 года  администрация  муниципального района Кинельский  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1.Утвердить прилагаемый отчёт о ходе реализации муниципальной      программы    «Развитие    сельского  хозяйства  и регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия  муниципального  района Кинельский  Самарской области на 2013-2023 годы»  за 2023 год.

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Муниципальные программы».

- Глава муниципального района Кинельский                             Ю.Н. Жидков

- Хрисанов 2-10-10

- Рассылается: прокуратура – 1 экз, орг.отдел. – 1  экз., МУ «Междуречье»- 1, Управление финансами – 1 экз., Управление сельского хозяйства – 1

Согласовано:

Руководитель управления финансами

администрации муниципального района

Кинельский                                                                             Е.А. Борисова

Заместитель главы администрации

муниципального района

Кинельский по экономике                                                            С.Н. Зубова

Начальник юридического отдела

администрации муниципального

района  Кинельский                                                                      Т.Л. Силантьева

Утверждено

постановлением  администрации

муниципального района Кинельский

№    363    от  «21»  марта 2024   г.

Отчет о ходе реализации муниципальной   программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013-2023 годы»  за  2023 год

1.Наименование программы

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013-2023 годы».

2.Цель и задачи программы

Цели:

- создание условий для стабильного функционирования сельского хозяйства муниципального района Кинельский в условиях действия норм и правил Всемирной торговой организации;

- достижение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального района Кинельский;

- -    увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов в муниципальном районе Кинельский;

- - воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов;

- -  повышение конкурентоспособности производимой на территории муниципального района Кинельский сельскохозяйственной продукции.

- Задачи:

- - повышение инвестиционной и инновационной привлекательности отрасли, развитие технического и технологического потенциала агропромышленного комплекса муниципального района Кинельский, обновление и модернизация основных фондов;

-стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов;

- создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

-повышение занятости и уровня жизни сельского населения муниципального района Кинельский;

- развитие малых форм хозяйствования, в том числе посредством создания новых крестьянских (фермерских) хозяйств и организации семейных животноводческих ферм.

3.Оценка результативности и эффективности

реализации  программы

3.1 Конкретные результаты,  достигнутые за отчетный год

Реализация мероприятий муниципальной программы, наращивание производственного потенциала, внедрение ресурсосберегающих технологий создают основу для обеспечения стабильного производства сельскохозяйственной продукции. В   2023 году  достигнуты следующие объемы производства:

- скота и птицы на убой (в живом весе) во всех категориях  хозяйств  17 203 тонн,

-  молока в хозяйствах всех категорий 32 612  тонны,

-  зерна 124,0 тысяч тонн.

В ходе проведения XXV Поволжской агропромышленной выставки 22 организаций награждены золотыми медалями.

Информация по динамике развития отрасли животноводства за 10 последних лет.

| № | Показатели | За 2013год | За 2023год | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поголовье крупного рогатого скота, все кат. хоз-в,гол | 10509 | 21897 | 208 |
| 2 | В том числе коров, гол | 3788 | 7475 | 197 |
| 3 | Производство молока, тонн | 13598 | 32612 | 240 |
| 4 | Надой на 1фур. корову, кг | 4657 | 8142 | 175 |

Продолжается реализация проекта по  закладке плодовых насаждений яблонь и вишни на площади 620 га в Научно-производственном предприятии «Агросад». В 2023 году ООО «Волгааграмаш» запустили производство глубоко рыхлителей ГРН-5,7,9 и корчевателей КГ-1,1.

Сумма государственной поддержки увеличилась в 2023 году. По 25 направлениям сельхозтоваропроизводители получили государственную поддержку, общая сумма составила -333 млн.  руб. Для сравнения в 2022г. -321 млн. руб. в 2021г. -293 млн.руб.

В 2023 году в стадии  строительства находятся 4 животноводческих помещения по 120 скотомест, построен  убойный цех с производительностью до 20 голов в сутки и один в стадии строительства с производительностью до 10 голов в сутки, мастерские. Построены 3 зерносклада с общей мощностью 13,5 тыс.тонн, в СПК (колхоз) им. Куйбышева построен телятник на 220 голов.     ООО «Агрокомплекс им.Калягина» в 2023 году присвоен статус племенного репродуктора по разведению  КРС голштинской породы.

В 2023 году 3 личных подсобных хозяйства, 2 семейных фермы стали победителями в программе «Агростартап» и одно предприятие в программе «Агропрогресс» с общей суммой гранта  38,6 млн. руб.

В   2022 году  достигнуты следующие объемы производства:

- скота и птицы на убой (в живом весе) во всех категориях  хозяйств  15 720 тонн;

-  молока в хозяйствах всех категорий 29485  тонны,

-  зерна 153,5 тысяч тонн.

В ходе проведения XXIV Поволжской агропромышленной выставки 18 организаций награждены золотыми медалями.

В рамках программы по выполнению технической и технологической модернизации сельского хозяйства за 2022 год предприятиями района было приобретено:

1) Тракторы – 20 ед.;

2) Зерноуборочные комбайны – 8 ед.;

3) Прицепная и навесная техника – 91 ед.

Всего приобретено техники на сумму 518,4 млн.руб.

За 2022 год 4 крестьянских (фермерских) хозяйства и 1 семейная ферма участвовали в конкурсе на господдержку малых форм хозяйствования и получили гранты. Общая сумма полученных средств составила 16,2 млн. рублей.

В 2022 году в нашем районе  был запущен в работу построенный с «нуля» мясной завод ООО «Пионер» по переработке мяса различных видов животных и птицы. В настоящее время на предприятии производятся деликатесы, колбасы охлажденные и замороженные полуфабрикаты, которые успешно реализуются в Самарской, Оренбургской, Ульяновской областях и республике Татарстан. Объем перерабатываемой продукции составляет 2,5 тысяч тонн.

В   2021 году  достигнуты следующие объемы производства:

- скота и птицы на убой (в живом весе) во всех категориях  хозяйств 14228 тонн;

-  молока в хозяйствах всех категорий 28005 тонны,

-  зерна 87,4 тысяч тонн.

В   2020 году  достигнуты следующие объемы производства:

- скота и птицы на убой (в живом весе) во всех категориях  хозяйств  12 416,5 тонн;

-  молока в хозяйствах всех категорий 26 932  тонны,

-  зерна 116,2 тысяч тонн.

В   2019 году  достигнуты следующие объемы производства:

- скота и птицы на убой (в живом весе) во всех категориях  хозяйств

11 379 тонн;

-  молока в хозяйствах всех категорий 25 205  тонн;

-  зерна 81 тысяч тонн.

В   2018 году  достигнуты следующие социально-экономические показатели отрасли АПК:

- производство скота и птицы на убой (в живом весе) во всех категориях  хозяйств: задание 7800 тонн, выполнение 9095 тонн;

-  производство молока в хозяйствах всех категорий: задание 20501 тонна, выполнение 23343  тонны;

-  производство зерна: задание 68,7 тысяч тонн, выполнение 80,1 тысяча тонн.

В   2017 году  достигнуты следующие социально-экономические показатели отрасли АПК:

- производство мяса во всех категориях  хозяйств: задание 13898 тонн, выполнение 10854 тонны;

-  производство молока в хозяйствах всех категорий: задание 16312 тонн, выполнение 22159 тонн;

-  производство зерна: задание 57,4 тысячи тонн, выполнение 95,7 тысяч тонн.

В 2017 году район стал третьим в области по объемам производства молока в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ, и третьим по объемам производства мяса на убой в хозяйствах всех категорий.

В 2016 году агропромышленным комплексом выполнено соглашение, заключенное между Администрацией района и  МСХ Самарской области:

- производство мяса во всех категориях  хозяйств: задание 11250 тонн, выполнение 13687,2 тонны;

-  производство молока в хозяйствах всех категорий: задание 18600 тонн, выполнение 20501,4 тонны;

-  производство зерна: задание 56,3 тысячи тонн, выполнение 71,5 тысяч тонн.

Выполнено и задание Правительства Самарской области по росту маточного поголовья КРС и закупкам мяса и молока перерабатывающими предприятиями Самарской области:

- поголовье коров: задание 4548 голов, выполнение 4765 голов;

- закупка мяса: задание 3825 тонн, выполнение 4360 тонн;

- закупка молока: задание 11500 тонн, выполнение 12535 тонн.

В 2015, 2014, 2013 годах агропромышленным комплексом выполнены  соглашения по показателям в полном объеме.

3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм, входящих в ее состав (при наличии) за период 2013-2023г.г.

Таблица №1

|  |  |  |  | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индика-торов), причины отклонений факти-чески достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индика-торов) муници-пальной программмы (далее – значения показателей) |  | Степень достиже-ния значений показате-лей (индика-торов) муници-пальной Програм-мы (далее – степень достиже-ния) * | Значения показателей |  | Степень достижения | Значения показателей |  | Степень достижения | Значения показателей |  | Степень достижения | Значения показателей |  | Степень достижения |  |
|  |  |  |  | Плановые | фактически достигнутые |  | Плановые | фактически достигнутые |  | Плановые | фактически достигнутые |  | Плановые | фактически достигнутые |  | Плановые | фактически достигнутые |  |  |
|  |  | Индекс производства продук-ции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 101,0 | 113,2 | 1,12 | 106,3 | 106,3 | 1,00 | 103 | 99 | 0,96 | 101,2 | 106,5 | 1,05 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Индекс производства продук-ции растениеводства (в сопо-ставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 102,7 | 138,2 | 1,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Индекс производства продук-ции животноводства (в сопо-ставимых ценах) |  | в процентах к предыдущему году | 100,1 | 94,9 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства |  | в процентах к предыдущему году | 104,0 | 118,7 | 1,14 | 104,1 | 104,1 | 1,00 | 104,2 | 65 | 0,62 | 104,3 | 107,9 | 1,03 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Рентабельность сельскохо-зяйственных организаций (с учетом субсидий) |  | процентов | 12,6 | 20,3 | 1,61 | 12,5 | 19,6 | 1,57 | 12,6 | 28 | 2,22 | 12,6 | 17,7 | 1,41 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве |  | рублей | 9000 | 9767 | 1,08 | 10967,5 | 13126,8 | 1,20 | 13521 | 15270 | 1,13 | 15575 | 16379 | 1,05 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: Зерновые и зернобобовые Картофель |  | тыс. тон. тыс. тон. | 42,5 15 | 52,2 16 | 1,23 1,07 | 65,0 18 | 75,1 17,7 | 1,15 0,98 | 56,3 18,3 | 54,0 17,7 | 0,96 0,97 | 56,3 17,7 | 71,5 17,2 | 1,27 0,97 | 57,4 0 | 95,7 0 | 1,66 0 |  |
|  | Площадь многолетних насаждений |  | гектаров | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади |  | процентов | 12,9 | 13,6 | 1,05 | 12,9 | 11,8 | 0,91 | 12,9 | 23,2 | 1,79 | 23,2 | 13,05 | 0,56 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов |  | процентов | 9,6 | 25,3 | 2,63 | 9,6 | 9,6 | 1,00 | 9,6 | 11,4 | 1,19 | 9,0 | 9,0 | 1,00 | 9,0 | 13,1 | 1,45 |  |
|  | Внесение минеральных удобрений |  | тыс.тн.д.в. | 1,2 | 0,67 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внесение минеральных удоб-рений на 1 гектар посевной площади |  | кг д.в. | 19,3 | 10,1 | 0,52 | 11,0 | 18,7 | 1,7 | 13,0 | 19,2 | 1,48 | 20,0 | 14,8 | 0,74 | 20 | 20,3 | 1,01 |  |
|  | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) |  | тыс. тонн | 12,30 | 12,87 | 1,05 | 12,869 | 11,103 | 0,86 | 10,00 | 12,079 | 1,21 | 11,25 | 13,687 | 1,21 | 13,898 | 10,8547 | 0,78 |  |
|  | Производство молока в хозяйствах всех категорий |  | тыс. тонн | 13,26 | 13,60 | 1,03 | 13,802 | 14,658 | 1,06 | 14,70 | 20,417 | 1,39 | 18,6 | 20,501 | 1,10 | 16,312 | 22,1596 | 1,36 |  |
|  | Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий |  | тыс. га |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 1,00 | 2,0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных орга-низациях крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | тыс. голов | 0,235 | 1,241 | 5,28 | 0,820 | 1,203 | 1,47 | 1,300 | 0,669 | 0,51 | 0,700 | 0,728 | 1,04 | 0,730 | 1,075 | 1,47 |  |
|  | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимател. |  | голов | 1950 | 2920 | 1,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными това- ропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ): Тракторы Зерноуборочные комбайны Кормоуборочные комбайны |  | шт шт шт | 23 7 1 | 25 7 1 | 1,08 1,00 1,00 | 23 7 1 | 24 7 1 | 1,04 1,00 1,00 | 25 7 2 | 27 7 2 | 1,08 1,00 1,00 | 23 7 1 | 25 11 1 | 1,09 1,57 1,0 | 23 7 1 | 24 8 1 | 1,04 1,14 1,00 |  |
|  | Энергообеспеченность сель- скохозяйственных организаций на 100 га посевной площади |  | лошадиные силы | 130 | 136 | 1,05 | 130 | 130 | 1,00 | 135 | 135 | 1,00 | 135 | 135 | 1,00 | 136 | 137 | 1,01 |  |
|  | Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зерно-бобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами |  | тыс. га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,7 | 50,053 | 1,03 |  |
|  | Объем произведенных овощей открытого грунта |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 761,9 | 0,76 |  |
|  | Объем реализованных и (или) направленных на переработку овощей открытого грунта |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 720 | 1,44 |  |
|  | Численность товарного поголовья коров, специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | голов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 810 | 1509 | 1,86 |  |
|  | Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,6 | 106,5 | 1,03 |  |
|  | Реализация племенного молодняка КРС молочных и мясных пород на 100 голов маток |  | гол. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 13,58 | 1,36 |  |

Продолжение таблицы 1

|  |  |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индика-торов), причины отклонений факти-чески достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индика-торов) муници-пальной программмы (далее – значения показателей) |  | Степень достиже-ния значений показате-лей (индика-торов) муници-пальной Програм-мы (далее – степень достиже-ния) * | Значения показателей |  | Степень достижения | Значения показателей |  | Степень достижения | Значения показателей |  | Степень достижения | Значения показателей |  | Степень достижения |  |
|  |  |  |  | Плановые | фактически достигнутые |  | Плановые | фактически достигнутые |  | Плановые | фактически достигнутые |  | Плановые | фактически достигнутые |  | Плановые | фактически достигнутые |  |  |
|  | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: Зерновые и зернобобовые Картофель |  | тыс. тон. тыс. тон. | 57,4 15,0 | 80,1 0 | 1,39 0 | 75,0 0 | 81,0 0 | 1,08 0 | 81,0 0 | 116,2 0 | 1,43 0 | 87,2 0 | 87,4 0 | 1,00 0 | 90,1 0 | 153,7 0 | 1,5 (1,71) 0 |  |
|  | Площадь многолетних насаждений |  | гектаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,093 | 1,5 (4,65) | 0,106 | 0,106 | 1,0 |  |
|  | Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади |  | процентов | 37,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов |  | процентов | 9,0 | 15,7 | 1,74 | 9,0 | 11,7 | 1,30 | 6,84 | 14,7 | 2,15 | 14,7 | 16,6 | 1,13 | 9,0 |  |  |  |
|  | Внесение минеральных удоб-рений на 1 гектар посевной площади |  | кг д.в. | 20 | 22,1 | 1,10 | 22,0 | 26,3 | 1,20 | 26,5 | 28,0 | 1,06 | 30,0 | 36,1 | 1,20 | 41,9 | 38,5 | 0,92 | Ряд сельскохозяйственных предприятий планировали использовать в 2022 году комплексные удобрения, но в связи с объективными причинами планы были скорректированы на покупку простых удобрений. Процент действующего вещества у простых удобрений значительно ниже, чем у комплексных. |
|  | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) |  | тыс. тонн | 7,800 | 9,095 | 1,16 | 9,5 | 11,4 | 1,20 | 11,379 | 12,417 | 1,09 | 11,834 | 14,228 | 1,20 | 13,758 | 15,040 | 1,09 |  |
|  | Производство молока в хозяйствах всех категорий |  | тыс. тонн | 19,000 | 20,045 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных орга-низациях крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | тыс. голов | 1,000 | 1,983 | 1,98 | 2,042 | 2,255 | 1,10 | 2,200 | 1,372 | 0,62 | 1,385 | 0,902 | 0,65 | 0,921 | 1507 | 1,5 (1,64) | Показатель за 2020,2021 год не выполнен в связи с сокращением поголовья в ООО «Степь» в связи с запланированным развитием альтернативного направления деятельности предприятия |
|  | Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ): Тракторы Зерноуборочные комбайны Кормоуборочные комбайны |  | шт шт шт | 24 8 1 | 24 6 1 | 1,00 0,75 1,00 | 20 6 1 | 20 9 2 | 1,00 1,50 2,0 | 20 8 1 | 20 10 2 | 1,00 1,25 2,0 | 15 6 1 | 16 7 2 | 1,06 1,16 1,5 (2,0) | 19 7 0 | 20 8 0 | 1,05 1,14 0 |  |
|  | Энергообеспеченность сель- скохозяйственных организаций на 100 га посевной площади |  | лошадиные силы | 137 | 137,2 | 1,00 | 135 | 138 | 1,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства |  | в процентах к предыдущему году | 104,8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зерно-бобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами |  | тыс. га | 48,7 | 51,4 | 1,05 | 49,1 | 49,1 | 1,00 | 72,3 | 73,2 | 1,01 | 75,0 | 75,2 | 1,0 | 75,3 | 79,7 | 1,06 |  |
|  | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | тонн | 0 | 0 | 0 | 616 | 1073 | 1,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования |  | га | 205 | 0 | 0 | 204 | 204,5 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) |  | проценты | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 12,5 | 7,81 | 1,3 | 8,1 | 6,23 | 5,12 | 5,12 | 1,00 | 15 | 8,47 | 0,56 | Основной причиной низкой доли застрахованных площадей является недоверие со стороны сельскохозяйственных предприятий к страховым компаниям. |
|  | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | тонн | 0 | 0 | 0 | 20253 | 22085 | 1,09 | 22084,6 | 23767 | 1,08 | 23766,95 | 28002,0 | 1,18 | 28002 | 29485 | 1,05 |  |
|  | Численность товарного поголовья коров, за исключением племенных животных, специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | голов | 1005 | 1439 | 1,43 | 1730 | 1810 | 1,05 | 1800 | 2111 | 1,17 | 2160 | 3118 | 1,44 | 3000 | 3319 | 1,11 |  |
|  | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных |  | процент | 0 | 0 | 0 | 17,2 | 21,1 | 1,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) |  | усл.голов | 0 | 0 | 0 | 1042 | 1697 | 1,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Поголовье коров в хозяйствах всех категорий |  | голов | 0 | 0 | 0 | 5625 | 5672 | 1,01 | 5110 | 5669 | 1,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки |  | единиц | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1,75 | 2 | 5 | 2,5 | 4 | 8 | 1,5 (2,0) | 5 | 6 | 1,2 |  |
|  | Вовлечение муниципального района в развитие малых форм хозяйствования посредством участия в конкурсах на предоставление грантов (начинающим фермерам и на развитие семейных животноводческих ферм) и создания новых рабочих мест грантополучателями на территории муниципального района |  | человек | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1,33 | 10 | 22 | 2,20 | 12 | 12 | 1,00 | 2 | 4 | 1,5 (2,0) |  |
|  | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных мероприятий |  | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,2 | 43,2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов |  | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,7 | 9,5 | 0,64 | Сев элитных семян 3-х предыдущих лет позволило обеспечить сельскохозяйственные предприятия семенами высоких репродукций, исключив использование массовых репродукций |
|  | Доля застрахованной стоимости продукции растениеводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости |  | процент | 3 | 2 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В настоящее время с/х товаропроизводители неохотно страхуют посевные площади |
|  | Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года |  | процент | 100 | 104,6 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Реализация племенного молодняка КРС молочных и мясных пород на 100 голов маток |  | гол. | 10 | 11,1 | 1,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Доля застрахованной стоимости продукции животноводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости |  | процент | 0,2 | 6,5 | 3,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Продолжение таблицы 1

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | 2023 год |  |  |  |  | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Значения показателей (индика-торов) муници-пальной программмы (далее – значения показателей) |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы (далее – степень достижения) * |  |  |
|  |  |  | Плановые | Фактически достигнутые |  |  |  |
|  | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: Зерновые и зернобобовые | тыс. тон. | 98 | 121,6 | 1,24 |  |  |
|  | Площадь многолетних насаждений | гектаров | 0,167 | 0,167 | 1,0 |  |  |
|  | Внесение минеральных удоб-рений на 1 гектар посевной площади | кг д.в. | 41,9 | 34,8 | 0,83 | Без учета данных ООО Компания «БИО-ТОН» |  |
|  | Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, КФХ, ИП | тыс. тонн | 15050 | 17203 | 1,14 |  |  |
|  | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 26400 | 32612 | 1,23 |  |  |
|  | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 1,579 | 1,965 | 1,24 |  |  |
|  | Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ): Тракторы Зерноуборочные комбайны Кормоуборочные комбайны | шт шт шт | 19 8 1 | 19 8 1 | 1,0 1,0 1,0 |  |  |
|  | Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зерно-бобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. га | 79,5 | 80,2 | 1,01 |  |  |
|  | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) | проценты | 8,47 | 5,3 | 0,63 | Основной причиной низкой доли застрахованных площадей является недоверие со стороны сельскохозяйственных предприятий к страховым компаниям. |  |
|  | Численность товарного поголовья коров, за исключением племенных животных, специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 3330 | 3407 | 1,02 |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных мероприятий | га | 899,19 | 1216,18 | 1,35 |  |  |
|  | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | процент | 9,5 | 9,5 | 1,0 |  |  |
|  | Производство масличных культур в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | 48,5 | 51,0 | 1,05 |  |  |
|  | Обеспечено количество во влеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личных подсобных хозяйств включены в производственно-логические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей | единиц | 8 | 16 | 1,5 (2,0) |  |  |
|  | Вовлечение муниципального района в развитие малых форм хозяйствования посредством участия в конкурсах на предоставление грантов (создание и развитие хозяйств «Агростартап», «Агростартап-Регион» и «Агропрогресс») | единиц | 3 | 6 | 1,5 (2,0) |  |  |
|  | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | процентов | 9,0 | 9,0 | 1,0 |  |  |
|  | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 11,400 | 11,400 | 1,0 |  |  |
|  | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением сои и рапса) и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс.га | 72,3 | 72,3 | 1,0 |  |  |
|  | Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах | голов | 5110 | 5110 | 1,0 |  |  |

| Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы | К12013 – 27,29*100/20=136,45 К12014 – 18,94*100/17=111,41 К12015–18,51*100/16=115,69 К12016 –18,09*100/17=106,41 К12017 –19,4*100/16=121,25 | К12018 – 20,72*100/16=129,5 К12019 – 24,61*100/20=123,05 К12020 –18,32*100/15=122,1 К12021 – 18,52*100/16=115,75 К12022 – 15,32*100/14=109,43 К12023 22,74*100/21=108,29 |
| --- | --- | --- |

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

| Наименование мероприятия | Выполнение |
| --- | --- |
| Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроиз-водителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарс-кой области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области по 45 обращениям. |
| Проведение районного мероприятия, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Оформление наградных материалов в отношении 233 работников АПК. |
| Проведение ежегодной агропромышленной выставки, форума | Организация в павильоне экспозиции муниципального района Кинельский и участия 20сельскохозяйственных организаций, личных подсобных хозяйств и перерабатывающих предприятий. Организация участия 52 организаций АПК в агрофоруме от производителей муниципального района Кинельский. Золотыми медалями по результатам проведения XXV Поволжской агропромышленной выставки награждены 22 организации. |
| Материально – техническое и финансовое обеспечение МКУ «Управление сельского хозяйства и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области», осуществляющего исполнение полномочий по вопросам местного значения, касающихся поддержки сельскохозяйственного производства | Своевременное заключение 16 контрактов на поставку товаров и оказание услуг для оперативного исполнение полномочий МКУ «Управление сельского хозяйства и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области» |
| Проведение семинаров-совещаний, круглых столов с руководителями и специалистами сельскохозяйственных организаций | Организация проведения практического семинара по растениеводству |
| Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота | Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота по 142 обращениям. |
| Предоставление субсидий за счет средств бюджета муниципального района Кинельский сельскохозяйственным производственным кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Кинельский, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание крупного рогатого скота молочного и (или) мясного направлений продуктивности | Предоставление субсидий за счет средств бюджета муниципального района Кинельский сельскохозяйственным производственным кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Кинельский, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание крупного рогатого скота молочного и (или) мясного направлений продуктивности 1 обращение |

Все запланированные мероприятия в 2023 году были выполнены в полном объеме.

3.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, влияющим на реализацию Программы, являлось своевременное оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям муниципального района Кинельский Самарской области.

3.6 Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы, согласованные с Управлением финансами Администрации муниципального района Кинельский (таблица 4).

Таблица 4

Объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год (тыс. руб.)

| № п/п | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013 –2023 годы» (Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от «27» марта 2013г. № 426) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс.руб.) 2013 год |  | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс.руб.) 2014 год |  | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс.руб.) 2015 год |  | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс.руб.) 2016 год |  | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс.руб.) 2017 год |  | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс.руб.) 2018 год |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Предоставление субсидий за счет средств бюджета муниципального района Кинельский сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Кинельский, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство продукции животноводства, подпункт 1 | 10 440,00 | 10 414,00 | 31 560,00 | 31 560,00 | 32 216,00 | 32 054,00 | 24 739,0 | 24 708,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Предоставление субсидий за счет средств бюджета муниципального района Кинельский крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, и перерабатывающим предприятиям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Кинельский, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на приобретение техники и (или) оборудования для хранения и производства молока, подпункт 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 247,0 | 1 246,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Предоставление субсидий за счет средств бюджета муниципального района Кинельский крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Кинельский, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание закупленных племенных нетелей, подпункт 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,00 | 210,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Предоставление субсидий за счет средств бюджета муниципального района Кинельский крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, и сельскохозяйственным производственным кооперативам, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Кинельский, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание коров молочного и (или) мясного направлений продуктивности, подпункт 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 650,00 | 8 650,00 | 5 264,00 | 5 263,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета муниципального района Кинельский крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Кинельский, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на приобретение строительных материалов для строительства животноводческих объектов для содержания закупленных племенных нетелей, подпункт 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496,00 | 496,00 | 500,00 | 498,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Предоставление субсидий за счёт средств бюджета муниципального района Кинельский крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Кинельский, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на закупку кормов для содержания поголовья свиней, подпункт 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850,00 | 849,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Предоставление субсидий за счёт средств бюджета муниципального района Кинельский сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Кинельский Самарской области на оказание поддержки производства зерновых, зернобобовых и кормовых культур в целях возмещения части затрат в связи с производством зерновых, зернобобовых и кормовых культур, подпункт 7 | 5 790,00 | 5 777,00 | 9 990,00 | 9 820,00 | 11 544,00 | 10 960,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Предоставление субсидий за счёт средств бюджета муниципального района Кинельский сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Кинельский Самарской области за ввод в оборот неиспользуемой пашни и залежи, подпункт 8 | 0 | 0 | 5 609,00 | 5 609,00 | 0 | 0 | 496,00 | 40,00 | 334,0 | 334,0 | 139,04 | 139,04 |
| 9 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство реализованного молока, подпункт 9 | 13 638,00 | 13 629,00 | 13 966,00 | 13 728,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, подпункт 10 | 34 152,00 | 34 074,00 | 23 893,00 | 23 893,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, подпункт 11 | 1 860,00 | 384,00 | 8 630,00 | 7 036,00 | 5 230,00 | 4 445,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства, подпункт 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 869,0 | 18 861,0 | 27 464,42 | 27 464,26 |
| 13 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, подпункт 13 | 24 820,00 | 24 811,00 | 10 695,00 | 10 421,00 | 10 015,00 | 9 667,00 | 5 426,00 | 5 424,63 | 6 274,69 | 6 264,78 | 0 | 0 |
| 14 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства, подпункт 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 942,00 | 3 235,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Предоставление субсидий малым формам хозяйствования, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам), подпункт 15 | 276,00 | 253,00 | 545,00 | 512,00 | 642,00 | 552,00 | 195,00 | 182,76 | 56,60 | 49,00 | 10,33 | 0 |
| 16 | Совершенствование системы сельскохозяйственного консультирования, проведение и участие в обучающих семинарах, организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников АПК, подпункт 16 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 | 69,00 | 69,00 | 86,70 | 86,64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Изучение передовых методов ведения сельскохозяйственного производства в отрасли растениеводства, организация и проведение районного практического семинара «День Поля», подпункт 17 | 0 | 0 | 99,00 | 99,00 | 56,00 | 56,00 | 32,00 | 32,00 | 99,40 | 100,00 | 0 | 0 |
| 18 | Изучение передовых методов ведения сельскохозяйственного производства в отрасли животноводства, организация и проведение районного практического семинара «День Фермы», подпункт 18 | 0 | 0 | 95,00 | 95,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Проведение взаимопроверок с демонстрацией передовых технологий, новой техники, подпункт 19 | 0 | 0 | 40,00 | 40,00 | 36,00 | 36,00 | 18,00 | 18,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Мероприятия стимулирующего характера, повышающие престиж сельскохозяйственных профессий: конкурсы среди работников сельскохозяйственных предприятий района «Лучший по профессии», акция «Хозяйка села», конкурс «Лучшее личное подсобное хозяйство», подпункт 20 | 0 | 0 | 4,00 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Проведение районного ме-роприятия, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатыва-ющей промышленности, подпункт 21 | 0 | 0 | 550,00 | 413,00 | 884,00 | 663,00 | 572,00 | 567,78 | 401,41 | 401,41 | 200,00 | 200,00 |
| 22 | Мероприятия по осуществлению анализа рынков сельскохозяйственной и продовольственной продукции района, подпункт 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Проведение ежегодной аг-ропромышленной выстав-ки, форума, подпункт 23 | 0 | 0 | 171,00 | 171,00 | 135,00 | 135,00 | 178,00 | 177,09 | 199,90 | 199,90 | 99,05 | 99,05 |
| 24 | Проведение семинаров-совещаний, круглых столов с руководителями и специалистами сельскохозяйственных организаций, подпункт 24 | 0 | 0 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 19,20 | 19,19 | 0 | 0 | 58,04 | 58,04 |
| 25 | Совершенствование работы с учащимися по профессиональной ориентации, организация экскурсий на предприятия АПК в целях закрепления на селе молодых специалистов, подпункт 25 | 0 | 0 | 21,00 | 21,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Материально – техническое и финансовое обеспечение МКУ «Управление сельско-го хозяйства и продоволь-ствия муниципального рай-она Кинельский Самарской области», осуществляюще-го исполнение полномочий по вопросам местного значения, касающихся поддержки сельскохо-зяйственного производства, подпункт 26 | 0 | 0 | 4 093,00 | 4 093,00 | 5 696,00 | 4 431,00 | 6 537,40 | 6 423,90 | 7 613,74 | 7 139,13 | 6 455,87 | 6 446,77 |
| 27 | Предоставление субсидий за счет средств бюджета муниципального района Кинельский, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на закупку кормов для содержания крупного рогатого скота, подпункт 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,00 | 308,00 |
|  | ИТОГО | 90 976,00 | 89 342,00 | 110 091,00 | 107 645,00 | 81 701,00 | 76 538,00 | 45 313,50 | 44 687,99 | 33 848,74 | 33 349,22 | 34 734,75 | 34 715,16 |

Продолжение таблицы 4

| № п/п | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013 –2023 годы» (Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от «27» марта 2013г. № 426) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс.руб.) 2019 год |  | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс.руб.) 2020 год |  | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс.руб.) 2021 год |  | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс.руб.) 2022 год |  | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс.руб.) 2023 год |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства, подпункт 12 | 43 566,10 | 43 544,40 | 23 347,9 | 23 339,0 | 31 492,0 | 31 492,0 | 31 528,2 | 31 528,2 | 34 912,7 | 34 912,7 |
| 2 | Изучение передовых методов ведения сельскохозяйственного производства в отрасли растениеводства, организация и проведение районного практического семинара «День Поля», подпункт 17 | 80,00 | 80,00 | 0 | 0 | 80,0 | 80,0 | 144,87 | 144,87 | 0 | 0 |
| 3 | Проведение районного ме-роприятия, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатыва-ющей промышленности, подпункт 21 | 100,00 | 100,00 | 325,7 | 325,6 | 436,0 | 374,5 | 525,97 | 520,61 | 568,6 | 474,1 |
| 4 | Проведение ежегодной аг-ропромышленной выстав-ки, форума, подпункт 23 | 401,40 | 398,8 | 333,6 | 333,6 | 982,8 | 982,6 | 177,66 | 177,66 | 320,7 | 320,7 |
| 5 | Проведение семинаров-совещаний, круглых столов с руководителями и специалистами сельскохозяйственных организаций, подпункт 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,8 | 132,8 |
| 6 | Материально – техническое и финансовое обеспечение МКУ «Управление сельско-го хозяйства и продоволь-ствия муниципального рай-она Кинельский Самарской области», осуществляюще-го исполнение полномочий по вопросам местного значения, касающихся поддержки сельскохо-зяйственного производства, подпункт 26 | 4 371,30 | 4 333,70 | 4 600,0 | 4 584,8 | 5 661,0 | 5 530,5 | 6 477,63 | 6 178,59 | 7 625,4 | 7573,4 |
| 7 | Предоставление субсидий за счет средств бюджета муниципального района Кинельский, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на закупку кормов для содержания крупного рогатого скота, подпункт 28 | 438,40 | 438,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Проведение работ по уни-чтожению карантинных сорняков на территории сельских поселений муни-ципального района Кинель-ский Самарской области, подпункт 29 | 3 711,90 | 3 711,90 | 152,8 | 152,8 | 46,0 | 46,0 | 179,99 | 179,99 | 0 | 0 |
| 9 | Предоставление в 2020 году субсидий за счет средств бюджета муниципального района Кинельский сельскохозяйственным производственным кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Кинельский, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание крупного рогатого скота молочного направления продуктивности, подпункт 30 | 0 | 0 | 1 178,7 | 1 178,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Предоставление субсидий за счет средств бюджета муниципального района Кинельский сельскохозяйственным производственным кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая инди-видуальных предпринимателей, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Кинельский, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание крупного рогатого скота молочного и мясного направления продуктивности, подпункт 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 549,3 | 1 407,8 | 2 848,84 | 0 | 2 268,9 | 493,0 |
| 11 | Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота , подпункт 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 463,0 | 1 395,0 |
|  | ИТОГО | 52 669,10 | 52 607,20 | 29 938,7 | 29 914,5 | 41 247,1 | 39 913,4 | 41 883,16 | 38 729,92 | 47 292,1 | 45 301,7 |
|  | Среднее значение уровня исполнения объема финансового обеспечения | К22013 – 98% К22014 – 98% К22015–94% К22016 –99% К22017 –99% |  |  |  | К22018 – 100% К22019 –100% К22020–100% К22021 –97% К22022 –92% |  |  |  | К22023-95,8% |  |

Подпись ответственного исполнителя __________________     Шафеева Инна Николаевна

| № п/п | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013 –2023 годы» (Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от «27» марта 2013г. № 426) за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия, № подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс.руб.) |  | в том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Соисполнитель, участник |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  | областного бюджета |  | местного бюджета |  | внебюджетных источников |  |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |
| 1 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства, подпункт 12 | 34 912,7 | 34 912,7 |  |  | 34 912,7 | 34 912,7 |  |  |  |  | Администрация м.р. Кинельский | МКУ «УСХиП» |
| 2 | Проведение районного ме-роприятия, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатыва-ющей промышленности, подпункт 21 | 568,6 | 474,1 |  |  |  |  | 568,6 | 474,1 |  |  | Администрация м.р. Кинельский | МКУ «УСХиП» |
| 3 | Проведение ежегодной аг-ропромышленной выстав-ки, форума, подпункт 23 | 320,7 | 320,7 |  |  |  |  | 320,7 | 320,7 |  |  | Администрация муниципального района Кинельский, | МКУ «УСХиП» |
| 4 | Проведение семинаров-совещаний, круглых столов с руководителями и специалистами сельскохозяйственных организаций, подпункт 24 | 132,8 | 132,8 |  |  |  |  | 132,8 | 132,8 |  |  | Администрация муниципального района Кинельский, | МКУ «УСХиП» |
| 5 | Материально – техническое и финансовое обеспечение МКУ «Управление сельско-го хозяйства и продоволь-ствия муниципального рай-она Кинельский Самарской области», осуществляюще-го исполнение полномочий по вопросам местного значения, касающихся поддержки сельскохо-зяйственного производства, подпункт 26 | 7 625,4 | 7573,4 |  |  | 5095,7 | 5095,7 | 2529,7 | 2477,7 (эконмия за счет больничных листов) |  |  | Администрация муниципального района Кинельский, | МКУ «УСХиП» |
| 6 | Предоставление субсидий за счет средств бюджета муниципального района Кинельский сельскохозяйственным производственным кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая инди-видуальных предпринимателей, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Кинельский, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание крупного рогатого скота молочного и мясного направления продуктивности, подпункт 31 | 2 268,9 | 493,0 |  |  |  |  | 2268,9 | 493,0 (1775,9 перенос остатков на для оказания помощи КФХ на приобретение грубых кормов в зимовку 2023-2024г.г.) |  |  | Администрация муниципального района Кинельский, | МКУ «УСХиП» |
| 7 | Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота , подпункт 32 | 1 463,0 | 1 395,0 |  |  | 1 463,0 | 1 395,0 |  |  |  |  |  | МКУ «УСХиП» |
|  | ИТОГО | 47 292,1 | 45 301,7 |  |  | 41 471,4 | 41403,4 | 5 820,7 | 3 898,3 |  |  |  |  |

Подпись ответственного исполнителя __________________     Шафеева Инна Николаевна

3.7   Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

- Постановление администрации муниципального района Кинельский от 14.02.2023 года № 180 «О  внесении  изменений  в   постановление администрации   муниципального   района    Кинельский    № 426   от   27.03.2013  года «Об        утверждении        муниципальной Программы  развития сельского хозяйства и   регулирования  рынков   сельскохозяйственной  продукции, сырья  и  продовольствия муниципального района  Кинельский  Самарской области на 2013-2023 годы»;

- Постановление администрации муниципального района Кинельский от 21.03.2023 года № 365 «О  внесении  изменений  в   постановление администрации   муниципального   района    Кинельский    № 426   от   27.03.2013  года «Об        утверждении        муниципальной Программы  развития сельского хозяйства и   регулирования  рынков   сельскохозяйственной  продукции, сырья  и  продовольствия муниципального района  Кинельский  Самарской области на 2013-2023 годы»;

- Постановление администрации муниципального района Кинельский от 01.08.2023  года № 1204 «О  внесении  изменений  в   постановление администрации   муниципального   района    Кинельский    № 426   от   27.03.2013  года «Об        утверждении        муниципальной Программы  развития сельского хозяйства и   регулирования  рынков   сельскохозяйственной  продукции, сырья  и  продовольствия муниципального района  Кинельский  Самарской области на 2013-2023 годы»;

- Постановление администрации муниципального района Кинельский от 05.09.2023 года № 1547 «О  внесении  изменений  в   постановление администрации   муниципального   района    Кинельский    № 426   от   27.03.2013  года «Об        утверждении        муниципальной Программы  развития сельского хозяйства и   регулирования  рынков   сельскохозяйственной  продукции, сырья  и  продовольствия муниципального района  Кинельский  Самарской области на 2013-2023 годы»;

- Постановление администрации муниципального района Кинельский от 23.11.2023 года № 2075 «О  внесении  изменений  в   постановление администрации   муниципального   района    Кинельский    № 426   от   27.03.2013  года «Об        утверждении        муниципальной Программы  развития сельского хозяйства и   регулирования  рынков   сельскохозяйственной  продукции, сырья  и  продовольствия муниципального района  Кинельский  Самарской области на 2013-2023 годы»;

- Постановление администрации муниципального района Кинельский от 08.12.2023 года № 2154 «О  внесении  изменений  в   постановление администрации   муниципального   района    Кинельский    № 426   от   27.03.2013  года «Об        утверждении        муниципальной Программы  развития сельского хозяйства и   регулирования  рынков   сельскохозяйственной  продукции, сырья  и  продовольствия муниципального района  Кинельский  Самарской области на 2013-2023 годы»;

- Постановление администрации муниципального района Кинельский от 27.12.2023 года № 2349 «О  внесении  изменений  в   постановление администрации   муниципального   района    Кинельский    № 426   от   27.03.2013  года «Об        утверждении        муниципальной Программы  развития сельского хозяйства и   регулирования  рынков   сельскохозяйственной  продукции, сырья  и  продовольствия муниципального района  Кинельский  Самарской области на 2013-2023 годы».

- 3.8 Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет  алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

Эj= 108,29*0,5+95,8*0,2+100*0,3=103,31

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:

К1= 22,74*100/21=108,29%

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;

Уф= 45301,7/47292,1=0,958*100=95,8%

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

Уф = Фп / Фф х100%

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

K₃=7/7*100=100%

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется на основании следующих критериев:

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет 90% и более - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной - эффективная реализация муниципальной программы;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет от 50% до 90% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет менее 50% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как неэффективная.

В случае если эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная либо неэффективная, указываются причины, а также вносятся предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы либо о досрочном прекращении ее реализации.

- 3.9 Значения показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации (Эобщ) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации муниципальной программы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j.

Э1 = 136,45 х 0,5 + 98 х 0,2 + 100 х 0,3 = 117,83 (2013год)

Э2 = 111,41 х 0,5 + 98 х 0,2 + 100 х 0,3 = 105,31 (2014год)

Э3 = 115,69 х 0,5 + 94 х 0,2 + 100 х 0,3 = 106,65 (2015год)

Э4 = 106,41 х 0,5 + 99 х 0,2 + 100 х 0,3 = 103,01 (2016год)

Э5 = 212,25 х 0,5 + 99 х 0,2 + 100 х 0,3 = 155,93 (2017год)

Э6 = 129,5 х 0,5 + 100 х 0,2 + 100 х 0,3 = 114,75 (2018год)

Э7 = 123,05х 0,5 + 100 х 0,2 + 100 х 0,3 = 111,53 (2019год)

Э8 = 122,1 х 0,5 + 100 х 0,2 + 100 х 0,3 = 111,05 (2020год)

Э9 = 115,75 х 0,5 + 97 х 0,2 + 100 х 0,3 = 107,28 (2021год)

Э10 = 109,43 х 0,5 + 92 х 0,2 + 100 х 0,3 = 103,12(2022год)

Э11= 108,29*0,5+95,8*0,2+100*0,3=103,31 (2023 год)

Эобщ=(117,83+105,31+106,65+103,01+155,93+114,75+111,53+111,05+107,28+103,12+103,31)/11=1239,77/11=112,71

Эффективность реализации Программы за весь период реализации составила 112,71 %.

- Реализация муниципальной      программы  «Развитие    сельского   хозяйства  и  регулирования     рынков     сельскохозяйственной   продукции,  сырья  и   продовольствия     муниципального   района Кинельский    Самарской    области     на 2013-2023 годы»  завершается  в 2023 году в соответствии с п.1.5 постановления администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».