Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 26 марта 2024 г. №382

г. Кинель

                                                                  

«Об утверждении отчета о ходе реализации

муниципальной  программы «Обеспечение

безбарьерной среды жизнедеятельности

и социальной интеграции инвалидов

в муниципальном районе Кинельский

на 2022-2026 годы»  за 2023 год.

В соответствии с Порядком принятия решений о  разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о ходе реализации районной муниципальной  программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2022-2026 годы»  за 2023 год (Приложение 1).

2.Признать эффективной реализацию районной муниципальной  программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2022-2026 годы» за 2023 год.

3. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

| И.о. главы муниципального района Кинельский | Д.В. Григошкин |  |
| --- | --- | --- |

Леонидова М.Г. 21057

Согласовано:

| Заместитель главы муниципального района Кинельский по социальным вопросам | А.В. Маликов |
| --- | --- |
| Заместитель главы муниципального района Кинельский по экономике | С.Н. Зубова |
| Руководитель Управления финансами администрации муниципального района Кинельский | Е.А. Борисова |
| Начальник юридического отдела | Т.Л.Силантьева |

## Приложение № 1

## к постановлению администрации муниципального района Кинельский

## № 382 от 26 марта 2024 г.

## Отчет о ходе реализации

## Муниципальной программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2022-2026 годы»  за 2023 год

- Наименование программы

Муниципальная программа «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2022-2026 годы».

- Цели и задачи программы

Цель 1.Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном районе Кинельский.

Цель 2. Повышение качества и уровня жизни инвалидов, социальная интеграция инвалидов в общество.

Задачи Программы:

Задача 1.1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Задача 1.2. Повышение доступности для инвалидов средств информации и коммуникации, а также  информированности населения о проблемах инвалидов.

Задача 2.1.Совершенствование информационно-методического и научного сопровождения мероприятий, направленных на решение проблем инвалидов.

Задача 2.2. Социальная интеграция инвалидов в общество методами социокультурной реабилитации.

- Оценка результативности и эффективности реализации программы

  - Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период

| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации программы |
| --- | --- |
| Оборудование объектов социальной инфраструктуры с целью обеспечения доступности для инвалидов | В рамках программы произведено устройство пандуса, замена входной двери у главного входа ГБОУ СОШ пос. Октябрьский, ремонт крыльца и устройство пандуса, замена входной двери у главного входа ГБОУ СОШ пос. Парфёновка |
| Обеспечение изготовления и трансляции телевизионных сюжетов по проблемам инвалидов и инвалидности в программе «Междуречье», а также подготовка информационных статей и публикация их в газете «Междуречье» | В рамках программы по теме «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский в газете «Междуречье» подготовлено 9 материалов, а сетевым изданием «Междуречье-инфом» выпущено 9 сюжета. |
| Функционирование Совета по делам инвалидов, при главе муниципального района Кинельский для решения проблем по безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов | Проведено два заседания совета по делам инвалидов, при главе муниципального района Кинельский для решения проблем по безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов |
| Организация проведения круглых столов по проблемам реабилитации инвалидов, созданию доступной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья | Организовано проведение двух круглых столов по проблемам реабилитации инвалидов, созданию доступной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья |
| Организация, проведение и участие в районной, областной Спартакиаде инвалидов муниципального района Кинельский | Организована и проведена районная Спартакиада для инвалидов и лиц с ОВЗ |

  - Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы за отчётный период

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2022-2026 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном районе Кинельский; | % | 0,64 | 0,64 | 100 | Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам паспортизации объектов и услуг) |
| 2. | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального района Кинельский по результатам их паспортизации, среди всех объектов и услуг в муниципальном районе Кинельский; | % | 89 | 91 | 102,2 | Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам паспортизации объектов и услуг. |
| 3. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов; | % | 54 | 56 | 104 | Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам паспортизации объектов и услуг). |
| 4. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в муниципальном районе Кинельский; | % | 34 | 34 | 100 | Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам паспортизации объектов и услуг). |
| 5. | Доля инвалидов, принявших участие в социокультурных мероприятиях и проектах, от общего числа инвалидов, проживающих на территории муниципального района Кинельский. | % | 12 | 12 | 100 | По данным социологических исследований в муниципальном районе Кинельский |
|  | Итог |  |  |  | 101,2 |  |

3.3. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) районной муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | Итого |
| 1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном районе Кинельский; | % | 103 | - | - | - | - | - |
| 2. | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального района Кинельский по результатам их паспортизации, среди всех объектов и услуг в муниципальном районе Кинельский; | % | 116 | - | - | - | - | - |
| 3. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов; | % | 100 | - | - | - | - | - |
| 4. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в муниципальном районе Кинельский; | % | 100 | - | - | - | - | - |
| 5. | Доля инвалидов, принявших участие в социокультурных мероприятиях и проектах, от общего числа инвалидов, проживающих на территории муниципального района Кинельский. | % | 100 | - |  |  |  |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  | 103,8 |  |  |  |  |  |

3.4. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных

в установленные сроки

| Мероприятия | Выполнены или не выполнены в установленные сроки |
| --- | --- |
| Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры муниципального района Кинельский с целью обеспечения доступности для инвалидов | Выполнено в установленный срок |
| Обеспечение изготовления и трансляции телевизионных сюжетов по проблемам инвалидов и инвалидности в программе «Междуречье», а также подготовка информационных статей и публикация их в газете «Междуречье» | Выполнено в установленный срок |
| Функционирование Совета по делам инвалидов, при главе муниципального района Кинельский для решения проблем по безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов | Выполнено в установленный срок |
| Организация проведения круглых столов по проблемам реабилитации инвалидов, созданию доступной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья | Выполнено в установленный срок |
| Организация конкурса социокультурных проектов, направленных на создание безбарьерной среды и социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения «Творим, надеемся и верим» | Не запланировано |
| Организация, проведение и участие в районной, областной Спартакиаде инвалидов муниципального района Кинельский | Выполнено в установленный срок |

Запланированные на отчетный год мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки.

3.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В связи с отсутствием софинансирования со стороны бюджета Самарской области в 2023 году, мероприятия Программы реализовывались исключительно за счет средств бюджета м.р. Кинельский.  На реализацию всех мероприятий Программы на 2023 год  были запланированы  денежные средства в размере  860,0  тыс. рублей. Из них потрачено 860,0 тыс. рублей.

В 2023 году была проведена работа по  актуализации анкет обследования, паспортов доступности  на  приоритетные социально-значимые объекты муниципального района Кинельский. Данные материалы были размещены на геоинформационном портале Самарской области «ГИС-доступная среда».

За 2023 год были  подготовлены информационные статьи по тематике инвалидности  и опубликованы 9 материалов в газете «Междуречье»

Организованы круглые столы по проблемам реабилитации инвалидов, созданию доступной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Проведен анализ показателей (индикаторов) муниципальной программы, рассчитаны фактически достигнутые значения. Информация о результатах представлена ниже.

Таким образом, в 2023 году из запланированных  860,0 тыс. рублей были израсходованы 860,0 тыс. рублей (100% от запланированного объема).   Все целевые показатели, предусмотренные программой в 2023 году,  достигнуты.

3.6. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

| N п/п | «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2022-2026 годы» за 2023 год., утвержденной Постановлением администрации муниципального района Кинельский 22.12.2021 г. №2047 (за 2023 год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия, N подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) |  |  | в том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Соисполнитель, участник |
|  |  |  |  |  | федерального бюджета |  | областного бюджета |  |  | местного бюджета |  | внебюджетных источников |  |  |  |
|  |  | план | факт |  | план | факт | план | факт |  | план | факт | план | факт |  |  |
|  | Наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности муниципального района Кинельский с целью обеспечения доступности для инвалидов | 830,0 | 830,0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 830,0 | 830,0 | 0 | 0 | Администрация м.р. Кинельский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ», |
| 2. | Организация, проведение и участие в районной, областной Спартакиаде инвалидов муниципального района Кинельский | 30,0 | 30,0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | Администрация м.р. Кинельский | МБУ «ДМО» |
|  | Итого: | 860,0 | 860,0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 860,0 | 860,0 | 0 | 0 |  |  |

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внесение изменений в Приложение Программы, а именно в наименование организации-соисполнителя Программы; | Дата изменений 17.08.2023 № 1364 | Действующий |
| 2. | Внесение изменений в Приложение Программы, а именно в объем финансирования мероприятий; | Дата изменений 27.11.2023 № 2096 | Действующий |
| 3. | Внесение изменений в Приложение Программы, а именно в объем финансирования мероприятий. | Дата изменений 19.12.2023 № 2235 | Действующий |

3.8. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет  алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Э = 101,2 x 0,5 + 100 x 0,2 + 100 x 0,3=

=50,6+20+30= 100,6%

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Р1=0,64/0,64= 1

Р2=91/89 = 1,02

Р3=56/54 = 1,04

Р4=34/34 = 1

Р5=12/12 = 1

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

К1= (1+1,02+1,04+1+1)/5*100%=101,2%

Оценка уровня исполнения

планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

К2 = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

К2 = Фп / Фф х100%

где

К2 - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

К2 = 860,0 / 860,0 х100% = 100%

Оценка уровня выполнения мероприятий

муниципальной программы (подпрограмм)

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

К3=5/5*100%= 100%

Вывод об эффективности реализации

муниципальной программы (подпрограмм)

Поскольку, значение показателя Э составляет 100,6% эффективность реализации муниципальной программы оценивается как эффективная.

3.9. Информация о значениях показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году

| Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году | % | 2022 | 2023 | 2023 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 101,9 | - | - | - |  |

3.10. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

По стольку по итогам комплексной оценке эффективности реализации данная программа признана эффективной предлагается продолжить реализацию муниципальной программы.

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной  программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2022-2026 годы» за  2023 год

На территории муниципального района Кинельский в 2023 году действовала  муниципальная  программа «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2022-2026 годы» (далее Программа), утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский от 13.10.2015 г. № 1863, которая стала продолжением аналогичных программ, действующей на территории района с 2013 по 2021 годы.

В связи с отсутствием софинансирования со стороны бюджета Самарской области в 2021 году, мероприятия Программы реализовывались исключительно за счет средств бюджета м.р. Кинельский.  На реализацию всех мероприятий Программы на 2023 год  были запланированы  денежные средства в размере  860,0 тыс.рублей. Из них потрачено 860,0 тыс. рублей.

В 2022 году была проведена работа по  актуализации анкет обследования, паспортов доступности  на  приоритетные социально-значимые объекты муниципального района Кинельский. Данные материалы были размещены на геоинформационном портале Самарской области «ГИС-доступная среда»

Функционирует Web-страница по реабилитации инвалидов в муниципальном районе Кинельский на сайте  «Управления социальной защиты и поддержки населения» м.р. Кинельский

Во втором полугодии были  подготовлены информационные статьи по тематике инвалидности  и опубликованы   в газете «Междуречье

Организована и проведена Спартакиада муниципального района Кинельский «ГТО без границ» для инвалидов и лиц с ОВЗ.

Проведен анализ показателей (индикаторов) муниципальной программы, рассчитаны фактически достигнутые значения. Информация о результатах представлена ниже.