Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

 от ­­­26 марта 2024 г. №382

 г. Кинель

 

**«Об утверждении отчета о ходе реализации**

 **муниципальной программы «Обеспечение**

 **безбарьерной среды жизнедеятельности**

 **и социальной интеграции инвалидов**

 **в муниципальном районе Кинельский**

 **на 2022-2026 годы» за 2023 год.**

 В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить отчет о ходе реализации районной муниципальной программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2022-2026 годы» за 2023 год (Приложение 1).

 2.Признать эффективной реализацию районной муниципальной программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2022-2026 годы» за 2023 год.

3. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **И.о. главы муниципального района Кинельский** | **Д.В. Григошкин** |  |

Леонидова М.Г. 21057

Согласовано:

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы муниципального района Кинельский по социальным вопросам | А.В. Маликов |
| Заместитель главы муниципальногорайона Кинельский по экономике | С.Н. Зубова |
| Руководитель Управления финансами администрации муниципального районаКинельский | Е.А. Борисова |
| Начальник юридического отдела  | Т.Л.Силантьева |

Приложение № 1

к постановлению администрации муниципального района Кинельский

№ 382 от 26 марта 2024 г.

Отчет о ходе реализации

Муниципальной программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2022-2026 годы» за 2023 год

1. Наименование программы

 Муниципальная программа «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2022-2026 годы».

1. Цели и задачи программы

**Цель 1**.Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном районе Кинельский.

**Цель 2**. Повышение качества и уровня жизни инвалидов, социальная интеграция инвалидов в общество.

 **Задачи Программы:**

Задача 1.1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Задача 1.2. Повышение доступности для инвалидов средств информации и коммуникации, а также информированности населения о проблемах инвалидов.

Задача 2.1.Совершенствование информационно-методического и научного сопровождения мероприятий, направленных на решение проблем инвалидов.

Задача 2.2. Социальная интеграция инвалидов в общество методами социокультурной реабилитации.

1. Оценка результативности и эффективности реализации программы
	1. Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации программы |
| Оборудование объектов социальной инфраструктуры с целью обеспечения доступности для инвалидов  | В рамках программы произведено устройство пандуса, замена входной двери у главного входа ГБОУ СОШ пос. Октябрьский, ремонт крыльца и устройство пандуса, замена входной двери у главного входа ГБОУ СОШ пос. Парфёновка |
| Обеспечение изготовления и трансляции телевизионных сюжетов по проблемам инвалидов и инвалидности в программе «Междуречье», а также подготовка информационных статей и публикация их в газете «Междуречье» | В рамках программы по теме «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский в газете «Междуречье» подготовлено 9 материалов, а сетевым изданием «Междуречье-инфом» выпущено 9 сюжета. |
| Функционирование Совета по делам инвалидов, при главе муниципального района Кинельский для решения проблем по безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов | Проведено два заседания совета по делам инвалидов, при главе муниципального района Кинельский для решения проблем по безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов |
| Организация проведения круглых столов по проблемам реабилитации инвалидов, созданию доступной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья | Организовано проведение двух круглых столов по проблемам реабилитации инвалидов, созданию доступной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья |
| Организация, проведение и участие в районной, областнойСпартакиаде инвалидов муниципального района Кинельский | Организована и проведена районная Спартакиада для инвалидов и лиц с ОВЗ |

* 1. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы за отчётный период

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2022-2026 годы» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы** | **Ед. изм.** | **Значения показателей****(индикаторов)** **муниципальной программы** | **Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы** | **Источник** **информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов), причины отклонений фактически****достигнутых** **значений** **показателей** **(индикаторов) от их плановых** **значений** |
| **плановые** | **фактически****достигнутые** |
| 1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном районе Кинельский; | % | 0,64 | 0,64 | 100 | Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам паспортизации объектов и услуг) |
| 2. | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального района Кинельский по результатам их паспортизации, среди всех объектов и услуг в муниципальном районе Кинельский;  | % | 89 | 91 | 102,2 | Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам паспортизации объектов и услуг. |
| 3. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов; | % | 54 | 56 | 104 | Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам паспортизации объектов и услуг). |
| 4. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в муниципальном районе Кинельский;  | % | 34 | 34 | 100 | Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам паспортизации объектов и услуг). |
| 5. | Доля инвалидов, принявших участие в социокультурных мероприятиях и проектах, от общего числа инвалидов, проживающих на территории муниципального района Кинельский. | % | 12 | 12 | 100 | По данным социологических исследований в муниципальном районе Кинельский |
|  | Итог |  |  |  | 101,2 |  |

3.3. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) районной муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы** | **Ед. изм.** | **Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы** |
| 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | Итого |
| 1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном районе Кинельский; | % | 103 | - | - | - | - | - |
| 2. | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального района Кинельский по результатам их паспортизации, среди всех объектов и услуг в муниципальном районе Кинельский;  | % | 116 | - | - | - | - | - |
| 3. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов; | % | 100 | - | - | - | - | - |
| 4. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в муниципальном районе Кинельский;  | % | 100 | - | - | - | - | - |
| 5. | Доля инвалидов, принявших участие в социокультурных мероприятиях и проектах, от общего числа инвалидов, проживающих на территории муниципального района Кинельский. | % | 100 | - |  |  |  |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  | 103,8 |  |  |  |  |  |

3.4. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных

в установленные сроки

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятия** | **Выполнены или не выполнены в установленные сроки** |
| Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры муниципального района Кинельский с целью обеспечения доступности для инвалидов | Выполнено в установленный срок |
| Обеспечение изготовления и трансляции телевизионных сюжетов по проблемам инвалидов и инвалидности в программе «Междуречье», а также подготовка информационных статей и публикация их в газете «Междуречье» | Выполнено в установленный срок |
| Функционирование Совета по делам инвалидов, при главе муниципального района Кинельский для решения проблем по безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов | Выполнено в установленный срок |
| Организация проведения круглых столов по проблемам реабилитации инвалидов, созданию доступной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья | Выполнено в установленный срок |
| Организация конкурса социокультурных проектов, направленных на создание безбарьерной среды и социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения«Творим, надеемся и верим» | Не запланировано |
| Организация, проведение и участие в районной, областнойСпартакиаде инвалидов муниципального района Кинельский  | Выполнено в установленный срок |

Запланированные на отчетный год мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки.

3.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

 В связи с отсутствием софинансирования со стороны бюджета Самарской области в 2023 году, мероприятия Программы реализовывались исключительно за счет средств бюджета м.р. Кинельский. На реализацию всех мероприятий Программы на 2023 год были запланированы денежные средства в размере 860,0 тыс. рублей. Из них потрачено 860,0 тыс. рублей.

 В 2023 году была проведена работа по актуализации анкет обследования, паспортов доступности на приоритетные социально-значимые объекты муниципального района Кинельский. Данные материалы были размещены на геоинформационном портале Самарской области «ГИС-доступная среда».

 За 2023 год были подготовлены информационные статьи по тематике инвалидности и опубликованы 9 материалов в газете «Междуречье»

Организованы круглые столы по проблемам реабилитации инвалидов, созданию доступной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья.

 Проведен анализ показателей (индикаторов) муниципальной программы, рассчитаны фактически достигнутые значения. Информация о результатах представлена ниже.

 Таким образом, в 2023 году из запланированных 860,0 тыс. рублей были израсходованы 860,0 тыс. рублей (100% от запланированного объема). Все целевые показатели, предусмотренные программой в 2023 году, достигнуты.

3.6. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | **«Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2022-2026 годы» за 2023 год., утвержденной Постановлением администрации муниципального района Кинельский 22.12.2021 г. №2047 (за 2023 год)** |
| Наименование мероприятия, N подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) | в том числе за счет средств | Ответственный исполнитель | Соисполнитель, участник |
| федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета  | внебюджетных источников |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
|  | Наименование подпрограммы |
| 1. | Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности муниципального района Кинельский с целью обеспечения доступности для инвалидов | 830,0 | 830,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830,0 | 830,0 | 0 | 0 | Администрация м.р. Кинельский | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ», |
| 2. | Организация, проведение и участие в районной, областнойСпартакиаде инвалидов муниципального района Кинельский | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | Администрация м.р. Кинельский | МБУ «ДМО» |
|  | Итого: | 860,0 | 860,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860,0 | 860,0 | 0 | 0 |  |  |

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| 1. | Внесение изменений в Приложение Программы, а именно в наименование организации-соисполнителя Программы; | Дата изменений 17.08.2023 № 1364 | Действующий |
| 2. | Внесение изменений в Приложение Программы, а именно в объем финансирования мероприятий; | Дата изменений 27.11.2023 № 2096 | Действующий |
| 3. | Внесение изменений в Приложение Программы, а именно в объем финансирования мероприятий. | Дата изменений 19.12.2023 № 2235 | Действующий |

3.8. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

 Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

 Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Э = 101,2 x 0,5 + 100 x 0,2 + 100 x 0,3=

=50,6+20+30= 100,6%

**Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:



где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Р1=0,64/0,64= 1

Р2=91/89 = 1,02

Р3=56/54 = 1,04

Р4=34/34 = 1

Р5=12/12 = 1

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

К1= (1+1,02+1,04+1+1)/5\*100%=101,2%

**Оценка уровня исполнения**

 **планового объема финансового обеспечения**

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

К2 = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

К2 = Фп / Фф х100%

где

К2 - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

К2 = 860,0 / 860,0 х100% = 100%

**Оценка уровня выполнения мероприятий**

**муниципальной программы (подпрограмм)**

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

К3=5/5\*100%= 100%

**Вывод об эффективности реализации**

**муниципальной программы (подпрограмм)**

Поскольку, значение показателя Э составляет 100,6% эффективность реализации муниципальной программы оценивается как эффективная.

 3.9. Информация о значениях показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году | % | 2022 | 2023 | 2023 | 2025 | 2026 |
|  | 101,9 | - | - | - |  |

3.10. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

По стольку по итогам комплексной оценке эффективности реализации данная программа признана эффективной предлагается продолжить реализацию муниципальной программы.

**Пояснительная записка**

к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2022-2026 годы» за 2023 год

 На территории муниципального района Кинельский в 2023 году действовала муниципальная программа «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2022-2026 годы» (далее Программа), утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский от 13.10.2015 г. № 1863, которая стала продолжением аналогичных программ, действующей на территории района с 2013 по 2021 годы.

 В связи с отсутствием софинансирования со стороны бюджета Самарской области в 2021 году, мероприятия Программы реализовывались исключительно за счет средств бюджета м.р. Кинельский. На реализацию всех мероприятий Программы на 2023 год были запланированы денежные средства в размере 860,0 тыс.рублей. Из них потрачено 860,0 тыс. рублей.

 В 2022 году была проведена работа по актуализации анкет обследования, паспортов доступности на приоритетные социально-значимые объекты муниципального района Кинельский. Данные материалы были размещены на геоинформационном портале Самарской области «ГИС-доступная среда»

 Функционирует Web-страница по реабилитации инвалидов в муниципальном районе Кинельский на сайте «Управления социальной защиты и поддержки населения» м.р. Кинельский

 Во втором полугодии были подготовлены информационные статьи по тематике инвалидности и опубликованы в газете «Междуречье

 Организована и проведена Спартакиада муниципального района Кинельский «ГТО без границ» для инвалидов и лиц с ОВЗ.

 Проведен анализ показателей (индикаторов) муниципальной программы, рассчитаны фактически достигнутые значения. Информация о результатах представлена ниже.