|  |  |
| --- | --- |
| Администрация муниципального района КинельскийСамарской области |  |
| Постановлениеот 26 марта 2024 г. №383  |  |
| **«Об утверждении отчета о ходе реализации районной муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Кинельский Самарской области на 2021-2025 годы» за 2023 год.** |  |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Кинельский Самарской области на 2021-2025 годы» за 2023 год (Приложение 1).

2. Признать эффективной реализацию муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Кинельский Самарской области на 2021-2025 годы» за 2023 год.

3. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в подразделе «Нормативно-правовые акты» раздела «Документы».

|  |  |
| --- | --- |
| **И.о главы****муниципального района** **Кинельский** |  **Д.В. Григошкин** |

Леонидова М.Г. 88466321057

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1к постановлению администрациимуниципального района Кинельский№383 от 26 марта 2024 г. |

Отчет о ходе реализации

 муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Кинельский Самарской области на 2021-2025 годы» за 2023 год.

**1. Наименование программы**

Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Кинельский Самарской области на 2021-2025 годы».

**2. Цели и задачи программы**

 Цель программы – обеспечение доступности медицинской помощи населению муниципального района Кинельский.

Задачи Программы:

1) привлечение и закрепление медицинских кадров в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории муниципального района Кинельский;

2) повышение уровня удовлетворенности населения муниципального района Кинельский качеством и доступностью медицинской помощи.

**3. Оценка результативности и эффективности реализации программы**

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации программы |
| 1. | Публикация информационно-аналитических материалов о деятельности медицинских организаций | О деятельности медицинских организаций, расположенных на территории муниципального района Кинельский в газете «Междуречье» подготовлено 12 материалов, а в сетевом издании «Междуречье - информ» вышло 6 сюжетов. |
| 2. | Размещение информации о деятельности медицинских организаций, возможностях трудоустройства для медработников на официальном сайте администрации м.р. Кинельский | Информация размещена на официальном сайте муниципального района Кинельский |
| 3. | Проведение конкурса профессионального мастерства среди медработников | В 4 квартале проведен конкурс профессионального мастерства среди медработников «Лучший медицинский работник года», определены 3 лучших врача, 3 лучших медицинских сестры и 3 лучших ФАПа |
| 4. | Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, обучающимся в государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего медицинского образования. | В 2023 году выплачено 80,4 тыс. руб. |
| 5. | Организация анкетирования населения по удовлетворенности качеством медицинских услуг | С 7 по 20 ноября организовано и проведено анкетирование населения на предмет удовлетворенности качеством медицинских услуг. Из 650 опрошенных, 520 – считают удовлетворительным качеством медицинских услуг. |

3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы за отчетный период

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) районной муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Кинельский Самарской области на 2021-2025 годы» за 2023 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы** | **Ед. изм.** | **Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы** | **Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы** |  |
| **плановые** | **достигнутые** |
| 1. | Процент исполнения плана (Национальный проект «Здравоохранение» обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Самарской области квалифицированными кадрами) по количеству основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, врачей | % | 100 | 89 | 89,0 | Сведения от исполнителей.Показатель национального проекта не выполнен по причине недостаточной укомплектованности необходимыми кадрами |
| 2. | Процент исполнения плана (Национальный проект «Здравоохранение» обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Самарской области квалифицированными кадрами) по количеству основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, средних медработников | % | 100 | 98,2 | 98,2 | Сведения от исполнителей.Показатель национального проекта не выполнен по причине недостаточной укомплектованности необходимыми кадрами |
| 3. | Уровень удовлетворенности населения муниципального района Кинельский качеством и доступностью медицинской помощи | % | 81 | 82 | 101,2 | Сведения от исполнителей |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 96 |  |

3.3. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) районной муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы** | **Ед. изм.** | **Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы** |
| 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | Итого |
| 1. | Процент исполнения плана (Национальный проект «Здравоохранение» обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Самарской области квалифицированными кадрами) по количеству основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, врачей | % | 84,4 | 100,7 | - | - | - | - |
| 2. | Процент исполнения плана (Национальный проект «Здравоохранение» обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Самарской области квалифицированными кадрами) по количеству основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, средних медработников | % | 94 | 100 | - | - | - | - |
| 3. | Уровень удовлетворенности населения муниципального района Кинельский качеством и доступностью медицинской помощи | % | 103,9 | 101,3 | - | - | - | - |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  | 94,1 | 100,7 | - | - | - | - |

* 1. . Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных

в установленные сроки

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятия | Выполнены или не выполнены мероприятия в установленные сроки |
| Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам на обустройство | Не запланировано |
| Содержание муниципального жилья, построенного для обеспечения медицинских работников | Не запланировано |
| Публикация информационно-аналитических материалов о деятельности медицинских организаций. | Выполнено в установленный срок |
| Обеспечение жилыми помещениями медицинских работников | Не запланировано |
| Размещение информации о деятельности медицинских организаций, возможностях трудоустройства для медработников на официально сайте администрации м.р. Кинельский | Выполнено в установленный срок |
| Проведение конкурса профессионального мастерства среди медработников | Выполнено в установленный срок |
| Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, обучающимся в государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего медицинского образования. | Выполнено в установленный срок |
| Организация анкетирования населения по удовлетворенности качеством медицинских услуг | Выполнено в установленный срок |
| Благоустройство территории в процессе возведения (замены) ФАПов  | Не запланировано |
| Проведение капитальных и текущих ремонтов, приобретение медицинского оборудования, инвентаря, автотранспорта | Не запланировано |

Все запланированные мероприятия выполнены в срок.

* 1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

 На реализацию мероприятий Программы в 2023 году предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере 140,4 тыс. рублей. Фактическое исполнение бюджета составило 110,4 тыс. рублей, в связи с тем, что, выделенные денежные средства, в размере 30,0 тыс. руб., на мероприятия по содержанию муниципального жилья, построенного для обеспечения медицинских работников, на 2023 год не были израсходованы, тем самым образовалась экономия денежных средств.

 Освоение средств составило 78,6 %.

* 1. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | **«Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Кинельский Самарской области на 2021-2025 годы», утвержденной Постановлением администрации муниципального района Кинельский 10.03.2021 г. №330 (за 2023 год)** |
| Наименование мероприятия, N подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) | в том числе за счет средств | Ответственный исполнитель | Соисполнитель, участник |
| федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета  | внебюджетных источников |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
|  | Наименование подпрограммы |
| 1. | Содержание муниципального жилья, построенного для обеспечения медицинских работников | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | Администрация м.р. Кинельский | КУМИ |
| 2. | Проведение конкурса профессионального мастерства среди медработников | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | Администрация м.р. Кинельский | МБУ «Центр культуры» |
| 3. | Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, обучающимся в государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего медицинского образования. | 80,4 | 80,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,4 | 80,4 | 0 | 0 | Администрация м.р. Кинельский | Управление финансами администрации муниципального района Кинельский |
|  | Итого: | 140,4 | 110,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,4 | 110,4 | 0 | 0 |  |  |

* 1. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| 1. | Внесение изменений в Приложение Программы, а именно в объем финансирования мероприятий;.; | Постановление администрации муниципального района Кинельский «о внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Кинельский самарской области на 2021-2025 годы» от 31.01.2023г. № 116. | Действующий |
| 2 | Внесение изменений в Приложение Программы, а именно в изменении наименования организации – соисполнителя программы; | Постановление администрации муниципального района Кинельский «о внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Кинельский самарской области на 2021-2025 годы» от 17.08.2023г. № 1361 | Действующий |
| 3. | Внесение изменений в Приложение Программы, а именно в объем финансирования мероприятий; | Постановление администрации муниципального района Кинельский «о внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Кинельский самарской области на 2021-2025 годы» от 27.11.2023г. № 2097 | Действующий |
| 4. | Внесение изменений в Приложение Программы, а именно в объем финансирования мероприятий; | Постановление администрации муниципального района Кинельский «о внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Кинельский самарской области на 2021-2025 годы» от 19.12.2023г. № 2234 | Действующий |
| 5. | Внесение изменений в Приложение Программы, а именно в объем финансирования мероприятий; | Постановление администрации муниципального района Кинельский «о внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Кинельский самарской области на 2021-2025 годы» от 22.12.2023г. № 2287 | Действующий |

* 1. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Э = 96 x 0,5 + 78,6 x 0,2 + 100 x 0,3=

= 48+15,7+30= 93,7%

**Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:



где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Р1=89/100 =0,89

Р2= 98,2/100 = 0,98

Р3= 82/81 = 1,01

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

К1= 96%

**Оценка уровня исполнения**

 **планового объема финансового обеспечения**

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

К2 = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

К2 = Фп / Фф х100%

где

К2 - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

К2 = 110,4/140,4\*100% =78,6%

**Оценка уровня выполнения мероприятий**

**муниципальной программы (подпрограмм)**

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

К3=5/5\*100%= 100%

**Вывод об эффективности реализации**

**муниципальной программы (подпрограмм)**

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется на основании следующих критериев:

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет 90% и более - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной - эффективная реализация муниципальной программы;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет от 50% до 90% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет менее 50% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как неэффективная.

Поскольку, значение показателя Э составляет 93,7% эффективность реализации муниципальной программы за 2023 год оценивается как эффективная.

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы***

***за весь период реализации***

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации (Эобщ) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации муниципальной программы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j.

где

Э1 - эффективность реализации муниципальной программы за первый год реализации;

Э2 - эффективность реализации муниципальной программы за второй год реализации;

Эj - эффективность реализации муниципальной программы за j год реализации;

j - число лет реализации муниципальной программы.

**3.9. Информация о значениях показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году | % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | 97,4 | 97,35 | - | - |

*Вывод об эффективности реализации*

*муниципальной программы (подпрограмм)*

Эффективность реализации Программы за весь период реализации составила 93,7% и оценивается как соответствующая запланированной и эффективной.

3.10. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

По стольку по итогам комплексной оценке эффективности реализации данная программа признана эффективной предлагается продолжить реализацию муниципальной программы.

**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации районной муниципальной программы**

**«Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Кинельский Самарской области на 2021-2025 годы» за 2023 год.**

 На территории муниципального района Кинельский в 2023 году действовала районная муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Кинельский Самарской области на 2021-2025 годы» (далее Программа), утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский от 10.02.21 г. № 330.

Невыполнение 100% показателя данной муниципальной программы произошло по причине невыполнения плана по количеству основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, врачей и средних медработников.

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы составила 93,7%.

 Предлагаю эффективность реализации муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Кинельский Самарской области на 2021-2025 годы» признать эффективной