Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

 от 22 марта 2023 г. № 386

 г. Кинель

 

 **«Об утверждении отчета о ходе реализации**

 **районной муниципальной программы**

 **«Создание условий для оказания**

 **медицинской помощи населению**

 **муниципального района Кинельский**

 **Самарской области на 2021-2025 годы»**

 **за 2022 год.**

 В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Кинельский Самарской области на 2021-2025 годы» за 2022 год (Приложение 1).

 2.Признать эффективной реализацию муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Кинельский Самарской области на 2021-2025 годы» за 2022 год.

3. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава муниципального района Кинельский** |  | **Ю.Н. Жидков** |

Ефимов В.В.88466321096

Согласовано:

Заместитель главы муниципального

района Кинельский по экономике Н.Н. Цыкунова

Руководитель Управления финансами

администрации муниципального района

Кинельский Е.А. Борисова

Начальник юридического отдела Т.Л.Силантьева

Приложение № 1

к постановлению администрации муниципального района Кинельский

№ 386 от «22 » марта 2023 г.

Отчет о ходе реализации

Муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Кинельский Самарской области на 2021-2025 годы» за 2022 год

1. **Наименование программы**

 Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Кинельский Самарской области на 2021-2025 годы».

1. **Цели и задачи программы**

 Цель Программы **–**  обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности оказания медицинских услуг населению муниципального района Кинельский.

 Задачи Программы:

1) привлечение и закрепление медицинских кадров в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории муниципального района Кинельский;

2) повышение уровня удовлетворенности населения муниципального района Кинельский качеством и доступностью медицинской помощи.

1. **Оценка результативности и эффективности реализации программы**
	1. Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации программы |
|
| 1 | Содержание муниципального жилья, построенного для обеспечения медицинских работников | Оплачено из муниципального бюджета содержание не заселенного муниципального жилья. |
| 2 | Публикация информационно-аналитических материалов о деятельности медицинских организаций. | О деятельности медицинских организаций расположенных на территории муниципального района Кинельский в газете «Междуречье» подготовлено 12 материалов, а в сетевом изданием «Междуречье-инфом» выпущено 6 сюжетов. |
| 3 | Размещение информации о деятельности медицинских организаций, возможностях трудоустройства для медработников на официально сайте администрации м.р. Кинельский | Информация размещена на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский |
| 4 | Проведение конкурса профессионального мастерства среди медработников | В 4 квартале проведен конкурс профессионального мастерства среди медработников «Лучший медицинский работник года» определены 3 лучших врача, 3 лучших медицинских сестер и три лучших ФАПа . |
| 5 | Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, обучающимся в государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего медицинского образования. | Выплачено в первом полугодии 2022 года 38 тыс. рублей, а во втором 21 тыс. рублей. |
| 6 | Организация анкетирования населения по удовлетворенности качеством медицинских услуг | С 9-23 ноября организовано и проведено анкетирование населения на предмет удовлетворенности качеством медицинских услуг из 650 опрошенных 520- считают удовлетворительным качеством медицинских услуг. |

* 1. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы за отчётный период

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов)

районной муниципальной программы

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Кинельский Самарской области на 2021-2025 годы» за 2022 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы** | **Ед. изм.** | **Значения показателей****(индикаторов)** **муниципальной программы** | **Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы** | **Источник** **информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов), причины отклонений фактически****достигнутых** **значений** **показателей** **(индикаторов) от их плановых** **значений** |
| **плановые** | **фактически****достигнутые** |
| 1. | процент исполнения плана (Национальный проект «Здравоохранение» обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Самарской области квалифицированными кадрами) по количеству основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, врачей; | % | 100 | 100,7 | 100,7 | Сведения от исполнителей. |
| 2. | процент исполнения плана (Национальный проект «Здравоохранение» обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Самарской области квалифицированными кадрами) по количеству основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, средних медработников; | % | 100 | 100 | 100 | Сведения от исполнителей  |
| 3. | уровень удовлетворенности населения муниципального района Кинельский качеством и доступностью медицинской помощи. | % | 79 | 80 | 101,3 | Сведения от исполнителей  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100,7 |  |

3.3 Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов)

районной муниципальной программы за годы предшествующие отчетному году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы** | **Ед. изм.** | **Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**  |
| 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г. | Итого |
| 1. | процент исполнения плана (Национальный проект «Здравоохранение» обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Самарской области квалифицированными кадрами) по количеству основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, врачей; | % | 84,4 | - | - | - | - | - |
| 2. | процент исполнения плана (Национальный проект «Здравоохранение» обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Самарской области квалифицированными кадрами) по количеству основных медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, средних медработников; | % | 94 | - | - | - | - | - |
| 3. | уровень удовлетворенности населения муниципального района Кинельский качеством и доступностью медицинской помощи. | % | 103,9 | - | - | - | - | - |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  | 94,1 | - | - | - | - | - |

* 1. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных

в установленные сроки

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятия | Выполнены или не выполнены мероприятия в установленные сроки |
| Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам на обустройство | Не запланировано |
| Содержание муниципального жилья, построенного для обеспечения медицинских работников | Выполнено в установленный срок |
| Публикация информационно-аналитических материалов о деятельности медицинских организаций. | Выполнено в установленный срок |
| Обеспечение жилыми помещениями медицинских работников | Не запланировано |
| Размещение информации о деятельности медицинских организаций, возможностях трудоустройства для медработников на официально сайте администрации м.р. Кинельский | Выполнено в установленный срок |
| Проведение конкурса профессионального мастерства среди медработников | Выполнено в установленный срок |
| Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, обучающимся в государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего медицинского образования. | Выполнено в установленный срок |
| Организация анкетирования населения по удовлетворенности качеством медицинских услуг | Выполнено в установленный срок |
| Благоустройство территории в процессе возведения (замены) ФАПов  | Не запланировано |
| Проведение капитальных и текущих ремонтов, приобретение медицинского оборудования, инвентаря, автотранспорта | Не запланировано |

* 1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

 На реализацию мероприятий Программы в 2022 году предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере 140,0 тыс. рублей.

 Освоение средств составило 85%. Не реализация денежных средств произошло по причине не подачи заявлений от студентов, обучающихся в медицинском ВУЗе.

 Запланированные на отчетный год мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

* 1. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование****мероприятия** | **Общий объем финансирования** **на 2022 год** **(тыс.руб.)** | Отчет о ходе реализации Программы за 2022 год (тыс.руб.) |
| **1** | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выделение денежных средств на содержание муниципального жилья, построенного для обеспечения медицинских работников  | 30,0Средства муниципального бюджета | 30,0 |
| 2 | Проведение конкурса профессионального мастерства среди медработников | 30,0Средства муниципального бюджета | 30,0 |
| 3 | Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, обучающимся в государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего медицинского образования. | 80,0Средства муниципального бюджета | 59,0 |
| Итого: | 140,0 | 119,0 |

* 1. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Муниципальное задание не используется.

* 1. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| 1. | Внесение изменений в Приложение Программы, а именно в объем финансирования мероприятий, дополнительного мероприятия «Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, обучающимся в государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего медицинского образования».; | Постановление администрации муниципального района Кинельский «о внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Кинельский самарской области на 2021-2025 годы» от 09.02.2022г. № 142. | Действующий |
| 2 | Внесение изменений в Приложение Программы, а именно в объем финансирования мероприятий; | Постановление администрации муниципального района Кинельский «о внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Кинельский самарской области на 2021-2025 годы» от 26.12.2022г. № 1990 | Действующий |

.

* 1. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

Отсутствуют.

* 1. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Э = 100,7 x 0,5 + 85 x 0,2 + 100 x 0,3=

= 50,35+17+30= 97,35%

**Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:



где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Р1=100,7/100 =1,007

Р2= 100/100 = 1

Р3= 80/79 = 1,013

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

К1= (100,7/100+100/100+80/79)/3\*100%=100,7%

**Оценка уровня исполнения**

 **планового объема финансового обеспечения**

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

К2 = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

К2 = Фп / Фф х100%

где

К2 - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

К2 = 119/140,0\*100% =85%

**Оценка уровня выполнения мероприятий**

**муниципальной программы (подпрограмм)**

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

К3=6/6\*100%= 100%

**Вывод об эффективности реализации**

**муниципальной программы (подпрограмм)**

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется на основании следующих критериев:

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет 90% и более - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной - эффективная реализация муниципальной программы;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет от 50% до 90% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет менее 50% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как неэффективная.

Поскольку, значение показателя Э составляет 97,35% эффективность реализации муниципальной программы за 2022 год оценивается как эффективная.

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы***

***за весь период реализации***

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации (Эобщ) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации муниципальной программы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j.

где

Э1 - эффективность реализации муниципальной программы за первый год реализации;

Э2 - эффективность реализации муниципальной программы за второй год реализации;

Эj - эффективность реализации муниципальной программы за j год реализации;

j - число лет реализации муниципальной программы.

Э2022 = 100,7 x 0,5 + 85 x 0,2 + 100 x 0,3=

= 50,35+17+30= 97,35

**Информация о значениях показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году | % | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | 97,4 | - | - | - |

**Эобщ=(97,4+97,35)/=97,375**

*Вывод об эффективности реализации*

*муниципальной программы (подпрограмм)*

Эффективность реализации Программы за весь период реализации составила 97,375% и оценивается как соответствующая запланированной и эффективной.

* 1. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

По стольку по итогам комплексной оценке эффективности реализации данная программа признана эффективной предлагается продолжить реализацию муниципальной программы.

**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации районной муниципальной программы**

**«Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Кинельский Самарской области на 2021-2025 годы» за 2022 год.**

 На территории муниципального района Кинельский в 2022 году действовала районная муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Кинельский Самарской области на 2021-2025 годы» (далее Программа), утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский от 10.02.21 г. № 330.

 Таким образом, на реализацию всех мероприятий Программы на 2022 год были запланированы денежные средства в размере 140,00 тыс. рублей, а реализованы -119 тыс. рублей. Не реализация денежных средств произошло по причине не подачи заявлений от студентов, обучающихся в медицинском ВУЗе.

Эффективность реализации муниципальной программы составило 97,35%.

Предлагаю эффективность реализации муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Кинельский Самарской области на 2021-2025 годы» признать эффективной