Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

 от 22 марта 2023 г. № 388

 г. Кинель

 

 **Об утверждении отчета о ходе реализации**

 **районной муниципальной программы**

 **«Поддержка социально ориентированных**

 **некоммерческих организаций, благотворительной**

 **и добровольческой деятельности**

 **в муниципальном районе Кинельский**

 **Самарской области на 2017-2022 годы» за 2022 год.**

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский и в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г., администрация муниципального района Кинельский

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации районной муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной и добровольческой деятельности в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2017-2022 годы» за 2022 год.

 2.Признать эффективной реализацию районной муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной и добровольческой деятельности в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2017-2022 годы» за 2022 год.

3. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

 **Глава муниципального района**

 **Кинельский Ю.Н. Жидков**

Ефимов В.В. 88466321096

Согласовано:

Заместитель главы муниципального

района Кинельский по экономике Н.Н. Цыкунова

Руководитель Управления финансами

администрации муниципального района

Кинельский Е.А. Борисова

Начальник юридического отдела Т.Л.Силантьева

Приложение

к постановлению администрации муниципального района Кинельский

№ 388 от «22 » марта 2023 г.

Отчет о ходе реализации

Муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной и добровольческой деятельности в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2017-2022 годы»

за 2022 год

1. Наименование программы

 Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной и добровольческой деятельности в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2017-2022 годы».

1. Цели и задачи программы

 Цель Программы – формирование и развитие в муниципальном районе Кинельский благоприятных условий для выявления и реализации гражданских инициатив, осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных советов, инициативных групп граждан, действующих на территории муниципального района Кинельский, развитие благотворительной деятельности и добровольчества.

 Задачи Программы:

1. Создание условий в муниципальном районе Кинельский для участия социально ориентированных некоммерческих организаций в формировании и развитии гражданского общества;
2. Оказание финансовой поддержки СОНКО;
3. Оказание имущественной поддержки СОНКО;
4. Оказание информационной и консультационной поддержки СОНКО;
5. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере деятельности СОНКО;
6. Выстраивание партнерских отношений с СОНКО, способствующих эффективному взаимодействию в решении социально значимых проблем;
7. обеспечение условий для расширения добровольческого участия граждан в деятельности СОНКО;
8. Развитие культуры благотворительной деятельности частных лиц, организаций, учреждений всех форм собственности;
9. Анализ показателей деятельности СОНКО, оценка эффективности мер, направленных на их развитие;
10. Повышение и популяризация гражданской активности жителей муниципального района Кинельский.
11. **Оценка результативности и эффективности реализации программы**
	1. **Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации программы |
|
| 1 | Предоставление субсидий СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, общественным объединениям на реализацию социально значимых программ. | Субсидии представлены двум СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, общественным объединениям на реализацию социально значимых программ. |
| 2 | Издание информационно-аналитических материалов о деятельности СОНКО, публикации в СМИ. | По данной теме в 2022 году в районной газете «Междуречье» подготовлено и опубликовано 18 материалов. |
| 3 | Размещение информации о деятельности СОНКО на официально сайте администрации м.р. Кинельский | Размещено |
| 4 | Информационное сопровождение реализации муниципальной программы | Информационное сопровождение реализации муниципальной программы проводилось на сайте МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» |
| 5 | Оказание консультационной поддержки СОНКО муниципальными учреждениями | Консультацию СОНКО оказывало МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики |
| 6 | Участие СОНКО в деятельности районного координационного совета по патриотическому воспитанию. | СОНКО участвовало в деятельности районного координационного совета по патриотическому воспитанию |
| 7 | Участие СОНКО в работе молодежного совета при Собрании представителей м.р. Кинельский | СОНКО участвовало в работе молодежного совета при Собрании представителей м.р. Кинельский |
| 8 | Организация работы движения «Серебряные волонтеры» | Организована работа движения «Серебренные волонтеры» |
| 9 | Проведение анализа эффективности мер поддержки СОНКО. | Анализ показателей деятельности СОНКО, Повышение эффективности мер, направленных на их развитие. |

3.2.**Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы за отчётный период**

 **Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов)**

**районной муниципальной программы**

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной и добровольческой деятельности в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2017-2022 годы» за 2022 год**.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы** | **Ед. изм.** | **Значения показателей****(индикаторов)** **муниципальной программы** | **Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы** | **Источник** **информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов), причины отклонений фактически****достигнутых** **значений** **показателей** **(индикаторов) от их плановых** **значений** |
| **плановые** | **фактически****достигнутые** |
| 1. | Доля СОНКО и ОО, получивших финансовую поддержку из бюджетов различных уровней на реализацию социальных проектов. | % | 70 | 70 | 100 | Сведения от исполнителей. |
| 2. | Доля граждан, ставших участниками реализации социальных проектов и социально-значимой деятельности СОНКО и ОО. | % | 40 | 40 | 100 | Сведения от исполнителей  |
| 3. | Доля граждан, участвующих в движении «Серебряные волонтеры». | % | 3 | 3 | 100 | Сведения от исполнителей  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

3.3 **Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов)**

**районной муниципальной программы за годы предшествующие отчетному году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы** | **Ед. изм.** | **Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**  |
| 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г. |
| 1. | Доля СОНКО и ОО, получивших финансовую поддержку из бюджетов различных уровней на реализацию социальных проектов. | % | 190 | 172 | 154 | 90,9 | 100 |
| 2. | Доля граждан, ставших участниками реализации социальных проектов и социально-значимой деятельности СОНКО и ОО. | % | 100 | 106 | 105 | 89,2 | 100 |
| 3. | Доля граждан, участвующих в движении «Серебряные волонтеры». | % | 100 | 100 | 100 | 92,6 | 100 |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  | 130 | 126 | 119,7 | 90,9 | 100 |

* 1. **Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных**

**в установленные сроки**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Выполнение или не выполнение мероприятия в установленный срок. |
| Предоставление субсидий СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, общественным объединениям на реализацию социально значимых программ. | Выполнен в установленный срок |
| Организация и проведение конференций, форумов, фестивалей по вопросам развития СОНКО, обмену опытом в реализации социальных проектов. | Не запланировано  |
| Издание информационно-аналитических материалов о деятельности СОНКО, публикации в СМИ. | Выполнен в установленный срок |
| Размещение информации о деятельности СОНКО на официально сайте администрации м.р. Кинельский | Выполнен в установленный срок |
| Информационное сопровождение реализации муниципальной программы | Выполнен в установленный срок |
| Оказание консультационной поддержки СОНКО муниципальными учреждениями | Выполнен в установленный срок |
| Оказание имущественной поддержки СОНКО | Не запланировано |
| Участие СОНКО в деятельности районного координационного совета по патриотическому воспитанию. | Выполнен в установленный срок |
| Участие СОНКО в деятельности районной организации ветеранов и инвалидов. | Не запланировано |
| Участие СОНКО в работе молодежного совета при Собрании представителей м.р. Кинельский | Выполнен в установленный срок |
| Организация работы движения «Серебряные волонтеры» | Выполнен в установленный срок |
| Проведение анализа эффективности мер поддержки СОНКО. | Выполнен в установленный срок |

* 1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

 На реализацию мероприятий Программы в 2022 году было предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере 928,34 тыс. рублей, из них 544,34 тыс. рублей средства областного бюджета.

В течение 2022 года расходы по данной Программе осуществлялись на предоставление субсидий СОНКО, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, общественным объединениям на реализацию социально значимых программ.

 Другие мероприятия, предусмотренные Программой, направленные на поддержку СОНКО были осуществлены в рамках текущей деятельности в пределах средств, предусмотренных Программой.

 Запланированные на отчетный год мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

* 1. **Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование****мероприятия** | **Общий объем финансирования** **на 2022 год** **(тыс.руб.)** | Отчет о ходе реализации Программы за 2022 год (тыс.руб.) |
| **1** | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предоставление субсидий СОНКО, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, общественным объединениям на реализацию социально значимых программ | 928,34(в том числе за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного бюджета 544,34 тыс. рублей). | 928,34(в том числе за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного бюджета 544,34 тыс. рублей). |
| ИТОГО: | 928,34 | 928,34 |

* 1. **Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями**

Муниципальное задание не используется.

* 1. **Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную прогр**амму

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
|  |  |  |  |
| 2. | Внесение изменений в объем финансирования мероприятий. | Дата изменений 11.02.2022 № 159Дата изменений 07.09.2021 № 1245 | Действующий |

* 1. **Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий**

По итогам 2022 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы, исполнены в полном объёме.

* 1. **Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Э = 100 x 0,5 + 100 x 0,2 + 100 x 0,3=

=50+20+30= 100%

**Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:



где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Р1= 70/70 = 1

Р2=40/40 = 1

Р3=3/3 = 1

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

К1= (70/70+40/40+3/3)/3\*100%=100%

**Оценка уровня исполнения**

 **планового объема финансового обеспечения**

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

К2 = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

К2 = Фп / Фф х100%

где

К2 - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

К2 = 928,34 /928,34х100% = 100%

**Оценка уровня выполнения мероприятий**

**муниципальной программы (подпрограмм)**

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

К3= 9/9\*100%= 100%

**Вывод об эффективности реализации**

**муниципальной программы (подпрограмм)**

Поскольку, значение показателя Э составляет 100% эффективность реализации муниципальной программы оценивается как эффективная.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**за весь период реализации**

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации (Эобщ) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации муниципальной программы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j.

где

Э1 - эффективность реализации муниципальной программы за первый год реализации;

Э2 - эффективность реализации муниципальной программы за второй год реализации;

Эj - эффективность реализации муниципальной программы за j год реализации;

j - число лет реализации муниципальной программы.

Э2022 = 100 x 0,5 + 100 x 0,2 + 100 x 0,3=

= 50+20+30= 100

**Информация о значениях показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году | % | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | 115 | 113 | 120 | 95,45 | 100 |

**Эобщ=(115+113+120+95,45+100+100)/6= 107,2**

*Вывод об эффективности реализации*

*муниципальной программы (подпрограмм)*

Эффективность реализации Программы за весь период реализации составила 107,2% и оценивается как соответствующая запланированной и эффективной.

* 1. **Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Подготовлена и утверждена новая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной и добровольческой деятельности в муниципальном районе Кинельский Самарской области» на период 2023-2027 год.

**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации районной муниципальной программы**

**«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций , благотворительной и добровольческой деятельности в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2017-2022 годы» за 2022 год.**

 На территории муниципального района Кинельский в 2022 году действовала районная муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной и добровольческой деятельности в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2017-2022 годы» (далее Программа), утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский от 17.08.17 г. №1524.

 В 2022 году мероприятия по формированию и развитию в муниципальном районе Кинельский благоприятных условий для выявления и реализации гражданских инициатив, осуществлению деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных советов, инициативных групп граждан, развитию благотворительной деятельности и добровольчества в муниципальном районе Кинельский проводились за счет бюджетов Самарской области и Кинельского района.

 Таким образом, на реализацию всех мероприятий Программы на 2022 год были запланированы денежные средства в размере 928,34 тыс. рублей. Из них потрачено 928,34 тыс. рублей. Освоение средств составило 100%. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022год составляет 100%, а за весь период 107,2%