**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**НОВЫЙ САРБАЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**КИНЕЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 29 марта 2022 года № 39

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в сельском поселении Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области» на 2019–2023 годы.**

**за 2021 год.**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области за № 18 от 25.02.2020 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ», руководствуясь Уставом сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

**1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «**Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в сельском поселении Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области» на 2019–2023 годы**. за 2021 г.**

**2.** Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Новый Сарбай».

**3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.**

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Новый Сарбай А.С. Золотухин.

**Утвержден постановлением администрации**

**Сельского поселения Новый Сарбай**

**муниципального района**

**Кинельский**

**№ 39 от 29.03.2022 г.**

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в сельском поселении Новый Сарбай муниципального района Кинельский Самарской области» на 2019–2023 годы» за 2021г.**

Цель Программы:

- повышение качества и уровня жизни инвалидов, социальная интеграция инвалидов в общество.

Задачи Программы:

-повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

- повышение информированности населения о проблемах инвалидов и других маломобильных групп населения;

- социальная интеграция инвалидов в общество методами социокультурной реабилитации

Реализация Программы позволит к 2021 году достигнуть следующих основных результатов:

- формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов в сельском поселении Новый Сарбай;

- создание условий доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов;

- повышение социальной активности, преодоление самоизоляции инвалидов и негативного отношения к инвалидам.

**Перечень мероприятий Программы**

Предполагается проведение следующих мероприятий:

- мероприятия по обустройству и приспособлению приоритетных муниципальных объектов культуры с целью обеспечения их доступности для всех категорий инвалидов на территории сельского поселения Новый Сарбай;

- подготовка информационных статей и публикация их в газете «Вестник Нового Сарбая»;

- участие в организации районной Спартакиаде инвалидов муниципального района Кинельский;

- участие в организации районного конкурса по рыбной ловле среди инвалидов «Золотая удочка».

**Комплексная оценка эффективности реализации Программы**

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности ее реализации.

1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятий | Финансовое обеспечение |
| Подготовка информационных статей и публикация их в газете «Вестник Нового Сарбая» | 0,0 |
| Участие в организации районной Спартакиаде инвалидов муниципального района Кинельский | В рамках текущей деятельности |

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.