Администрация

муниципального района Кинельский

 Самарской области

 Постановление

 от 22.03.2021 года № 401

 г. Кинель

Об утверждении отчета о ходе реали-

зации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и ре-

гулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продо-

вольствия муниципального района

Кинельский Самарской области на

2013-2021 годы» за 2020 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ, утверждённым постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 года администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Утвердить прилагаемый отчёт о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013-2021 годы» за 2020 год.

 2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Муниципальные программы».

Глава муниципального района Кинельский Ю.Н. Жидков

Хрисанов 2-10-10

Рассылается: прокуратура – 1 экз, орг.отдел. – 1 экз., МУ «Междуречье»- 1, Управление финансами – 1 экз., Управление сельского хозяйства – 1

 Согласовано:

 Руководитель управления финансами

 администрации муниципального района

 Кинельский Е.А. Борисова

 И.О.Заместителя главы администрации

 муниципального района Кинельский Н.Н. Цыкунова

 Начальник юридического отдела

 администрации муниципального района

 Кинельский Т.Л. Силантьева

 Утверждено

 постановлением администрации

 муниципального района Кинельский

 № 401 от «22» марта 2021 г.

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013-2023 годы» за 2020 год**

**1.Наименование программы**

 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013-2023 годы».

**2.Цель и задачи программы**

 Цели и задачи: создание условий для стабильного функционирования сельского хозяйства муниципального района Кинельский в условиях действия норм и правил Всемирной торговой организации;

 - достижение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального района Кинельский;

 -увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов в муниципальном районе Кинельский;

 - воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов;

 - повышение конкурентоспособности производимой на территории муниципального района Кинельский сельскохозяйственной продукции;

 - повышение инвестиционной и инновационной привлекательности отрасли, развитие технического и технологического потенциала агропромышленного комплекса муниципального района Кинельский, обновление и модернизация основных фондов;

 -стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов;

 - создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

 -повышение занятости и уровня жизни сельского населения муниципального района Кинельский;

 - развитие малых форм хозяйствования, в том числе посредством создания новых крестьянских (фермерских) хозяйств и организации семейных животноводческих ферм.

**3.Оценка результативности и эффективности**

**реализации программы**

**3.1 Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год**

 Реализация мероприятий муниципальной программы, наращивание производственного потенциала, внедрение ресурсосберегающих технологий создают основу для обеспечения стабильного производства сельскохозяйственной продукции. В 2020 году достигнуты следующие объемы производства:

 - скота и птицы на убой (в живом весе) во всех категориях хозяйств 12416,5 тонны,

 - молока в хозяйствах всех категорий 26932 тонны,

 - зерна 116,2 тысяч тонн.

 В рейтинге муниципальных районов Самарской области в отчетном году муниципальный район Кинельский занял второе место и по валовому производству молока, и по валовому производству скота и птицы на убой в живом весе, а также первое по приросту поголовья коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.

**3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм, входящих в ее состав**

 **(при наличии) за отчетный год**

 Таблица №1 Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора)  | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Уровень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы  | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений  |
| плановые | Фактически достигнутые |
| 1 | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:Зерновые и зернобобовые | тыс. га | **81,0** | **116,2** | **1,43** |  |
| 2 | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % | **6,84** | **14,7** | **2,15** |  |
| 3 | Внесение минеральных удобрений на 1 гектар посевной площади | кг.д.в. | **26,5** | **28,0** | **1,06** |  |
| 4 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс.тонн | **11,379** | **12,417** | **1,09** |  |
| 5 | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | **2,200** | **1,372** | **0,62** | Показатель не выполнен в связи с сокращением поголовья в ООО «Степь» в целях оптимизации производства и приведения в соответствие численности сельскохозяйственных животных и имеющейся кормовой базы, а также в связи с запланированным развитием альтернативного направления деятельности предприятия. |
| 6 | Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ): тракторы | штук | **20** | **20** | **1,00** |  |
| 7 | зерноуборочные комбайны |  | **8** | **10** | **1,25** |  |
| 8 | кормоуборочные комбайны |  | **1** | **2** | **2,00** |  |
| 9 | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) | % | **1,3** | **8,1** | **6,23** |  |
| 10 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяй-ствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | **22084,6** | **23767** | **1,08** |  |
| 11 | Численность товарного поголовья коров специа-лизированных мясных пород в сельскохозяй-ственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | **1800** | **2111** | **1,17** |  |
| 12 | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки | единиц | **2** | **5** | **2,50** |  |
| 13 | Вовлечение муниципального района в развитие малых форм хозяйствования посредством участия в конкурсах на предоставление грантов (начинающим фермерам и на развитие семейных животноводческих ферм) и создания новых рабочих мест грантополучателями на территории муниципального района | человек | **10** | **22** | **2,20** |  |
| 14 | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением сои и рапса) и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс.га | **72,3** | **73,2** | **1,01** |  |
| 15 | Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах | голов | **5110** | **5669** | **1,11** |  |

**3.3. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм, входящих в ее состав (при наличии)) за годы, предшествующие отчетному году**

Таблица №2

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году (в %) |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | Тыс.га | 102,8 | 105,5 | 100,0 |
| 2 | Размер застрахованных посевных площадей в общей посевной площади | Тыс.га | 0 | - | - |
| 3 | Производство зерновых и зернобобовых культур | Тыс.тн | 166,7 | 139,5 | 108,0 |
| 4 | Объем произведенных овощей открытого грунта | тонн | 76,2 | - | - |
| 5 | Объем реализованных и (или) направленных на переработку овощей открытого грунта | тонн | 144,0 | - | - |
| 6 | Доля площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов | % | 145,5 | 174,4 | 130,0 |
| 7 | Внесение минеральных удобрений на 1 гектар посевной площади | Кг.д.в | 101,5 | 110,5 | 119,5 |
| 8 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 78,1 | 116,6 | 120,0 |
| 9 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 135,8 | - | - |
| 10 | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП | Гол. | 186,3 | 143,2 | 105,0 |
| 11 | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП) | голов | 147,3 | 198,3 | 110,4 |
| 12 | Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года | % | 102,8 | 104,6 | - |
| 13 | Реализация племенного молодняка КРС молочных и мясных пород на 100 голов маток | Гол. | 135,8 | 111,0 | - |
| 14 | Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая ЛПХ):тракторы | штук | 104,3 | 100,0 | 100,0 |
| 15 | комбайны | штук | 114,3 | 75,0 | 150,0 |
| 16 | кормоуборочные комбайны | штук | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
| 17 | Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади | Лошадиные силы | 100,7 | 100,1 | 102,2 |
| 18 | Доля застрахованной стоимости продукции растениеводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости | % | - | 66,7 | - |
| 19 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | - | 105,5 | 109,0 |
| 20 | Доля застрахованной стоимости продукции животноводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйственного страхования) в общей стоимости | % | - | В 32,5 раза | - |
| 21 | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | - | - | 174,2 |
| 22 | Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования | га | - | - | 100,0 |
| 23 | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) | % | - | - | В 7,8 раза |
| 24 | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных | % | - | - | 122,7 |
| 25 | Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) | Усл.голов | - | - | 162,9 |
| 26 | Поголовье коров в хозяйствах всех категорий | голов | - | - | 100,8 |
| 27 | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки | человек | - | - | 133,3 |
| 28 | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки | единиц | - | - | 175,0 |

**3.4. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Выполнение** |
| Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроиз-водителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области по 50 обращениям. |
| Проведение районного мероприятия, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатыва-ющей промышленности | Подготовка и принятие нормативно – правовых актов по соревнованиям. Оформление наградных материалов в отношении 146 работников АПК. |
| Проведение ежегодной агропромышленной выставки, форума | Организация в павильоне экспозиции муниципального района Кинельский и участия 10 сельскохозяйственных организаций, личных подсобных хозяйств и перерабатывающих предприятий. Организация участия 53 организаций АПК в агрофоруме от производителей муниципального района Кинельский. По итогам выставки Кинельский район получил Гран-при «За вклад в развитие выставки». Золотыми медалями по результатам проведения выставки награждены 12 организаций. |
| Материально – техническое и финансовое обеспечение МКУ «Управление сельского хозяйства и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области», осуществляющего исполнение полномочий по вопросам местного значения, касающихся поддержки сельскохозяйственного производства | Своевременное заключение 12 контрактов на поставку товаров и оказание услуг для оперативного исполнение полномочий МКУ «Управление сельского хозяйства и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области» |
| Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на территории сельских поселений муниципального района Кинельский Самарской области в 2020 году | Проведение обследования земель на территории сельских поселений, выявлено 10,9 га земли, зараженных карантинными сорняками. Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков в рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
| Предоставление в 2020 году субсидий за счет средств бюджета муниципального района Кинельский сельскохозяйственным производственным кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Кинельский, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание крупного рогатого скота молочного направления продуктивности | Предоставление в 2020 году субсидий за счет средств бюджета муниципального района Кинельский сельскохозяйственным производственным кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Кинельский, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание крупного рогатого скота молочного направления продуктивности по 1 обращению. |

**3.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

 Основным фактором, влияющим на реализацию Программы, являлось своевременное оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям муниципального района Кинельский Самарской области.

**3.6 Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы, согласованные с Управлением финансами Администрации муниципального района Кинельский (таблица 4).**

Таблица 4

Объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год (тыс. руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013 –2023 годы» (Постановление администрациимуниципального района Кинельский Самарской области от «27» марта 2013г. № 426) |
| Наименование мероприятия, № подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс.руб.) | в том числе за счет средств | Ответственный исполнитель | Соисполнитель, участник |
| федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства, подпункт 12 | 23347,9 | 23339,0 |  |  | 23347,9 | 23339,0 |  |  |  |  | Администрация м.р. Кинельский | МКУ «УСХиП» |
| 2 | Проведение районного ме-роприятия, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатыва-ющей промышленности, подпункт 21 | 325,7 | 325,6 |  |  |  |  | 325,7 | 325,6 |  |  | Администрация м.р. Кинельский | МКУ «УСХиП» |
| 3 | Проведение ежегодной аг-ропромышленной выстав-ки, форума, подпункт 23 | 333,6 | 333,6 |  |  |  |  | 333,6 | 333,6 |  |  | Администрация м.р. Кинельский | МКУ «УСХиП», МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |
| 4 | Материально – техническое и финансовое обеспечение МКУ «Управление сельско-го хозяйства и продоволь-ствия муниципального рай-она Кинельский Самарской области», осуществляюще-го исполнение полномочий по вопросам местного значения, касающихся поддержки сельскохо-зяйственного производства, подпункт 26 | 4600,0 | 4584,8 |  |  | 4042,8 | 4042,8 | 557,2 | 542,0 |  |  | Администрация м.р. Кинельский | МКУ «УСХиП» |
| 5 | Проведение работ по уни-чтожению карантинных сорняков на территории сельских поселений муни-ципального района Кинель-ский Самарской области, подпункт 29 | 152,8 | 152,8 |  |  | 143,6 | 143,6 | 9,2 | 9,2 |  |  | Администрация м.р. Кинельский | МКУ «УСХиП» |
| 6 | Предоставление в 2020 году субсидий за счет средств бюджета муниципального района Кинельский сельскохозяйственным производственным кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая инди-видуальных предпринимателей, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Кинельский, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание крупного рогатого скота молочного направления продуктивности, подпункт 30 | 1178,7 | 1178,7 |  |  |  |  | 1178,7 | 1178,7 |  |  | Администрация м.р. Кинельский | МКУ «УСХиП» |
|  | **ИТОГО** | **29938,7** | **29914,5** |  |  | **27534,3** | **27525,4** | **2404,4** | **2389,1** |  |  |  |  |

Подпись ответственного исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_главный экономист МКУ «УСХиП» Петренко Оксана Сергеевна

**3.7 Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.**

 - Постановление администрации муниципального района Кинельский от 13.01.2020 года № 2 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский № 426 от 27.03.2013 года «Об утверждении муниципальной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013-2021 годы»;

- Постановление администрации муниципального района Кинельский от 11.03.2020 года № 432 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский № 426 от 27.03.2013 года «Об утверждении муниципальной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013-2021 годы»;

- Постановление администрации муниципального района Кинельский от 18.06.2020 года № 1016 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский № 426 от 27.03.2013 года «Об утверждении муниципальной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013-2021 годы»;

- Постановление администрации муниципального района Кинельский от 23.07.2020 года № 1250 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский № 426 от 27.03.2013 года «Об утверждении муниципальной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013-2021 годы»;

- Постановление администрации муниципального района Кинельский от 31.08.2020 года № 1430 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский № 426 от 27.03.2013 года «Об утверждении муниципальной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013-2021 годы»;

- Постановление администрации муниципального района Кинельский от 22.09.2020 года № 1564 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский № 426 от 27.03.2013 года «Об утверждении муниципальной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013-2022 годы»;

- Постановление администрации муниципального района Кинельский от 17.11.2020 года № 1837 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский № 426 от 27.03.2013 года «Об утверждении муниципальной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013-2022 годы»;

- Постановление администрации муниципального района Кинельский от 04.12.2020 года № 1968 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский № 426 от 27.03.2013 года «Об утверждении муниципальной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013-2022 годы»;

- Постановление администрации муниципального района Кинельский от 15.12.2020 года № 2087 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский № 426 от 27.03.2013 года «Об утверждении муниципальной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013-2022 годы»;

- Постановление администрации муниципального района Кинельский от 23.12.2020 года № 2174 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский № 426 от 27.03.2013 года «Об утверждении муниципальной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013-2023 годы».

**3.8 Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:



где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

Уф = Фп / Фф х100%

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется на основании следующих критериев:

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет 90% и более - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной - эффективная реализация муниципальной программы;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет от 50% до 90% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет менее 50% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как неэффективная.

В случае если эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная либо неэффективная, указываются причины, а также вносятся предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы либо о досрочном прекращении ее реализации.

Расчет эффективности за 2020 год:

P$₁$=116,2/81,0=1,43;

P₂=14,7/6,84=2,15 (1,5);

P₃=28/26,5=1,06;

P₄=12,417/11,379=1,09;

P₅=1,372/2,200=0,62;

P₆=20/20=1,0;

P₇=10/8=1,25;

P₈=2/1=2,0 (1,5);

P₉=8,1/1,3=6,23 (1,5);

P₁₀=23767/22084,6=1,08;

P₁₁=2111/1800=1,17;

P₁₂=5/2=2,5 (1,5);

P₁₃=22/10=2,2 (1,5);

P₁₄=73,2/72,3=1,01;

P₁₅=5669/5110=1,11;

K₁=(1,43\*100+1,5\*100+1,06\*100+1,09\*100+0,62\*100+1\*100+1,25\*100+

+1,5\*100+1,5\*100+1,08\*100+1,17\*100+1,5\*100+1,5\*100+1,01\*100+1,11\*100)

 /15=1832/15=122,1 %

У=29914,5/29938,7=0,999

K₂=0,999\*100=99,9%

K₃=6/6\*100=100%

Э=122,1\*0,5+99,9\*0,2+100\*0,3=61,1+20+30=111,1 %

 Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013 – 2023 годы» за 2020 год оценивается как соответствующая запланированной - эффективная реализация муниципальной программы.

**3.9 Значения показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году**

Таблица №3

Информация о значениях показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году | % | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 105,3 | 100,2 | 111,6 |

**3.10 Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.**

 Продолжить реализацию программы в связи с высокой ее эффективностью.