Администрация

Муниципального района Кинельский

 Самарской области

 Постановление

 от 22.03.2023 г. № 402\_

 г. Кинель

**Об утверждении отчета о ходе реализации**

**муниципальной программы**

**«Укрепление общественного здоровья населения муниципального района Кинельский на 2020 – 2024 годы» за 2022 год.**

 В соответствии Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, законом Самарской области №82-ГД от 3.10.2014г. «Об отдельных вопросах в сфере охраны здоровья граждан в Самарской области», утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г., руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский**,** администрация муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения муниципального района Кинельский Самарской области» на 2020 – 2024 годы» за 2022 год.

2.Признать эффективной реализацию муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения муниципального района Кинельский Самарской области» на 2020 – 2024 годы» за 2022 год.

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте

администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы», в газете «Междуречье».

 **Глава муниципального**

 **района Кинельский Ю.Н.Жидков**

Леонидова 21567

**СОГЛАСОВАНО:**

Руководитель

управления финансами Е.А.Борисова

Начальник юридического отдела Т.Л.Силантьева

Заместитель главы

по социальным вопросам В.В.Ефимов

Заместитель главы

по экономике Н.Н.Цыкунова

 Приложение 1

 к постановлению администрации

 муниципального района Кинельский

 от 22.03.2023 г. № 402

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности реализации районной муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения муниципального района Кинельский на 2020-2024годы»**

 **за 2022 год.**

**1.Наименование программы**

«Укрепление общественного здоровья населения муниципального района Кинельский на 2020-2024годы»

**2.Цели и задачи программы**

-Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни (далее - ЗОЖ), включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.

-Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих ЗОЖ.

 -Вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья.

**Задачи:**

- Привлечение граждан к здоровому образу жизни;;

 - Внедрение программы общественного здоровья в муниципальном районе Кинельский;

- Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья.

**3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.**

**3.1.Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.**

 В рамках тематических мероприятий, посвященных борьбе с хроническими неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ), отработаны технологии проведения массовых информационно-пропагандистских мероприятий.

 При проведении массовых мероприятий используются флэш-мобы, тренинги, акции с участием волонтеров.

Во всех образовательных учреждениях созданы «Уголки здоровья» для школьников и родителей с наглядной информацией, посвященной формированию здорового образа жизни.

 Ведется активная информационная кампания в сотрудничестве с районной газетой «Междуречье», а также посредством интернет-технологий.

 Наркологической службой района проводятся мероприятия первичной профилактики пьянства и алкоголизма, в том числе среди учащихся старших классов общеобразовательных школ.

 Ежегодно проводятся диспансеризация и профилактические медицинские осмотры населения в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации, осуществляются онкоскрининги согласно нормативно-правовым актам министерства здравоохранения Самарской области.

 Общий объем финансирования данной Программы на 2022 год составил 10 000,00 рублей из местного бюджета, исполнение составило 10 000,00 рублей (100%).

**3.2.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программ**

**Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения муниципального района Кинельский на 2020-2024годы» за 2022 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы** | **Ед. изм.** | **Значения показателей****(индикаторов)** **муниципальной программы** | **Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы** | **Источник** **информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов)** |
| **плановые** | **фактически достигнутые** |
| 1. | Смертности мужчин в возрасте 16-59 лет на 100тыс населения в муниципальном районе Кинельский | (кол.смертей муж./кол.муж)х10 | 680 | 346 |  197% | Сведения от исполнителей  |
| 2. | Смертности женщин в возрасте 16-54 лет на 100тыс.населения в муниципальном районе Кинельский | (кол.смертей жен./кол.жен)х10 | 160 |  82 |  195%  | Сведения от исполнителей  |
| 3. | .Розничная продажа алкогольной продукции на душу трудоспособного населения | Литр/чел. | 4,0 |  6,4  | 63% | Сведения от исполнителей, в связи с увеличением плановых показателей по розничной продаже алкогольной продукции  |
| 4. | Доля населения муниципального района Кинельский среднего возраста (женщины 30-54 лет,мужчины 30-59 лет),систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Кинельского района среднего возраста (женщины 30-54лет,мужчины 30-59 лет). | % | 39,7 |  49,8 |  125% | Сведения от исполнителей  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | **145%** |  |

**Информация**

**о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения муниципального района Кинельский на 2020-2024годы»** **за годы, предшествующие отчетному году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году (в %) |
| 2020 | 2021 |
| 1. | Смертности мужчин в возрасте 16-59 лет на 100тыс населения в муниципальном районе Кинельский | % | 197 | 90 |
| 2. | Смертности женщин в возрасте 16-54 лет на 100тыс.населения в муниципальном районе Кинельский | % | 113 | 90 |
| 3. | .Розничная продажа алкогольной продукции на душу трудоспособного населения | % | 168 | 90 |
| 4. | Доля населения муниципального района Кинельский среднего возраста (женщины 30-54 лет,мужчины 30-59 лет),систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Кинельского района среднего возраста (женщины 30-54лет,мужчины 30-59 лет). | % | 113 | 120 |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  | 146% | 103 |

**3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки.**

 Мероприятия муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения муниципального района Кинельский на 2020-2024годы»

запланированные на 2022 год исполнены в полном объеме.

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятия | Выполнены или не выполнены мероприятия  |
| Информирование граждан муниципального района Кинельский о федеральных и региональных нормативных правовых актах и методических документах по вопросам здорового образа жизни. | Выполнено |
| Организация деятельности межведомственной рабочей группы по профилактике злоупотребления алкогольной продукцией, пивом, табаком и формированию здорового образа жизни среди населения в муниципальном районе. | Выполнено |
| Организация информационно-коммуни- кационных кампаний, направленных на мотивацию граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание, двигательную активность и отказ от вредных привычек, для различных целевых групп населения. | Выполнено |
| Тиражирование и распространение печатной продукции (плакаты, памятки, листовки, буклеты, флайеры) для населения по вопросам формирования здорового образа жизни, в том числе здорового питания и физической активности. | Выполнено |
| Трансляция на информационных табло, на ведомственных плазмах внутри зданий социальной рекламы по вопросам формирования здорового образа жизни. | Выполнено |
| Проведение в муниципальном районе тематических мероприятий по вопросам формирования здорового образа жизни (например, «Территория здоровья», «Территория, свободная от табака»). | Выполнено |
| Проведение массовых тематических профилактических акций, в том числе с учетом международных и всемирных дат, утвержденных ВОЗ | Выполнено |
| Поддержка проектов, идей и программ, в том числе молодежных, ориентированных на формирование личностной позиции по отношению к фактам отклоняющегося поведения, содействие в стремлении строить жизнь на принципах духовного и физического здоровья. | Выполнено |
| Организация и проведение смотров- конкурсов среди образовательных организаций на лучшие практики по здоровому образу жизни | Выполнено |
| Развитие форм семейного отдыха и семейного досуга, формирование нравственно-эстетических ценностей семьи, культурных традиций. | Выполнено |
| Внедрение на предприятиях и в организациях производственной гимнастики | Выполнено |
| Ведение в местных СМИ рубрики по вопросам здорового образа жизни | Выполнено |
| Взаимодействие и сотрудничество с учреждениями социальной сферы, образования, культуры, здравоохранения, представителями бизнеса, руководителями сельхозпредприятий, общественными и социально ориентированными некоммерческими организациями, религиозными конфессиями по вопросам снижения злоупотребления алкогольной продукцией. | Выполнено |
| Взаимодействие и сотрудничество с учреждениями социальной сферы, образования, культуры, здравоохранения, представителями бизнеса, руководителями сельхозпредприятий, общественными и социально ориентированными некоммерческими организациями, религиозными конфессиями по вопросам снижения распространенности курения. | Выполнено |
| Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с широким участием населения различного возраста по месту их жительства, среди работающих, служащих и молодежи (спортивные соревнования, спортивные эстафеты). | Выполнено |
| Открытие клубных объединений физкультурно-спортивной направленности по месту жительства. | Выполнено |

**3.4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

 На реализацию мероприятий Программы в 2022 году были запланированы денежные средства в размере 10 000,00 рублей. Из них потрачено 10 000,00 рублей. Освоение средств составило 100%.

**3.5.Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средств, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.**

 В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации его финансовое обеспечение осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Кинельский.

 В 2022 году объем финансирования программы составил 10 000,00 рублей.

**Объем**

**финансирования муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год (тыс. руб.)**

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Муниципальная программа **«Укрепление общественного здоровья населения муниципального района Кинельский на 2020-2024годы»** |
| Наименование мероприятия, N подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) | в том числе за счет средств | Ответственный исполнительСоисполнитель, участник |
| федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета  | внебюджетных источников |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
|  |  Укрепление общественного здоровья населения муниципального района Кинельский |
| 1. | Информирование граждан муниципального района Кинельский о федеральных и региональных нормативных правовых актах и методических документах по вопросам здорового образа жизни | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | МКУ «Управление культуры,спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский;МБУ «Дом молодежных организаций»; МБУ «Информационный центр Междуречье» |
| 2. | Организация деятельности межведомственной рабочей группы по профилактике злоупотребления алкогольной продукцией, пивом, табаком и формированию здорового образа жизни среди населения в муниципальном районе. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций»; |
| 3 | Организация информационно-коммуни- кационных кампаний, направленных на мотивацию граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание, двигательную активность и отказ от вредных привычек, для различных целевых групп населения. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | МБУ «Информационный центр Междуречье» |
| 4 | Тиражирование и распространение печатной продукции (плакаты, памятки, листовки, буклеты, флайеры) для населения по вопросам формирования здорового образа жизни, в том числе здорового питания и физической активности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций»; |
| 5 | Трансляция на информационных табло, на ведомственных плазмах внутри зданий социальной рекламы по вопросам формирования здорового образа жизни. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | МКУ «Управление культуры,спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский;МБУ «Дом молодежных организаций»; |
| 6 | Проведение в муниципальном районе тематических мероприятий по вопросам формирования здорового образа жизни (например, «Территория здоровья», «Территория, свободная от табака»). | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | МКУ «Управление культуры,спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский; |
| 7 | Проведение массовых тематических профилактических акций, в том числе с учетом международных и всемирных дат, утвержденных ВОЗ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | МКУ «Управление культуры,спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский;МБУ «Дом молодежных организаций»; |
| 8 | Поддержка проектов, идей и программ, в том числе молодежных, ориентированных на формирование личностной позиции по отношению к фактам отклоняющегося поведения, содействие в стремлении строить жизнь на принципах духовного и физического здоровья. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | МКУ «Управление культуры,спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский;МБУ «Дом молодежных организаций»; |
| 9 | Организация и проведение смотров - конкурсов среди образовательных организаций на лучшие практики по здоровому образу жизни | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | МКУ «Управление культуры,спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский; |
| 10 | Развитие форм семейного отдыха и семейного досуга, формирование нравственно-эстетических ценностей семьи, культурных традиций. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | МКУ «Управление культуры,спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский; |
| 11 | Внедрение на предприятиях и в организациях производственной гимнастики | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций»; |
| 12 | Ведение в местных СМИ рубрики по вопросам здорового образа жизни | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | МБУ «Информационный центр Междуречье» |
| 13 | Взаимодействие и сотрудничество с учреждениями социальной сферы, образования, культуры, здравоохранения, представителями бизнеса, руководителями сельхозпредприятий, общественными и социально ориентированными некоммерческими организациями, религиозными конфессиями по вопросам снижения злоупотребления алкогольной продукцией. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций»; |
| 14 | Взаимодействие и сотрудничество с учреждениями социальной сферы, образования, культуры, здравоохранения, представителями бизнеса, руководителями сельхозпредприятий, общественными и социально ориентированными некоммерческими организациями, религиозными конфессиями по вопросам снижения распространенности курения. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций»; |
| 15 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с широким участием населения различного возраста по месту их жительства, среди работающих, служащих и молодежи (спортивные соревнования, спортивные эстафеты). | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций»; |
| 16 | Открытие клубных объединений физкультурно-спортивной направленности по месту жительства. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций»; |
|  | **Итого:** | **10000** | **10000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10000** | **10000** | **0** | **0** |  |

**3.6.Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.**

 Муниципальное задание не используется.

**3.7.Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.**

 Изменений в муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья населения муниципального района Кинельский на 2020-2024годы» в 2022 году не вносилось.

**3.8.Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.**

В 2022 году все запланированные задачи выполнены, результаты достигнуты.

**3.9.Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

 Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

**Э=145 х 0,5 + 100 х 0,2 + 100 х 0,3 = 122,5%**

**Информация**

**о значениях показателя эффективности реализации**

**муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения муниципального района Кинельский на 2020-2024годы»** **за годы, предшествующие отчетному году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году | % | 2020 | 2021 |
| 123 | 101,8 |

**Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:



где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

**К1= (680/346+160/82+4,0/6,4+49,8/39,7)/4\*100=145%**

**Оценка уровня исполнения**

 **планового объема финансового обеспечения**

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

Уф = Фп / Фф х100%

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

**К2= 10000/10000х100%=100%**

**Оценка уровня выполнения мероприятий**

**муниципальной программы (подпрограмм)**

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

**К3 = (16 / 16) x 100= 100 %,**

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

* 1. **Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективность реализации программы составляет 122,5%, данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию.