АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОГДАНОВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 апреля 2024 года № 42

Об утверждении отчётов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ сельского Богдановка за 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области за №153 от 20.08.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ», руководствуясь Уставом сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области, администрация сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить отчёты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения Богдановка за 2023 год:

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2019-2026 годы» (Приложение 1)

«Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2022-2025 годы» (Приложение 2)

«Содержание и обслуживание муниципального жилищного фонда сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2022-2025 годы» (Приложение 3)

«Развитие физической культуры и спорта сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2023-2025» (Приложение 4)

«Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2022 – 2025 годы» (Приложение 5)

«Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2022-2025 годы» (Приложение 6)

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2022 – 2026 годы» (Приложение 7)

«Профилактика правонарушений обеспечение общественной безопасности в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2026 гг.» (Приложение 8)

«Развитие библиотечного обслуживания сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2025 гг.» (Приложение 9)

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2018-2022 гг.» (Приложение 10)

«Противодействие коррупции в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2025 годы» (Приложение 11)

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2022 – 2024 годы» (Приложение 12)

«Правовое просвещение населения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области в жилищно-коммунальной сфере на 2019-2026 гг.» (Приложение 13)

«Модернизация систем наружного освещения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2025 гг.» (Приложение 14)

«Благоустройство территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2025 гг.» (Приложение 15)

«Развитие работы с детьми и молодёжью в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2025 гг.» (Приложение 16)

«Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2024 гг.» (Приложение 17)

«Нулевой травматизм в сельском поселении Богдановка муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2019-2023 годы» (Приложение 18)

«Охрана земель на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2022-2024 годы» (Приложение 19)

«Развитие культуры в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2025 гг.» (Приложение 20)

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Богдановки».

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского

поселения Богдановка                                                                          С.П. Кортиков

Утверждены Постановлением администрации

сельского поселения Богдановка муниципального

района Кинельский Самарской области

от «1» апреля 2024 №42

Приложение 1

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Модернизация и развитие

автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2019-2026 гг.» за 2023 год

Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2019-2026 гг.» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области от 30.10.2018 г. №113.

Основной целью Программы является: достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующей задачи: поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог, искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги.

Информация

о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Модернизация и развитие

автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2019-2026 гг.» за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Доля улично-дорожной сети, убираемая механизированным способом | % | 100 | 100 | 100 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Перечень выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2019-2026 гг.» за 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 план | 2023 факт |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | 555,4 | 542,4 |
|  | Итого по Программе | 555,4 | 542,4 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 97,7 |

Реализация программных мероприятий позволяет привести в соответствие технические характеристики проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям; снизить уровень аварийности в вечернее и ночное время.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 555,4 тыс.руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 97,7 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 97,7%. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение 2

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области

на 2022-2025 годы» за 2023 год

Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2022-2025 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области от 21.11.2022 №157.

Основной целью Программы является: Обеспечение информационной открытости о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Богдановка и реализации права граждан на получение с учетом актуальных потребностей гражданского общества полной и объективной информации экономической и социальной направленности, сохранение информационного пространства, укрепление морально-нравственных ценностей населения, создание благоприятного образа территории сельского поселения Богдановка.

Основными задачами Программы являются:

-обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления сельского поселения Богдановка, и иной официальной информации.

Информация

о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2022-2025 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления в печатных средствах массовой информации. | ед. | 13 | 13 | 100 | Отчет |
| 2 | Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления в сети Интернет | ед. | 135 | 135 | 100 | Отчет |
| 3 | Увеличение пользователей интернет сайта | % | 91 | 91 | 100 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Перечень выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2022-2025 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 план | 2023 факт |
| 1 | Публикация информации о деятельности администрации сельского поселения Богдановка, а также отдельных видов информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения Богдановка в печатных средствах массовой информации. | 10,0 | 10,0 |
| 2 | Освещение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Богдановка на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет». | В рамках текущей деятельности | Исполнено |
|  | Итого по Программе | 10,0 | 10,0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 100 |

Реализация программы позволило: обеспечить: информационное обеспечение социально-экономического и общественно-политического развития сельского поселения Богдановка по всем направлениям деятельности органов местного самоуправления; своевременное и достоверное информирование населения сельского поселения Богдановка; активизировать освещение социально значимых тем и повышение качества информационных продуктов; обеспечить права жителей сельского поселения Богдановка на обсуждение в СМИ проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения; повысить информационную открытость органов местного самоуправления сельского поселения Богдановка для обеспечения продуктивного диалога местного самоуправления и местного сообщества; сформировать систему взаимодействия со средствами массовой информации для широкого использования потенциала средств массовой информации в реализации социально значимых проектов и программ поселения.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 10,0 тыс.руб., фактически было потрачено – 10,0 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая– 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение 3

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Содержание и обслуживание муниципального жилищного фонда сельского поселения Богдановка

муниципального района Кинельский Самарской

области» на 2022-2025 годы за 2023 год

Муниципальная программа «Содержание и обслуживание муниципального жилищного фонда сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2022-2025 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области от 30.12.2021 №221.

Основными целями Программы являются:

1. обеспечение сохранности многоквартирных домов;

2. улучшение комфортности проживания в них граждан;

3. содержание муниципального жилищного фонда.

Основными задачами Программы являются:

приведение состояния многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда в соответствие с нормативно-техническими требованиями.

Информация

о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Содержание и обслуживание муниципального жилищного фонда сельского поселения Богдановка

муниципального района Кинельский Самарской

области» на 2022-2025 годы за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Уровень износа муниципального жилищного фонда |  | 97 | 97 | 100 | Акт обследования |
| 2 | Уровень благоустроенности муниципального жилищного фонда |  | 96 | 96 | 100 | Акт обследования |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Перечень выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы

«Содержание и обслуживание муниципального жилищного фонда сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской

области» на 2022-2025 годы за 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 план | 2023 факт |
| 1 | Отчисление региональному оператору взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД муниципального жилищного фонда | 22,3 | 18,2 |
|  | Итого по Программе | 22,3 | 18,2 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 81,6 |

Реализация программы позволило: повысить уровень благоустройства жилищного фонда, а также обеспечить отчисления региональному оператору на капитальный ремонт общего пользования многоквартирных домов, которые вошли в программу.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 18,2 тыс.руб., Степень выполнения мероприятий программы высокая – 81,6 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение 4

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2025 гг.» за 2023 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2025 гг.» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области №131 от 07.11.2017.

Основными целями Программы являются:

1. Создание условий, обеспечивающих возможность для жителей сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение комплекса задач:

- обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан;

- популяризация здорового образа жизни, физической культуры, школьного спорта и массового спорта;

- развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом;

- увеличение числа населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Информация

о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2025 гг.» за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Доля взрослого населения сельского поселения Богдановка, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 25 | 25 | 100 | отчет |
| 2 | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся в спортивных секциях | % | 62 | 62 | 100 | отчет |
| 3 | Количество участников муниципальных, областных, всероссийских физкультурных и спортивно-оздоровительных мероприятий ( человек). | чел. | 77 | 77 | 100 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Перечень выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2025 гг.» за 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 план | 2023 факт |
| 1 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории сельского поселения | В рамках текущей деятельности | исполнено |
| 2 | Участие в районных и областных соревнованиях. | В рамках текущей деятельности - | исполнено |
| 3 | Участие в реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». | В рамках текущей деятельности - | исполнено |
| 4 | Пропаганда здорового образа жизни в СМИ и социальных сетях, размещение информации о проводимых мероприятиях физкультурно-спортивной направленности. | В рамках текущей деятельности - | исполнено |
| 5 | Организация физкультурно-оздоровительной работы среди пожилых людей и инвалидов | В рамках текущей деятельности - | исполнено |
| 6 | Приобретение спортивного инвентаря | 119,955 | 119,955 |
|  | Итого по Программе | 119,955 | 119,955 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Реализация программных мероприятий способствовало в отчетном 2023 году: увеличению числа населения, систематически занимающегося физической культурой, спортом и организации здорового досуга населения; развитию инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом; увеличению количества проведенных физкультурно-массовых мероприятий.

Мероприятия реализовывались в рамках текущей деятельности. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение 5

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2022 – 2025 годы» за 2023 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2022 – 2025 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области от 21.11.2022 №158.

Основной целью Программы является: создание комфортных условий жизнедеятельности, формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни на территории сельского поселения Богдановка; стимулирование инвестиционной активности для создания инфраструктурных объектов на территории сельского поселения Богдановка.

Основными задачами Программы являются:

- повышение уровня комплексного обустройства сельских населенных пунктов сельского поселения Богдановка объектами социальной, инженерной инфраструктуры;

- активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских населенных пунктов на территории сельского поселения Богдановка.

Информация

о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2022 – 2025 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Количество мероприятий по благоустройству сельских территорий | ед. | 1 | 1 | 100 | Отчет |
| 2 | Средства граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), направленные на финансирование реализации общественно значимых проектов | ед. | 0 | 0 | 100 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Перечень выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2022 – 2025 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 план | 2023 факт |
| 1 | Строительство тротуара по ул. Шоссейной | 4946,1 | 4946,1 |
| 2 | Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети в с. Богдановка | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Отсыпка дорог в п. Красный Ключ | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Отсыпка дорог в ауле Казахском | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Программе | 4946,1 | 4946,1 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 100 |

Реализация программы позволило: начать реализацию общественно значимых проектов по благоустройству населенных пунктов сельского поселения Богдановка.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 4946,1 тыс. руб., фактически было потрачено – 4946,1 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100%. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение 6

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2022-2025 годы» за 2023 год

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2022-2025 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области от 30.12.2021 №218.

Основной целью Программы является: повышение безопасности дорожного движения на дорогах сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области, в том числе сокращение количества пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Основными задачами Программы являются:

1. Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения;

2. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

3. Ликвидация и профилактика аварийных участков на дороге;

4. Повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Информация

о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2022-2025 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов | шт. | 0 | 0 | 100 | отчет |
| 2 | Сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | шт. | 0 | 0 | 100 | отчет |
| 3 | Сокращение количества с пострадавшими в дорожно-транспортных происшествиях | шт. | 0 | 0 | 100 | отчет |
| 4 | Снижение уровня аварийности и сокращения числа пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | шт. | 0 | 0 | 100 | отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  | 0 | 0 | 100 |  |

Перечень выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2022-2025 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 план | 2023 факт |
| 1 | Осуществление контроля за обеспечением сохранности дорог местного значения | В рамках текущей деятельности | исполнено |
| 2 | Установка и замена дорожных знаков организации дорожного движения | 24,1 | 24,1 |
| 3 | Разработка дислокаций дорожных знаков и внесение изменений в действующие дислокации дорожных знаков | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Оборудование (содержание) пешеходных переходов в сельском поселении Богдановка | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Размещение материалов по вопросам безопасности дорожного движения в газете «Вестник Богдановки», в официальной группе администрации с.п. Богдановка в социальных сетях | В рамках текущей деятельности | исполнено |
| 7 | Организация и проведение выставок по безопасности дорожного движения в библиотеках СДК поселения | В рамках текущей деятельности | исполнено |
| 8 | Проведение конкурсов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и т.д., направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения | В рамках текущей деятельности | Исполнено |
| 9 | Профилактические беседы с детьми дошкольного и школьного возраста | В рамках текущей деятельности | исполнено |
|  | Итого по Программе | 24,1 | 24,1 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 100 |

Реализация программы позволило: снизить количество нарушений правил дорожного движения, снизить количество дорожно-транспортных происшествий, снизить количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях граждан, совершенствование условий движения по улично-дорожной сети сельского поселения Богдановка.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 24,1 тыс.руб., фактически было потрачено— 24,1 тыс.руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение 7

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на

территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2022 – 2026 годы за 2023 год

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на

территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2022 – 2026 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области от 30.12.2021 №215.

Основными целями Программы являются:

1. Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области от террористических и экстремистских актов.

Основными задачами Программы являются:

1. Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;

2. Информирование населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

3. Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий;

4. Организация воспитательной и профилактической работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера;

5. Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма и активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий;

6. Выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма.

Информация

о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2022 – 2026 годы за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Количество публикаций и иных материалов антитеррористической тематики, размещенных в средствах массовой информации | ед. | 10 | 10 | 100 | Отчет |
| 2 | Уровень антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей | % | 95 | 95 | 95 | Отчет |
| 3 | Количество памяток, содержащих разъяснения понятия «экстремизм», рекомендаций по действиям в случае обнаружения фактов совершения экстремистских деяний и по ведению себя в случае нарушения собственных прав и свобод в зависимости от социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, или отношения к религии | ед. | 250 | 250 | 100 | Отчет |
| 4 | Количество мероприятий воспитательного, пропагандистского и профилактического характера | ед. | 6 | 6 | 100 | Отчет |
| 5 | Количество семинаров по взаимодействию, коммуникации и координации общественных объединений, органов власти, средств массовой информации в деятельности по противодействию идеологии терроризма | ед. | 2 | 2 | 100 | Отчет |
| 6. | Число актов экстремистской направленности против соблюдения прав человека на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | ед. | 0 | 0 | 100 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Перечень выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2022 – 2026 годы за 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. план | 2023 г. факт |
| 1 | Информирование населения о действиях при угрозе осуществления террористических актов с использованием наглядной агитации, средств массовой информации | В рамках текущей деятельности | исполнено |
| 2 | Размещение в муниципальных средствах массовой информации сведений о результативности проводимой субъектами профилактики экстремизма работы на данном направлении | В рамках текущей деятельности | исполнено |
| 3 | Организация на добровольной основе дежурств граждан в местах массового скопления людей и местах концентрации молодежи | В рамках текущей деятельности | исполнено |
| 4 | Организация обхода территорий населенных пунктов сельского поселения Богдановка на предмет выявления фактов осквернения зданий или иных сооружений, в том числе, посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики, лозунгов экстремистской направленности | В рамках текущей деятельности | исполнено |
| 5 | Обеспечение антитеррористической безопасности мест массового скопления граждан и проведения общественно-политических мероприятий, в том числе оборудование видеонаблюдением, средствами пожарной безопасности и т.д. | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Изготовление и распространение памяток с рекомендациями по действиям в случае обнаружения фактов экстремизма | 1,0 | 0,0 |
| 7 | Организация и проведение праздничных и иных мероприятий, направленных на формирование положительного отношения населения к культуре и традициям, проживающих на территории сельского поселения, развитие межнационального и межконфессионального диалога и сотрудничества | В рамках текущей деятельности | Не исполнено |
| 8 | Проведение с привлечением общественных и религиозных объединений лекций и выступлений, направленных на формирование активной жизненной позиции по непринятию экстремистских проявлений | В рамках текущей деятельности | Не исполнено |
| 9 | Проведение дополнительных занятий с молодежью в образовательных учреждениях по воспитанию толерантного отношения к гражданам других национальностей и религий | В рамках текущей деятельности | Не исполнено |
| 10 | Распространение среди читателей библиотек информационных материалов, содействующих повышению уровня толерантного сознания молодежи | В рамках текущей деятельности | Не исполнено |
| 11 | Проведение в молодежной среде мероприятий, посвященных памяти жертв террористических актов | 1,0 | 0,0 |
| 12 | Ежеквартальный анализ складывающейся обстановки с целью выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма, лиц, распространяющих экстремистские идеи | В рамках текущей деятельности | Не исполнено |
|  | Итого по Программе | 1,0 | 0,0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 0,0 |

Реализация программных мероприятий позволило: снизить возможность совершения террористических актов на территории поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области; создать систему технической защиты зданий, объектов социальной сферы, культуры и спорта, а также объектов с массовым пребыванием граждан.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 1,0 тыс.руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение 8

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Профилактика правонарушений

обеспечение общественной безопасности в сельском поселении

Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2026 гг.» за 2023 г.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений обеспечение общественной безопасности в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2026 гг.» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области от 30.10.2018 №112.

Основными целями Программы являются: укрепление правопорядка и общественной безопасности в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области как необходимое условие соблюдения защиты прав и свобод жителей сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области; повышение безопасности дорожного движения для обеспечения охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области; закрепление тенденции к сокращению распространения наркомании и связанных с ней правонарушений

Для достижения поставленных целей необходимо выполнение комплекса задач: осуществление организационной, научно методической и информационной деятельности по профилактике правонарушений; обеспечение профилактики правонарушений на улицах и в общественных местах; повышение качества воспитательной работы в образовательных учреждениях; профилактика противоправного поведения несовершеннолетних;

привлечение детей  и  молодежи  к участию  в спортивных мероприятиях;  содействие социальной адаптации осужденных, а также  лиц,  освободившихся  из   мест   лишения свободы,  и  несовершеннолетних,  прибывших   из специальных   учебно-воспитательных   учреждений закрытого    типа; профилактика     повторной преступности; укрепление    материально-технической    базы полиции общественной безопасности; совершенствование    системы     профилактики потребления  наркотиков  различными  категориями населения,    прежде  всего    молодежью     и несовершеннолетними;  использование  передовых  методов  лечения  и реабилитации   лиц,   допускающих    потребление наркотиков без назначения врача; содействие организации и проведению  операций по профилактике  правонарушений,  связанных   с использованием и оборотом наркотиков, а также по пресечению незаконного оборота наркотиков; профилактика   новых  преступлений    среди осужденных; содействие трудозанятости лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы

Информация

о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Профилактика правонарушений обеспечение общественной безопасности в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2026 гг.» за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Количество правонарушений, совершенных на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | чел. | 5 | 15 | 33 | Отчет МВД |
| 2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | чел. | 0 | 1 | 0 | Отчет МВД |
| 3 | Количество граждан, стоящих на учете у нарколога | чел. | 3 | 2 | 150 | Отчет |
| 4 | Количество граждан, повторно совершивших правонарушения | чел. | 0 | 2 | 0 | - |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 57 |  |

Перечень выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений обеспечение общественной безопасности в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2026 гг.» за 2023 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 план | 2023 факт |
| 1. | Разработка плана мероприятий по укреплению правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | Исполнено |
| 2. | Организация мониторинга и анализа складывающейся обстановки и состояния правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | Исполнено |
| 3 | Организация проведения отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций | В рамках текущей деятельности | Исполнено |
| 4 | Освещение в газете «Вестник Богдановки» проблематики по состоянию правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | Исполнено |
| 5 | Организация пропаганды здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентации на духовные ценности в газете «Вестник Богдановки» и сети Интернет | В рамках текущей деятельности | Исполнено |
| 6 | Содержание членов ДНД | 57,2 | 57,2 |
| 7 | Подготовка и распространение методических пособий по повышению правосознания граждан | В рамках текущей деятельности | Исполнено |
| 8 | Содействие трудоустройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы | В рамках текущей деятельности | Исполнено |
| 9 | Проведение профилактических мероприятий, направленных на профилактику совершения преступлений в отношении пожилых граждан | В рамках текущей деятельности | Исполнено |
| 10 | Подготовка и распространение памяток, направленных на профилактику совершения преступлений в отношении пожилых граждан | В рамках текущей деятельности | Исполнено |
|  | Итого по Программе | 57,2 | 57,2 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 100 |

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 57,2 тыс.руб., основная часть мероприятий реализуется в рамках текущей деятельности. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является удовлетворительной.

Приложение 9

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Развитие библиотечного обслуживания сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2025 гг.» за 2023 год

Муниципальная программа «Развитие библиотечного обслуживания сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2025 гг.» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области за №185 от 06.12.2016 г.

Основной целью Программы является: обеспечение муниципального образования муниципального района Кинельский Самарской области финансовыми средствами с целью осуществления расходов по переданным полномочиям   по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области.

Основными задачами Программы являются:

1. Финансирование муниципального образования муниципального района Кинельский Самарской области финансовыми средствами с целью осуществления расходов по переданным полномочиям;

2. Недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности по расходам, связанным с выполнением переданных полномочий.

Информация

о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Развитие библиотечного обслуживания сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2025 гг.» за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Увеличение доли программных расходов в общих расходах местного бюджета | % | 100 | 100 | 100 | Отчет |
| 2 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам, связанным с выполнением переданных полномочий | да/ нет | да | да | 100 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Перечень выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы «Развитие библиотечного обслуживания сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2025 гг.» за 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 план | 2023 факт |
| 1 | Предоставление бюджету муниципального района Кинельский Самарской области межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области с целью осуществления расходов по переданным полномочиям по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | 193,37 | 193,37 |
|  | Итого по Программе | 193,37 | 193,27 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 100 |

Реализация программы позволило: повысить организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области; достичь отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам, связанным с выполнением переданных полномочий.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 193,27 тыс.руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая– 100%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение 10

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита

населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области от

чрезвычайных ситуаций на 2018-2026 гг.» за 2023 год

Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2018-2026 гг.» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области №128 от 07.11.2017.

Целями Программы являются:

1. Подготовка к защите и защита населения, материальных и культурных ценностей на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области от опасностей, возникающих при ведении военных или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области.

3. Развитие добровольной пожарной дружины на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области.

4. Повышение степени готовности источников противопожарного водоснабжения.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение комплекса задач:

1. Обеспечение мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, безопасности людей на водных объектах.

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

3. Повышение уровня знаний населения, навыков и умений должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

4. Доведение до требований норм и правил пожарной безопасности объектов муниципальной собственности.

5. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения.

6. Организация работы дружин на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области.

Информация

о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области от

чрезвычайных ситуаций на 2018-2026 гг.» за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Доля отработанных сообщений о происшествиях от количества поступивших | % | 100 | 100 | 100 | Журнал регистрации выездов ДПД |
| 2. | Степень выполнения плана основных мероприятий сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | % | 100 | 100 | 100 | Публикации в СМИ, социальных сетях |
| 3. | Степень готовности плана мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | % | 100 | 100 | 100 | Газета «Вестник Богдановки» |
| 4 | Количество обучающего и информационного материала, памяток пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, а также в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. | ед. | более 1300 | более 1200 | 92 | Отчет |
| 5 | Количество обновленных стендов наглядной агитации в здании администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области по пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, а также в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | ед. | 2 | 2 | 100 | Отчет |
| 6 | Охват участников в обеспечении мероприятий по информированию населения к подготовке к весенне-летнему и осенне-зимнему периоду, безопасности людей на водных объектах, а также в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. | % | 100 | 100 | 100 | Отчет |
| 7 | Уровень готовности противопожарного водоснабжения (гидрантов, кранов) в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | % | 100 | 100 | 100 | Акт обследования |
| 8 | Уровень готовности личного состава добровольной дружины к обеспечению первичных мер пожарной безопасности (реагирование на чрезвычайные ситуации) | % | 100 | 100 | 100 | Отчет |
| 9 | Количество созданных минерализованных полос в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области (опашка населенных пунктов) | ед. | 4 | 4 | 100 | Отчет |
| 10 | Степень выполнения противопаводковых мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | Отчет |
| 11 | Степень выполненных мероприятий по доведению объектов муниципальной собственности до требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации | % | 100 | 98 | 98 | Отчет |
| 12 | Доля слушателей, сдавших зачет в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | чел. | 100 | 100 | 100 | Отчет |
| 13 | Количество неработающего населения, обучающихся в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | чел. | 13 | 0 | 0 | Отчет |
| 14 | Количество оформленных кабинетов для обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты о чрезвычайных ситуаций | ед. | 1 | 0 | 0 |  |
| 15 | Количество приобретенных методических пособий для обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций методическими пособиями | ед. | 13 | 0 | 0 |  |
| 16 | Количество разработанного программного материала для обучения и контроля знаний неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | ед. | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 74 |  |

Перечень выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2017-2026 гг.» за 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 план | 2023 факт |
| 1 | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | не требует затрат | исполнено |
| 2 | Участие в мероприятиях по проверке готовности сил и средств гражданской обороны | не требует затрат | исполнено |
| 3 | Разработка плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | не требует затрат | исполнено |
| 4 | Изготовление обучающего и информационного материала, памяток пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, а также в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 0 | 0 |
| 5 | Регулярное обновление стенда наглядной агитации в здании администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области по пожарной безопасности, безопасности людей на водных объекта, а также в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций | не требует затрат | исполнено |
| 6 | Проведение серии обучающихся встреч (сходов) с жителями сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | не требует затрат | исполнено |
| 7 | Рейдовые мероприятия по проверке состояния источников противопожарного водоснабжения | не требует затрат | исполнено |
| 8 | Содержание пожарных гидрантов на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Содержание личного состава добровольной пожарной дружины | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Организация опашки населенных пунктов (создание минерализованных полос) | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Противопаводковые мероприятия | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Повышение квалификации должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Обучение неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | не требует затрат | исполнено |
| 15 | Обеспечения выполнения мероприятий по оснащению учебного кабинета для обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций методическими пособиями (учебными фильмами, учебной литературой, расходными материалами и др.) | не требует затрат | исполнено |
| 16 | Разработка программного материала для обучения и контроля знаний неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | не требует затрат | исполнено |
| 17 | Прочие мероприятии | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Размер иных затрат по программе предоставляемых в качестве субсидий МБУ сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области «Чистое село» на выполнение муниципального задания | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Программе | 0,0 | 0,0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 100 |

Реализация программных мероприятий способствовало в отчетном 2023 году: повышению квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; повышению защищенности учреждений социальной сферы от пожаров; выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях; обеспечению средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период; созданию мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Постановлениями администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области от 28.12.2023 №155 в 2023 году в муниципальную программу «Пожарная безопасность и защита населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2017-2026гг.» внесены изменения.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 0,0 тыс.руб. Все мероприятия реализовывались в рамках текущей деятельности. Степень выполнения мероприятий программы высокая — 100%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 74 %. Таким образом, эффективность реализации программы является удовлетворительной.

Приложение 11

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Противодействие коррупции в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский

Самарской области на 2019-2026 годы» за 2023 год

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2026 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области от 30.10.2018 г. №115.

Основной целью Программы является: снижение уровня коррупции, ее проявлений во всех сферах жизнедеятельности общества.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение комплекса задач:

1. Устранение условий, порождающих коррупцию.

2. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории   сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области.

3. Создание системы противодействия коррупции.

4. Организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды.

5. Обеспечение прозрачности деятельности администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области.

6. Формирование антикоррупционного общественного сознания.

Информация

о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Противодействие коррупции в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2026 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Доля прошедших в отчетном году антикоррупционное обучение (повышение квалификации) муниципальных служащих от их общей численности | % | 100 | 100 | 100 | Отчет |
| 2 | Количество публикаций и иных материалов антикоррупционной тематики, размещенных в средствах массовой информации | ед. | 5 | 5 | 100 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Перечень выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2026 годы»

за 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 план | 2023факт |
| 1 | Обеспечение размещения на официальном сайте муниципального района Кинельский Самарской области информации об антикоррупционной деятельности администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | В рамках текущей деятельности | Исполнено |
| 2 | Обеспечение координации деятельности администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области в части рассмотрения обращений граждан по вопросам противодействия коррупции, поступивших по телефону «горячей линии» | В рамках текущей деятельности | Исполнено |
| 3 | Размещение в соответствии с требованиями действующего законодательства на официальном сайте сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также иных сведений по вопросам противодействия коррупции | В рамках текущей деятельности | Исполнено |
| 4 | Информационное сопровождение исполнения мероприятий программы «Противодействие коррупции в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2025 г.г.» в средствах массовой информации. | В рамках текущей деятельности | Исполнено |
| 5 | Проведение мониторинга эффективности деятельности администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области по реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции с ежегодным обобщением и анализом результатов. | В рамках текущей деятельности | Исполнено |
| 6 | Внедрение современных систем обмена данными между органами государственной власти Самарской области, ускоряющих процедуры принятия решений, связанных с предоставлением земельных участков, собственность на которые не разграничена, на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | В рамках текущей деятельности | Исполнено |
| 7 | Размещение в сети Интернет информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области и предназначенных для сдачи в аренду | В рамках текущей деятельности | Исполнено |
| 8 | Подготовка и опубликование информационных материалов антикоррупционной тематики и пропаганды в печатных и электронных средствах массовой информации. | 1,0 | 0,0 |
| 9 | Разработка и внесение актуальных изменений и дополнений в муниципальные правовые акты во исполнение требований действующего федерального и регионального законодательства в сфере противодействия коррупции | В рамках текущей деятельности | Исполнено |
| 10 | Проведение с соблюдением требований законодательства о муниципальной службе проверок достоверности и полноты, предоставляемых муниципальными служащими сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих, своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Рассмотрение выявленных фактов нарушений на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. | В рамках текущей деятельности | Исполнено |
| 11 | Проведение в установленном порядке проверок сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений | В рамках текущей деятельности | Исполнено |
| 12 | Обеспечение регулярной деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | В рамках текущей деятельности | Исполнено |
| 13 | Проведение в рамках действующего законодательства добровольного тестирования (опросов) среди граждан, поступающих на муниципальную службу либо в подведомственные учреждения, а также муниципальных служащих для определения их отношения к проявлениям коррупции | В рамках текущей деятельности | Исполнено |
| 14 | Проведение проверок соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и требований к служебному поведению, предусмотренных законодательством о муниципальной службе. Рассмотрение выявленных фактов нарушений на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. | В рамках текущей деятельности | Исполнено |
| 15 | Осуществление кадровой работы в части, касающейся ведения личных лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступления на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | В рамках текущей деятельности | Исполнено |
| 16 | Организация и проведение обучения должностных лиц, ведущих работу по реализации антикоррупционной политики | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Проведение анализа коррупционных рисков, связанных с участием муниципальных служащих на безвозмездной основе в управлении коммерческими организациями и их деятельностью в качестве членов коллегиальных органов управления этих организаций | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 18 | Проведение анализа коррупционных рисков, связанных с участием муниципальных служащих на безвозмездной основе в управлении коммерческими организациями и их деятельностью в качестве членов коллегиальных органов управления этих организаций | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 19 | Проведение анализа сведений, представляемых муниципальными служащими о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 20 | Обеспечение минимизации коррупционных правонарушений в сфере закупок, использования имущества и бюджетных средств, предупреждение коррупции в подведомственных учреждениях и организациях | Не требует затрат | Не требует затрат |
|  | Итого по Программе | 1,0 | 0,0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 100 |

Реализация программных мероприятий позволила: созданию эффективной системы противодействия коррупции; снижению социальной напряженности в обществе, обусловленной проявлениями коррупции; созданию условий для снижения правового нигилизма населения, формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению; создание дополнительных условий для обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 0 тыс.руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100%. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение 12

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2022 – 2025 годы» за 2023 год

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2022 – 2025 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области от 30.12.2021 №211.

Основной целью Программы является: создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области	Основными задачами Программы являются:

1. повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом;

2. осуществление технической инвентаризации муниципальных объектов недвижимости и постановка их на кадастровый учет;

3. обеспечение государственной регистрации прав на муниципальное имущество сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области;

4. создание системы мер по содержанию объектов имущества сельского поселения Богдановка, в том числе охрана, ремонт, эксплуатация;

5. обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов в перечне муниципального имущества сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области, предназначенного для предоставления субъектам МСП (далее – Перечень имущества для предоставления субъектам МСП).

Информация

о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2022 – 2025 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Доля муниципальных объектов недвижимости и земельных участков, право муниципальной собственности, на которые зарегистрировано | % | 75 | 80 | 100 | отчет |
| 2 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам, связанным с выполнением переданных полномочий | % | 100 | 100 | 100 | отчет |
| 3 | Количество объектов муниципального имущества сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области, в перечне имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень). | ед | 3 | 3 | 100 | отчет |
| 4 | Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в Перечень, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в Перечень | % | 100 | 100 | 100 | отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Перечень выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2022 – 2025 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 план | 2023 факт |
| 1 | Организация работ по формированию и постановке на учет в государственном кадастре недвижимости муниципального имущества | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Содержание муниципального имущества | 253,28 | 253,28 |
| 3 | Предоставление бюджету муниципального района Кинельский Самарской области межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области с целью осуществления расходов по переданной части полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области. | 1113,0 | 1113,0 |
| 4 | Приобретение основных средств |  |  |
| 5 | Проведение мероприятий по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организаций, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 6 | Организация работ по подготовке изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Оценка недвижимости, изготовление технических паспортов, кадастровых паспортов на объекты, земельные участки. Получение свидетельств на право собственности | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Приобретение лицензии на ПО | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Уплата налогов | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Субсидии МБУ «Чистое село» на содержание имущества | 1120,0 | 1120,0 |
|  | Итого по Программе | 2484,36 | 2478,5 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 99,8 |

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 2484,36 тыс.руб., фактически было потрачено—2478,5 тыс.руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 99,8%. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение 13

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Правовое просвещение населения

сельского поселения Богдановка муниципального района

Кинельский Самарской области в жилищно-коммунальной сфере

на 2019-2026 гг.» за 2023 г.

Муниципальная программа «Правовое просвещение населения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области в жилищно-коммунальной сфере на 2019-2026 гг.»  (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области от 30.10.2018 г. №114.

Основной целью Программы является: формирование института ответственного собственника жилья путем расширения у населения правовых и технических знаний по управлению и эксплуатации  жилищным фондом.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение комплекса задач:

1. Создание условий, обеспечивающих формирование правового сознания и правовой культуры населения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области в жилищно-коммунальной сфере.

2. Повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, уровня интереса населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями, а также правового регулирования общественных отношений.

3. Обеспечение свободного доступа населения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области к правовой информации в жилищно-коммунальной сфере.

Информация

о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Правовое просвещение населения сельского поселения Богдановка муниципального района

Кинельский Самарской области в жилищно-коммунальной сфере

на 2019-2026 гг.» за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Число граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и принявших участие в проводимых мероприятиях (семинары, «Круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | чел. | 2 | 2 | 100 | Отчет |
| 2 | Доля граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и охваченных процессом правового просвещения в жилищно-коммунальной сфере, от общего числа граждан, представляющих общественные органы управления многоквартирными домами (в расчете 1 гражданин от 1 многоквартирного дома) | % | 100 | 100 | 100 | Отчет |
| 3 | Количество подготовленных методических пособий, сборников, информационных буклетов, видеоматериалов по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | шт. | 2 | 2 | 100 | Отчет |
| 4 | Количество проведенных мероприятий (семинары, «Круглые столы», конференции) по вопросам управления и эксплуатации жилищного фонда | шт. | 2 | 2 | 100 | Отчет |
| 5 | Число граждан, вовлеченных в процесс управления многоквартирными домами и прошедших обучение по специализированным программам повышения правовой грамотности в сфере жилищно-коммунального хозяйства | чел. | 2 | 2 | 100 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Перечень выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы «Правовое просвещение населения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области в жилищно-коммунальной сфере

на 2019-2026 гг.» за 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 план | 2023 факт |
| 1 | Проведение мониторинга по вопросам, связанным с обеспечением населения коммунальными услугами | не требует затрат | исполнено |
| 2 | Проведение социологических опросов населения по вопросам, связанным с предоставлением населению жилищно-коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Разработка и реализация плана «Правовое просвещение председателя товарищества собственников жилья» | не требует затрат | исполнено |
| 4 | Ежегодное проведение «круглых столов» (организационных и информационно-разъяснительных мероприятий по вопросам прав и обязанностей потребителей жилищно-коммунальных услуг) | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Проведение ежегодного форума по обмену опытом «Лучшие практики управления многоквартирным домом в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области» | не требует затрат | исполнено |
| 6 | Организация конкурса моделей правового просвещения жителей сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области в жилищно-коммунальной сфере | не требует затрат | исполнено |
| 7 | Организация работы по разъяснению населению законодательства о правах и обязанностях потребителей и поставщиков жилищно-коммунальных услуг, а так же о принципах формирования ценовой политики на предоставление данных услуг | не требует затрат | исполнено |
| 8 | Издание и распространение справочных, информационных материалов (памяток, буклетов, справочников и др.) населению сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области по темам жилищно-коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Размещение материалов по теме программы (управление многоквартирными домами, энергосбережение и энергоэффективность и др.) в средствах массовой информации | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Обучение и повышение квалификации граждан сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на базе профессиональных образовательных учреждений | 1,0 | 0,0 |
| 11 | Разработка специализированных программ направленных на повышение уровня правовых знаний граждан | не требует затрат | исполнено |
| 12 | Размещение нормативной правовой базы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский Самарской области | не требует затрат | исполнено |
| 13 | Юридическая поддержка |  |  |
|  | Итого по Программе | 1,0 | 0,0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 100 |

Реализация программных мероприятий позволило: способствовать повышению уровня информированности жителей о действующем законодательстве в жилищно-коммунальной сфере, уровня интереса населения к изучению вопросов, связанных с их правами и обязанностями, а также правового регулирования общественных отношений

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 1,0 тыс.руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение 14

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программ «Модернизация систем наружного

освещения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2025 гг.» за 2023 год

Муниципальная программа «Модернизация систем наружного освещения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2025 гг.» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области №143 от 26.10.2016 г.

Основной целью Программы является: обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области.

Основной задачей программы является: экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения.

Информация

о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Модернизация систем наружного освещения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2025 гг.» за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Доля освещенных частей улиц, проездов в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | % | 98 | 98 | 100 | Акт обследования |
| 2 | Доля светодиодных светильников наружного освещения в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | % | 85 | 85 | 100 | Акт обследования |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Перечень выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы

«Модернизация систем наружного освещения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2025 гг.»

за 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 план | 2023 факт |
| 1. | Замена ламп уличного освещения на светодиодные в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | 104,16 | 101,1 |
| 2. | Оплата договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения Богдановка по ремонту уличного освещения | 65,2 | 65,2 |
| 3 | Оплата договоров на поставку электрической энергии в целях реализации полномочий сельского поселения Богдановка по организации уличного освещения | 827,77 | 731,19 |
|  | Итого по Программе | 997,68 | 898,15 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 90 |

Реализация программных мероприятий позволило: улучшить состояние уличного освещения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области, а также снизить бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 997,68 тыс.руб., фактически было потрачено – 898,15 тыс.руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 90 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение 15

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Благоустройство территории

сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский

Самарской области на 2018-2025 гг.» за 2023 год

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2025 гг.» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области №129 от 07.11.2017.

Основными целями Программы являются:

1. Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области.

2. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области.

3. Совершенствование эстетического вида сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области.

4. Активизация работ по благоустройству территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области в границах населенных пунктов.

5. Развитие и поддержка инициатив жителей территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение комплекса задач:

1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области.

2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области.

3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области.

4. Осуществление работ по благоустройству кладбищ сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области.

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2025 гг.» за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Уровень обеспеченности площадками для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | м2/ чел. | 6,5 | 6,5 | 100 | Акт обследования |
| 2. | Доля благоустроенных территорий общего пользования зелеными насаждениями (парки, скверы и др.) | % | 96 | 87 | 93 | Акт обследования |
| 3. | Доля жителей поселения, охваченных централизованным сбором и вывозом твердых бытовых отходов | % | 96 | 100 | 104 | Отчет |
| 4 | Доля предприятий и организаций сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области, вовлеченных к работам по благоустройству | % | 86 | 86 | 100 | Акт обследования |
| 5 | Уровень обеспеченности кладбищ ограждением в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | % | 86 | 86 | 100 | Акт обследования |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 99 |  |

Перечень выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2025 гг.»

за 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 план | 2023 факт |
| 1 | Содержание спортивных, детских площадок, а также существующих парков, скверов, расположенных на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев, обрезка кроны деревьев | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Приобретение и установка контейнерных площадок | 130,0 | 130,0 |
| 4 | Содержание и ремонт контейнерных площадок | 5,0 | 5,0 |
| 5 | Озеленение населенных пунктов | 6,0 | 6,0 |
| 6 | Ликвидация несанкционированных свалок | 0 | 0 |
| 7 | Обкос травяного покрова в полосе отвода дорог местного значения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области. Обкос мест общего пользования и бесхозных территорий. Ликвидация выявленных очагов произрастания дикорастущей конопли методом скашивания | 30,0 | 30,0 |
| 8 | Уборка случайного мусора в местах общего пользования и в полосе отвода дорог местного значения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | 30,0 | 30,0 |
| 9 | Проведение месячников по санитарной очистке территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | 1,0 | 1,0 |
| 10 | Вывоз твердых бытовых отходов с места общего пользования на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Прочие мероприятия по благоустройству | 8,5 | 8,5 |
| 12 | Размер иных затрат по программе предоставляемых в качестве субсидий МБУ сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области «Чистое село» на выполнение муниципального задания | 2614,65 | 2614,0 |
| 13 | Установка освещения на кладбище | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по Программе | 2830,65 | 2830,0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 100 |

Реализация программных мероприятий повысить уровень благоустройства территории, будет способствовать улучшению условий проживания населения, развитию существующих парков, скверов, зеленых массивов, озеленению улиц, площадей, мест массового и отдыха.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 2830,65 тыс.руб., фактически было потрачено—2830,0 тыс.руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая — 100%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы

Приложение 16

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Развитие работы с детьми и молодёжью в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский

Самарской области на 2018-2025 гг.» за 2023 год

Муниципальная программа «Развитие работы с детьми и молодёжью в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2025 гг.» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области №122 от 07.11.2017.

Основной целью Программы является: обеспечение муниципального образования муниципального района Кинельский Самарской области финансовыми средствами с целью осуществления расходов по переданным полномочиям по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение комплекса задач:

1. Финансирование муниципального образования муниципального района Кинельский Самарской области финансовыми средствами с целью осуществления расходов по переданным полномочиям.

2. Недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности по расходам, связанным с выполнением переданных полномочий.

Информация

о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы Развитие работы с детьми и молодёжью в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2025 гг.» за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Увеличение доли программных расходов в общих расходах местного бюджета | % | 100 | 100 | 100 | отчет |
| 2 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам, связанным с выполнением переданных полномочий | да/нет | да | да | 100 | отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Перечень выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы

«Развитие работы с детьми и молодёжью в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2025 гг.» за 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 план | 2023 факт |
| 1 | Предоставление бюджету муниципального района Кинельский Самарской области межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области с целью осуществления расходов по переданным полномочиям по организации и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области | 90,0 | 90,0 |
|  | Итого по Программе | 90,0 | 90,0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 100 |

Реализация программы позволила: организовать и осуществить мероприятия по работе с детьми и молодежью в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области; реализовать переданные полномочия без кредиторской задолженности.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 90,0 тыс.руб., фактически было потрачено — 90,0 тыс.руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение 17

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2024 гг.» за 2023 год

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2024 гг.» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области №149 от 11.12.2017.

Основными целями Программы являются:

1. Обеспечение комфортных условий проживания населения сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение комплекса задач:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области;

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области;

3. Повышение уровня вовлеченности населения, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2024 гг» за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % | 100 | 100 | 100 | Акт обследования |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД (с учетом предыдущих лет) | ед. | 6 | 6 | 100 | Акт обследования |
| 3. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 100 | 100 | 100 | Отчет |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий общего пользования | ед. | 0 | 0 | 100 | Акт обследования |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв.м. | 0 | 0 | 100 | Акт обследования |
| 6 | Количество человек, участвовавших в обустройстве дворовых территорий | чел. | 282 | 282 | 100 | Отчет |
| 7 | Доля проектов по благоустройству дворовых территорий, реализованных с участием жителей | % | 100 | 100 | 100 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы | % |  |  | 100 |  |

Перечень выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2024 гг» за 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 план | 2023 факт |
| 1 | Благоустройство общественной территории | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий | 2419,23 | 2419,23 |
|  | Итого по Программе | 2419,23 | 2419,23 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 100 |

Реализация программных мероприятий повысить уровень благоустройства территории, будет способствовать улучшению условий проживания населения, развитию существующих парков, скверов, зеленых массивов, озеленению улиц, площадей, мест массового и отдыха.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 2419,23 тыс.руб., фактически было потрачено— 2419,23 тыс.руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая — 100%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высок

Приложение 18

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Нулевой травматизм в сельском

поселении Богдановка муниципальном районе Кинельский

Самарской области на 2019-2023 годы» за 2023 год

Муниципальная программа «Нулевой травматизм в сельском поселении Богдановка муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2019-2023 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области от 21.12.2018 г. №168.

Основной целью Программы является: снижение частоты производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, удельного веса работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Основными задачами программы являются:

- формирование корпоративной культуры безопасности труда, ответственного отношения к здоровью работников;

- выявление профессиональных рисков, их устранение или минимизация;

- повышение эффективности превентивных мер в области охраны труда;

- совершенствование системы управления охраной труда;

- обеспечение соответствия деятельности в области охраны труда современному уровню развития науки и техники;

- повышение уровня подготовки персонала по вопросам охраны труда;

- обеспечение, развитие и стимулирование персональной                        и коллективной ответственности работников организации за соблюдением требований в области охраны труда;

- снижение рисков применения штрафных санкций по результатам проверок со стороны органов, осуществляющих государственный надзор за соблюдением трудового законодательства.

Информация

о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Нулевой травматизм в сельском поселении Богдановка муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2019-2023 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Коэффициент частоты производственного травматизма (численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих) |  | 0,3 | 0 | 100 | Акт обследования |
| 2 | Коэффициент частоты производственного травматизма со смертельным исходом (численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих). |  | 0 | 0 | 100 | Акт обследования |
| 3 | Профессиональная заболеваемость (количество случаев профессиональных заболеваний в расчете на 10 тыс. работающих). |  | 2 | 0 | 100 |  |
| 4 | Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в среднесписочной численности работников. | % | 2 | 0 | 100 |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Перечень выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы

«Нулевой травматизм в сельском поселении Богдановка муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2019-2023 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 план | 2023 факт |
| 1. | Обучение специалистов по охране труда | В рамках текущей деятельности | нет |
| 2. | Включение вопросов охраны труда в повестку дня всех совещаний организации (первым пунктом повестки) | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 3 | Проведение специальной оценки условий труда | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 4 | Проверка наличия (включение при отсутствии) в составе должностных обязанностей всех руководителей структурных подразделений и работников осуществления оценки рисков и угроз | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 5 | Незамедлительное информирование руководителя организации о производственных авариях, предаварийных ситуациях и потенциально опасных происшествиях на предприятии, несущих вред для здоровья работников организации | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 6 | Расследование производственных аварий, предаварийных ситуаций и потенциально опасных происшествий на предприятии для выявления причин и принятия превентивных мер | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 7 | Разработка локальных правовых актов по охране труда | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей |
| 8 | Проведение недели по безопасности труда, дней здоровья и иных мероприятий по вопросам охраны труда | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 9 | Информирование работников о показателях эффективности работы в сфере охраны труда (число аварий, работники, прошедшие подготовку, масштаб участия в днях охраны труда) | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 10 | Актуализация списка контингента работников, подлежащих предварительным и (или) периодическим медицинским осмотрам | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 11 | Актуализация трудовых договоров (в части вопросов охраны труда) и инструкций по охране труда | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 12 | Проведение практических мероприятий, касающихся экстренных ситуаций, на которых отрабатываются навыки действия в чрезвычайных ситуациях | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 13 | Подготовка для всех процессов закупок товаров, работ, услуг технических заданий в соответствии с требованиями по безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 14 | Проверка соответствия приобретаемых товаров, работ, услуг требованиям безопасности, наличия сертификатов соответствия | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 15 | Осуществление проверок безопасного состояния оборудования | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 16 | Включение информации по безопасной эксплуатации оборудования в инструкции по охране труда (в соответствии со спецификой работы), а так же в программы обучения и проведения инструктажей | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 17 | Обучение сотрудников по охране труда | В рамках текущей деятельности | нет |
| 18 | Осуществление проверки знаний сотрудников в области охраны труда в виде тестов, опросов и т.п. | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
|  | Итого по Программе | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 91 |

Реализация программных мероприятий позволило: сохранить коэффициент частоты производственного травматизма до 0; сохранить уровень профессиональной заболеваемости на 0; уменьшить удельный веса работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в среднесписочной численности работников.

Финансирование программных мероприятий осуществляется в рамках текущего финансирования ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы. Степень выполнения мероприятий программы высокая– 91 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение 19

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Охрана земель на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2022-2024 годы» за 2023 год

Муниципальная программа «Охрана земель на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2022-2024 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области от 22.07.2022 №113.

Основной целью Программы является:

повышение эффективности охраны земель на территории сельского поселения Богдановка в том числе:

- обеспечение рационального использования земель;

- обеспечение охраны и восстановление плодородия земель;

- предотвращение загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;

- обеспечение улучшения земель, подвергшихся деградации загрязнению, захламлению, нарушению земель, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности.

Основными задачами Программы являются:

- обеспечение организации рационального использования и охраны земель на территории сельского поселения.

- защита земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнения отходами производства, потребления и другого негативного воздействия.

- защита сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранение достигнутого уровня мелиорации.

Информация

о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Охрана земель на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2022-2024 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Количество размещенных информационных материалов по охране земель | шт. | 1 | 1 | 100 | Отчет |
| 2 | Количество проведенных мероприятий по вопросам охраны земель | шт. | 1 | 1 | 100 | Отчет |
| 3 | Площадь убранной территории к общей площади населенного пункта | % | 20 | 20 | 100 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Перечень выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы «Охрана земель на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2022-2024 годы» за 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 план | 2023 факт |
| 1 | Разъяснение гражданам земельного законодательства путем размещения информации в официальных группах администрации сельского поселения Богдановка, газете «Вестник Богдановки» | В рамках текущей деятельности | Исполнено |
| 2 | Выявление нерационально используемых земель на территории поселения | В рамках текущей деятельности | Исполнено |
| 3 | Выявление фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки | В рамках текущей деятельности | Исполнено |
|  | Итого по Программе |  |  |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 100 |

Реализация программы позволило: эффективное использовать и установить охрану земель; способствовать восстановлению нарушенных земель и повышению экологической безопасности населения и качества его жизни.

Реализация мероприятий программы осуществлялась в рамках текущей деятельности. Степень выполнения мероприятий программы высокая– 100%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение 20

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Развитие культуры в сельском

поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2025 гг.» за 2023 год

Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2025 гг.» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области №121 от 07.11.2017.

Основной целью Программы является: обеспечение муниципального образования муниципального района Кинельский финансовыми средствами с целью осуществления расходов по переданным полномочиям по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение комплекса задач:

1. Финансирование муниципального образования муниципального района Кинельский Самарской области финансовыми средствами с целью осуществления расходов по переданным полномочиям.

2. Недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности по расходам, связанным с выполнением переданных полномочий.

Информация

о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2025 гг.» за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Увеличение доли программных расходов в общих расходах местного бюджета | % | 100 | 100 | 100 | отчет |
| 2 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам, связанным с выполнением переданных полномочий | да/нет | да | да | 100 | отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Перечень выполненных мероприятий

и освоенных в ходе реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в сельском поселении Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2025 гг.» за 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 план | 2023 факт |
| 1 | Предоставление бюджету муниципального района Кинельский Самарской области межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области с целью осуществления расходов по переданным полномочиям по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | 885,8 | 885,8 |
| 2 | Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях культуры: оплата коммунальных услуг; техническое обслуживание пожарной сигнализации зданий ДК | 541,96 8,8 | 426,65 8,8 |
| 3 | Приобретение танцевальных туфель | 15,0 | 15,0 |
|  | Итого по Программе | 1451,56 | 1336,25 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % | 100 | 92,05 |

Реализация программных мероприятий способствовало в отчетном 2023 году: развитию культурных инициатив; повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития населения района; расширению спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению; привлечению дополнительных инвестиций в сферу культура; формированию имиджа района как местности, привлекательной для жизни   и творчества.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 1451,56 тыс.руб., фактически было потрачено — 1336,25 тыс.руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 92,05 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.