|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация  муниципального района Кинельский  Самарской области | | | | | |  | | |
| Постановление | | | | | |  | | |
| от |  | г. | № |  |  | | |
| г. Кинель | | | | | |  | | |
| Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Предоставление государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна» на территории муниципального района Кинельский**»** на 2017-2026 годы» за 2023 год | | | | | | |  | |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г., руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский,администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Предоставление государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна» на территории муниципального района Кинельский**»** на 2017-2026 годы» за 2023 год (приложение № 1).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно – телекоммуникационной сети Интернет (Kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| И.о. главы муниципального  района Кинельский |  | Д.В. Григошкин |

Тураева О.Ю. (84663) 21911

Рассылка: МБУ м.р. Кинельский «МФЦ» - 1экз.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1  к постановлению администрации муниципального района Кинельский  № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2024 г. |

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Предоставление государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна» на территории муниципального района Кинельский» на 2017-2026 годы» за 2023 год**

1. **Наименование муниципальной программы**

Муниципальная программа «Предоставление государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна» на территории муниципального района Кинельский**»** на 2017-2026 годы».

1. **Цели и задачи муниципальной программы**

Цель:

- Получение жителями муниципального района Кинельский государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна».

Задачи, выполняемые в 2023 году:

1. Обеспечение процедуры приёма и выдачи документов заявителям в МФЦ.
2. Соблюдение режима работы окон приёма и выдачи документов в МФЦ.
3. **Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.**
4. **Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.**

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые  в ходе реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Получение заявителями государственных и муниципальных услуг на территории муниципального района Кинельский через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Соблюдение процедуры приёма и выдачи документов заявителям в МФЦ | Оказаны и получены заявителями государственных и муниципальных услуг на территории муниципального района Кинельский через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Соблюдение процедуры приёма и выдачи документов заявителям в МФЦ |

1. **Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы** **за отчетный период**

Таблица

| № п/п | | Наименование показателя (индикатора) | | Ед.  изм. | | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | Уровень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы\* | | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые | факти-чески достиг-нутые | |
| ***Задача 1. Мероприятия, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна» на территории муниципального района Кинельский, выполняемые в рамках муниципального задания*** | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество человеко-часов, отработанных специалистами МФЦ | | Шт. | | 11 820 | | | 11820 | | 100 | | График (табель) отработанных часов) |
|  | Затраты на содержание персонала МФЦ | | тыс. руб. | | 2 981,88 | | | 2 981,88 | | 100 | | Договора (муниципальные контракты) с актами приема-передачи товара (работ, услуг) и фонд оплаты труда |
|  | Затраты на общехозяйственные нужды | | тыс. руб. | | 2 050,16 | | | 2 050,16 | | 100 | | Договора (муниципальные контракты) с актами приема-передачи товара (работ, услуг) |
|  | Затраты на содержание имущества | | тыс. руб. | | 2 050,16 | | | 2 050,16 | | 100 | | Договора (муниципальные контракты) с актами приема-передачи товара (работ, услуг) |
|  | Количество предоставленных услуг | | Тыс. шт. | | 15,0 | | | 15,0 | | 100 | | Количество зафиксированных обращений |
|  | Количество предоставленных консультаций по оказанию государственных и муниципальных услуг | | Тыс. шт. | | 5,9 | | | 5,9 | | 100 | | Количество зафиксированных обращений  График (табель) отработанных часов |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы | |  | |  | | |  | | 100 | |  |

**3.3.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы** **за годы, предшествующие отчетному году**

**Информация о результатах достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году (в %) | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Количество человеко-часов, отработанных специалистами МФЦ | Шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Затраты на содержание персонала МФЦ | тыс. руб. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,07 |
| 3. | Затраты на общехозяйственные нужды | тыс. руб. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Затраты на содержание имущества | тыс. руб. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Количество предоставленных услуг | Тыс. шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Количество предоставленных консультаций по оказанию государственных и муниципальных услуг | Тыс. шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**3.4. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

В 2023 году в рамках выполнения задачи по предоставлению государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна» на территории муниципального района Кинельский были реализованы следующие мероприятия муниципальной программ:

1. Предоставление каналов телефонной связи ТОСПам МФЦ.

2. Покупка питьевой воды.

3. Приобретение бумаги.

4. Приобретение файлов.

5. Покупка канцтоваров.

6. Покупка хозтоваров.

7. Покупка бланков.

Все запланированные на 2023 год мероприятия выполнены в полном объеме.

**3.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы в 2023 году, является выделение средств из местного бюджета на предоставление государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна» на территории муниципального района Кинельский.

**3.6. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы**.

Объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил всего 9005,0 тыс. руб., в том числе:

8955,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального района Кинельский Самарской области;

50 тыс. руб. за счет областного бюджета.

Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2023 году составил 9005,0 тыс. руб. или **100%**.

**Объем**

**финансирования муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год**

**(тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | «Предоставление государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна» на территории муниципального района Кинельский**»** на 2017-2026 годы», утвержд. Постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 12.12.2016 г. №1987 | | | | | | | | | | | | |
| Наименование мероприятия,  N подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) | | в том числе за счет средств | | | | | | | | Ответственный исполнитель | Соисполнитель, участник |
| федерального бюджета | | областного бюджета | | местного бюджета | | внебюджетных источников | |
| план | Факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Предоставление услуг и консультаций по оказанию государственных и муниципальных услуг в различным заявителям обратившихся в отделения МФЦ | 9005,0 | 9005,0 |  |  | 50,0 | 50,0 | 8955,0 | 8955,0 |  |  | МБУ м.р. Кинельский «МФЦ» |  |
|  | Итого: | 9005,0 | 9005,0 |  |  | 50,0 | 50,0 | 8955,0 | 8955,0 |  |  |  |  |

Подпись ответственного исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Тураева Ольга Юрьевна)

(подпись)

**3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Краткое описание  внесенного в Программу изменения | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| 1 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 23.01.2020 г. № 102 | Действующий |
| 2 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 30.04.2020 г. № 816 | Действующий |
| 3 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 05.08.2020 г. № 1310 | Действующий |
| 4 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 09.09.2020 г. № 1485 | Действующий |
| 5 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 29.12.2020 г. № 2238 | Действующий |
| 6 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 28.12.2021 г. № 2089 | Действующий |
| 7 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 13.19.2022 г. № 1502 | Действующий |
| 8 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 29.12.2022 г. № 2068 | Действующий |
| 9 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 19.07.2023 г. № 1124 | Действующий |
| 10 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 18.12.2023 г. № 2218 | Действующий |
| 11 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 25.12.2023 г. № 2289 | Действующий |

**3.8. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

**Э2023 =100 x0,5 + 100 x0,2 + 100 x 0,3=100%.**

**Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:



где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

**К1= (11820/11820 + 2981,88/2981,88 + 2050,16/2050,16+ 2050,16/2050,16+ 15/15+5,9/5,9) х100 = 100 %**

**6**

**Оценка уровня исполнения**

**планового объема финансового обеспечения**

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

Уф = Фп / Фф х100%

где:

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

**К2=9005,0/9005,0 х 100%= 100%**

**Оценка уровня выполнения мероприятий**

**муниципальной программы (подпрограмм)**

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

**К3 = (7/7) х 100%= 100%**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**за весь период реализации**

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации (Эобщ) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации муниципальной программы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j.

где

Э1 - эффективность реализации муниципальной программы за первый год реализации;

Э2 - эффективность реализации муниципальной программы за второй год реализации;

Эj - эффективность реализации муниципальной программы за j год реализации;

j - число лет реализации муниципальной программы.

**Эобщ = (100%+99,9%+99,9%+100%+100%+99,82%+100%)/)/7= 99,94%**

Эффективность реализации муниципальной программы за весь период реализации (Эобщ) составила 99,94%.

**Вывод об эффективности реализации**

**муниципальной программы (подпрограмм)**

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется на основании следующих критериев:

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет 90% и более - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной - эффективная реализация муниципальной программы;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет от 50% до 90% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет менее 50% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как неэффективная.

В случае, если эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная либо неэффективная, указываются причины, а также вносятся предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы либо о досрочном прекращении ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj ) составила в 2023 году 100%.

Эффективность реализации муниципальной программы за весь период реализации (Эобщ) составила в 2023 году 99,94%.

Эффективность реализация муниципальной программы «Предоставление государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна» на территории муниципального района Кинельский на 2017-2026 годы» в 2023 году оценивается как соответствующая запланированной - эффективная реализации муниципальной программы.

**3.9. Значения показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году**

**Информация о значениях показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году | % | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 100 | 99,9 | 99,9 | 100 | 100 | 99,82 |

**3.10. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы**.

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации, данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию.

Согласованно:

Заместитель главы муниципального

района Кинельский по экономике С.Н. Зубова

Руководитель управления финансами

администрации муниципального района Кинельский Е.А. Борисова

Начальник юридического отдела

администрации муниципального района Кинельский Т.Л. Силантьева