Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от _28.03.2023 г. № 437__

г. Кинель

«Об утверждении отчета о ходе  реализации     муниципальной программы «По противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения муниципального района Кинельский»

на 2014-2022 годы» за 2022 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Порядком принятия решений о  разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 № 1999, Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «По противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения муниципального района Кинельский» на  2014 – 2022 года, за  2022 год.

2. Признать удовлетворительной реализацию муниципальной программы «По противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения муниципального района Кинельский» на 2014 – 2022 года, за 2022 год.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Междуречье» и на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в             информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

| Глава муниципального района Кинельский |  | Ю.Н. Жидков |
| --- | --- | --- |

Леонидова М.Г.  21057

Рассылка: прокуратура -1 экз., ИЦ «Междуречье» -1 экз., МБУ «ДМО»-1 экз., Управление экономики – 1 экз.

Согласовано:

Руководитель Управления финансами

администрации муниципального района

Кинельский                                                                                 Е.А. Борисова

Начальник юридического отдела                                             Т.Л. Силантьева

Заместитель главы муниципального

Района Кинельский по социальным

вопросам                                                                                     В.В. Ефимов

Заместитель главы муниципального

района Кинельский по экономике                                           Н.Н. Цыкунова

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального района Кинельский

№_437_от 28.03.  2023 г.

Годовой отчет

О ходе реализации и оценки эффективности реализации районной муниципальной программы «По противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения муниципального района Кинельский»

на 2014-2022 годы, за 2022 год.

1. Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «По противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения муниципального района Кинельский» на 2014-2022 годы».

2. Цели и задачи программы

Цель Программы:

- снижение уровня незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров жителями муниципального района Кинельский Самарской области.

- снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Задачи Программы:

1. Профилактика распростронения наркомании и связанных с ней правонарушений;

2. Совершенствование системы выявления и реабилитации лиц, больных наркоманией;

3. Организация взаимодействия правоохранительных органов на территории муниципального района Кинельский Самарской области в сфере борьбы с незаконным оборотом  наркотиков и их контрабандой;

4. Формирование общественного мнения, направленного на резкое негативное  отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков;

5. Подготовка и повышение квалификации специалистов в области профилактики наркомании и реабилитации наркозависимых.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный 2022 год и за весь период реализации программы

Улучшены взаимодействия между правоохранительными органами, органами местного самоуправления, общественными организациями по профилактике наркомании среди населения муниципального района Кинельский.

Оптимизация затрат на профилактику, лечение и реабилитацию лиц, больных наркоманией, а также на деятельность правоохранительных органов по борьбе с наркоприступностью.

Систематизация и повышение эффективности профилактических и реабилитационных мероприятий, связанных с проблемой распростронения наркомании.

Повышение качества работы правоохранительных органов в сфере пересечения незаконного оборота наркотиков.

Повышение качества и эффективности лечения и реабилитации больных наркоманией.

Снижение уровня незаконного оборота наркотиков и других психоактивных веществ, а также снижение уровня незаконного потребления наркотических средств  и других психоактивных веществ жителями муниципального района Кинельский.

3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Таблица 1

|  |  |  | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  | Источник информации для оценки дости-жений значений показателей (индика-торов), причины отклонений факти-чески достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Значения показателей |  |  |  |  | Степень достижения |  | Значения показателей |  |  |  |  |  | Степень достижения |  | Значения показателей |  |  |  |  | Степень достижения |  |  | Значения показателей |  |  | Степень достижения |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  | план |  | факт |  |  |  |  | план |  |  | факт |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |
|  | Доля учащийся молодежи, участвующей в реализации профилактических антинаркотических программ на базе образовательных учреждений и учреждений по работе с молодежью в муниципальном районе Кинельский, в общей численности учащейся молодежи | % |  |  |  | 1,01 |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  | 980 | 757 |  | 77,2 |  | Сведения от исполнителей Программы |  |
|  | Доля больных наркоманией, пролеченных в наркологических учреждениях, участвующих в лечебных и реабилитационных программах от общего числа больных наркоманией, состоящих на наркологическом учете | % |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  | 142 |  | 55 | 38,7 |  |  | Сведения от исполнителей Программы |  |
|  | Темп роста количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе связанных со сбытом, выявленных правоохранительными органами | % |  | 17 | 8 | 1,07 | 8 |  | 8 |  | 1,5 |  |  |  | 8 |  |  | 3 |  | 2,3 |  |  | 3 |  |  | 13 | 1,1 |  | 4 |  | 4 | 100 |  |  | Сведения от исполнителей Программы |  |
| 4. | Количество публикаций и иных материалов антинаркотической тематики, размещенных в средствах массовой информации, в том числе на сайте администрации муниципального района Кинельский | ед. |  | 10 | 17 | 1,7 | 17 |  | 9 |  | 0,5 |  |  |  | 9 |  |  | 18 |  | 2,0 |  |  |  |  |  | 7 | 0,7 |  | 10 |  | 10 | 100 |  |  | Сведения от исполнителей Программы |  |
| 5. | Количество специалистов в области профилактики и наркомании и реабилитации наркозависимых, прошедших курсы повышения квалификации | чел. |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 100 | Сведения от исполнителей Программы |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (К1) |  |  |  |  | 85,0 |  |  |  | 156,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,0 |  |  |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |  | 83,1 |  |  |

3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Таблица 1

|  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  | Источник информации для оценки дости-жений значений показателей (индика-торов), причины отклонений факти-чески достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Значения показателей |  |  |  | Степень достижения |  |  | Значения показателей |  |  |  | Степень достижения |  | Значения показателей |  |  |  | Степень достижения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  | план | факт |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  | план |  |  | факт |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля учащийся молодежи, участвующей в реализации профилактических антинаркотических программ на базе образовательных учреждений и учреждений по работе с молодежью в муниципальном районе Кинельский, в общей численности учащейся молодежи | % |  | 731 | 572 | 78,2 | 79,0 | 79,0 |  |  | 100,0 |  |  | 79,0 |  | 79,0 |  | 100,0 |  | 79,0 |  |  | 79,0 | 100,0 |  |  | Сведения от исполнителей Программы |  |
| 2. | Доля больных наркоманией, пролеченных в наркологических учреждениях, участвующих в лечебных и реабилитационных программах от общего числа больных наркоманией, состоящих на наркологическом учете | % |  | 27 | 12 | 44,4 | 41,3 | 41,3 |  | 100,0 |  |  |  | 41,3 |  | 0 | 0 |  |  | 41,3 | 0 |  |  |  | 0 |  | Сведения от исполнителей Программы |  |
| 3. | Темп роста количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе связанных со сбытом, выявленных правоохранительными органами | % |  | 12 | 12 | 100 | 86,6 | 86,6 |  | 100,0 |  |  |  | 86,6 |  | 95,5 | 110,3 |  |  | 86,6 | 89 |  |  |  | 0,97 |  |  |  |
| 4. | Количество публикаций и иных материалов антинаркотической тематики, размещенных в средствах массовой информации, в том числе на сайте администрации муниципального района Кинельский | ед. |  | 15 | 15 | 100 | 10 |  | 12 |  |  | 120 |  | 10 | 23 |  |  | 150 (230,0) |  | 10 | 23 |  |  |  | 2,3 |  | Сведения от исполнителей Программы |  |
| 5. | Количество специалистов в области профилактики и наркомании и реабилитации наркозависимых, прошедших курсы повышения квалификации | чел. |  | 1 | 1 | 100 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | Сведения от исполнителей Программы |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (К1) |  |  |  |  | 84,5 |  |  |  |  |  |  | 84,0 |  |  |  |  |  | 88,0 |  |  |  |  |  |  | 85,4 |  |  |

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| Мероприятия | Выполненные или невыполненные мероприятия в установленные сроки |
| --- | --- |
| Организация и проведение массовых молодежных танцевальных мероприятий, соревнований и конкурсов под девизом "Нет наркотикам" | Выполнено |
| Проведение конкурса социальной рекламы | Выполнено |
| Проведение комплексной ежегодной программы по отдельным видам спорта | Выполнено |
| Организация конкурса антинаркотических социальных проектов | Выполнено |
| Проведение мониторинга наркоситуации в образовательных учреждениях | Выполнено |
| Проведение совещаний с директорами образовательных учреждений для разработки мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, преступности | Выполнено |
| Реализация в образовательных учреждениях профилактических программ | Выполнено |
| Организация и проведение конкурса рисунков и плакатов "Спорт против наркотиков!" | Выполнено |
| Проведение межведомственных мероприятий "Выпускник", "Здоровье" в целях выявления несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства, психотропные вещества, совершающих противоправные действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков и правонарушения | Выполнено |
| Проведение дней профилактики и уроков здоровья в общеобразовательных учреждениях района | Выполнено |
| Организация и проведение спортивных мероприятий, спартакиад, конкурсов, посвященных антинаркотической тематике «Спорт против наркотиков», приобретение спортивного инвентаря, призов и сувениров | Выполнено |
| Проведение работы по привлечению детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом через детско-юношеские спортивные школы, спортивные секции, клубы по месту жительства | Выполнено |
| Организация и проведение соревнований среди детей и подростков на призы "Золотая шайба", "Кожаный мяч", "Чудо шашки", "Белая ладья" | Выполнено |
| Участие в областном слете для волонтеров, работающих по программе профилактики вредных привычек "Свежий ветер" | Не выполнено |
| Реализация в системе дополнительного образования учащихся программ "Свежий ветер", "Здоровье и здоровый образ жизни", "Мой выбор", "Физическая культура, здоровье, спорт", "Жизнь на перепутье", "Я расту", ориентированных на формирование жизненных навыков учащихся | Выполнено |
| Проведение городских, участие в областных фестивалях художественного творчества, реализация программы развития технического творчества учащихся | Не выполнено |
| Патронажи семей наркозависимых, имеющих несовершеннолетних детей | Выполнено |
| Организация и проведение в период летней оздоровительной компании в летних оздоровительных центрах дней профилактики употребления психоактивных веществ | Не выполнено |
| Вовлечение молодежи муниципального района Кинельский в Волонтерское движение. | Выполнено |
| Проведение молодежной декады, направленной на профилактику злоупотребления наркотических средств: - ролевые и деловые игры среди учащихся образовательных учреждений «Стоп! Наркотики!»; - конкурс плакатов и рисунков: «Я - выбираю жизнь без наркотиков!»; - конкурс ученических и студенческих эссе «Откажись от негатива»; - тренинги: «Точка опоры», «Правовая ответственность несовершеннолетних»; - молодежная акция «Будь здоров!» направленная на профилактику злоупотребления наркотических средств. | Выполнено |
| Организация участия в проведении районных конкурсов: - Лучшая электронная презентация «Жизнь без наркотиков»; - на лучшую печатную продукцию, пропагандирующую здоровый образ жизни. | Выполнено |
| Проведение для несовершеннолетних массовых спортивных мероприятий под девизом "За здоровый образ жизни" | Выполнено |
| Проведение антинаркотического КВН среди учащихся образовательных учреждений всех типов | Не выполнено |
| Реализация в образовательных учреждениях и в ПУ №43 с. Домашка профилактических программ: - «Альтернатива»; - «Здоровый образ жизни»; - «Профилактика вредных привычек»; - «Профилактика ВИЧ - инфекции и СПИДа». | Выполнено |
| Проведение специалистами наркологами профилактической работы в образовательных учреждениях всех уровней | Выполнено |
| Ведение учета несовершеннолетних, систематически употребляющих психоактивные вещества и обмен информации | Выполнено |
| Реабилитация наркозависимых из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Самарской области | Выполнено |
| Организация работы с наркозависимыми по созданию мотивации на лечение и реабилитацию в учреждениях наркологической службы | Выполнено |
| Организация и проведение профилактических медицинских обследований обучающихся образовательных учреждений на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических и психотропных веществ | Выполнено |
| Организация работы по консультированию наркозависимых лиц и их членов семей, проживающих на территории муниципального района Кинельский, в вопросах лечения, реабилитации и занятости | Выполнено |
| Проведение мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконных посевов наркотикосодержащих растений (мака, конопли и т.п.) | Выполнено |
| Обеспечение прямой связи с населением муниципального района Кинельский по «Телефону доверия» с целью получения информации о местах сбыта, хранения и изготовления наркотиков, а также их перевозки. | Выполнено |
| Выступления в средствах массовой информации по ключевым вопросам профилактики наркомании | Выполнено |
| Создание и размещение антинаркотических видеофильмов на Информационном центре «Междуречье» | Не выполнено |
| Публикация информационных материалов антинаркотической тематики в газете «Междуречье» (за исключением криминальной хроники) | Выполнено |
| Разработка и изготовление информационного материала по профилактике распространения наркомании (буклеты, листовки, плакаты, баннеры и др.) | Выполнено |
| Разработка и изготовление методического и информационного материала по профилактике наркомании среди подростков и молодежи. | Выполнено |
| Организация и проведение лекций в образовательных учреждениях, трудовых коллективах муниципального района Кинельский по профилактике употребления психоактивных веществ, вредных привычек и предупреждению распространения инфекционных заболеваний | Выполнено |
| Проведение конкурса детского рисунка на тему «ФСКН Росии-10 лет на страже будущего страны», приобретение и вручение призов и подарков участникам и победителям конкурса | Не выполнено |
| Участие в научно-практической конференции по проблемам наркомании | Не выполнено |
| Проведение обучающих семинаров специалистов, курирующих вопросы профилактики в образовательных учреждениях | Выполнено |
| Приобретение специальных методических, учебных и программных материалов, наглядных пособий по профилактике наркомании. | Выполнено |
| Участие в семинарах по социальному проектированию, созданию и реализации антинаркотических профилактических проектов и программ для специалистов дошкольных учреждений образования | Не выполнено |
| Участие в пресс-конференциях, круглых столах по проблемам профилактики наркомании | Выполнено |
| Уровень выполнения мероприятий (К3) | 81,8% |

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы «По противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения муниципального района Кинельский на 2014-2022 годы» в 2022 году, с учетом внесенных изменений на реализацию всех мероприятий Программы в 2022 году были запланированы денежные средства в размере 390,5 тыс. рублей. Из них потрачено 390,5 тыс. рублей. Освоение средств составило 100%.

Большинство из запланированных на отчетный год мероприятий муниципальной программы выполнены в полном объеме. Из 44 мероприятий не выполнено 6, в связи с изменением плана основных мероприятий по реализации государственной антинаркотической политики  в муниципальном районе Кинельский.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы согласованные с Управлением финансами Администрации муниципального района Кинельский.

В 2022 году объем финансирования муниципальной программы «По противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения муниципального района Кинельский на 2014-2022 годы» составил 390,5 тыс.рублей за счет средств бюджета муниципального района Кинельский.

Объем

финансирования муниципальной программы за счет всех источников за весь период программы и отчетный

2022 год  (тыс. руб.)

| N п/п | Муниципальная программа «По противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения муниципального района Кинельский на 2014-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия, N подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) |  |  | в том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Соисполнитель, участник |
|  |  |  |  |  | федерального бюджета |  | областного бюджета |  |  | местного бюджета |  | внебюджетных источников |  |  |  |
|  |  | план | факт |  | план | факт | план | факт |  | план | факт | план | факт |  |  |
| Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение массовых молодежных танцевальных мероприятий, соревнований и конкурсов под девизом "Нет наркотикам" | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» администрации муниципального района Кинельский |
| 2. | Проведение конкурса социальной рекламы | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» администрации муниципального района Кинельский |
| 3. | Проведение комплексной ежегодной программы по отдельным видам спорта | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» администрации муниципального района Кинельский |
| 4. | Организация конкурса антинаркотических социальных проектов | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» администрации муниципального района Кинельский |
| 5. | Проведение мониторинга наркоситуации в образовательных учреждениях | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский |  |
| 6. | Проведение совещаний с директорами образовательных учреждений для разработки мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, преступности | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский |  |
| 7. | Реализация в образовательных учреждениях профилактических программ | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский |  |
| 8. | Организация и проведение конкурса рисунков и плакатов "Спорт против наркотиков!" | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский |  |
| 9. | Проведение межведомственных мероприятий "Выпускник", "Здоровье" в целях выявления несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства, психотропные вещества, совершающих противоправные действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков и правонарушения | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский |  |
| 10. | Поведение дней профилактики и уроков здоровья в общеобразовательных учреждениях района | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский |  |
| 11. | Организация и проведение спортивных мероприятий, спартакиад, конкурсов, посвященных антинаркотической тематике «Спорт против наркотиков», приобретение спортивного инвентаря, призов и сувениров | 50,5 | 50,5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50,5 | 50,5 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» администрации муниципального района Кинельский |
| 12. | Проведение работы по привлечению детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом через детско-юношеские спортивные школы, спортивные секции, клубы по месту жительства | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский |  |
| 13. | Организация и проведение соревнований среди детей и подростков на призы "Золотая шайба", "Кожаный мяч", "Чудо шашки", "Белая ладья" | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» администрации муниципального района Кинельский |  |
| 14. | Участие в областном слете для волонтеров, работающих по программе профилактики вредных привычек "Свежий ветер" | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский |  |
| 15. | Реализация в системе дополнительного образования учащихся программ "Свежий ветер", "Здоровье и здоровый образ жизни", "Мой выбор", "Физическая культура, здоровье, спорт", "Жизнь на перепутье", "Я расту", ориентированных на формирование жизненных навыков учащихся | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский |  |
| 16. | Проведение городских, участие в областных фестивалях художественного творчества, реализация программы развития технического творчества учащихся | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский |  |
| 17. | Патронажи семей наркозависимых, имеющих несовершеннолетних детей | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального района Кинельский |
| 18. | Организация и проведение в период летней оздоровительной компании в летних оздоровительных центрах дней профилактики употребления психоактивных веществ | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский |  |
| 19. | Вовлечение молодежи муниципального района Кинельский в Волонтерское движение. | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» администрации муниципального района Кинельский |
| 20. | Проведение молодежной декады, направленной на профилактику злоупотребления наркотических средств: - ролевые и деловые игры среди учащихся образовательных учреждений «Стоп! Наркотики!»; - конкурс плакатов и рисунков: «Я - выбираю жизнь без наркотиков!»; - конкурс ученических и студенческих эссе «Откажись от негатива»; - тренинги: «Точка опоры», «Правовая ответственность несовершеннолетних»; - молодежная акция «Будь здоров!» направленная на профилактику злоупотребления наркотических средств. | 80 | 80 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» администрации муниципального района Кинельский |
| 21. | Организация участия в проведении районных конкурсов: - Лучшая электронная презентация «Жизнь без наркотиков»; - на лучшую печатную продукцию, пропагандирующую здоровый образ жизни. | 90 | 90 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» администрации муниципального района Кинельский |
| 22. | Проведение для несовершеннолетних массовых спортивных мероприятий под девизом "За здоровый образ жизни" | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» администрации муниципального района Кинельский |
| 23. | Проведение антинаркотического КВН среди учащихся образовательных учреждений всех типов | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский |  |
| 24. | Реализация в образовательных учреждениях и в ПУ №43 с. Домашка профилактических программ: - «Альтернатива»; - «Здоровый образ жизни»; - «Профилактика вредных привычек»; - «Профилактика ВИЧ - инфекции и СПИДа». | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» администрации муниципального района Кинельский |
| 25. | Проведение специалистами наркологами профилактической работы в образовательных учреждениях всех уровней | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский |  |
| 26. | Ведение учета несовершеннолетних, систематически употребляющих психоактивные вещества и обмен информации | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский |  |
| Совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Реабилитация наркозависимых из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Самарской области | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский |  |
| 28. | Организация работы с наркозависимыми по созданию мотивации на лечение и реабилитацию в учреждениях наркологической службы | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский |  |
| 29. | Организация и проведение профилактических медицинских обследований обучающихся образовательных учреждений на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических и психотропных веществ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский |  |
| 30. | Организация работы по консультированию наркозависимых лиц и их членов семей, проживающих на территории муниципального района Кинельский, в вопросах лечения, реабилитации и занятости | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального района Кинельский |  |
| Организация взаимодействия в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и их контрабандой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Проведение мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконных посевов наркотикосодержащих растений (мака, конопли и т.п.) | 78,8 | 78,8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 78,8 | 78,8 | 0 | 0 | Антинаркотическая комиссия администрации муниципального района Кинельский | Администрации сельских поселений м.р.Кинельский |
| 32. | Обеспечение прямой связи с населением муниципального района Кинельский по «Телефону доверия» с целью получения информации о местах сбыта, хранения и изготовления наркотиков, а также их перевозки. | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Антинаркотическая комиссия администрации муниципального района Кинельский |  |
| Формирование общественного мнения, направленного на резкое негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Выступления в средствах массовой информации по ключевым вопросам профилактики наркомании | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация муниципального района Кинельский |  |
| 34. | Создание и размещение антинаркотических видеофильмов на Информационном центре «Междуречье» | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Антинаркотическая комиссия администрации муниципального района Кинельский | МБУ «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский |
| 35. | Публикация информационных материалов антинаркотической тематики в газете «Междуречье» (за исключением криминальной хроники) | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Антинаркотическая комиссия администрации муниципального района Кинельский | Администрация муниципального района Кинельский |
| 36. | Разработка и изготовление информационного материала по профилактике распространения наркомании (буклеты, листовки, плакаты, баннеры и др.) | 25,6 | 25,6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 25,6 | 25,6 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский | Администрация муниципального района Кинельский |
| 37. | Разработка и изготовление методического и информационного материала по профилактике наркомании среди подростков и молодежи | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» администрации муниципального района Кинельский |
| 38. | Организация и проведение лекций в образовательных учреждениях, трудовых коллективах муниципального района Кинельский по профилактике употребления психоактивных веществ, вредных привычек и предупреждению распространения инфекционных заболеваний | 45,6 | 45,6 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 45,6 | 45,6 | 0 | 0 | Антинаркотическая комиссия администрации муниципального района Кинельский |  |
| 39. | Проведение конкурса детского рисунка на тему «ФСКН России-10 лет н страже будущегг страны!», приобретение и вручение призов и подарков участникам и победителям конкурса | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский | Администрация муниципального района Кинельский |
| Подготовка и повышение квалификации специалистов субъектов профилактики и лечения наркомании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Участие в научно-практической конференции по проблемам наркомании | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский |  |
| 41. | Проведение обучающих семинаров специалистов, курирующих вопросы профилактики в образовательных учреждениях | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский |  |
| 42. | Приобретение специальных методических, учебных и программных материалов, наглядных пособий по профилактике наркомании. | 20 | 20 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» администрации муниципального района Кинельский |
| 43. | Участие в семинарах по социальному проектированию, созданию и реализации антинаркотических профилактических проектов и программ для специалистов дошкольных учреждений образования | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский |  |
| 44. | Участие в пресс-конференциях, круглых столах по проблемам профилактики наркомании | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский |  |
|  | ИТОГО: | 390,5 | 390,5 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 390,5 | 390,5 | 0 | 0 |  |  |

Подпись ответственного исполнителя __________________________ (подпись)     Леонидова М.Г.  (Ф.И.О.)

  - Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы за отчетный 2022 год и за весь период действия программы.

| № | Наименование мероприятия | Общий объем финансирования тыс.руб.(далее – план) на 2014 год | Отчет о ходе реализации Про-грам--мы, тыс.руб.(далее– факт) за 2014год | План на 2015 год | Факт за 2015 год | План на 2016 год | Факт за 2016 год | План на 2017 год | Факт за 2017 год | План на 2018 год | Факт за 2018 год | План на 2019 год | Факт за 2019 год | План на 2020 год | Факт на 2020 год | План на 2021 год | Факт на 2021 год | План на 2022 год | Факт на 2022 год | Всего план на 2014-2022 годы | Всего факт на 2014-2022 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация и проведение массовых молодежных танцевальных мероприятий, соревнований и конкурсов под девизом "Нет наркотикам» | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | 253,5 | 253,5 | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - |  |  |
| 2 | Проведение конкурса социальной рекламы | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - |  |  |
| 3 | Проведение комплексной ежегодной программы по отдельным видам спорта | В рамках финансирования основной де-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | 0 | - | В рамках финанс.основной дея-ти | - | В рамках финанс.основной дея-ти | - | В рамках финанс.основной дея-ти | - |  |  |
| 4 | Организация конкурса антинаркотических социальных проектов | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | 0 | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - |  |  |
| 5 | Проведение мониторинга наркоситуации в образовательных учреждениях | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | 0 | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - |  |  |
| 6 | Проведение совещаний с директорами образовательных учреждений для разработки мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, преступности | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | 0 | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - |  |  |
| 7 | Реализация в образовательных учреждениях профилактических программ | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | 0 | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - |  |  |
| 8 | Организация и проведение конкурса рисунков и плакатов "Спорт против наркотиков!" | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 4,8 | 4,8 | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - |  |  |
| 9 | Проведение межведомственных мероприятий "Выпускник", "Здоровье" в целях выявления несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства, психотропные вещества, совершающих противоправные действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков и правонарушения | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | 0 | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - |  |  |
| 10 | Проведение дней профилактики и уроков здоровья в общеобразовательных учреждениях района | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | 0 | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - |  |  |
| 11 | Организация и проведение спортивных мероприятий, спартакиад, конкурсов, посвященных антинаркотической тематике «Спорт против наркотиков | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 80,0 | 80,0 | 89,5 | 89,5 | 25,2 | 25,2 | 105,0 | 105,0 | 122,8 | 122,8 | 50,5 | 50,5 |  |  |
| 12 | Проведение работы по привлечению детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом через детско-юношеские спортивные школы, спортивные секции, клубы по месту жительства | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | 0 | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - |  |  |
| 13 | Организация и проведение соревнований среди детей и подростков на призы "Золотая шайба", "Кожаный мяч", "Чудо шашки", "Белая ладья" | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | 0 | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - |  |  |
| 14 | Участие в областном слете для волонтеров, работающих по программе профилактики вредных привычек "Свежий ветер» | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | 30,0 | 30,0 | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - |  |  |
| 15 | Реализация в системе дополнительного образования учащихся программ "Свежий ветер", "Здоровье и здоровый образ жизни", "Мой выбор", "Физическая культура, здоровье, спорт", "Жизнь на перепутье", "Я расту", ориентированных на формирование жизненных навыков учащихся | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 15,0 | 15,0 | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - |  |  |
| 16 | Проведение городских, участие в областных фестивалях художественного творчества, реализация программы развития технического творчества учащихся | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | 0 | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - |  |  |
| 17 | Патронажи семей наркозависимых, имеющих несовершеннолетних детей | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | 0 | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - |  |  |
| 18 | Организация и проведение в период летней оздоровительной компании в летних оздоровительных центрах дней профилактики употребления психоактивных веществ | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти |  | 0 | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - |  |  |
| 19 | Вовлечение молодежи муниципального района Кинельский в Волонтерское движение. | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финанс.основной дея-ти | - | В рамках финанс. основной дея-ти | - | В рамках финанс.основной дея-ти | - | В рамках финанс. основной дея-ти | - | 0 | - | В рамках финанс.осн.дея-ти | - | В рамках финанс. осн.дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - |  |  |
| 20 | Проведение молодежной декады, направленной на профилактику злоупотребления наркотических средств: ролевые и деловые игры среди учащихся образовательных учреждений | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0 | - | 40,2 | 40,2 | 95,0 | 95,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |
| 21 | Организация участия в проведении районных конкурсов: - Лучшая электронная презентация «Жизнь без наркотиков»; - на лучшую печатную продукцию, пропагандирующую здоровый образ жизни. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | 0 | - | 61,8 | 54,6 | 95,0 | 95,0 | 90,0 | 90,0 |  |  |
| 22 | Проведение для несовершеннолетних массовых спортивных мероприятий под девизом "За здоровый образ жизни" | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | 10,0 | 10,0 | 10,7 | 10,7 | 0 | - | В рамках финанс. основной дея-ти | - | В рамках финанс. основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - |  |  |
| 23 | Проведение антинаркотического КВН среди учащихся образовательных учреждений всех типов | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 0 | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - |  |  |
| 24 | Реализация в образовательных учреждениях и в ПУ № 43 с.Домашка программ:«Альтернатива»;«Здоровый образ жизни»;«Профилактика вредных привычек»;«Профилактика ВИЧ - инфекции и СПИДа». | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | 0 | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - |  |  |
| 25 | Проведение специалистами наркологами профилактической работы в образовательных учреждениях всех уровней | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 26 | Ведение учета несовершеннолетних, систематически употребляющих психоактивные вещества и обмен информации | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | 0 | - | В рамках финансирования основной дея-ти | 0 | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - |  |  |
| 27 | Реабилитация наркозависимых из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Самарской области | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 28 | Организация работы с наркозависимыми по созданию мотивации на лечение и реабилитацию в учреждениях наркологической службы | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 29 | Организация и проведение профилактических медицинских обследований обучающихся образовательных учреждений на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических и психотропных веществ | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 30 | Организация работы по консультированию наркозависимых лиц и их членов семей, проживающих на территории муниципального района Кинельский, в вопросах лечения, реабилитации и занятости | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | 0 | - | 0 | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - |  |  |
| 31 | Проведение мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконных посевов наркотикосодержащих растений (мака, конопли и т.п.) | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | - | 70,0 | 70,0 | 85,3 | 75,3 | 78,8 | 78,8 |  |  |
| 32 | Обеспечение прямой связи с населением муниципального района Кинельский по «Телефону доверия» с целью получения информации о местах сбыта, хранения и т.д. | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | 0 | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - |  |  |
| 33 | Выступления в средствах массовой информации по ключевым вопросам профилактики наркомании | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 34 | Создание и размещение антинаркотических видеофильмов на Информационном центре «Междуречье» | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | 0 | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - |  |  |
| 35 | Публикация информационных материалов антинаркотической тематики в газете «Междуречье» (за исключением криминальной хроники) | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | 0 | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - |  |  |
| 36 | Разработка и изготовление информационного материала по профилактике распространения наркомании (буклеты, листовки, плакаты, баннеры и др.) | 20,0 | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 18,3 | 18,3 | 23,2 | 23,2 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 25,1 | 25,1 | 25,6 | 25,6 |  |  |
| 37 | Разработка и изготовление методического и информационного материала по профилактике наркомании среди подростков и молодежи | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0 | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - |  |  |
| 38 | Организация и проведение лекций в образовательных учреждениях, трудовых коллективах муниципального района Кинельский по профилактике употребления психоактивных веществ, вредных привычек и предупреждению распространения инфекционных заболеваний | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | 0 | - | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 45,6 | 45,6 |  |  |
| 39 | Проведение конкурса детского рисунка на тему «ФСКН России-10 лет н страже будущегг страны!», приобретение и вручение призов и подарков участникам и победителям конкурса | 5,0 | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 40 | Участие в научно-практической конференции по проблемам наркомании | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | - | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - |  |  |
| 41 | Проведение обучающих семинаров специалистов, курирующих вопросы профилактики в образовательных учреждениях | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | - | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - |  |  |
| 42 | Приобретение специальных методических, учебных и программных материалов, наглядных пособий по профилактике наркомании. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | В рамках финансирования основной дея-ти | - | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
| 43 | Участие в семинарах по социальному проектированию, созданию и реализации антинаркотических профилактических проектов и программ для специалистов дошкольных учреждений образования | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - |  |  |
| 44 | Участие в пресс-конференциях, круглых столах по проблемам профилактики наркомании | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - | В рамках финансирования основной дея-ти | - |  |  |
|  | ИТОГО: | 105,0 | 80,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 363,3 | 363,3 | 394,4 | 394,4 | 393,1 | 358,5 | 355,1 | 347,9 | 511,3 | 501,3 | 390,5 | 390,5 | 2722,7 | 2645,9 |

  - Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

Постановление № 314 от 21.03.2022 г. «О внесении изменений в муниципальную программу по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения муниципального района

Кинельский на 2014-2022 годы»;

Постановление № 2080 от 30.12.2022 г. «О внесении изменений в муниципальную программу по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения муниципального района

Кинельский на 2014-2022 годы»;

Постановление № 2081 от 30.12.2022 г. «О досрочном прекращении муниципальной программы по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения муниципального района

Кинельский на 2014-2022 годы».

3.8. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном 2022 году за весь период реализации муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский  от 22.11.2013г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет  алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Э9=85,4 х 0,5 + 100 х 0,2 + 81,8 х 0,3 = 87,2%

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:

К1= (79,0/79,0+0/41,3+86,6/89+23/10+0/2)х100/5=85,4%

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

Оценка уровня исполнения

планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;

Уф= 390,5/390,5*100%= 100%

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

Уф = Фп / Фф х100%

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Оценка уровня выполнения мероприятий

муниципальной программы (подпрограмм)

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

К3 = (36/44) x 100 (%)=81,8%

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за весь период реализации

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации (Эобщ) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации муниципальной программы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j.

где

Э1 - эффективность реализации муниципальной программы за первый год реализации;

Э2 - эффективность реализации муниципальной программы за второй год реализации;

Эj - эффективность реализации муниципальной программы за j год реализации;

j - число лет реализации муниципальной программы.

Э1 = 85%

Э2 = 156%

Э3 = 172%

Э4 = 110%

Э5 = 83,1%

Э6 = 92,7%

Э7= 84%

Э8 = 78,1%

Э9 = 87,2%

Эобщ=(85+156+172+110+83,1+92,7+84+78,1+87,2)/9=105,3

Вывод об эффективности реализации

муниципальной программы (подпрограмм)

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется на основании следующих критериев:

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет 90% и более - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной - эффективная реализация муниципальной программы;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет от 50% до 90% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет менее 50% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как неэффективная.

Эффективность реализации муниципальной программы за весь период составила 105,3% и оценивается как соответствующая запланированной. Эффективность реализации муниципальной программы за 2022 год составляет 87,2 % и оценивается как удовлетворительная.

3.9. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

Реализация Программы завершается в соответствии с Постановлением № 2081 от 30.12.2022 г. «О досрочном прекращении муниципальной программы по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения муниципального района

Кинельский на 2014-2022 годы».