

**Администрация сельского поселения Бобровка**

**муниципального района Кинельский Самарской области**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 марта 2022 года № 45

с. Бобровка

**«Об утверждении отчетов о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальныхпрограмм сельского поселенияБобровка муниципального района Кинельский Самарской области за 2021 год»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Бобровка и постановлением администрации сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области от 08 сентября 2015 года№ 183 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области», администрация сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчёты о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Бобровка за 2021 год:

«Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и содержание имущества казны в сельском поселении Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2025 годы» (приложение № 1);

«Поддержка местных инициатив» на 2021-2023 годы (приложение №2);

«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в сельском поселении Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2020-2025 годы» (приложение № 3);

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский на 2019-2025 годы» (приложение № 4);

«Благоустройство территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019–2025 годы» (приложение № 5);

«Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2025 годы»(приложение № 6);

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019 – 2025 годы» (приложение № 7);

«Охрана окружающей среды в сельском поселении Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2025 годы»(приложение № 8);

«Обеспечение устойчивого водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2025 годы»(приложение № 9);

«Молодежь сельского поселения Бобровка на 2019–2025 годы (приложение № 10);

«Культура сельского поселения Бобровка на 2019 – 2025 годы» (приложение № 11);

«Развитие физической культуры и спорта на 2019–2025 годы (приложение № 12);

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Бобровка на 2021-2025 годы» (приложение № 13);

«Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2021–2025 годы» (приложение № 14);

«Противодействие коррупции в сельском поселенииБобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2020-2025 годы» (приложение № 15);

«Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Бобровкамуниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2025 годы» (приложение № 16);

«Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2020 – 2025 годы»(приложение № 17);

«Улучшение условий и охраны труда в сельском поселении Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2021 годы».

(приложение № 18).

1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бобровские Вести».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

**Глава сельского поселения Бобровка А. Ю. Мамонов**

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский

Самарской области

от «25» марта 2022 года № 45

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

**муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и содержание имущества казны**

**в сельском поселении Бобровка**

**муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2021 годы»**

за 2021 год

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом, земельными ресурсами и содержание имущества казны в сельском поселении Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2025 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области от 24 сентября 2018 года № 126.

Основной целью программы является повышение эффективности системы управления и распоряжения муниципальной собственностью сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области: имуществом, земельными участками и имуществом казны.

Задачи Программы: Совершенствование системы оказания муниципальных услуг в сфере имущественно-земельных отношений.

1. Учет имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области в реестре муниципального имущества, обеспечение достоверности и актуальности сведений Реестра.

2. Получение доходов в бюджет от продажи и использования имущества, составляющего муниципальную казну и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

3. Использование и надлежащее содержание муниципальной собственности.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.  изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1 | Доля объектов муниципальной казны, в отношении которых проведена техническая инвентаризация | % | 90 | 90 | 100 |
| 2 | Количество земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведены кадастровые работы | ед. | 2 | 2 | 100 |
| 3 | Учет имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в Реестре муниципальной собственности, обеспечение достоверности и актуализации сведений Реестра | % | 98 | 98 | 100 |
| 4 | Количество объектов, на которые произведена регистрация права собственности муниципального образования в ЕГРП на недвижимость | ед. | 2 | 2 | 100 |
| 5 | Количество объектов, по которым проведена оценка рыночной стоимости имущества (арендной платы) с целью приватизации (передачи в аренду) | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 6 | Оплата коммунальных и эксплуатационных расходов имущества казны | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| №п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 г.  план | 2021 г.  факт |
| 1 | Техническая инвентаризация объектов, находящихся в муниципальной собственности | 84,0 | 84,0 |
| 2 | Регистрация права собственности муниципального образования в Едином государственном реестре прав на недвижимость | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 3 | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Оценка рыночной стоимости арендных платежей с целью передачи в аренду имущества, а также стоимости имущества муниципальной казны с целью его приватизации | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Обеспечение достоверности и актуализации сведений реестра муниципальной собственности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 6 | Оплата коммунальных услуг и эксплуатационных расходов имущества казны | 6420,1 | 6420,1 |
| 7 | Изготовление документации | 425,0 | 425,0 |
| 8 | Оснащение администрации поселения в рамках мероприятий по улучшению материально-технической базы органов местного самоуправления | 483,9 | 481,5 |
| 9 | Содержание работников МБУ «УСМИ» | 2922,9 | 2922,9 |
|  | **Итого по Программе** | **10435,9** | **10433,5** |
|  | **Степень выполнения программных мероприятий, %** |  | **99,9** |

По итогам реализации муниципальной программы планируется получить следующие результаты: обеспечение полноты учета всех объектов муниципального имущества в единой системе учета и государственная регистрация прав на них к 2022 году; проведение технической инвентаризации объектов имущества; проведение оценки рыночной стоимости объектов для обеспечения запланированных поступлений неналоговых доходов в муниципальный бюджет от продажи и использования муниципального имущества; выявление и оформление прав на бесхозяйное имущество, и вовлечение его в хозяйственный оборот; установление границ и оформление земельно-правовых отношений на земельные участки; пополнение доходной части бюджета.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 10435,9 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 99,9 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 99,9 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский

Самарской области

от «25» марта 2022 года № 45

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценка эффективности**

**муниципальной программы «Поддержка местных инициатив» на 2021–2023 годы**

**за 2021 год**

Муниципальная программа «Поддержка местных инициатив» на 2021–2023 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Бобровка от «30» октября 2020 года № 180.

Главные цели программы: Выявление вопросов местного значения, в решении которых особо заинтересовано население муниципального образования сельское поселение Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области.Вовлечение в решение вопросов местного значения большего количества населения муниципального образования сельское поселение Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области.

Задачи программы:

1) Участие населения муниципального образования сельское поселение Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области в решении социально значимых вопросов.

2) Привлечение внебюджетных средств для реализации вопросов местного значения через участие населения муниципального образования сельское поселение Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области в муниципальной программе муниципального образования "Поддержка местных инициатив" (далее - муниципальная программа, Программа, ППМИ).

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной

программы "Поддержка местных инициатив"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой показатель (индикатор) | Ед. измерения | Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы 2020 г. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % |
| Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации 2021 | Фактические значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Задача N 1. Участие населения МО сельское поселение Бобровка в решении социально значимых вопросов | | | | |  |
| 1. | Доля населения МО сельское поселение Бобровка, достигшего совершеннолетия, принимающего участие в обсуждении вопросов местного значения, от общего числа населения МО сельского поселения Бобровка | % | Х | Более 3 | 0 | 0 |
| 2. | Доля населения МО сельского поселения Бобровка, достигшего совершеннолетия, принимающего участие в реализации проектов ППМИ, от общего числа населения МО сельского поселения Бобровка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | % | Х | Более 1 | 0 | 0 |
| 3. | Количество инициированных проектов по ППМИ | Единиц | Х | 5 | 0 | 0 |
| 4. | Количество реализованных проектов по ППМИ | Единиц | Х | 3 | 0 | 0 |
|  | Задача N 2. Привлечение внебюджетных средств для реализации вопросов местного значения через участие населения МО сельского поселения Бобровка в программе поддержки местных инициатив | | | | | |
| 5. | Доля внебюджетных средств, привлеченных для софинансирования проектов по ППМИ в денежной форме и (или) неденежной форме (неоплачиваемый вклад)  (в случае если такой вклад предусмотрен муниципальной практикой инициативного бюджетирования) | % | Х | 3 и более | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация муниципальной программы по годам | Общий объем финансирования муниципальной программы, запланировано на 2021г. | | | Общий объем финансирования муниципальной программы, исполнено на 2021г. | | |
| Всего | В том числе: | | Всего | В том числе: | |
| местный бюджет | внебюджетные источники | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2021 год | 630,80 | 630,80 | 44,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский

Самарской области

от «25» марта 2022 года № 45

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценка эффективности**

**муниципальной программы**

**«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в сельском поселении Бобровка муниципального района Кинельский**

**Самарской области на 2020-2024 годы»**

**за 2021 год**

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в сельском поселении Бобровка» на 2020-2024 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Бобровка от 25 сентября 2019 года № 167.

Основными целями Программы являются: укрепление правопорядка и общественной безопасности в сельском поселении Бобровка как необходимое условие соблюдения защиты прав и свобод жителей сельского поселения; повышение безопасности дорожного движения для обеспечения охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах сельского поселения Бобровка; закрепление тенденции к сокращению распространения наркомании и связанных с ней правонарушений.

Задачи программы:

- осуществление организационной, научно-методической и информационной деятельности по профилактике правонарушений;

- обеспечение профилактики правонарушений на улицах и в общественных местах;

- повышение качества воспитательной работы образовательных учреждениях;

- профилактика противоправного поведения несовершеннолетних;

- привлечение детей и молодежи к участию в спортивных мероприятиях;

- содействие социальной адаптации осужденных, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и несовершеннолетних, прибывших из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;

- профилактика повторной преступности;

- совершенствование системы профилактики потребления наркотиков различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними;

- содействие организации и проведению операций по профилактике правонарушений, связанных с использованием и оборотом наркотиков, а также по пресечению незаконного оборота наркотиков;

- профилактика новых преступлений среди осужденных;

- содействие трудозанятости лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.  изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1. | Количество правонарушений, совершенных на территории сельского поселения Бобровка | шт. | 0 | 0 | 100 | Отчет |
| 2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории сельского поселения Бобровка | шт | 0 | 0 | 100 | Отчет |
| 3 | Количество граждан, стоящих на учете у нарколога | чел | 0 | 0 | 100 | Отчет |
| 4 | Количество граждан, повторно совершивших правонарушения | чел | 0 | 0 | 100 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| №п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021  план | 2021 год  факт |
| 1. | Разработка плана мероприятий по укреплению правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 2. | Организация мониторинга и анализа складывающейся обстановки и состояния правопорядка и общественной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 3. | Подготовка и распространение методических пособий по повышению правосознания граждан, профилактике рецидивной преступности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 4. | Содействие трудоустройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 5. | Организация проведения отчета участкового уполномоченного милиции перед населением административного участка, коллективами предприятий, учреждений, организаций | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 6. | Размещение в средствах массовой информации (газета «Бобровские вести», Интернет, стенды) информации профилактического характера правонарушений в отношении лиц пожилого возраста, по профилактике наркомании, добровольной сдаче населением оружия. | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 7. | Проведение молодежных вечеров, слайд –часов, направленных на профилактику наркомании: «Не прикасайся к безумию», «Уж, сколько их упало в эту бездну», «Я не курю, и это мне нравится», «Опасная черта» | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 8. | Организация пропаганды здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентации на духовные ценности в средствах массовой информации и Интернет | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 9. | Осуществление мероприятий по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, организация их социальной реабилитации | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 10. | Проведение межведомственных профилактических рейдовых мероприятий, направленных на выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении, а также лиц, допускающих жестокое обращение с детьми с применением к этим лицам мер, предусмотренных законодательством | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 11. | Проведение социальных акций, тематических уроков по повышению правосознания подростков и молодежи. | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 12. | Проведение профилактических бесед с работниками почты, социальными работниками на которых доводятся меры личной, имущественной безопасности пожилых людей | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 13. | Обеспечение деятельности Общественной организации «Добровольная народная дружина по охране общественного правопорядка на территории сельского поселения Бобровка м. р. Кинельский Самарской области. | 39,9 | 39,9 |
| 14. | Оборудование видеоаппаратурой наружного наблюдения мест массового скопления граждан и проведения общественно-политических мероприятий. | 39,9 | 39,9 |
|  | **Итого по Программе** | **39,9** | **39,9** |
|  | **Степень выполнения программных мероприятий, %** |  | **100** |

Реализация программных мероприятий позволило: снизить количество правонарушений, совершенных на территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области; обеспечить соблюдение прав и свобод жителей сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области; обеспечить устойчивую тенденцию к снижению повторных правонарушений; внедрить передовые методики лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией; увеличить степень информированности населения района по вопросам профилактики злоупотребления наркотиками и другими психоактивными веществами.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 39,9 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский

Самарской области

от «25» марта 2022 года № 45

**Отчет**

**о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Бобровка на 2019-2025 годы»**

**за 2021 год**

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Бобровка на 2019-2025 годы**»** (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Бобровка от 24 сентября 2018 года № 129.

Цели и задачи программы: обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах сельского поселения Бобровка от пожаров.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.  изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1. | Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | % | 100 | 100 | 100 | Журнал регистрации выездов ДПК |
| 2. | Доля граждан, информированных о первичных мерах ГО и ЧС, а также ПБ | % | 70 | 70 | 100 | Отчет |
| 3. | Количество публикаций в газете «Вестник сельского поселения Бобровка» | ед. | 4 | 4 | 100 | Газета «Вестник сельского поселения Бобровка» |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| №п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 год  план | 2021 год  факт |
| 1 | Осуществление анализа складывающейся оперативной обстановки с пожарами, гибелью и травматизмом людей, материальных потерь от пожаров, ЧС на территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский, выявление причин и условий, способствующих их возникновению. Определение на базе ежегодного мониторинга приоритетных мероприятий по защите населения и территорий от ЧС и обеспечение пожарной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 2 | Осуществление анализа имеющейся нормативной правовой базы администрации сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский в сфере обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны, предотвращения ЧС с последующей разработкой и утверждением нормативно-правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности | В рамках текущей деятельности | В рамках текущей деятельности |
| 3 | Освещение в средствах массовой информации  мероприятий попротивопожарной тематике, гражданской обороны,защиты населения и территорий от ЧС, безопасности людей на водных объектах | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Приобретение первоочередного запаса вещевого имущества и материальных средств | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Противопожарная опашка населенных пунктов | 17,5 | 17,5 |
| 6 | Изготовление тематических материалов по вопросам гражданской обороны, защиты от ЧС, пожарной безопасности (памятки, плакаты и т.п.) | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Обслуживание и содержание в исправном состоянии пожарных гидрантов | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Осуществление анализаскладывающейся оперативной обстановки с пожарами, гибелью и травматизмом людей, материальных потерь от пожаров, ЧС на территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский, выявление причин и условий, способствующих их возникновению. Определение на базе ежегодного мониторингаприоритетных мероприятий по защите населения и территорий от ЧС и обеспечение пожарной безопасности | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Осуществление анализаимеющейся нормативной  правовой базы администрации сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский в сфереобеспечения пожарной  безопасности, гражданской обороны, предотвращения ЧС с последующей разработкой и утверждением нормативно-правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Освещение в средствах массовой информации  мероприятий по противопожарной тематике, гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, безопасности людей на водных объектах | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Приобретение первоочередного запаса вещевого имущества и материальных средств | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Противопожарная опашка населенных пунктов | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Изготовление тематических материалов по вопросам гражданской обороны, защиты от ЧС, пожарной безопасности (памятки, плакаты и т.п.) | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Обслуживание и содержание в исправном состоянии пожарных гидрантов | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по Программе** | **17,5** | **17,5** |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Реализация намеченных программных мероприятий позволит: укрепление пожарной безопасности территории сельского поселения Бобровка, снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах, достигаемое за счет качественного обеспечения органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности, относительное сокращение материального ущерба от пожаров.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 17,5тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский

Самарской области

от «25» марта 2022 года № 45

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

**муниципальной программы** «**Благоустройство территории сельского**

**поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области**

**на 2019 – 2025 годы»**

за 2021 год

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019 – 2025 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области от 24 сентября. 2018 года № 127.

Основными целями программы являются повышение уровня внешнего благоустройства, инфраструктуры и санитарного содержания сельского поселения Бобровка; совершенствование эстетического вида сельского поселения Бобровка, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенного пункта; благоустройство зон отдыха, детских, спортивных площадок и создания новых; развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и содержанию придомовых территорий.

Задачи Программы:

- приведение в качественное состояние элементов инфраструктуры и благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.  изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1 | Уровень обеспеченности населения зелеными насаждениями | м2/  чел. | 5 | 5 | 100 |
| 2 | Уровень обеспеченности площадками для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | м2/  чел. | 2,5 | 2,5 | 100 |
| 3 | Уровень обеспеченности территории поселения объектами общего пользования, благоустроенными зелеными насаждениями (парками, лесопарками, садами, скверами, бульварами) | % | 11 | 11 | 100 |
| 4 | Доля жителей поселения, охваченных сбором и вывозом твердых бытовых отходов | % | 92 | 92 | 100 |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |

Информация о выполнении мероприятий программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование  мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) | |
| 2021 г. план | 2021 г. факт |
| Задача 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения. | | | |
| 1. | Заключение соглашений о закреплении прилегающей территории | В рамках текущей деятельности | |
| Задача 2. Организация уличного освещения | | | |
| 2. | Оплата электроэнергии, потребляемой для нужд уличного освещения | 1190,7 | 1190,7 |
| 3. | Обслуживание и ремонт светильников уличного освещения населенных пунктов | 113,5 | 113,5 |
| Задача 3. Организация благоустройства кладбища | | | |
| 4. | Уборка территории гражданских кладбищ от мусора, уборка старых деревьев, окашивание территорий кладбищ | 150,0 | 150,0 |
| Задача 4. Организация озеленения и благоустройства объектов общего пользования | | | |
| 5. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | 150,0 | 150,0 |
| 6. | Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев на территории поселения | 800,5 | 800,5 |
| Задача 5. Организация прочих мероприятий по благоустройству территорий общего пользования. | | | |
| 7. | Окашивание общественных территорий населённых пунктов | 150,0 | 150,0 |
| 8. | Отлов безнадзорных животных | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Благоустройство улиц (устройство, уборка контейнерных площадок | 600,0 | 600,0 |
| 10. | Ремонт и содержание детской игровой площадки и малых архитектурных форм | 2275,3 | 1682,6 |
| 11. | Услуги специализированного транспорта | 55,5 | 55,5 |
| 12 | Проведение кадастровых работ | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО** | **5485,5** | **4892,8** |
|  | **Степень выполнения программных мероприятий, %** |  | **89,2** |

В результате выполнения Программы ожидается: создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения; повышение уровня удовлетворенности населения благоустроенностью территорий до 80%; вывоз несанкционированных свалок; привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения Бобровка.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 5485,5 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 89,2%. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский

Самарской области

от «25» марта 2022 года № 45

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

**муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселении Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области**

**на 2019-2025 годы»**

за 2021 год

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2025 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области от 24 сентября 2018 года № 130.

Основной целью программы является Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.

Задачи Программы: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков УДС поселения.

Совершенствование системы маршрутного ориентирования водителей.

Повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1 | Сокращение количества погибших в результате ДТП | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Сокращение количества ДТП с пострадавшими | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Снижения транспортного риска | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Снижение социального риска | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Снижение тяжести последствий | 0 | 0 | 1 |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы\*\* |  |  | 1 |

Информация о выполнении мероприятий программы

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)** | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 г.  план | 2021 г.  факт |
| **1.Повышение ответственности руководства за охрану труда** | | | |
| **1** | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах | 3,1 | 3,1 |
| **2** | Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения  (сезонное содержание дорог) | 0,0 | 0,0 |
| **3** | Оборудование пешеходного перехода | 0,00 | 0,00 |
| **4** | Услуги специализированного транспорта | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего затраты по программе | **3,1** | **3,1** |
|  | **Степень выполнения программных мероприятий, %** |  | 100 |

На ход реализации программы повлияла ограниченность финансового обеспечения мероприятий программы.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 3,10 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский

Самарской области

от «25» марта 2022 года № 45

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценка эффективности**

**муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский**

**Самарской области» на 2019 – 2025 годы**

**за 2021 год**

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области» на 2019 – 2021 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Бобровка № 132 от 24 сентября 2018 года.

Целью программы противодействие экстремизму и терроризму, обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей; уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий; формирование у населения толерантного поведения, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

Основными задачами:

- информирование населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

- содействие правоохранительным органам в выявлении и пресечении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий;

- пропаганда толерантного отношения к людям других национальностей и религиозных конфессий;

- организация воспитательной и профилактической работы среди детей и молодежи, направленной на устранение причин и условий, способствующих экстремистским проявлениям;

- противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма и активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий;

- выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | | Единица  измерения | Значение показателя (индикатора) по годам | | Уровень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 г.  план | 2021 г.  факт |
| 1 | Количество публикаций и иных материалов антитеррористической тематики, размещенных в средствах массовой информации | | единиц | 6 | 6 | 100 | Отчет |
| 2 | Уровень антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей | | % | 75 | 75 | 100 | Отчет |
| 3 | Количество памяток, содержащих разъяснения понятия «экстремизм», рекомендаций по действиям в случае обнаружения фактов совершения экстремистских деяний и по ведению себя в случае нарушения собственных прав и свобод в зависимости от социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии | | единиц | 55 | 55 | 100 | Отчет |
| 4 | Количество мероприятий воспитательного, пропагандистского и профилактического характера | | единиц | 3 | 3 | 100 | Отчет |
| 5 | Количество семинаров по взаимодействию, коммуникации и координации общественных объединений, органов власти, средств массовой информации в деятельности по противодействию идеологии терроризма | | единиц | 2 | 2 | 100 | Отчет |
| 6 | | Число актов экстремисткой направленности против соблюдения прав человека на территории сельского поселения Бобровка | единиц | 0 | 0 | 100 | Отчет |
|  | | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы | % |  |  | 100 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| №п/п | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 год  план | 2021 год  факт |
| ***Задача 1. Информирование населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму*** | | | |
| 1.1. | Информирование населения о действиях при угрозе осуществления террористических актов с использованием наглядной агитации, средств массовой информации | 0,5 | 0,5 |
| 1.2. | Размещение в муниципальных средствах массовой информации сведений о результативности проводимой субъектами профилактики экстремизма работы на данном направлении | 0,5 | 0,5 |
| ***Задача 2. Содействие правоохранительным органам в выявлении и пресечении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий*** | | | |
| 2.1. | Организация на добровольной основе дежурств граждан в местах массового скопления людей и местах концентрации молодежи | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 2.2. | Обход территории муниципального образования на предмет выявления фактов осквернения зданий или иных сооружений, в том числе, посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, лозунгов экстремистского характера | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 2.3. | Обеспечение антитеррористической безопасности мест массового скопления граждан и проведения общественно-политических мероприятий, в том числе оборудование видеоаппаратурой наружного наблюдения, средства пожарной безопасности и т. д. | 3,5 | 3,5 |
| ***Задача 3. Пропаганда толерантного отношения к людям других национальностей и религиозных конфессий*** | | | |
| 3.1. | Распространение среди населения памяток, содержащих разъяснения понятия «экстремизм», рекомендаций по действиям в случае обнаружения фактов совершения экстремистских деяний и по ведению себя в случае нарушения собственных прав и свобод в зависимости от социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии | 0,5 | 0,5 |
| 3.2. | Организация и проведение праздничных и иных мероприятий, направленных на формирование положительного отношения населения к культуре и традициям проживающих на территории поселения народов, развитие межнационального и межконфессионального диалога и сотрудничества (семинары, круглые столы, конференции, национальные культурные и религиозные праздники и др.), сопровождаемых социальной рекламой и освещением в СМИ | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 3.3. | Проведение с привлечением общественных и религиозных объединений лекций и выступлений, направленных на формирование активной жизненной позиции по непринятию экстремистских проявлений | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 3.4. | Оказание содействия общественным и религиозным организациям в реализации культурно-просветительских программ по изучению российских культурных традиций | Не требует затрат | Не требует затрат |
| ***Задача 4. Организация воспитательной и профилактической работы среди детей и молодежи, направленной на устранение причин и условий, способствующих экстремистским проявлениям*** | | | |
| 4.1. | Обеспечение деятельности молодежного военно-патриотического объединения «Барс», организация военно-спортивных мероприятий с целью формирования в молодежной среде положительного отношения к здоровому образу жизни, ориентации на традиционные для Российского общества государственные, социальные, культурные и личностные ценности, стойкого неприятия экстремистских и террористических проявлений, формирования толерантного отношения, повышения престижа военной и правоохранительной службы | Не требует затрат | Не требует затрат |
| ***Задача 5. Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма и активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий*** | | | |
| 5.1. | Проведение семинаров по взаимодействию, коммуникации и координации общественных объединений, органов власти, средств массовой информации в деятельности по противодействию идеологии терроризма. | Не требует затрат | Не требует затрат |
| ***Задача 6. Выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма*** | | | |
| 6.1. | Ежеквартальный анализ складывающейся обстановки с целью выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма, лиц, распространяющих экстремистские идеи | Не требует затрат | Не требует затрат |
|  | Итого по Программе | 5,0 | 5,0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий, % |  | 100 |

Реализация программных мероприятий позволило: снизить возможность совершения террористических актов на территории поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области; создать систему технической защиты зданий, объектов социальной сферы, культуры и спорта, а также объектов с массовым пребыванием граждан.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 5,0 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский

Самарской области

от «25» марта 2022 года № 45

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценка эффективности**

**муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды в сельском поселении Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019 – 2025 годы»**

**за 2021 год**

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в сельском поселении Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019 – 2025 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Бобровка от 24 сентября 2018 года № 131.

Основной целью - повышение эффективности охраны окружающей среды на территории сельского поселения Бобровка, формирование экологической культуры; снижение негативного воздействияна окружающую среду ртутьсодержащих отходов.

Задачи программы: обеспечение сохранения зеленых насаждений сельского поселения Бобровка, их охрана и защита; улучшение состояния водных объектов, входящих в состав территорий сельского поселения Бобровка; организация работы по сбору, утилизации, транспортировке ртутьсодержащих отходов; рекультивация несанкционированных свалок; организация информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры.

В отчетном году в поселении регулярно проводились мероприятия по очистке территории от мусора. В результате проведенных **субботников, акций по благоустройству, весенней недели добрых дел,** очищены от мусора – обочины трассы Кинель-Богатое, все въезды в село и поселки, территории магазинов, жилых домов и кладбища, берега рек и озёр, убрана1 несанкционированная свалка. В ходе проведения акций по озеленению территории, жителями села и поселков сельского поселения высажено **более 275 саженцев деревьев и кустарников.**

В течение 2020 года до жителей сельского поселения Бобровка доводилась информация по экологической тематике путем размещения статей в средствах массовой информации. В местах массового отдыха населения проведена аккарицидная обработка от клеща на площади 1 га.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.  изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1 | Сохранение и преумножение зеленых насаждений на территории поселения | га. | 780 | 780 | 100 | Отчет |
| 2 | Уменьшение количества несанкционированных свалок | количество | 3 | 3 | 100 | Отчет |
| 3 | Доля утилизированных ртутьсодержащих отходов | % | 0 | 0 | 100 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы\*\* |  |  |  | 100 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| №п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 год  план | 2021 год  факт |
| Задача 1. Сохранение и развитие зеленых зон и озеленение территории поселения. | | | |
| 1 | Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений:  - посадка зеленых насаждений;  - обследование состояния зеленых насаждений, вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка.  - проведение высадки декоративных деревьев и кустарников;  - привлечение индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц к озеленению прилегающих территорий. | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, повилика полевая, горчак розовый, паслен колючий):  - проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности, в том числе и через средства массовой информации, о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов  - проведение обследования с целью выявления новых очагов и уточнения динамики развития старых;  - информирование населения о ходе проведения мероприятий по борьбе с карантинными объектами. | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| Задача 2. Снижение негативного воздействия на окружающую среду твердых коммунальных отходов | | | |
| 3 | Проведение Дней защиты от экологической опасности на территории сельского поселения Бобровка (очистка берегов водоохранных зон, уборка пляжных зон), месячников по очистке территории поселения от мусора и коммунальных отходов | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, карьерах, применение административной практики | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| 5 | Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами:  - сбор, утилизация, транспортировка ртутьсодержащих отходов | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Ликвидация несанкционированных свалок | 100,00 | 100,00 |
| Задача 3. Повышение уровня экологического образования и просвещения населения. | | | |
| 7 | Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения:  - Проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке:  - прилегающих к организациям и предприятиям территорий в населенных пунктах. | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| 8 | Выявление лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности привлечение их к административной ответственности. Информирование населения через СМИ. | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| 9 | Экологическое просвещение и информирование населения о состоянии окружающей среды:  - публикация статей экологического содержания в периодической печати;  - освещение всех природоохранных мероприятий в газете «Бобровские вести» | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| 10 | Дезинсекция | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого по Программе** | **100,00** | **100,00** |
|  | **Степень выполнения программных мероприятий, %** |  | **100** |

Реализация программных мероприятий позволит увеличить количество зеленых насаждений, улучшить санитарное состояние территорий населенных пунктов сельского поселения Бобровка, позволит создать новые зоны зеленых насаждений.

На ход реализации программы повлияли такие факторы, как недостаточное финансирование программы из местного бюджета, в частности, на утилизацию ртутьсодержащих ламп.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 100,00 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский

Самарской области

от «25» марта 2022 года № 45

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности **муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого водоснабжения сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2025 годы»**

за 2021 год

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого водоснабжения сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2025 годы**»** (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области от 24 сентября 2018 года № 128.

Цель Программы: повышение качества и надежность предоставления жилищно - коммунальных услуг населению.

Задачи Программы: развитие коммунальной инфраструктуры.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.  изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1 | Количество отремонтированных водопроводных сетей | м | 200 | 150 | 0,75 | Отчет МКП ЖК «Бобровское» |
| 2 | Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | % | 100 | 100 | 100 | Отчет |
|  | Уровень износа водопроводных сетей | % | 70 | 70 | 100 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 0,9 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| №п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 г.  план | 2021 г.  факт |
| 1 | Текущий ремонт водопровода и частичная замена водопроводной сети | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Ремонт смотровых колодцев. | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Ремонт артезианской скважины | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Телеинспекционное телевизионное  обследование водозаборных скважин в с. Бобровка: скважина №1,  скважина №4 Кинельского района, Самарской области. | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Гидродинамическая чистка водозаборных скважин в с. Бобровка и пос. Октябрьский | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по Программе** | **0,0** | **0,0** |
|  | **Степень выполнения программных мероприятий, %** |  | **100** |

Реализация программных мероприятий способствует повышению качества предоставляемых потребителям услуг водоснабжения.

На ход реализации программы повлияли такие факторы, как ограниченность финансового обеспечения мероприятий программы.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 0,0 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский

Самарской области

от «25» марта 2022 года № 45

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

**муниципальной программы** «**Молодежь сельского поселения Бобровка»**

**на 2019–2025 годы**

за 2021 год

Муниципальная программа «Молодежь сельского поселения Бобровка на 2019-2025 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области от 24сентября 2018 года № 134.

Цель Программы: создание социально-экономических, правовых организационных и информационных условий для становления и развития молодых граждан, наиболее полной реализации их потенциала в интересах общества.

Задачи Программы:

- формирование в молодежной среде приоритета здорового образа жизни, профилактики наркозависимости, табакокурения и других негативных зависимостей;

- поддержка молодой семьи;

- формирование активной гражданско-патриотической позиции молодежи

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.  изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1 | численность молодежи, вовлеченной в общественную жизнь поселения | чел. | 120 | 120 | 100 |
| 2 | количество мероприятий с участием молодежи | шт. | 87 | 87 | 100 |
| 3 | количество молодых семей, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий | шт. | 0 | 0 | 100 |
| 4 | численность зарегистрированных алкоголе- и наркозависимых среди молодежи | чел. | 0 | 0 | 100 |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| №п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 г.  план | 2021 г.  факт |
| 1. | ***Формирование у молодого поколения ориентации на здоровый образ жизни*** | | |
| 1.1 | Организация профилактической работы с подростками и молодёжью по предупреждению табачной, наркотической и иных видов зависимости | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Организация и проведение Акции «Мы граждане России» | 0,0 | 0,0 |
| 2. | ***Гражданское и патриотическое воспитание молодёжи*** | | |
| 2.1 | Игровая программа, посвящённая Дню молодёжи | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Празднование Дня Российского флага | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Проведение акции «Поздравь солдата земляка» | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Участие в проведении «Вахты памяти» | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| 3. | ***Обеспечение потребности молодого поколения в проведении мероприятий, направленных на молодёжную политику, поддержка талантливой молодежи, организация досуга***. | | |
| 3.1 | Участие делегатов от молодёжи в работе конференции жителей сельского поселения Бобровка | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| 3.2 | Участие молодёжи в культурно-массовых мероприятиях | Не требует финансирования | Не требует финансирования |
| 3.3 | Содержание специалиста по молодёжной политике, физической культуры и спорту» | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по Программе** | **0,0** | **0,0** |
|  | **Степень выполнения программных мероприятий, %** |  | **100** |

Реализация программных мероприятий позволило: повысить уровень патриотического сознания в молодежной среде; формирование активной и позитивной жизненной позиции у молодежи; снижение проявления негативных процессов в молодежной среде путем формирования у молодежи приоритета здорового образа жизни.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 0,0 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский

Самарской области

от «25» марта 2022 года № 45

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности **муниципальной программы**

«**Развитие культуры сельского поселения Бобровка» на 2020–2024 годы**

за 2020 год

Муниципальная программа «Развитие культуры сельского поселения Бобровка на 2019-2025 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области от 24сентября 2018 года №133.

Цели Программы: организация полноценного культурно-просветительского досуга населения; обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей сельского поселения; укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Задачи Программы:

- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения, повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области;

- создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях культуры.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.  изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1 | Количество культурно-массовых мероприятий | Ед. | 156 | 156 | 100 |
| 2 | Количество культурно-досуговых формирований, действующих на базе культурно-досуговых учреждений | Ед. | 14 | 14 | 100 |
| 3 | Число участников культурно-досуговых формирований, действующих на базе культурно-досуговых учреждений | Чел. | 88 | 88 | 100 |
| 4 | Доля работников учреждений культуры, прошедших обучение и повышение квалификации, в общем количестве работников указанных учреждений | % | 10 | 10 | 100 |
| 5 | Количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| 6 | Количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт | Ед. | 0 | 0 | 100 |
| 7 | Площадь отремонтированных зданий (помещений) учреждений культуры | Кв. метр | 0 | 0 | 100 |
| 8 | Количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению доступности маломобильных граждан к услугам учреждений культуры | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| 9 | Доля культурно-досуговых учреждений, оснащенных современным оборудованием, в общем количестве указанных учреждений | % | 10 | 10 | 100 |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| №п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 г.  план | 2021 г.  факт |
| 1 | Проведение праздников, юбилейных и значимых мероприятий года | 71,0 | 71,0 |
| 1.1. | Широкая масленица | 5,0 | 5,0 |
| 1.2. | День защитника Отечества | 3,0 | 3,0 |
| 1.3 | Международный женский день. фестиваль «Бобровские звёздочки» | 5,0 | 5,0 |
| 1.4 | День Победы | 10,0 | 10,0 |
| 1.5 | День защиты детей | 1,0 | 1,0 |
| 1.6 | День России | 1,5 | 1,5 |
| 1.7 | День памяти и скорби | 2,5 | 2,5 |
| 1.8 | День семьи, любви и верности | 2,0 | 2,0 |
| 1.9 | День села  И праздники посёлков | 10,0 | 10,0 |
| 1.10 | День пожилого человека | 5,0 | 5,0 |
| 1.11 | Новогодние праздники | 26,0 | 26,0 |
| 1.12 | День матери | 0 | 0 |
| 2. | Приобретение новогодних подарков | 0 | 0 |
| 3 | Участие в районных, областных, межрайонных, конкурсах, смотрах, фестивалях и ярмарках исполнителей и коллективов | 0 | 0 |
| 4 | Обслуживание программного обеспечения | 0 | 0 |
| 5 | Печать средств массовой информации «Бобровские вести, информационные листы) | 0 | 0 |
| 6 | Пополнение фонда библиотеки  Оплата периодических изданий | 20,0 | 20,0 |
| 7 | Коммунальные услуги | 0 | 0 |
| 8 | Услуги по содержанию имущества, в.ч. налог на имущество | 0 | 0 |
| 9 | Улучшение материально-технической базы учреждений культуры | 0 | 0 |
| 10 | Содержание работников МБУ «Бобровский ЦКСМП» | 0 | 0 |
| 11 | Содержание председателя ликвидационной комиссии МБУ «Бобровский ЦКСМП» | 0 | 0 |
| 12 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей с привлечением коллективов и участников художественной самодеятельности поселения, подбора, подготовки и повышения квалификации специалистов | 0 | 0 |
| 13 | Организация библиотечного обслуживания населения,  комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения в части обеспечения библиотечного обслуживания населения сельского поселения, создания информационных ресурсов, сохранения и пополнение библиотечных фондов, организации мероприятий, подбора, подготовки и повышения квалификации специалистов | 125,8 | 125,8 |
|  | **Итого по Программе** | **216,8** | **216,8** |
|  | **Степень выполнения программных мероприятий, %** |  | **100** |

Реализация программных мероприятий позволило: увеличить количество посещений досуговых мероприятий учреждений культуры; увеличить количество потребителей услуг библиотек; увеличить количество формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений; увеличить число участников формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений; ежегодное обучение и повышение квалификации работников учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий (помещений) учреждений культуры;увеличение количества зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт; увеличение площади отремонтированных зданий (помещений) учреждений культуры; обеспечение доступности маломобильных граждан к услугам учреждений культуры; оснащение учреждений культуры современным оборудованием.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 216,8 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский

Самарской области

от «25» марта 2022 года № 45

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности **муниципальной программы**

«**Развитие физической культуры и спорта на 2019–2025 годы**

за 2021 год

Муниципальная программа «Развитие культуры сельского поселения Бобровка на 2019-2025 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области от 24сентября 2018 года №135.

Цели Программы: организация полноценного культурно-просветительского досуга населения; обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей сельского поселения; укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Задачи Программы:

- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения, повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области;

- создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях культуры.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.  изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1 | Количество культурно-массовых мероприятий | Ед. | 156 | 156 | 100 |
| 2 | Количество культурно-досуговых формирований, действующих на базе культурно-досуговых учреждений | Ед. | 14 | 14 | 100 |
| 3 | Число участников культурно-досуговых формирований, действующих на базе культурно-досуговых учреждений | Чел. | 88 | 88 | 100 |
| 4 | Доля работников учреждений культуры, прошедших обучение и повышение квалификации, в общем количестве работников указанных учреждений | % | 10 | 10 | 100 |
| 5 | Количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| 6 | Количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт | Ед. | 0 | 0 | 100 |
| 7 | Площадь отремонтированных зданий (помещений) учреждений культуры | Кв. метр | 0 | 0 | 100 |
| 8 | Количество зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по обеспечению доступности маломобильных граждан к услугам учреждений культуры | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| 9 | Доля культурно-досуговых учреждений, оснащенных современным оборудованием, в общем количестве указанных учреждений | % | 10 | 10 | 100 |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| №п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 г.  план | 2021 г.  факт |
| 1. | Осуществление пропаганды физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни. | | |
| 1.1 | Организация спортивных секций на базе ГБОУ СОШ и СДК с. Бобровка | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется |
| 1.2 | Выполнение календарного плана массовых физкультурных спортивных мероприятий | 0,0 |  |
| 1.3 | Мероприятия по подготовке участников к соревнованиям | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется |
| 2. | Создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и массовым спортом всех категорий жителей сельского поселения Бобровка в независимости от их возраста, материального или социального положения | | |
| 2.1 | Благоустройство спортивных площадок | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Материально-техническое обеспечение (Приобретение спортивного инвентаря) | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Участие в районных и областных спортивных соревнования. | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого по Программе** | **0,0** | **0,0** |
|  | **Степень выполнения программных мероприятий, %** |  | **100** |

Реализация программных мероприятий позволило: увеличить количество посещений досуговых мероприятий учреждений культуры; увеличить количество потребителей услуг библиотек; увеличить количество формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений; увеличить число участников формирований самодеятельного народного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений; ежегодное обучение и повышение квалификации работников учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий (помещений) учреждений культуры; увеличение количества зданий (помещений) учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт; увеличение площади отремонтированных зданий (помещений) учреждений культуры; обеспечение доступности маломобильных граждан к услугам учреждений культуры; оснащение учреждений культуры современным оборудованием.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 0,0 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский

Самарской области

от «25» марта 2022 года № 45

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения на территории сельского поселения Бобровка на 2021-2025 годы»**

**за 2021 год**

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности уличного освещения на территории сельского поселения Бобровка на 2021-2025 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Бобровка от 30октября 2020 года №179.

Цель и задачи программы: обустройство и восстановление уличного освещения дорог; снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей и приборов освещения; снижение бюджетных расходов на оплату электроэнергии, с помощью установки двухтарифных приборов учета электропотребления и светодиодных фонарей на уличное освещение; улучшение качества освещения улиц; улучшение условий и комфортности проживания граждан; приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения; создание эстетичного вида наружного освещения сельского поселения Бобровка; повышение безопасности дорожного движения; повышение уровня благоустройства сельского поселения Бобровка.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.  изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 план | 2021 факт |
| 1. | Доля протяженности улиц, оснащенных системами уличного освещения с использованием энергосберегающих технологий | % | 100 | 100 | 100 | Акт обследования |
| 2. | Количество отремонтированных светильников уличного освещения сельского поселения Бобровка | шт. | 57 | 57 | 100 | отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| №п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 год  план | 2021 год  факт |
| 1. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Замена радиаторов отопления, Тепловая изоляция трубопроводов внутри зданий, установка отражающей теплоизоляции за радиаторами, наружное утепление зданий | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Осуществление контроля над тем, чтобы товары, работы, услуги, закупаемые для нужд организации соответствовали требованиям энергетической эффективности | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Ремонт зданий и сооружений.  Исполнение требований энергоаудита | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Проведение инвентаризации по выявлению бесхозных объектов недвижимого имущества с целью в дальнейшем применения их в области энергосбережения. |  |  |
|  | **Итого по Программе** | **0,0** | **0,0** |
|  | **Степень выполнения программных мероприятий, %** |  | **100** |

Реализация намеченных программных мероприятий позволит: улучшить состояние уличного освещения сельского поселения Бобровка, снизить бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов, создание благоприятных условий проживания населения на территории сельского поселения Бобровка, повысить безопасность дорожного движения.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 0,0тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский

Самарской области

от «25» марта 2022 года № 45

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

**муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский**

**Самарской области на 2021 –2025 годы»**

за 2021 год

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства на территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2021 –2025 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области от «30» октября 2020 года №178.

Основной целью Программы является: комплексное развитие и повышение эффективности сельскохозяйственного производства.

Основными задачами Программы являются:

- увеличение объёмов производства основных видов продукции животноводства;

-увеличение поголовья коров во всех категориях хозяйств.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.  изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 84 | 84 | 100 | Отчет |
| 2 | Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий | гол. | 110 | 110 | 100 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| №п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 г.  план | 2021 г.  факт |
| 1 | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание коров | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого по Программе** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Степень выполнения программных мероприятий, %** |  | **100** |

На ход реализации программы повлияло увеличение поголовья КРС в хозяйствах всех категорий.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 0,00 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский

Самарской области

от «25» марта 2022 года № 45

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценка эффективности**

**муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории сельского поселения Бобровка» на 2020–2025 годы**

**за 2021 год**

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в сельском поселенииБобровка» на 2020–2025 годы (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Бобровкаот «25» сентября 2019 года № 166.

Главные цели программы: проведение эффективной политики по предупреждению коррупции на уровне местного самоуправления, снижение уровня коррупции, ее проявлений во всех сферах жизнедеятельности общества, укрепление доверия жителей муниципального образования к органу местного самоуправления муниципального образования, активное привлечение общественных организаций и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции, обеспечению открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления

Задачи программы:

- устранение условий, порождающих коррупцию;

- совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории сельского поселения Бобровкамуниципального района Кинельский Самарской области;

- создание системы противодействия коррупции;

- организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды;

-обеспечение прозрачности деятельности администрации сельского поселения Бобровкамуниципального района Кинельский Самарской области;

- формирование антикоррупционного общественного сознания.

В рамках реализации программы и в целях обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления поселения в отчетном году своевременно и полно размещалась соответствующая информация на официальном сайте муниципального района Кинельский, портале Самарской Губернской Думы, в газете «Бобровские вести».

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.  изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Уровень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1 | Доля граждан, удовлетворенных деятельностью администрации сельского поселения Бобровкапо противодействию коррупции, в общем числе опрошенных граждан, проживающих на территории поселения | % | 40 | 40 | 100 | Отчет |
| 2 | Доля прошедших в отчетном году антикоррупционное обучение (повышение квалификации) муниципальных служащих от их общей численности | % | 30 | 0 | 0 | Удостоверение о повышении квалификации |
| 3 | Доля граждан, удовлетворенных качеством информации по вопросам противодействия и борьбы с коррупцией в сельском поселении, размещаемой в местных средствах массовой информации, а также с применением методов и средств наглядной агитации, в общем количестве опрошенных граждан | % | 40 | 40 | 100 | Отчет |
|  | Доля вовлеченных в антикоррупционную деятельность общественных объединений, зарегистрированных и действующих на территории сельского поселения Бобровка, в их общем количестве | % | 90 | 90 | 100 | Отчет |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 75 |  |

Информация о выполнении мероприятий программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) | |
| 2021 год план | 2021 год  факт |
| 1 | Обеспечение размещения на официальном сайте муниципального района Кинельский Самарской области информации об антикоррупционной деятельности администрации сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 2 | Обеспечение координации деятельности администрации сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области в части рассмотрения обращений граждан по вопросам противодействия коррупции, поступивших по «телефону доверия» | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 3 | Размещение в соответствии с требованиями действующего законодательства на официальном сайте сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также иных сведений по вопросам противодействия коррупции | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 4 | Информационное сопровождение исполнения мероприятий программы «Противодействие коррупции в сельском поселении Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2020-2022 годы.» в средствах массовой информации | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 5 | Проведение мониторинга эффективности деятельности администрации сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области по реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции с ежегодным обобщением и анализом результатов | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 6 | Внедрение современных систем обмена данными между органами государственной власти Самарской области, ускоряющих процедуры принятия решений, связанных с предоставлением земельных участков, собственность на которые не разграничена, на территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 7 | Контроль за расходами и обращениями в доход государства имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих егоприобретение на законные доходы | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 8 | Предупреждение и пресечение незаконной передачи должностному лицузаказчика денежных средств, получаемых поставщиком, (подрядчиком, исполнителем) в связи с исполнением муниципального контракта, за «предоставление» права заключения такого контракта | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 9 | Анализ соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушении | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 10 | Проведение проверок на наличие аффилированности всех лиц, причастных к осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе лиц, которые участвуют в аукционных комиссиях, по базам ЕГРЮЛ и ЕГРИП | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 11 | Активизация взаимодействия с независимыми экспертами, получившими аккредитацию на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, получению заключений экспертизы. | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 12 | Размещение в сети Интернет информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области и предназначенных для сдачи в аренду | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 13 | Подготовка и опубликование информационных материалов антикоррупционной тематики и пропаганды в печатных и электронных средствах массовой информации | 5,0 | 5,0 |
| 14 | Разработка и внесение актуальных изменений и дополнений в муниципальные нормативные правовые акты во исполнение требований действующего федерального и регионального законодательства в сфере противодействия коррупции | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 15 | Проведение с соблюдением требований законодательства о муниципальной службе ежегодных проверок достоверности и полноты, представляемых муниципальными служащими сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Рассмотрение выявленных фактов нарушений на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 16 | Проведение в установленном порядке проверок сведений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 17 | Обеспечение регулярной деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 18 | Проведение в рамках действующего законодательства добровольного тестирования (опросов) среди граждан, поступающих на муниципальную службу либо в подведомственные учреждения, а также муниципальных служащих для определения их отношения к проявлениям коррупции | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 19 | Проведение проверок соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и требований к служебному поведению, предусмотренных законодательством о муниципальной службе. Рассмотрение выявленных фактов нарушений на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 20 | Организация и проведение обучения должностных лиц, ведущих работу по реализации антикоррупционной политики | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения | Не требует затрат | Не требует затрат |
| 22 | Осуществление кадровой работы в части, касающейся ведения личных лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступления на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | Не требует затрат | Не требует затрат |
| Итого: | | 5,0 | 5,0 |

Реализация программных мероприятий позволило: созданию эффективной системы противодействия коррупции; снижению социальной напряженности в обществе, обусловленной проявлениями коррупции; созданию условий для снижения правового нигилизма населения, формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению; создание дополнительных условий для обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Бобровкамуниципального района Кинельский Самарской области.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 5,00 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский

Самарской области

от «25» марта 2022 года № 45

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области**

**на 2018 - 2025 годы»**

за 2021 год

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2025 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области от 27 ноября 2017 года № 224.

Основной целью программы является обеспечение комфортных условий проживания населения сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области.

Задачи Программы:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий сельского поселения Бобровка.

2. Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий сельского поселения Бобровка.

3. Повышение уровня вовлеченности населения, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Бобровка.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.  изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1 | охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % | 75 | 75 | 100 |
| 2 | количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 5 | 5 | 100 |
| 3 | доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества дворовых территорий) | % | 38 | 38 | 100 |
| 4 | количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 0 | 100 |
| 5 | площадь благоустроенных общественных территорий | кв. м | 0 | 0 | 100 |
| 6 | количество человек, участвовавших в обустройстве дворовых территорий | чел. | 150 | 150 | 100 |
| 7 | доля проектов по благоустройству дворовых территорий, реализованных с участием жителей | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 100 |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| №п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 г.  план | 2021 г.  факт |
| 1 | Инвентаризация территории поселения | 0 | 0 |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий | 0 | 0 |
| 3 | Благоустройство общественных территорий | 73,9 | 73,9 |
|  | **Итого по Программе** | **73,9** | **73,9** |
|  | **Степень выполнения программных мероприятий, %** |  | **100** |

Реализация мероприятий Программы позволит: обеспечить комплексный подход к благоустройству территории сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области, повышению качества и комфорта городской среды; произвести благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; повысить охват населения благоустроенными дворовыми территориями; произвести благоустройство общественных территорий

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 73,9 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский

Самарской области

от «25» марта 2022 года № 45

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

**муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области**

**на 2020 – 2025 годы».**

за 2021 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2020 – 2025 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области от 30 октября 2020 года № 177.

Основной целью программы создание комфортных условий жизнедеятельности, формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни на территории сельского поселения Бобровка, стимулирование инвестиционной активности для создания инфраструктурных объектов на территории сельского поселения Бобровка.

Задачи Программы: повышение уровня комплексного обустройства сельских населенных пунктов сельского поселения Бобровка, объектами социальной, инженерной инфраструктуры;активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских населенных пунктов на территории сельского поселения Бобровка.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.  изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1 | Количество мероприятий по благоустройству сельских территорий | единиц | 1 | 1 | 100 |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| №п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 г.  план | 2021 г.  факт |
| 1 | Ремонт линий наружного освещения в п. Октябрьский | 0 | 0 |
|  | Благоустройство сквера п. Октябрьский | 2086,6 | 2086,6 |
|  | Строительство площадки под КГО | 1971,2 | 1971,2 |
|  | **Итого по Программе** | **4057,8** | **4057,8** |
|  | **Степень выполнения программных мероприятий, %** |  | **100** |

Реализация программных мероприятий способствует повышению качества предоставляемых потребителям услуг электроснабжения.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 4057,8 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Бобровка

муниципального района Кинельский

Самарской области

от «25» марта 2022 года № 45

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

**муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в сельском поселении Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области**

**на 2019-2021 годы»**

за 2021 год

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в сельском поселении Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области на 2019-2021 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский Самарской области от 17 декабря 2018 года № 185.

Основной целью программы является отсутствие фактов производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, удельного веса работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Задачи Программы: формирование корпоративной культуры безопасности труда, ответственного отношения к здоровью работников; выявление профессиональных рисков, их устранение или минимизация; повышение эффективности превентивных мер в области охраны труда; совершенствование системы управления охраной труда; обеспечение соответствия деятельности в области охраны труда современному уровню развития науки и техники; повышение уровня подготовки персонала по вопросам охраны труда; обеспечение, развитие и стимулирование персональной коллективной ответственности работников организации за соблюдением требований в области охраны труда; снижение рисков применения штрафных санкций по результатам проверок со стороны органов, осуществляющих государственный надзор за соблюдением трудового законодательства.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1 | Коэффициент частоты производственного травматизма (численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих) | 0,1 | 0,1 | 100 |
| 2 | Коэффициент частоты производственного травматизма со смертельным исходом (численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих) | 0 | 0 | 100 |
| 3 | Профессиональная заболеваемость (количество случаев профессиональных заболеваний в расчете на  10 тыс. работающих) | 4,0 | 4,0 | 100 |
| 4 | Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в среднесписочной численности работников | 5,0% | 5,0% | 100 |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  | 100 |

Информация о выполнении мероприятий программы:

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ресурсное обеспечение (тыс. руб.)** | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 г.  план | 2021 г.  факт |
| **1.Повышение ответственности руководства за охрану труда** | | | | |
| **1** | Направление руководителя организации и руководителей структурных подразделений организации на тренинги по вопросам охраны труда | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **2** | Включение вопросов охраны труда в повестку дня всех совещаний организации (первым пунктом повестки) | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **3** | Проведение личных встреч руководителя организации с работниками для обсуждения вопросов охраны труда | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **4** | Проведение руководителем организации и руководителями всех структурных подразделений аудитов соблюдения требований охраны труда (форма аудитов определяется руководителем) | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **5** | Проведение анкетирования работников по вопросу оценки деятельности руководства в сфере охраны труда | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **2. Выявление угроз и контроль рисков** | | | | |
| **6** | Проведение специальной оценки условий труда | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **7** | Проверка наличия (включение при отсутствии) в составе должностных обязанностей всех руководителей структурных подразделений и работников осуществления оценки рисков и угроз | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **8** | Актуализация оценки рисков и угроз с последующей разработкой программ профилактики | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **9** | Незамедлительное информирование руководителя организации о производственных авариях, предаварийных ситуациях и потенциально опасных происшествиях на предприятии, несущих вред для здоровья работников организации | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **10** | Расследование производственных аварий, предаварийных ситуаций и потенциально опасных происшествий на предприятии для выявления причин и принятия превентивных мер | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **11** | Проведение руководителем организации или уполномоченным им лицом выборочных проверок эффективности превентивных мер | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **3. Разработка программ в сфере безопасности и гигиены труда** | | | | |
| **12** | Разработка локальных правовых актов по охране труда, в том числе по направлениям:  работы на высоте; работы по обслуживанию электроустановок; работы в колодцах; профилактика дорожно-транспортных происшествий и по другим направлениям с назначением руководителей соответствующих проектов | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **13** | Проведение кампаний по безопасности труда, дней здоровья и иных мероприятий по вопросам охраны труда | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **14** | Информирование работников о показателях эффективности работы в сфере охраны труда (число аварий, работники, прошедшие подготовку, масштаб участия в днях охраны труда) | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **15** | Сравнение ключевых показателей эффективности предприятия в сфере охраны труда с показателями аналогичных предприятий отрасли | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **4. Система охраны труда на производстве** | | | | |
| **16** | Разработка (актуализация) системы управления охраны труда | Один раз в год | Специалист по делопроизводству |
| **17** | Актуализация списка контингента работников, подлежащих предварительным и (или) периодическим медицинским осмотрам | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **18** | Актуализация трудовых договоров (в части вопросов охраны труда) и инструкций по охране труда | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **19** | Проведение практических мероприятий, касающихся экстренных ситуаций, на которых отрабатываются навыки действия в чрезвычайных ситуациях | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **5. Обеспечение соответствия оборудования и процессов производства требованиям охраны труда** | | | | |
| **20** | Подготовка для всех процессов закупок товаров, работ, услуг технических заданий в соответствии с требованиями по безопасности | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **21** | Проверка соответствия приобретаемых товаров, работ, услуг требованиям безопасности, наличия сертификатов соответствия | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **22** | Осуществление проверок безопасного состояния оборудования | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **23** | Включение информации по безопасной эксплуатации оборудования в инструкции по охране труда (в соответствии со спецификой работы), а также в программы обучения и проведения инструктажей | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **24** | Реализация мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда, разработанных по результатам проведения специальной оценки условий труда. | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **6. Обучение и повышение квалификации работников организации** | | | | |
| **25** | Обучение сотрудников на предприятии принципам безопасной работы под руководством закрепленного за ним наставника | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **26** | Обеспечение документирования работником своих знаний и их передача преемникам для дальнейшего применения в работе | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **27** | Направление сотрудников на курсы повышения квалификации | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **28** | Осуществление проверки знаний сотрудников в области охраны труда в виде тестов, опросов и т.п. | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **29** | Проведение «экспресс-тестов» по охране труда перед началом работ (смены) на постоянных рабочих местах | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **30** | Организация системы дистанционного обучения сотрудников предприятия вопросам охраны труда | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **7. Повышение мотивации и степени участия работников в обеспечении безопасных условий труда** | | | | |
| **31** | Поощрение сотрудников за высокие результаты и безопасную работу, а также участие в конкурсах по охране труда в форме финансовых и нематериальных стимулов (поощрение в виде помещения фотографии работника на доску почета, повышение его разряда, включения в кадровый резерв и другие) | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **32** | Сбор, анализ и внедрение рационализаторских предложений, направленных на улучшение условий труда сотрудников организации | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **33** | Развитие позитивной корпоративной культуры на предприятии, основанной на доверии, уважении и заботе сотрудников друг о друге | Не требует затрат | Не требует затрат |
| **34** | Ознакомление сотрудников предприятия с возможными рисками для их здоровья и мерами по их профилактике | Не требует затрат | Не требует затрат |
|  | **Итого по Программе** | 0,0 | 0,0 |
|  | **Степень выполнения программных мероприятий, %** |  | 100 |

В результате выполнения Программы ожидается: снижение коэффициента частоты производственного травматизма до 0, снижение профессиональной заболеваемости, уменьшение удельного веса работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в среднесписочной численности работников.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 0,0 тыс. руб. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности