Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от    _30.03.2023 г._  № __479______

г. Кинель

Об утверждении отчета о ходе реализации

муниципальной программы «Развитие и

улучшение материально - технического

оснащения муниципальных учреждений

муниципального района Кинельский

на 2014-2023 годы» за 2022 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ               «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г., администрация муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2023 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области № 291 от 26.02.2014 г., за 2022 год (приложение № 1).

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (kinel.ru) в разделе «Муниципальные программы».

| Глава муниципального района Кинельский |  | Ю.Н. Жидков |
| --- | --- | --- |

Толкунова 21505

- Приложение № 1

- к постановлению администрации

- муниципального района Кинельский

- № _479_    от «30»  ___03__ 2023 г.

- Отчет

- о ходе реализации муниципальной программы «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2023 годы»

- за 2022 год

- Наименование программы

Муниципальная программа «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2023 годы»

- Цели и задачи программы

Основная цель Программы -  поддержка развития муниципальных учреждений муниципального района Кинельский и повышение эффективности их деятельности.

Задачи Программы:

- создание условий для эффективной реализации целей, задач и видов деятельности, предусмотренных уставами муниципальных учреждений;

- развитие и укрепление материально - технического оснащения муниципальных учреждений;

- повышение качества условий труда работников муниципальных учреждений.

- Оценка результативности и эффективности реализации программы

  - Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период

| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации программы |
| --- | --- |
| Улучшение материально-технической оснащенности муниципальных учреждений, обеспечение развития информационных технологий | В течение 2022 года продолжалось осуществление мероприятий по обеспечению развития информационных технологий: была приобретена компьютерная и иная оргтехника на сумму 324013,00 руб., на приобретение и сопровождение программных продуктов и справочных систем израсходовано 179961,10 руб. Была приобретена мебель на сумму 32787,00 руб. |
| Улучшение материально-технической оснащенности муниципальных учреждений, улучшение условий труда работников муниципальных учреждений | Результатом реализации Программы в 2022 году стало улучшение материально-технической оснащенности муниципальных учреждений и улучшение условий труда их работников за счет проведения мероприятий по обновлению компьютерного оборудования и офисной мебели. |

  - Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы за отчётный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
|  | Доля материально-технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский | % | 97 | 97 | 1 | Сведения от исполнителей Программы |
|  | Доля потребности в улучшении материально-технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский | % | 3 | 3 | 1 | Сведения от исполнителей Программы |
| *Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается: а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора): путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора); б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора): путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений. ** Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы». |  |  |  |  |  |  |

  - Информация <***>

о результатах достижения значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы (подпрограммы) за годы,

предшествующие отчетному году

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году (в %) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021* |
| 1. | Доля материально-технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля потребности в улучшении материально-технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский | % | 100 | 100 | 100 |

--------------------------------

<***> Заполняется начиная с отчета о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы за второй год реализации муниципальной программы, за исключением случая подготовки годового отчета о реализации муниципальной программы за последний год ее реализации.

  - Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных

в установленные сроки

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответствен-ные исполнители | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение компьютеров, комплектующих, периферийных устройств и иной оргтехники | Муниципальные учреждения муниципального района Кинельский | В течение 2022 года приобретено следующее оборудование: запасные части для компьютерного оборудования, МФУ, картриджи для печающих и копирующих устройств, аккумуляторы,, сетевые фильтры, компьютер, монитор. |
| 2. | Приобретение и сопровождение программных продуктов и справочных систем | Муниципальные учреждения муниципального района Кинельский | В течение 2022 года приобретено следующее программное обеспечение: передача прав на ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. |
| 3. | Приобретение, монтаж (демонтаж), ремонт и обслужи-вание оборудования для кондициони-рования и вентиляции воздуха в помещениях | Муниципаль-ные учреждения муниципального района Кинельский | Бюджетные ассигнования на выполнение данного мероприятия в 2022 году не были запланированы. |
| 4. | Приобретение мебели | Муниципальные учреждения муниципального района Кинельский | В течение 2022 года приобретено следующее имущество: шкаф для одежды; шкаф двухдверный; шкаф металлический. |
| 5. | Проведение ремонта служебных помещений и зданий муниципальных учреждений | Муниципальные учреждения муниципального района Кинельский | Бюджетные ассигнования на выполнение данного мероприятия в 2022 году не были запланированы. |
| 6. | Благоустройство прилегающей к зданиям муниципаль-ных учреждений территории | Муниципаль-ные учреждения муниципаль-ного района Кинельский | Бюджетные ассигнования на выполнение данного мероприятия в 2022 году не были запланированы. |
| 7. | Приобретение автотранспорта | Муниципальные учреждения муниципального района Кинельский | Бюджетные ассигнования на выполнение данного мероприятия в 2022 году не были запланированы. |

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году было предусмотрено 536,75 тыс. рублей, денежные средства освоены на 99,99%. Источник финансирования – бюджет муниципального района Кинельский.

По итогам 2022 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы, исполнены в полном объёме.

  - Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Общий объем финансирования на 2022 год, руб. | Отчет о ходе реализации программы за 2022 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение компьютеров, комплектующих, периферийных устройств и иной оргтехники | 324013,00 | 324013,00 |
| 2 | Приобретение и сопровождение программных продуктов и справочных систем | 180000,00 | 179961,1 |
| 3 | Приобретение, монтаж (демонтаж), ремонт и обслуживание оборудования для кондиционирования и вентиляции воздуха в помещениях | - | - |
| 4 | Приобретение мебели | 32787,00 | 32787,00 |
| 5 | Проведение ремонта служебных помещений и зданий муниципальных учреждений | - | - |
| 6 | Благоустройство прилегающей к зданиям муниципальных учреждений территории | - | - |
| 7 | Приобретение автотранспорта |  | - |
| ИТОГО: |  | 536750,00 | 536711,10 |

  - Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Муниципальное задание не используется.

  - Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 19.05.2016 г. № 882 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы» | Действующий |
| 2 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 27.09.2016 г. № 1746 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы» | Действующий |
| 3 | в «Перечне мероприятий Муниципальной Программы» наименование мероприятия, предусмотренного пунктом 1, изложено в следующей редакции: «Приобретение компьютеров, комплектующих, периферийных устройств и иной оргтехники» | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 23.06.2017 г. № 1161 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы» | Действующий |
| 4 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 04.06.2018 г. № 758 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы» | Действующий |
| 5 | Продление сроков и этапов реализации программы до 2021 года | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 07.12.2018 г. № 1905 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский №291 от 26.02.2014 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и улучшение материально - технического оснащения администрации муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы» | Действующий |
| 6 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 28.02.2019 г. № 281 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский №291 от 26.02.2014 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и улучшение материально - технического оснащения администрации муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы» | Действующий |
| 7 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 06.05.2019 г. № 747 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения администрации муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» | Действующий |
| 8 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 03.06.2019 г. № 867 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения администрации муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» | Действующий |
| 9 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 25.09.2019 г. № 1501 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения администрации муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» | Действующий |
| 10 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 29.10.2019 г. № 1802 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения администрации муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» | Действующий |
| 11 | Внесение изменений в наименование Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 11.11.2019 г. № 1955 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения администрации муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» | Действующий |
| 12 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 30.12.2019 г. № 2515 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» | Действующий |
| 13 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 21.02.2020 г. № 312 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» | Действующий |
| 14 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 26.03.2020 г. № 573 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» | Действующий |
| 15 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 22.06.2020 г. № 1051 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» | Действующий |
| 16 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 30.11.2020 г. № 1935 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» | Действующий |
| 17 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 25.12.2020 г. № 2227 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» | Действующий |
| 18 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 05.04.2021 г. № 569 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» | Действующий |
| 19 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 22.10.2021 г. № 1695 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» | Действующий |
| 20 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы, продление Программы до 2023 года | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 09.12.2021 г. № 1935 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области № 291 от 26.02.2014 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы»» | Действующий |
| 21 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 28.12.2021 г. № 2082 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2023 годы» | Действующий |
| 22 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 24.02.2022 г. № 203 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально – технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2023 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района Кинельский № 291 от 26.02.2014 г. | Действующий |
| 23 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 12.12.2022 г. № 1878 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально – технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2023 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района Кинельский № 291 от 26.02.2014 г. | Действующий |

  - Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Эj = 100 х 0,5 + 99,99 х 0,2 + 100 х 0,3 = 100

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:

К1= 2(1х100)/2=100%

Оценка уровня исполнения

планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определено путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы. Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;

Уф = 536800 / 536711 х 100% = 99,99

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Оценка уровня выполнения мероприятий

муниципальной программы (подпрограмм)

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

К3 = (2 / 2) x 100 (%) = 100%

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

Вывод об эффективности реализации

муниципальной программы

В соотвестствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

  - Значения показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году

Информация <****>

о значениях показателя эффективности реализации

муниципальной программы (подпрограммы) за годы,

предшествующие отчетному году

| Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году | % | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 101,6 | 96,34 | 95,7 |

  - Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

Предлагается продолжить реализацию Программы, поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной.

<****> Заполняется начиная с отчета о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы за второй год реализации муниципальной программы, за исключением случая подготовки годового отчета о реализации муниципальной программы за последний год ее реализации.