# АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения   Домашка

муниципального района  Кинельский

Самарской   области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   18.03.2021г. № 48

с. Домашка

«Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы  сельского поселения Домашка «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий  населённых пунктов сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2019-2023 годы»

В соответствии с Порядком  о разработке, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Домашка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Домашка от 17.06.2015 г. № 82, руководствуясь Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить   прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий  населённых пунктов сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2019-2023 годы» за 2020год.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Домашкинские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после  его официального опубликования.

Глава

сельского поселения Домашка                                                 Д.В.Григошкин

Исполнитель:  Корабельникова Т.А.88466331417

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Домашка

от   18.03.2021г. № 48

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий  населённых пунктов сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2019-2023 годы» за 2020год

- Наименование программы

Муниципальная программа сельского поселения  «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территорий  населённых пунктов сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области от чрезвычайных ситуаций на 2019-2023 годы.

- Цели и задачи программы

1) снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 2) минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях; - Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств ГОЧС.

- Оценка результативности и эффективности реализации программы - Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период В соответствии с целями и задачами настоящей Программы достигнуты следующие результаты: повышение уровня защиты населения и территорий сельского поселения Домашка от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

  - Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчётный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Доля граждан, информированных о первичных мерах в чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 82 | 82 | 100 | Сведения от исполнителей (отчётные данные по результатам комиссионного обследования объектов |
| 3 | Количество публикаций в газете «Домашкинские вести» по профилактике чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | единиц | 6 | 6 | 1 | Сведения от исполнителей (отчётные данные ) |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  | 1 | 1 | 1 |  |

*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

** Рассчитывается по данным, указанным в графе  «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы».

  - Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п | Наименование мероприятий | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 |  |  |
| 1 | Уточнение и корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | В рамках текущей деятельности | 2020 | Администрация сельского поселения Домашка |
| 2 | Проведение тренировок по гражданской обороне, оповещению и информированию населения | В рамках текущей деятельности | январь-декабрь | Администрация сельского поселения Домашка; МКП ЖКХ «Благоустройство» |
| 3 | Обучение руководящего состава, должностных лиц, населения сельского поселения Домашка в области гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций | В рамках текущей деятельности | апрель, октябрь | МКП ЖКХ «Благоустройство» |
| 4 | Опашка населенных пунктов | В рамках текущей деятельности | июнь-сентябрь | МКП ЖКХ «Благоустройство» |
| 5 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | В рамках текущей деятельности | по мере необходимости | Администрация сельского поселения Домашка |
|  | Итого по Программе | 82,4 |  |  |

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы в 2020 году, является выделение из местного бюджета средств на проведение мероприятий по обеспечение необходимых условий для предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Домашка. Мероприятия муниципальной программы, реализуемые без финансирования, исполнены в полном объеме.

По состоянию на 01.01.2021 год денежные средства освоены  в полном объеме. Потребность в неиспользованных бюджетных средствах отсутствует.

3.5Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2020 году, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемый | фактический |
| 1. | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 82,4 | 82,4 |

3.6Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Муниципальное задание не используется.

3.7 Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнение денежных лимитов, выделяемых в период с 2019 по 2023 годы | Постановление администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский от 09.11.2018 № 179 | Действующий |

  - Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

По итогам 2020 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2020 году, исполнены в полном объёме.

  - Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности ее реализации.

- Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

- Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

R=1Nn=1NXnФакт.XnПлан.FФакт.FПлан.×100%,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

XnПлан. – плановое значение n-го показателя (индикатора);

XnФакт.– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан. – плановая сумма финансирования по Программе;

FФакт.– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период 2020 года составляет 100 %.

3.10 .Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

В процессе реализации муниципальной программы была выявлена необходимость продолжении реализации данной программы.