| Российская Федерация Администрация сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 30 марта 2022 г. | № 49 |
| --- | --- |

с. Малая Малышевка

| «Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2024 годы» за 2021 год. |  |
| --- | --- |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ  сельского поселения Малая Малышевка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Малая Малышевка от 18.11.2013 г. № 88, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской	 области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2024 годы»  за 2021 год.

2.	Настоящее постановление подлежит опубликованию в Вестнике Малой Малышевки, размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает в законную силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения

Малая Малышевка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                             С.В. Курапов

|  | - Утвержден: постановлением администрации сельского поселения Малая Малышевка от 30.03.2022 г. N 49 |
| --- | --- |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности  реализации                                       муниципальной программы «Профилактика правонарушений и                             обеспечение общественной безопасности в сельском поселении                           Малая Малышевка муниципального района Кинельский                                       Самарской области на 2016-2024 годы» за 2021 год

- Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2016-2024 годы»

- Цели и задачи муниципальной программы

Цель:

Укрепление правопорядка и общественной безопасности в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области, как необходимое условие соблюдения защиты прав и свобод жителей села; создание эффективной системы профилактики правонарушений, закрепление тенденции к сокращению распространения наркомании и связанных с ней правонарушений.

Задачи:

- активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений (преступлений), совершаемых в общественных местах;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений (преступлений), совершаемых на улицах;

- оптимизация работы по предупреждению правонарушений (преступлений) среди несовершеннолетних (в том числе среди учащихся образовательных учреждений)

- Оценка результативности и эффективности реализации

программы

  - Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период

За  2021 год членами ДНД осуществлялись дежурства по охране общественного порядка совместно с органами внутренних дел, администрацией сельского поселения  -  таких как патрулирования, дежурства, обходы проблемных территорий, выявление случаев незаконной миграции, иных правонарушений, нелегальная продажа спиртных напитков несовершеннолетним, усиления в период проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, проведение разъяснительной работы по профилактике терроризма и экстремизма среди жителей поселения.

Патрулирование происходит согласно утвержденного графика с 17-00 до 23-00.

В ходе патрулирования правонарушений и нарушений общественного порядка на территории поселения не выявлено.

  - Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы за 2021 год (по форме, представленной в таблице)

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчётный период по сельскому поселению Малая Малышевка

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановые | факт |  |  |
|  | Количество зарегистрированных правонарушений | Ед. | 1 | 1 | 1 | Сведения от исполнителей |
|  | Доля несовершеннолетних, совершивших преступления в общем количестве которых вынесен приговор | Ед. | 0 | 0 | 1 | Сведения от исполнителей |
|  | Доля населения, удовлетворенного деятельностью органов местного само-управления сельского поселения Малая Малышевка, способствующих обеспечению безопасности граждан, в общей численности опрошенных лиц | % | 85 | 85 | 1 | Сведения от исполнителей |

3.3.	Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных

(с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Ответственные исполнители (соисполнители) |  | Объем средств, тыс. руб. 2021 г |  |  |  | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1. |  | Разработан план мероприятий по укреплению правопорядка и общественной безопасности |  | Администрация СП Малая Малышевка |  | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Проведен мониторинг складывающейся обстановки и состояния правопорядка и общественной безопасности |  | Администрация СП Малая Малышевка |  | В рамках текущей деятельности |  |  |  | Снижение уровня преступности на территории сельского поселения; - повышение эффективности системы социальной профилактики правонарушений; - привлечение к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, об-щественных объединений (ДНД); - оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах; - улучшение профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи; - проведение различных мероприятий, направленных на совершенствование мер по профилактики преступлений, в том числе среди несовершеннолетних, состоящих на учете в ОВД |  |
| 3. | Обеспечено участие общественности в деятельности добровольных народных дружин |  | Администрация СП Малая Малышевка |  | 39500,21 |  | 39500, 21 |  |  |  |  |
| 4. |  | Освещение в Вестнике Малой Малышевки проблематики по состоянию правопорядка и общественной безопасности |  | Администрация СП Малая Малышевка |  | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| 5. | Проведены мероприятия по пропаганде здорового образа жизни подростков и молодежи, |  | МБУ «Культура плюс» |  | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Проведение тематических уроков по повышению правосознания подростков и молодежи. |  | МБУ «Культура плюс» |  | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |
| 7. | Проведение социальных акций |  | МБУ «Культура плюс» |  | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |  |

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы в 2021 году, является выделение средств из местного бюджета на обеспечение участия общественности в деятельности добровольных народных дружин, а так же проведение  мероприятий муниципальной программы, реализуемые без финансирования, в рамках текущей деятельности администрации

По состоянию на 01.01.2022 год денежные средства освоены в полном объеме.

  - Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2021 году, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемый | фактический |
| 1 | Обеспечено участие общественности в деятель-ности добровольных народных дружин | 39500,21 | 39500,21 |

  - Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Муниципальное задание не используется.

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | - Объем бюджетных ассигнований изложен в новой редакции; - Приложение № 1 изложено в новой редакции. - Наименование муниципальной программы изложено в новой редакции - Этапы и сроки реализации программы изложены в новой редакции; - Объем бюджетных ассигнований из-ложен в новой редакции; - Приложение № 1 изложено в новой редакции; - Приложение № 2 изложено в новой редакции. | Постановление администрации сельского поселения Малая Малышевка от 14.12.2021 г. № 131 Постановление администрации сельского поселения Малая Малышевка от 14.12.2021 г. № 131 | Действующий |

  - Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

По итогам 2021 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2021 году, исполнены в полном объёме.

  - Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной про-граммы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эф-фективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области от 18.11.2013 г. № 88 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-работке, формировании и реализации муниципальных программ сельско-го поселения Малая Малышевка».

- Эффективность реализации муниципальной программы  рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы.

- Показатель эффективности реализации муниципальной программы  (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

- R=1Nn=1NXnФакт.XnПлан.FФакт.FПлан.×100%,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

XnПлан.– плановое значение n-го показателя (индикатора);

XnФакт.– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан.– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

FФакт.– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы  используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

R = 1/3*(1+1+1)/1*100% = 100%

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период 2019 года составляет 100 %.

  - Предложения о дальнейшей реализации муниципальной

программы

В процессе реализации муниципальной программы была выявлена потребность в продолжении проводимых мероприятий по профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности на территории сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области.